Процесс управления

Функциональные области управления

Возвращаясь к общим проблемам управления проектами в рамках системного подхода, рассмотрим основные аспекты и функциональные области управления [1], представив их следующей таблицей:

Таблица 2.1.

Аспекты и функциональные области управления.

| Основные аспекты проекта | Функциональные области управления |
| --- | --- |
| - Цели и результаты проекта; - сроки выполнения работ; - стоимость работ; - качество работ; - возможные риски; - обеспечение работ исполнителями; - обеспечение работ ресурсами; - коммуникации; - необходимые изменения в проекте | - управление предметной областью (Project Scope Management); - управление по временным параметрам (Project Time Management); - управление по стоимостным параметрам (Project Cost and Finance Management); - управление качеством работ (Project Quality Management); - управление рисками (Project Risk Management); - управление человеческими ресурсами (Project Human Resource Management); - управление контрактами (Project Contract Management); - управление коммуникациями (Project Communications Management); - управление изменениями проекта (Management of Changes in the Project). |

Управление каждой функциональной областью проекта осуществляется в соответствии со стадиями процесса управления.

- Концепция управления – комплект документов, определяющих цели, основные задачи и стратегию управления.

- Планирование – определение наилучшего способа действий в каждой функциональной области проекта для достижения целей с учетом ситуации. Основной результат – сводный план управления проектом и планы управления каждой функциональной областью.

- Организация и контроль выполнения работ в каждой функциональной области проекта.

- Анализ и регулирование выполнения работ в каждой функциональной  области  проекта  –  сравнение  фактического

состояния с запланированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и принятие решений.

- Закрытие проекта в целом и по каждой функциональной области – формирование отчета, разрешение спорных ситуаций, анализ опыта, формирование архива документации.

В соответствии с [1] дадим краткое описание некоторых функциональных областей управления в соответствии со стадиями процесса управления проектами.

Управление предметной областью

Управление предметной областью – раздел управления, связанный с целями и задачами проекта. Они могут меняться и уточняться и в процессе разработки проекта, и по мере достижения промежуточных результатов.

Концепция управления предметной областью включает разработку комплекта документов, определяющих предметную область и критерии успешности. К критериям успеха можно отнести: достижение поставленных целей; завершение проекта в установленные сроки; соблюдение требований к качеству результатов; выполнение бюджета; минимальный объем изменений; выполнение требований клиента и др. Критерии неудач включают: превышение лимита затрат и времени; несоответствие требуемому качеству; незнание или игнорирование требований (претензий) и др. Концепция управления предметной областью включает также правовое обеспечение проекта, выбор стратегии осуществления проекта, разработку устава проекта.

Планирование предметной области включает анализ целей и результатов проекта; декомпозицию проекта и разработку структуры работ проекта (WBS, Work Breakdown Structure) в соответствии с общими правилами построения структуры, описание уровней структурной модели.

Контроль предметной области – это процесс приемки результатов проекта, который представляет фактические данные об исполнении проекта и отчетные документы.

Анализ состояния и регулирование предметной области проекта предполагает мониторинг состояния (результат, стоимость, время), выработка рекомендаций, сбор и обработка запросов на изменение, информирование участников проекта.

Завершение управления предметной областью предполагает заключительный  анализ,  подготовку  сводного  отчета,  решение

спорных ситуаций, извлеченные уроки.

Управление по временным параметрам

Управление проектами по временным параметрам контролирует своевременное завершение проекта, определяет оценку продолжительности работ, их последовательность, разработку и контроль календарного плана.

Концепция управления по временным параметрам охватывает стратегию управления, предметную область управления временем (календарные планы, расписания, указание вех), методы и процедуры, программное обеспечение, определение и согласование ограничений.

Планирование проекта по временным параметрам предполагает формальное представление календарного плана, который должен удовлетворять условиям задачи и ограничениям. Задача оптимального календарного планирования состоит в том, чтобы определить такое расписание работ, при котором целевая функция задачи при соблюдении всех ее условий достигала бы экстремального значения.

Контроль выполнения проекта по временным параметрам включает организацию контроля, учет выполненных работ, составление отчетности по проекту. Утвержденный календарный план является основой для определения и оценки фактического уровня выполнения работ и составления отчетов в соответствии с установленным регламентом.

Анализ и регулирование проекта по временным параметрам решает следующие задачи: анализ отклонений и их причины, определение корректирующих воздействий, модификация календарного плана проекта.

Завершение управления проектом по временным параметрам включает формирование и анализ фактического графика работ проекта, анализ результатов и опыта календарного планирования работ, заключительный отчет, формирование баз данных и архива версий графиков.