Управление стоимостью и финансами проекта

Управление стоимостью и финансами проекта включает задачи и процедуры, необходимые для формирования и контроля выполнения бюджета. Функция управления стоимостью включает предварительную оценку расходов, определение сметы и бюджета проекта, источников финансирования, прогнозирование доходов и прибылей, контроль расхода средств и т.п.

Концепция управления стоимостью и финансами заключается в определении и принятии стратегических решений, обеспечивающих успешное выполнение проекта по стоимостным и финансовым показателям. Она включает стратегию управления стоимостью и финансами, экономический анализ и обоснование проекта (маркетинг, прибыль и рентабельность, возможные риски проекта), основные требования к системе управления.

Планирование стоимости и финансирования предназначено для определения сроков и объемов финансирования, включая: определение потребности в ресурсах; оценку стоимости проекта на основе сметной документации, экспертных оценок; формирование бюджета проекта; разработку плана финансирования; разработку плана управления стоимостью и финансами.

Для определения стоимость всего проекта необходимо учесть все необходимые ресурсы: трудовые, материальные, денежные, энергетические,	информационные,	вычислительную	и организационную технику, производственные площади и прочие. Для этого используются как расчетные методы, так и экспертные оценки и архивные материалы. В результате получают списки всех ресурсов, графики потребности в ресурсах и сроки их использования.

Оценка стоимости проекта на этом этапе состоит в уточнении сметы затрат на ресурсы и изучении возможности ее сокращения. При этом изучается структура всех работ проекта, календарный план, потребности в ресурсах и их стоимость, косвенные затраты, сметная нормативная база. В результате получают сводную смету проекта на базе локальных смет на отдельные виды работ (проведение торгов, приобретение оборудования, благоустройство) и сметных расчетов (на землеотвод, найм рабочих, транспортировку материалов и пр.).

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включают: распределение функциональных обязанностей и ответственности; введение в действие системы управления стоимостью и финансами в проекте; учет фактических затрат в проекте; формирование отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта. Информацию для организации и контроля составляют бюджет проекта, список контролируемых работ, план управления стоимостью. Методы и процедуры управления включают систему контроля стоимости проекта, текущий аудит и методы регистрации фактических данных. В результате фиксируются фактические данные о проекте, отчетность о затратах, что доводится до команды проекта.

Анализ и регулирование стоимости создания проекта включают: определение  степени  выполнения  проекта  по  стоимостным

показателям; анализ отклонения стоимости выполненных работ от сметы и бюджета; анализ рыночных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения; принятие решений о регулирующих воздействиях.

Для анализа и регулирования стоимости применяются следующие методы и средства: система контроля изменений стоимости (учетные документы, акты приемки выполненных работ, система мониторинга); метод освоенного объема; вычисляются три ключевые величины: бюджет (плановая стоимость работ), фактическая стоимость выполненных работ (фактические затраты, прямые и косвенные), сметная стоимость выполненных работ (плановая стоимость выполненных работ) – эти величины используются для определения того, была или не была выполнена работа так, как ее запланировали; систематический анализ этих величин позволяет своевременно обнаружить нежелательные отклонения и принять меры; корректировка стоимостных показателей проекта; прогнозируемая оценка стоимости проекта. В результате формируется оценка прогнозируемой стоимости проекта, корректирующие воздействия, пересмотренные сметы затрат и модифицированный бюджет.

Завершение управления проектами по стоимости и финансам включает следующие основные процедуры:

- экономический анализ и оценка результатов;

- разрешение претензий и конфликтов;

- подготовка исполнительной сметы и финансового отчета;

- окончательные расчеты и закрытие финансирования;

- формирование архива.