Альтернативные (стохастические) сетевые модели

Подходы к моделированию и классификация стохастических сетей

При разработке сложных, не имеющих аналогов проектов, неопределенность проявляется не только в вероятностных параметрах продолжительности выполнения операций, но и в вероятностном характере структуры исполнения всего процесса. Это обусловлено множеством возможных вариантов достижения промежуточных и конечных результатов.

Неопределенность структуры носит как субъективный характер при прогнозировании событий и этапов, так и объективный, заданный самой стохастической природой исследуемых процессов. Свою роль в этом могут играть факторы внешней среды, погодные и климатические условия, полученные экспериментальные результаты, испытательные или поисковые процессы. В значительной мере такие процессы характерны для научно-исследовательских проектов, политических и социальных программ, экономических процессов, зависящих от курсов валют и цен на важнейшие ресурсы, и для многих других сфер.

В таких случаях возникает необходимость принятия решения о выборе альтернатив, откуда и появилось название для такого типа моделей – альтернативные сетевые модели (АСМ-модели) [4]. В другой терминологии [13, 15] такие модели называют стохастическими. При планировании и управлении такими проектами возникают новые задачи поиска всех вариантов достижения цели проекта, формирования соответствующих им структур и оценки параметров сетевого комплекса. В результате сравнения параметров (временных, ресурсных, финансовых) различных вариантов можно выявить наилучшие или предпочтительные для данной обстановки.

Многовариантные процессы создания сложных комплексов не ограничиваются наличием только чисто стохастических альтернатив. Во многих процессах возникают некоторые точки ветвления, порождающие детерминированные структуры, конкурирующие между собой. Принятие решения о выборе пути выполнения проекта является процедурой управления. Как правило, такие детерминированные альтернативы возникают при наличии известных аналогов, и выбор предусматривается еще на стадии планирования. Если многовариантный проект содержит только детерминированные точки ветвления, он является полностью управляемым.

Рассмотрим некоторые подходы к моделированию альтернативных сетей.

Первые разработки по тематике стохастических (обобщенных) сетей относятся к исследованиям  Г. Эйснера (H. Eisner, 1962), который предложил метод «планирования и составления расписаний с решающими событиями». Аппарат сетей типа PERT был дополнен элементом «ab-событие» (решающее событие), на выходах которого допускались реализации логических возможностей И / ИЛИ, то есть многовариантный выход из события. Момент наступления такого события позволяет определить начало только одной работы, а не нескольких одновременно, как это было в сетях PERT. Такие сети получили название сетей GAN (Generalized Activity Network). Типология вершин, предложенная Эйснером, рассматривается далее в п. 5.2. Эйснером были рассмотрены также следующие процедуры:

- выявление возможных исходов (конечных состояний) проектируемого процесса и их логических взаимоотношений; расчёт вероятностей реализации исходов;

- оценка энтропии как меры неопределённости конечных результатов стохастического сетевого проекта и сравнение различных по величине энтропии проектов;

- расчёт времени реализации и составление календарного расписания для сетевого проекта.

Другое направление построения и анализа обобщенных сетевых  планов  представлено  в  работах  Салаха  Элмаграби (S. E. Elmaghaby), который для сетей с типологией вершин Эйснера предложил алгебру графов – метод последовательного эквивалентного преобразования обобщенной сети путем сведения ее фрагментов к агрегированным ветвям, заменяющим эти фрагменты. В результате применения набора стандартных правил сеть преобразуется к одной эквивалентной для всего проекта ветви, характеристики которой позволяют судить о параметрах сложного стохастического проекта. К основным результатам этого подхода относятся:

- разработка алгебры анализа и преобразования обобщенных сетевых планов;

- разработка метода анализа, основанного на выделении двух типов модулей – неприводимых сетей (исключение любой вершины приводит к сумме условных вероятностей меньше 1) и пучков (неприводимая сеть, с одной и более вершинами типа «И»);

- исследование случая зависимого параллельного развития основного и «контролирующего» направлений;

- исследование  частного  вида  сетей  с  вершинами  типа

«исключающее ИЛИ».

Одно из крупных направлений связано с разработками систем GERT (Graphical Evaluation and Review Technique, метод графической оценки и анализа,1966) и VERT (Venture Evaluation and Review Technique, Метод оценки и анализа рисков, 1981). Наиболее важным отличием этих систем является реализация для них специализированных языков и алгоритмов анализа и расчета.

В этих системах используются как элементы алгебры графов Элмаграби, так и сети GAN с введенной Эйснером типологией вершин. Для описания сетевых технологий используются графы потоков  сигналов  SFG  (Signal  Flow  Grafs),  предложенные С. Дж. Мейснером для анализа электрических сетей.

При преобразовании и расчете сетей используются методы производящих функций с целью аналитического определения длительности путей между двумя вершинами стохастического сетевого графика.

В работах Г. С. Поспелова и В. А. Боришпольца предложена стохастическая сетевая модель, которая включает семь типов событий с тремя типами входов и выходов вершин, на которых реализуются логические операции «И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ», а также определением нового типа выхода – «временной различитель».

Все описанные ранее системы PERT, GERT и VERT не носят управляющего характера. Необходимость включения управляющих воздействий привела к созданию АСМ, имеющих в своем составе детерминированные точки ветвления и осуществляющих в этих точках принятие решений, т. е. корректировку управления проектом на стадии оперативного управления. В монографии [4] приведены ссылки на работы ее автора Д. И. Голенко-Гинзбурга, где были рассмотрены управляющие АСМ-модели CAAN (Controlled Alternative Activity Network) и GAAN (Generalized Alternative Activity Network).

В этих работах дается определение смешанной (детерминировано-стохастической) сети, включающей как чисто стохастические ситуации ветвления альтернатив (неконтролируемые проектировщиком в момент разработки модели процесса), так и точки ветвления детерминированного характера, в которых может быть произведён управляемый выбор того или иного варианта развития процесса. Каждому из стохастических вариантов соотносится априорная вероятность его реализации. Управляемым альтернативам соответствуют   единичные   вероятности,   что   показывает

осуществимость этих вариантов независимо от будущих условий их реализации.

Классификации альтернативных моделей согласно [4], опирающаяся на разновидности природы вариантов моделируемой программы (проекта), включает три основные группы:

- однородные	детерминированные	сети,	отображающие	чисто детерминированные многовариантные программы;

- неоднородные	(смешанные)	детерминировано-стохастические сети, отображающие программы смешанного типа;

- однородные	стохастические	сети,	отображающие	чисто стохастические программы.

Каждая из указанных групп моделей включает два типа сетей, предназначенных для исследования:

- одноцелевых программ, характеризующихся высокой степенью взаимосвязи работ, наличием единой цели и полнотой вариантных путей;

- многоцелевых программ, имеющих несколько целей либо допускающих расчленение на ряд независимых программ достижения одной и той же цели (указанные программы, начиная с некоторого момента, представляют собой независимые комплексы операций).

По принадлежности отдельных работ к двум и более конкурирующим вариантам альтернативные модели разделяются на два вида: не вполне разделимые сети, вполне разделимые сети.

Альтернативные сетевые модели любых типов имеют две модификации, по способу задания параметров элементарных операций исследуемой программы:

- детерминированному (однооценочному), при котором величина оцениваемого параметра является фиксированной;

- вероятностному (двух- или трехоценочному), когда параметры операций являются случайными величинами, распределенными по вероятностному закону.

Наконец, в соответствии с допускаемыми в сетевой модели топологическими конфигурациями и типами используемых событий можно выделить четыре типа структур альтернативных сетей (для моделей с любым сочетанием вышеуказанных признаков):

- сетевые структуры без контуров и петель, допускающие наличие только разъединительных путей

- сетевые структуры с контурами и петлями, имеющие только разъединительные пути на дереве исходов;

- сетевые структуры без контуров и петель, имеющие как разъединительные, так и соединительные пути;

- сетевые структуры наиболее общего вида, допускающие наличие контуров и петель, соединительных и разъединительных путей.

Схема применения технологии GERT

Основные этапы применения технологии GERT таковы:

- создание стохастической сетевой модели на основе качественного описания системы;

- сбор данных для описания каждой дуги сети;

- минимизация сети (получение эквивалентной функции из одной дуги между двумя узлами сети);

- преобразование полученной функции в показатели эффективности сети (вероятность реализации каждого узла; функция времени в замещающей сети);

- оценка полученных в предыдущих пунктах результатов.

Построение стохастической сети. Типология вершин (по Эйснеру) связана с реализаций на входах и выходах логических функций. Каждая вершина (событие) имеет вход (предшествующие работы) и выход (последующие работы). На входе могут выполняться логические функции «И», «ИЛИ», исключающее «ИЛИ». На выходе практически могут выполняться две функции: «И», «ИЛИ». В зависимости от сочетаний видов входных и выходных функций определяются основные типы вершин (событий).

В таблице 5.1. представлены основные типы вершин и их обозначения с указанием входных и выходных функций (логических операций). Некоторые авторы [4] отказываются от операции «ИЛИ», и тогда типов событий остается четыре.

Таблица 5.1.

| Выход из вершины |  | Детерминированный «И» – могут начаться все следующие работы | Вероятностный «ИЛИ» – может начаться как минимум одна из следующих работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход в вершину |  |  |  |
| «И» – Узел выполняется, если выполнены все дуги, входящие в него. (Событие произойдет, если закончатся все предшествующие работы) |  | ~x | ~ |
| «ИЛИ» – Узел выполняется, если выполнена любая из дуг, входящих в него. (Событие произойдет, если закончится какая-либо из предшествующих работ) |  |  |  |
| Исключающее «ИЛИ» – Узел выполняется, если в данный момент выполнена одна и только одна из дуг, входящих в него. (Событие произойдет, если закончится одна и только одна из предшествующих работ) |  | ~ | ~ |

В современных подходах зачастую не рассматривается отдельно вход «ИЛИ», и различие вершин описывается четырьмя типами:

~x, ~, ~, ~ [4].	Особыми событиями являются начальное и конечное.

Начальное	событие	может	быть	детерминированным	или

вероятностным ( ~x или ~ ). Конечное событие может быть только

детерминированным ( ~x или ~ ).

Вероятностные  события  типа  ~  и  ~ ,  соответствующие

ситуациям возникновения вариантов, называют также альтернативными или -событиями. В сети GERT могут быть контуры и петли, поскольку некоторые события могут наступать более одного раза.

В результате анализа постановки задачи и структурного разбиения работ определяется общее число и типы событий, а также связывающие их дуги (работы).

Сбор данных предполагает определение всей содержательной

информации	о	проекте,	включая	длительности	всех	работ

tij

(детерминированным	или	вероятностным	PERT-заданием),

вероятности их выполнения

pij , оценки затрат ресурсов и др. Это

достаточно сложный и ответственный этап, который может определить исход проекта.

Вероятности исходов в альтернативных вершинах могут быть заданы:

- экспертным методом, когда оценки субъективно задаются на основе имеющегося опыта;

- методом Монте-Карло путем подсчета частоты попадания дуги в критический путь при розыгрыше различных ситуаций относительно случайных временных параметров на их допустимых интервалах.

Пример 5.1. Рассмотрим формальную альтернативную сеть,

представленную на рисунке 5.1. Вершины (события) с номерами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 являются детерминированными ( ~x -вершинами).

Вершины с номерами 0 и 3 предполагают два возможных исхода и являются вероятностными вершинами (типа ~ ). Вершины 7 и 11

имеют альтернативы на входе и выходе, то есть являются вершинами типа ~ .

Конечные вершины 13, 14, 15 могут иметь альтернативы только

на входе, то есть относятся к типу

.

~

8

3

6

10

13

1

9

0

2

4

11

14

5

7

12

15

Рис. 5.1. Пример альтернативной сети.