Детерминированные сетевые модели и метод CPM

Типы и элементы сетевых моделей

Описание		общей		концепции		управления	проектами		было необходимо, чтобы прояснить роль и место в ней техники сетевого планирования. Эта роль формальных математических методов вместе с	методами		системного		анализа			главенствует		над		чисто экономическими			и	другими		 специальными		методами,		а	базовые инструменты управления (СПУ) составляют основу всего управления. Сетевые		модели	 являются		основным	организационным инструментом управления проектами. Они позволяют осуществлять календарное	планирование		работ,	оптимизировать	использование ресурсов, сокращать или увеличивать продолжительность выполнения работ	в	зависимости	от		стоимости,		организовывать оперативное

управление и контроль в реализации проекта .

Сетевая модель представляет собой графическое представление структуры проекта, этапов выполнения проекта, всех процессов и их взаимосвязей.

Главными элементами сетевой модели являются работы и события:

- работа (процесс, операция) – материальное или логическое действие, имеющее некоторую продолжительность выполнения; различают такие работы как:

- действие (реально выполняемая работа),

- ожидание (завершение работы без участия исполнителей),

- зависимость, или фиктивная работа (логическая взаимосвязь, следование);

- событие – завершение некоторого этапа, результат выполнения одной или нескольких работ; событие не имеет протяженности во времени; событие считается свершившимся, если завершены все предшествующие ему работы; среди событий выделяют два особенных – исходное и завершающее;

- путь – непрерывная последовательность работ от исходного события к завершающему. Суммарная продолжительность работ, лежащих на пути, определяет длину пути. Путь максимальной продолжительности от исходного события к завершающему называют критическим. Критический путь определяет общую продолжительность проекта.

В зависимости от степени информированности о составляющих проекта различают следующие типы сетевых моделей:

  - структурной сетевой моделью или топологией называется модель, представленная комплексом работ и событий без каких-либо числовых показателей, Такая модель формируется непосредственно исходя из описания задачи и имеет промежуточный характер;

  - детерминированная сетевая модель – это модель, в которой полностью определена структура проекта и известны продолжительности всех работ. К детерминированным относят также модели с полностью определенной структурой и вероятностно заданными временными параметрами;

  - альтернативная (стохастическая) сетевая модель – это модель, структура которой заранее не задана и включает различные возможные варианты достижения цели проекта.

Построение и анализ детерминированных сетевых моделей, которые и будут рассмотрены в настоящем разделе, базируются на методе критического пути.

Табличная и матричная формы представления сетевой модели

Существует несколько способов начального задания информации (описания) сетевой модели. Для удобства изложения будем использовать сквозной пример «Фотоархив» – комплекс работ по разработке электронного фотоархива организации с большим историческим прошлым (например, высшее учебное заведение, предприятие). И хотя по масштабности и уникальности это не проект, но по сути выполняемых этапов анализа на этом примере можно проследить многие этапы.

Табличная форма описания сетевой модели представляет начальную информацию в виде таблицы процессов (работ). Построению такой таблицы должно предшествовать [11]:

- описание целей проекта, ограничения и допущения;

- детализация всех работ по проекту;

- определение для всех работ непосредственно предшествующих;

- определение продолжительности всех работ;

- определение промежуточных и окончательных сроков проекта;

- учет	работ	и	событий,	непосредственно	не	относящихся	к проекту, но могущих на него повлиять.

С учетом этого формируется таблица последовательности работ вида 3.1.

Таблица 3.1.

| Номер работы | Наименование работ | Предшествую щие работы | Продолжительнос ть (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задачи создания фотоархива | - | 2 |
| 2 | Формирование архива фотодокументов | 1 | 20 |
| 3 | Подготовка описаний | 2 | 5 |
| 4 | Проектирование базы данных | 1 | 2 |
| 5 | Программирование | 4 | 10 |
| 6 | Разработка приложений (запросы, редактирование) | 4;5 | 9 |
| 7 | Наполнение базы данных документами фотоархива | 3;6 | 8 |
| 8 | Тестирование | 7 | 5 |
| 9 | Презентация | 8 | 1 |

Другим способом описания модели служит матрица событий и работ. Это детальная матричная форма представления сетевой модели (таблица 3.2) включает описание событий в заголовках строк и столбцов таблицы и описание работ (операций) в клетках с указанием времени выполнения. Другими словами, это матрица связей графа, который будет представлять сетевую модель.

Таблица 3.2.

| События (предки) | События (потомки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Готовность концепции | Готовность фотодокумен ов | Готовность описаний | Готовность проекта БД | Готовность программ | Готовность приложений | БД наполнен | Тестирование окончено | Завершение |
| Начало работ | Постанов ка задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность концепции |  | Формир ование архива |  | Проект ировани е БД |  |  |  |  |  |
| Готовность фотодокумент ов |  |  | Подготов ка описаний |  |  |  |  |  |  |
| Готовность описаний |  |  |  |  |  |  | Наполн ение БД |  |  |
| Готовность проекта БД |  |  |  |  | Програ ммиров ание |  |  |  |  |
| Готовность программ |  |  |  |  |  | Разрабо тка прилож ений |  |  |  |
| Готовность приложений |  |  |  |  |  |  | Наполн ение БД |  |  |
| БД наполнена |  |  |  |  |  |  |  | Тестиро вание |  |
| Тестирование окончено |  |  |  |  |  |  |  |  | Презе нтаци я |

Такая матричная форма удобна для задания информации о проекте, но не подходит для выполнения расчетов. На основании такой матрицы в дальнейшем можно построить сетевой график с указанием работ на дугах. Если график построен раньше, то таблица предшествования поможет устранить избыточность. При избыточности событий в таблице имеются пустые строки или столбцы, что должно служить основанием для преобразования графика.

Формализованная матричная форма сетевой модели задается в

виде отношения между событиями	Si ,S j  , которое равно 1, если

между этими событиями есть работа (либо реальная, либо фиктивная) и 0 – в противном случае. Строки матрицы соответствуют предшествующим событиям, а столбцы – последующим. Матричная форма для описания сетевой модели приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| События (предки) |  |  |  | События (потомки) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Матричная форма в виде таблицы 3.3 используется также для упорядочения сетевого графика – логического зонирования событий по методу Демукрона (M. Demoucron) [15]. Зонирование предполагает разделение событий сети на слои, так чтобы внутри слоя не было связанных между собой событий. Упорядоченному графу будет соответствовать диагональная матрица связей. Диагональная матрица позволяет легко выполнять расчет временных параметров сетевого графика.

Преимущество табличной и матричной формы перед графическими представлениями состоит в том, что с их помощью удобно осуществлять анализ параметров сетевых моделей; в этих формах применимы алгоритмические процедуры анализа, выполнение которых не требует наглядного отображения модели на плоскости.

Преимущество сетевых графиков и временных диаграмм перед табличной и матричной формами представления состоит в их наглядности. Однако это преимущество исчезает прямо  по мере

увеличения размеров сетевой модели. Для реальных задач сетевого моделирования, в которых речь идет о тысячах работ и событий, вычерчивание сетевых графиков и диаграмм теряет всякий смысл. Тем не менее, ни один проект не обходится без построения сетевых графиков или временных диаграмм, хотя бы в укрупненном варианте.