Сетевые графики моделей AoA и AoN

Сетевым графиком называется полное графическое отображение структуры сетевой модели на плоскости.

Сетевой график (сетевая модель) представляет собой ориентированный граф, изображающий все операции проекта в их взаимосвязи.

Как уже упоминалось, основными элементами сетевой модели являются работа (процесс, операция), событие и путь.

В сетевом графике роль вершин графа могут играть события, определяющие начало и окончание отдельных работ, а дуги в этом случае будут соответствовать работам. Такой сетевой график принято называть сетевым графиком с работами на дугах (Activities on Arrows, AoA). Этот же график еще называют графиком типа «события – работы» [11], ADM-сетью (Arrow Diagram Method),  или сетью

стрелки [9].

Пусть	множество	A  a1, a2 ,...,an есть	комплекс	работ,

выполнение которых требуется для решения определенной задачи.

Тогда, если множество V  v1,v2,...,vm  будет представлять комплекс

событий, возникающих в процессе выполнения комплекса работ, то сетевая модель будет задаваться ориентированным графом G  V , A,

в котором элементы множества V играют роль вершин, а элементы

множества A – роль дуг, соединяющих вершины. Каждой дуге ai

можно поставить в однозначное соответствие пару вершин vsi , xfi ,

первая из которых будет определять момент начала работы

ai , а

вторая – момент окончания этой работы. Такая сетевая модель будет сетевой моделью с работами на дугах – AoA .

В то же время, возможно, что в сетевом графике роль вершин графа играют работы, а дуги отображают соответствие между окончанием одной работы и началом другой. Такой сетевой график принято называть сетевым графом с работами в узлах (Activities on Nodes, AoN). Такой график также называют графиком типа «работы –

связи» [11], PDM-сетью (Precedence Diagram Method) или сетью предшествования [9].

В	этом	случае	множество	A  a1, a2 ,...,an по-прежнему

рассматривается как комплекс работ, выполнение которых требуется для	решения	определенной	задачи.	Тогда,	если	множество

V  v1,v2 ,...,vm будет	представлять	комплекс	отношений

предшествования-следования работ в процессе их выполнения, то

сетевая модель будет задаваться ориентированным графом G  V , A,

в котором элементы множества A играют роль вершин, а элементы

множества V – роль дуг, соединяющих вершины. Каждой дуге vi

можно поставить в однозначное соответствие пару вершин asi , afi , первая из которых будет непосредственно предшествующей работой в данной паре, а вторая – непосредственно следующей. Пример сетевого графика типа AoN представлен на рисунке 3.5.

| A |  |
| --- | --- |

| C |  |
| --- | --- |

| F |  |
| --- | --- |

| B |  |
| --- | --- |

| D |  |
| --- | --- |

| G |  |
| --- | --- |

| E |  |
| --- | --- |

| H |  |
| --- | --- |

Рис.3.5. Сетевой граф АоN.

Здесь узлы сети, соответствующие работам, принято изображать прямоугольниками, поделенными на 5 секторов. В центральном секторе проставляется индекс (или записывается наименование работы). В верхние два сегмента записываются раннее время начала и раннее время окончания работы. В нижние два сегмента записываются продолжительность работы и полный резерв времени. В некоторых случаях количество секторов увеличивают до 7, добавляя поздние сроки начала и окончания работ.

Модель типа AoN позволяет избежать избыточности структуры. Здесь нет необходимости вводить в качестве дополнительного структурного элемента фиктивные работы, поскольку отсутствуют те структурные элементы, которые они призваны обслуживать, а именно – события. В сетевом графике модели типа AoN есть только узлы (или вершины), которые обозначают работы и дуги (сплошные линии со стрелками, ориентированными слева направо), которые обозначают отношения предшествования-следования работ. Никаких событий и никаких фиктивных работ. Заметим, что в MS Project реализуется именно этот тип модели.

В сетевом графике АоА однозначное представление должны получить все работы и все события модели. Однако структура сетевого графика модели АоА может быть более избыточна, чем структура самой отображаемой сетевой модели. Дело в том, что по правилам построения сетевого графика для удобства его анализа необходимо, чтобы два события были соединены только единственной работой, что в принципе не соответствует реальным обстоятельствам. Поэтому принято вводить в структуру сетевого графика элемент, которого нет ни в действительности, ни в сетевой модели. Этот элемент называется фиктивной работой. Таким образом,  структура  сетевого  графика  образуется  из  трех  типов

элементов (в отличие от структуры сетевой модели, где только два типа элементов): событий, работ, фиктивных работ.

Графически события изображаются кружками, разделенными на сегменты, в которые вписываются временные параметры событий.

Работы изображаются сплошными линиями со стрелками на конце, ориентированными слева направо; фиктивные работы изображаются пунктирными линиями со стрелками на конце, ориентированными слева направо. Пример сетевого графика типа АоА представлен ниже на рисунке 3.6.

Отметим, что индексация работ производится рядом с соответствующими стрелками; фиктивные работы не индексируются; индексы событий проставляются в нижнем сегменте соответствующего кружка. В верхних сегментах записывается раннее и позднее время наступления события.

F

2

B

7

H

6

E

4

D

3

A

1

G

5

C

Рис. 3.6. Сетевой граф AoA.

Зачастую используются оба типа представления сетевой модели, каждый для своих целей. Сети AoA легче для рисования, и с помощью примечаний (записей в сегментах) в них проще проводить анализ времени без компьютера.

Однако необходимость ручного счета как в графиках обоих типов, так и в рассмотренных ранее таблицах стремительно падает при использовании всевозможных компьютерных программ, и потому используются эскизные сетевые графики AoA без примечаний в вершинах сети (рис. 3.7).

7

5

E

4

D

2

I

H

B

J

6

G

3

C

1

A

0

Рис. 3.7. Сетевой граф AoA (эскиз).

В дальнейшем рассматривается сетевой график типа AoA.