Метод критического пути для детерминированного графика

Детерминированный сетевой график – это график, в котором определена топология (т.е. известно количество работ и все предшествования) и продолжительности работ. Метод критического пути (Critical Path Method) предполагает вычисление временных параметров событий и работ и определение критического пути как самого продолжительного пути от начального события к конечному.

Примем  следующие  обозначения:  0,1,…,n    –  номера

вершин-событий, (i, j) – работы, причем i  j ,	а tij – длительности работ.

Поскольку критический путь является самым продолжительным

в сети, то для его нахождения и расчета параметров сети можно использовать метод динамического программирования.

- Временные параметры событий.

Ранее время

Tp ( j)

наступления события j, или время, раньше

которого событие наступить не может, вычисляется по формуле:

Tp ( j)  maxTp (i)  tij ,	(3.1)

i

причем для начального события Tp (0)  0 .

Позднее время

Tn ( j)

наступления события i, или время, позже

которого событие наступить не может, находится по формуле:

Tn (i)  minTn ( j)  tij ,	(3.2)

j

причем для конечного события завершения всего комплекса работ.

Резерв времени события i:

Tn (k)  Tp (k) ,  что  равно  времени

R(i)  Tn (i)  Tp (i) .

Все события критического пути имеют нулевой резерв времени.

Длина критического пути находится как раннее и позднее время

заключительного события: Tкр  Tn (k)  Tp (k) .

Если из продолжительности критического пути вычесть продолжительность любого другого пути, то получим полный (общий) резерв времени пути. Полный резерв пути показывает, что можно увеличить продолжительность всех работ пути, не изменяя конечного срока графика. Однако нельзя автоматически применить этот резерв ко всем работам некритического пути, поскольку в нем могут оказаться работы, принадлежащие и критическому пути.

Поэтому для всех работ сетевого графика вычисляется набор временных параметров и резервы времени.

- Временные параметры работ:

- ранний срок начала работы

- ранний срок окончания работы

- поздний срок окончания работы

- поздний срок начала работы

tpн (i, j)  Tp (i) ;

t po (i, j)  Tp (i)  tij ;

tno (i, j)  Tn ( j);

tnн (i, j)  Tп ( j)  tij .

Полный резерв времени работы (i, j) :

rn (i, j)  tno (i, j)  t po (i, j)

или

rn (i, j)  Tn ( j)  Tp (i)  tij .	(3.3)

Частный	(свободный,	независимый)	резерв	времени

работы

(i, j) :

rc (i, j)  max{0, rn (i, j)  R(i)  R( j)} или

rc (i, j)  Tp ( j)  Tn (i)  tij .	(3.4)

Полный резерв показывает, на какое время можно увеличить продолжительность работы без изменения длительности проекта. Очевидно, что полные резервы работ критического пути равны нулю. Такие работы называются критическими. Использование полного резерва некритической работы приведет к тому, что эта работа и все другие работы содержащего ее пути станут критическими.

Свободный (частный) резерв соответствует случаю, если все предшествующие работы завершаются в поздние сроки, а все последующие начинаются в ранние сроки. Использование этого резерва не влияет на раннее начало других работ. Другими словами, частный резерв показывает, на сколько времени можно сдвинуть

раннее начало работы, не изменяя как раннего начала последующих работ, так и конечного срока графика.

Следует иметь в виду, что величина частного резерва времени работы не превосходит ее полного резерва, а сумма частных резервов всегда равна полному резерву пути.

Коэффициент напряженности работы определяется по формуле [14]:

K	 1 

rп (i, j)

,

н	Tкр

 tкр(с)

где

Kн	–	коэффициент	напряженности	работы;

tкр(с)	–

продолжительность отрезка (или отрезков) критического пути, совпадающего с максимальным путем, которому принадлежит работа (i,j). Для критических работ напряженность полагается равной 1.

Анализируя сетевые графики, можно заметить, что они отлича- ются не только количеством событий, но и числом взаимосвязей между ними.

Сложность сетевого графика оценивается коэффициентом сложности. Коэффициент сложности представляет собой отношение количества работ сетевого графика к количеству событий и определя- ется по формуле:

Kc  P / C ,

где

Kc	–  коэффициент  сложности  сетевого  графика;	P  и	C  –

количество работ и событий соответственно.

Принято считать простыми сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, средней сложности – с коэффициентом от 1,51 до 2,0 и сложными с более, чем 2,1.

Расчет параметров может выполняться вручную, непосредственно по формулам, либо с использованием специального вида таблиц [14]. После расчета временных параметров заполняется сводная таблица, которую вместе с графом используют для оптимизации проекта.

Рассмотрим далее пример проекта создания фотоархива, сетевой график которого был представлен на рисунке 3.11.

Найдем временные параметры событий.

Раннее время наступления	Позднее время наступления событий (сверху вниз):	событий (снизу вверх):

Tp (0)  0 ;

Tp (1)  2;

Tp (2)  Tp (1)  20  22 ;

Tn (0)  Tn (1)  2  0 ;

Tn (1)  minTn (2)  20;Tn (3)  2 2;

Tn (2)  Tn (5)  5  22

Tp (3)  Tp (1)  2  4 ;	Tn (3)  Tn (4) 10  8;

Tp (4)  Tp (3) 10  14 ;

Tp (5)  maxTp (2)  5;Tp (4)  9 27;

Tp (6)  Tp (5)  8  35;

Tp (7)  Tp (6)  5  40 ;

Tp (8)  Tp (7) 1  41;

Резервы времени событий составляют:

R(0)  0; R(1)  0; R(2)  0; R(3)  4; R(4)  4;

R(5)  0; R(6)  0; R(7)  0; R(8)  0.

Tn (4)  Tn (5)  9  18 ;

Tn (5)  Tn (6)  8  27 ;

Tn (6)  Tn (7)  5  35;

Tn (7)  Tn (6) 1  40 ;

Tn (8)  Tp (8)  41.

0	2

0 0

1

2 2

20

2

2222

5

5

2727

8

6

3535

5

7	1

8

4040	4141

2

3

4 8

10

4

1418

9

Рис. 3.13. Ранее и позднее время наступления событий.

Некритическими являются события 3 и 4. На рисунке 3.14 представлен сетевой график с отмеченным критическим путем. Длина

критического пути 0 1  2  5  6  7  8 составляет Tкр  41

день.

2

8

2

5

1

0

1

20

5

5

6

7

8

2

3

10

4

9

Рис. 3.14. Критический путь.

Некритический	путь

0 1  3  4  5  6  7  8

имеет

длину 37 дней. Полный резерв этого пути составляет 41 – 37 = 4 дня.

Полные	резервы	времени	работ,	найденные	по	формуле

rn (i, j)  Tn ( j)  Tp (i)  tij , составляют:

rn (0,1)  2  0  2  0 ;

rn (1,2)  22  2  20  0;

rn (2,5)  27  22  5  0 ;

rn (1,3)  8  2  2  4 ;

rn (3,4)  18  4 10  4;

rn (4,5)  27 14  9  4 ;

rn (5,6)  35  27  8  0 ;

rn (6,7)  40  35  5  0 ;

rn (7,8)  41 30 1  0 .