Оптимизация проекта

Под оптимизацией проекта понимается его перепланирование или приведение параметров к заданным ограничениям. Оптимизация проводится по следующим параметрам по времени, по ресурсам, по времени и стоимости. Приоритет отдается оптимизации по времени, так как от этого зависит оптимизация и по другим параметрам.

1) Если продолжительность работ по графику больше или меньше директивной продолжительности, проводится оптимизация сетевого графика по времени, предполагающая использование нескольких возможных методов.

Наиболее часто используется метод сокращения продолжительности критических работ: за счет перераспределения ресурсов с некритических работ на критические можно сократить срок проекта.

К другим методам оптимизации по времени относятся метод расчленения и запараллеливания работ, метод изменения топологии сети за счет изменения технологии и другие. Зачастую анализ графика приводит к обоснованию продления некоторых работ или включения дополнительных.

б) Цель оптимизации сетевой модели по ресурсам при планировании сложных проектов – обеспечение соответствия между

установленными сроками и имеющимися ресурсами. При выполнении проекта в рамках одной организации имеет значение равномерное использование трудовых ресурсов. Если первоначальный график, дополненный шкалой занятости, показывает что в разные дни число исполнителей значительно отличается, то в пределах имеющихся частных резервов времени, можно продлевать сроки выполнения и сокращать численность занятых.

Аналогично можно управлять материальными и денежными ресурсами, регулируя их ежедневную потребность.

в) Значительный интерес представляет оптимизация сетевых графиков по времени и стоимости, когда стоит вопрос, как уложиться в заданные сроки с минимальными дополнительными затратами.

При  этом  рассматривается  заданная  условно  зависимость

«время-стоимость». Для проведения оптимизации по каждой работе задаются предельные (сокращенные) и нормальные сроки выполнения, а также предельные и нормальные величины затрат. В координатах «время-стоимость» условная зависимость задается прямой линией по двум точкам (предельная и нормальная). После этого методом последовательного приближения достигается заданный предельный срок за счет сокращения продолжительности критических работ, имеющих минимальную величину удорожания. Автоматизация таких расчетов заложена в моделях CPM-COST, PERT-COST.

Технология CPM-COST

Технология CPM предполагает только проведение временного анализа проекта. Однако может быть так, что некоторые работы будут выполнены быстрее, чем предполагалось, но с некоторыми дополнительными издержками. Иногда это может породить заинтересованность руководителей к ускорению работ, несмотря на увеличение стоимости.

Временно-стоимостный анализ в рамках CPM-COST [13] предполагает, что каждая работа имеет фиксированные длительность и стоимость выполнения, причем издержки линейно зависят от длительности.

Пусть	далее	tn

- нормальная	длительность,	которой

соответствуют	минимальные	издержки

K n ;	t p

- предельная

длительность,	т.е.	минимально	возможная	по	техническим	и технологическим причинам при предельных издержках выполнения

K p . Для работ, где сокращение длительности невозможно, Средний градиент издержек определим по формуле

tn  t p .

S  K p

tn

- Kn .

- t p

Схема применения технологии CPM-COST включает следующие этапы.

  - Определение критического пути в сетевом графике.

  - Определение	предельной	длительности	t p

и	предельных

издержек	K p

для  каждой  работы  и  расчет  средних  градиентов

издержек S.

  - Процесс сокращения длительностей выполнения критических работ начинается с той, что имеет наименьший градиент издержек. Необходимо сократить длительность выполнения работы на как можно большее количество единиц времени. При этом учитываются предельные длительности работ и возможность появления других критических путей (если в последовательности некритических работ резерв времени уменьшится до нуля).

  - При наличии двух и более критических путей сокращение длительности производится на одно и то же количество единиц времени.

  - Когда длительности выполнения всех работ критического пути достигнут предельных значений, дальнейшее сокращение станет невозможным.

  - На каждом этапе можно рассчитывать издержки ускорения как произведение градиента издержек S на количество единиц времени сокращения. Сумма всех издержек составит совокупные дополнительные затраты. Остановку можно произвести на любом этапе с учетом объема дополнительных затрат.

Проиллюстрируем применение технологии на примере создания фотоархива, данные о котором приведены в таблице 3.1.

Считая нормальную длительность с минимальными издержками равной первоначально заданной (табл. 3.1), дополним эти данные значениями предельной длительности и издержек минимальных и предельных. Кроме того, рассчитаем значения градиентов издержек (табл. 3.4).

Таблица 3.4

| Наименование работ | Код работ ы | Норм альна я длите льнос ть | Пред ельна я длите льнос ть | Норма льные издерж ки (тыс.д. е) | Предел ьные издерж ки (тыс.д. е) | Град иент издер жек | Очер еднос ть сокра щени я | Сокр ащен ие на … дней | Сокр ащен ная длите льнос ть | Сокра щение крити ческо го пути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tn | t p | K n | K p |  |  |  |  |  |
| Постановка задачи создания фотоархива | 0,1 | 2 | 1 | 20 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 32 |
| Формирование архива фотодокументов | 1,2 | 20 | 17 | 100 | 120 | 6,67 | 3 | 3 | 17 | 35 |
| Подготовка описаний | 2,5 | 5 | 3 | 35 | 50 | 7,5 | 4 | 2 | 3 | 33 |
| Проектирование базы данных | 1,3 | 2 | 2 | 40 | 40 | - | - | - |  |  |
| Программирован ие | 3,4 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| Разработка приложений (запросы, редактирование) | 4,5 | 9 | 8 | 55 | 65 | 10 |  |  |  |  |
| Наполнение базы данных документами фотоархива | 5,6 | 8 | 7 | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 38 |
| Тестирование | 6,7 | 5 | 3 | 25 | 30 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| Презентация | 7,8 | 1 | 1 | 15 | 15 | - | - | - | 1 |  |
| Критический путь |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |

После определения очередности сокращения длительностей критических работ определяем величину сокращения, начиная с минимального градиента издержек 2,5 для работы (6,7). Величина сокращения может составить 2 единицы времени. Затем сокращается длительность работы (5,6) на 1 единицу времени.

После сокращения длительностей критических работ (1,2), (2,5), (0,1) оказывается, что критический путь изменился (рис. 3.15).

1

7

2

3

1

0

1

17

3

5

6

7

8

2

3

10

4

9

Рис. 3.14.

Значит, сокращению должны подвергнуться работы параллельного пути. Для работ (3,4) и (4,5) возможно сокращение на 1 единицу времени каждой. При этом на параллельном пути сокращение также долно составить 2 единицы времени, например, для работ(1,2) и (2,5).

Таблица 3.15

| Код работ ы | Норм альна я длите льнос ть | Предел ьная длител ьность | Нормальн ые издержки (тыс.д.е) | Предельн ые издержки (тыс.д.е) | Градие нт издерж ек | Очер еднос ть сокра щени я | Сокра щение на … дней | Сокр ащен ная длите льнос ть | Сокращ ение критиче ского пути | Издерж ки (тыс.д.е .) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tn | t p | K n | K p |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 | 2 | 1 | 20 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 35 | 10 |
| 1,2 | 20 | 17 | 100 | 120 | 6,67 | 3 | 1 | 19 | 37 | 6,67 |
| 2,5 | 5 | 3 | 35 | 50 | 7,5 | 4 | 1 | 4 | 36 | 7,5 |
| 1,3 | 2 | 2 | 40 | 40 | - | - | - |  |  |  |
| 3,4 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 | 6 | 1 |  |  | 10 |
| 4,5 | 9 | 8 | 55 | 65 | 10 | 7 | 1 |  |  | 10 |
| 5,6 | 8 | 7 | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 38 | 5 |
| 6,7 | 5 | 3 | 25 | 30 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 39 | 5 |
| 7,8 | 1 | 1 | 15 | 15 | - | - | - | 1 |  | 5 |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 54,17 |

Критический путь после сокращения (рис. 3.15) будет иметь длину 35 дней с дополнительными затратами 54,17 тыс. д.е.

1

19

2

4

7

3

1

0

1

5

6

7

8

2

3

9

4

8

Рис. 3.15. Критический путь после сокращения.