Системная модель управления проектами

Системная модель, в соответствии с [1], включает три основных блока управления проектом (программой), представленных структурными декомпозициями объектов управления, субъектов управления и процесса управления проектом.

Объектами управления могут быть:

- системы;

- множество проектов, портфели проектов и программы в организациях и компаниях;

- программы;

- фазы	жизненного	цикла	объекта	управления:	концепция, разработка, реализация, завершение;

- комплексы работ и т. д.

Субъекты	управления	–	активные	участники	проекта (программы):

- основные	участники	проекта	(инвестор,	заказчик, генконтрактор, генподрядчик, исполнители и др.);

- команда	проекта	(функциональные	менеджеры	проекта, члены команды проекта);

- команда	управления	проектом	(управляющий	проектом, члены команды управления).

Процесс управления осуществлением проекта (воздействие субъектов управления на объекты управления посредством принимаемых решений задач УП). Основные классы задач УП:

- стадии процесса управления:

  - концепция управления,

  - планирование работ проекта,

  - организация и контроль выполнения работ проекта;

  - анализ и регулирование хода работ проекта,

  - закрытие проекта и его частей;

- функциональные области управления:

  - управление предметной областью проекта,

  - управление проектом по временным параметрам,

  - управление стоимостью,

  - управление качеством,

  - управление рисками,

  - управление персоналом,

  - управление коммуникациями,

  - управление контрактами,

  - управление изменениями,

  - прочие;

- временные разрезы управления – иерархия временных периодов:

  - стратегический уровень – охватывает весь жизненный цикл проекта;

  - годовой	уровень	управления	–	управление	работами, запланированными на данный год;

  - квартальный уровень управления – управление работами, запланированными на квартал,

  - оперативный уровень управления – управление работами, запланированными на месяц, неделю, сутки, смену.

Системная модель управления проектом задает основные иерархические структуры:

- WBS (Work Breakdown Structure) – структура всех работ проекта, в том числе,

  - WBS’ – структура работ, обеспечивающих результат проекта и

  - TBS (Task Breakdown Structure) – структура задач управления проектом, которая также подразделяется на:

  - TBS PMT (Task Breakdown Structure, Project Manager Team) – структура задач, выполняемых командой управляющего проектом,

  - TBS PPi – структуры задач, выполняемых командами управления основных участников проекта;

- OBS (Organization Breakdown Structure) – организационная структура проекта, команда проекта, включающая:

  - OBS’ – исполнители работ;

  - OBS”- команда управления проектом, в том числе

  - OBS PMT – команда управляющего проектом,

  - OBS PPi – команда управления основных участников проекта.

Помимо этого системный подход к управлению проектами позволяет сформировать функциональную структуру задач УП.

Так, если ориентироваться на использование перечисленных ранее оснований системной модели (субъекты управления {Z}, команда управления проектом {L}, объекты управления – проекты, программы {Q}, фазы жизненного цикла объектов управления {C}, уровни управления{T}, функциональные области управления{S}, стадии процесса управления {F}) – то одна из задач управления Pk, а именно «Планирование (F2) финансирования (S3) годового объема работ (T2) на этапе разработки (C2) проекта (Q1) для менеджера проекта (L1) и заказчика (Z2)» определяется вектором:

Pk=(F2, S3, T2, C2, Q1, L1, Z2).

Системное представление задач УП, структурируемое по элементам модели, позволяет обеспечить полноту решаемых задач, их информационную взаимоувязку и логику осуществления процессов.

Функциональная структуризация задач по сути является вертикальной интеграцией субъектов, объектов и процесса управления по выбранным элементам системной модели.

Возможна также горизонтальная интеграция внутри уровня системной модели и смешанная интеграция.

Этапы управления проектом по временным параметрам

Несмотря	на	многообразие		и	важность	всех		элементов системной модели управления проектами, не умаляя значимости методов	экономического	анализа	этапов	управления,	все-таки	в настоящем	курсе		лекций	основное		внимание			уделяется математическому аппарату сетевых моделей управления проектами.

При этом наибольшее значение придается изучению топологий и временных параметров сетевого графика в условиях различной степени неопределенности. Прежде, чем перейти к формальным математическим моделям сетевого планирования, остановимся на его последовательных этапах.

Сетевое планирование и управление проектами включает три основных этапа: структурное планирование, календарное планирование и оперативное управление [11,15], что соответствует стадиям управления рассмотренной выше системной модели.

Этап структурного планирования начинается с разбиения проекта на четко определенные операции (процессы). Затем определяются оценки их продолжительности и строится сетевая модель (сетевой график). Вся сетевая модель в целом является графическим представлением взаимосвязей операций проекта. Построение сетевой модели на этапе структурного планирования позволяет детально проанализировать все операции и внести улучшения в структуру проекта еще до начала его реализации. Однако еще более существенную роль играет использование сетевой модели для разработки календарного плана выполнения программы.

Конечной целью этапа календарного планирования является построение календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой операции, а также ее взаимосвязи с другими операциями программы. Кроме того, календарный график должен давать возможность выявлять критические операции (с точки зрения времени), которым необходимо уделять особое внимание, чтобы закончить программу в директивный срок. Что касается некритических операций, то календарный план должен позволять определять их резервы времени, которые можно выгодно использовать при задержке выполнения таких операций или с позиции

эффективного использования ресурсов. Если проект оказывается удовлетворительным, то необходимо закончить его составление, в противном случае необходимо выполнить дальнейший анализ сетевой модели, который помог бы ее улучшить.

Заключительным этапом является оперативное управление процессом реализации проекта. Этот этап включает использование сетевой модели и календарного графика для составления отчетов о ходе выполнения программ. В случае необходимости сетевая модель корректируется.

Для автоматизации процессов проектирования и анализа сетевых графиков разработано большое количество программных средств, среди которых известны Microsoft Project, Open Plan, Suretrak Project Manager, Primavera Project Planner, Spider Project, Libre Project и другие.

Они обеспечивают основной набор функциональных возможностей, которые включают в себя:

- средства проектирования структуры работ проекта,

- средства планирования по МКП,

- средства ресурсного планирования (описание, назначение и оптимизация загрузки ресурсов),

- некоторые возможности стоимостного анализа,

- средства контроля за ходом исполнения проекта,

- средства создания отчетов и графических диаграмм.

Различия между пакетами могут заключаться в поддерживаемых ими вычислительных платформах, мощности, наличии дополнительных средств, и в качестве реализации предоставляемых ими функций. Во все системы управления программами заложены математические алгоритмы оптимизации использования различных типов ресурсов.