Обобщенные сетевые модели

Детерминированные сетевые модели и методы их анализы, основанные	на	определении	критического	пути,	являются	очень продуктивными		и	доступными	 с	точки	 зрения		практического применения. Однако они требуют точных оценок длительностей работ и не могут учитывать различных обстоятельств, возникающих в ходе реализации	 проекта.	К	 числу	недостатков	детерминированных моделей	можно			отнести	возникающие	ввиду		неточных	входных данных ошибки в оценке времени выполнения проекта, а также недостаточную гибкость в отображении технологических требований. Обобщенные сетевые модели (ОСМ), предложенные в конце

60-х годов в работах В. И. Воропаева имеют более широкие возможности в отображении зависимостей событий и обеспечивают более адекватное моделирование технологических процессов при управлении сложным проектом, чем традиционные сетевые, оставаясь при этом детерминированными.

Эти модели позволяют отражать такие взаимосвязи между работами проекта, как совмещенное выполнение, непрерывность работ, учитывать переменную интенсивность и ограничения типа «не ранее» и типа «не позднее» на проект в целом, на отдельные работы и даже на части работ. Обобщенные сетевые модели позволяют существенно укрупнять моделируемый объект без потери значимости и достоверности информации.

Обобщенная сетевая модель по-прежнему формализуется ориентированным графом, но теперь в нем могут присутствовать циклы и отрицательные нагрузки дуг. Эти дуги не соответствуют реальным  работам  комплекса;  в  этом  отношении  они  подобны

фиктивным работам, однако в отличие от последних отрицательные дуги не влияют на отношения предшествования между работами и событиями комплекса, а описывают дополнительную информацию о порядке и условиях выполнения работ.

В обобщенной сетевой модели задается система неравенств

вида

Tj  Ti

  ij ,	(3.5)

где

Tj ,Ti

– время наступления событий j и i,

 ij

– произвольные

действительные числа, а также абсолютные ограничения

li  Ti

 Lj

,	(3.6)

которые задаются для всех или некоторых событий.

Если величина

 ij

положительна, то неравенство (3.5) или

эквивалентное	ему

Tj  Ti ij

означает,	что	событие	j	может

наступить не ранее, чем через  ij

дней после наступления события i, а

потому	имеет тот же смысл, что и аналогичное неравенство в

традиционных сетях. Если события i и j определяют работу (i, j) , то

 ij

есть минимальная продолжительность этой работы:  ij  tmin (i, j) .

Если	величина

 ij

отрицательна,	то	неравенство	(3.5),

переписанное в виде

Tj  Ti

  ij

означает, что событие j может

наступить не ранее, чем за

 ij

дней до наступления события i

(а событие i в силу неравенства

Ti  Tj

  ij

должно наступить не

позднее, чем через

 ij

дней после наступления события j).

Для соответствующей работы (i, j) это будет максимальная длительность:

ij  tmax (i, j) или  ij  tmax (i, j).

На сетевом графике неравенства (2.5) отображаются дугами с положительными и отрицательными нагрузками (рис 3.15).

i

tij

 t ji

j

Рис. 3.15. Двусторонняя ограниченность продолжительности работы.

Для	работы

(i, j)

это	означает	двусторонне	ограничение

продолжительности. Например, если

tij  5,  t ji  7 , то работа

(i, j)

должна выполняться не менее 5, но не более 7 дней. Для отличия от положительных дуг, смысл которых тот же, что в традиционных моделях (и это однозначная оценка длительности работы), отрицательные дуги отображаются штрих-пунктиром.

Требование	непрерывности	выполнения	работы	(i, j)

реализуется заданием параметров  ij   ij .

дугой

Если события i и j принадлежат разным работам, но связаны

(i, j) ,	то	она	интерпретируется	как	зависимость:	при

положительном  ij

событие j может свершиться не ранее, чем через

 ij

дней после наступления события i;	при отрицательном

 ij

событие i должно наступить не позднее, чем через

наступления события j.

 ij

дней после

Например, с помощью такой зависимости можно выразить ограничение суммарной продолжительности нескольких работ (рис. 3.16) или непрерывность последовательности работ (рис. 3.17).

i

tij

j

t jk

 tlk

k

tkl

l

Рис. 3.16. Ограничение суммарной продолжительности работ.

i

tij

j

t jk

k

tkl

l

 (tij  t jk  tkl )

Рис. 3.17. Непрерывность последовательности работ.

Кроме того с помощью обобщенной сетевой модели можно отображать возможность частичного совмещения работ (рис. 3.18) и обязательность частичного совмещения работ (рис. 3.19).

i

j

k

l

Рис. 3.18. Возможность частичного совмещения работ.

i

j

k

l

Рис. 3.19. Обязательность частичного совмещения работ.

Расчет временных параметров и критического пути в обобщенной сетевой модели может производиться по аналогии с детерминированной моделью, но при условии преобразования в форму, соответствующую списочному заданию работ.

Рассмотрим фрагмент обобщенной сети, представленный на рисунке 3.20.

1

10

-15

2

5

-12 8

-20

-7

3

11

-11

4

Рис. 3.20. Фрагмент обобщенной сети.

Здесь заданы две работы (1,2) и (3,4) , продолжительности

которых удовлетворяют требованиям:

10  t12 15 и

t34  11(работа

(3,4) должна выполняться без перерыва).

Логические	или	технологические	связи	между	работами отображены пунктирными стрелками. Начинать работу (3,4) можно не

ранее чем через 8 дней, но и не позднее чем через 12 после начала работы (1,2). Закончена работа (3,4) должна быть не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 7 после окончания работы (1,2).

Кроме того, окончание работы (3,4) технологически связано с началом работы (1,2) – между этими событиями должно пройти не менее 20 дней.

Как видно даже на этом маленьком примере, обобщенные сетевые модели способны обеспечивать более адекватное моделирование технологических процессов при управлении проектами,	чем	традиционные	сетевые	модели. Особенно большое значение такие модели приобретают при решении задач оптимизации планов по различным критериям, связанным с использованием ресурсов и соблюдением специальных технологических и организационных требований. К таким требованиям относится, например, условие непрерывности выполнения работ исполнителями на одном или разных проектах, непрерывность или ограничение перерывов между работами, ограничение сроков выполнения некоторых комплексов работ и т.п.