ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Значительная доля трудовых затрат и стоимости при возведении промышленных и гражданских зданий, а также сооружений городского хозяйства приходится на работы нулевого цикла, в том числе устройство котлованов и возведение фундаментов. При этом наряду с использованием сборного железобетона широко используется монолитный бетон и железобетон. В определённых условиях монолитные фундаменты по сравнению со сборным вариантом обеспечивают экономию металла на 11–22 %, цемента на 8–17 % и снижение стоимости, но они несколько выше по затратам труда и осложняют производство работ в зимнее время.

Основой для сокращения трудозатрат при производстве земляных работ и устройству монолитного фундамента является использование высокопроизводительных машин и оборудования, увязанных в комплекте по основным параметрам, прогрессивных технологий и рациональных технологических и поточных методов.

Обилие моделей и типоразмеров строительных машин, отсутствие сконцентрированных в одном источнике сведений о них, а также различия в методиках технико-экономических расчетов при сравнении вариантов механизации значительно затрудняют выбор наиболее эффективных машин для конкретных условий.

Настоящие методические указания имеют целью оказать практическую помощь студентам строительных специальностей в выборе и технико-экономическом обосновании вариантов механизации работ при выполнении курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Целью курсового проекта является более глубокое изучение технологии строительных процессов, организации и механизации при производстве земляных, опалубочных, арматурных и бетонных работ. Задачей курсового проекта является разработка технологической карты на производство работ по устройству котлована и возведению железобетонного фундамента.

Исходные данные для выполнения проекта принимаются по табл. 1.1 и рис. 1.1, 1.2. В таблице – конструктивная схема, размеры фундаментов, расстояние транспортировки бетонной смеси, средняя скорость движения автомобилей, температура наружного воздуха, начальная температура бетона после укладки. Район строительства студенты выбирают сами.

Фундамент выполняется из бетона класса В-15 на портландцементе М 500 с расходом цемента 300 кг/м3. Подготовка основания под фундаменты и предохранение его от промерзания в проекте условно не учитываются.

Проект состоит из текстового документа и графической части. Разделы текстового документа:

Задание на проектирование (характеристика исходных данных).

Содержание.

Введение (цель и задачи проекта, проблемы отрасли);

Основная часть проекта:

1. Определение состава процессов и объемов работ по устройству котлована;

2. Выбор методов и формирование комплектов машин для производства земляных работ;

3. Определение технико-экономических показателей вариантных решений;

4. Разработка технологии и организации процессов по устройству котлована;

5. Определение состава процессов и объемов работ по устройству фундаментов;

6. Выбор методов производства работ;

7. Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов;

8. Разработка технологии и организации процессов по устройству фундаментов;

9. Разработка мероприятий, учитывающих специфику зимнего производства работ;

10. Составление калькуляции трудовых затрат;

11. Проектирование графика производства работ;

12. Определение потребности в материально-технических ресурсах;

13. Разработка мероприятий по безопасному производству работ;

14. Расчет технико-экономических показателей. Заключение (полученные результаты). Список использованных источников.

Таблица 1.

Задание на проектирование (характеристика исходных данных).

| Номер по списку | Схема фундаментов | Размеры фундамента, м | Расстояние транспортировки бетона, км | Температура наружного воздуха 0 С | Начальная температура бетона 0 С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | А=72 В=12 Н=1.8 | 4.0 | -10 | 15 |
| 2 | 2 | А=60 В=18 Н=2.0 | 3.5 | -15 | 20 |
| 3 | 3 | А=48 В=24 Н=1.5 | 4.5 | -12 | 15 |
| 4 | 7 | А=72 В=18 Н=0.5 | 4.5 | -13 | 20 |
| 5 | 8 | А=60 В=18 Н=0.5 | 5.5 | -15 | 15 |
| 6 | 9 | А=48 В=24 Н=0.5 | 6.0 | -10 | 20 |
| 7 | 1 | А=72 В=12 Н=1.8 | 5.0 | -10 | 15 |
| 8 | 2 | А=60 В=12 Н=2.0 | 4.5 | -12 | 20 |
| 9 | 3 | А=48 В=24 Н=1.6 | 3.8 | -15 | 15 |
| 10 | 7 | А=60 В=18 Н=0.4 | 5.5 | -15 | 20 |
| 11 | 8 | А=70 В=24 Н=0.5 | 5.0 | -10 | 15 |
| 12 | 9 | А=60 В=18 Н=0.6 | 4.5 | -15 | 20 |
| 13 | 1 | А=54 В=18 Н=1.8 | 3.8 | -10 | 15 |
| 14 | 2 | А=54 В=24 Н=2.0 | 4.0 | -10 | 20 |

Планы фундаментов

Разрез фундаментов

Оформление пояснительной записки (текстовый документ) на листах формата А4. Общий объем основного текстового документа не более 50 страниц.

Текстовый документ разбивается на разделы, подразделы, и пункты, имеющие порядковые номера. Причем задание, реферат, содержание, введение, заключение и список используемых источников не нумеруются.

Текстовый документ должен иметь титульный лист по типовой форме (твердая обложка).

Основной текст: Times New Roman, кегль – 12; абзац: отступ – 1.25, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине; параметры страницы: верхнее поле 25 мм, остальные - 20 мм.

Ключевые слова: Ниже через один одинарный интервал с отступом через запятую пишутся 5-7 ключевых слов.

Аннотация: Ниже через один одинарный интервал с отступом пишется кроткое резюме на языке статьи, объемом 70-90 слов на 8-10 строк.

Графическая часть проекта выполняется на листе чертежной бумаги формата А-1. Графическая часть:

Рисунки – расположение по центру страницы после ссылки по тексту; формат – любой, поддерживаемый редактором Microsoft Word; сверху и снизу – пустая строка.

Название рисунка – через строку от подрисуночной подписи после номера рисунка (Рисунок 1 - ...). После названия рисунка точка не ставится.

Таблицы: расположение по центру страницы после ссылки на нее. После таблицы – пустая строка. Название таблицы – над таблицей, с абзацного отступа 1,25 см после номера таблицы (Таблица 1 – ...).

Список литературы: Общие требования и правила составления.

Графическая часть проекта выполняется на листе чертежной бумаги формата А-1. Графическая часть (технологическая карта):

1). Область применения технологической карты.

2). Схема производства работ по устройству фундамента (план и разрезы), с указанием захваток, рабочих зон по установке опалубки, арматуры и бетонированию. Показывается установка средств механизации при подаче и укладке бетонной смеси;

3). График производства работ;

4). Указания по производству работ;

5). Указания по технике безопасности;

6). Пооперационный контроль качества выполнения работ;

7). Ведомости материально-технических ресурсов;

8). Технико-экономические показатели.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

2.1. Определение состава процессов и объёмов работ

Комплекс работ по устройству фундаментов в зимние время может быть расчленён на следующие простые процессы:

– установку опалубки;

– установку арматурных сеток и каркасов;

– укладку бетонной смеси;

– укрытие бетонной поверхности утеплителем;

– уход за уложенным бетоном;

– снятие с бетонной поверхности утеплителя;

– разборка опалубки.

В данном курсовом проекте условно не учитывается часть вспомогательных и подготовительных процессов, выполняемых на объекте (устройство подмостей, соединение арматурных сеток и каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей, приём бетонной смеси и др.). По каждому процессу на основании объёмно-планировочного и конструктивного решения фундамента подсчитываются объемы работ в единицах измерения, принятых в ЕНиР: установка и разборка опалубки (м2); установка арматурных сеток и каркасов (шт.); укладка бетонной смеси (м3); укрытие и снятие утеплителя, 100 м2.

При подсчёте объёмов опалубочных работ можно использовать рекомендации прил. 7. При подсчёте арматурных работ принять, что расход арматуры на 1 м3 составляет: по схеме 1-2-3 – 40 кг; по схеме 4–5–6 – 30 кг; по схеме 7–8–9 – 25 кг, а каркас имеет массу 50 кг.

При подсчёте объемов работ по укладке бетонной смеси необходимо учесть, что количество бетонной смеси принимается на 1,5 % больше объёма конструкции. При подсчёте площади утепления принимается не опалубленная поверхность. Уход за бетоном ведется круглосуточно бетонщиком 2-го разряда в течение времени, необходимого для набора критической прочности бетона.

Результаты подсчёта сводятся в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Ведомость объёмов работ

| Процесс | Формула подсчёта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Установка опалубки | F=2· (72 · 3 + 12· 7)· 3.3 | м2 | 1980 |
| 2.Установка арматурных каркасов | N = 921,6 · 25 : 50 | шт. | 460 |
| 3. Укладка бетонной смеси | V = 24 · 48 · 0,8 · 1,015 | м3 | 935,4 |
| 4. Укрытие бетонной поверхности утеплителе | S = 24 · 48 | 100 м2 | 11,52 |
| 5. Уход за бетоном | Время выдерживания бетона (остывания) + время укладки | дни | 4 |

2.2. Выбор методов производства работ

2.2.1. Выбор способов производства работ

Выбор рациональных методов производства работ по устройству фундаментов основывается на следующих положениях:

– поточной организации строительства;

– заводском изготовлении унифицированных опалубочных и арматурных изделий;

– выполнении укладки бетонной смеси с помощью машин;

– круглогодичном производстве работ.

Для устройства фундаментов применяется мелкощитовая разборно-переставная деревянная, деревометаллическая или металлическая опалубка. Масса щитов такой опалубки не превышает 50 кг, что обеспечивает ее установку и снятие вручную. Для столбчатых фундаментов может быть принята металлическая блочно-переставная опалубка, которая устанавливается и снимается краном. Масса блока 2,5 т

Небольшая масса арматурных каркасов (50 кг) позволяет производить их установку вручную.

Доставка бетонной смеси на объект может осуществляться автосамосвалами, автобетоновозами, автобетоносмесителями. В курсовом проекте принять к одной бетоноукладочной машине 6 транспортных единиц, а конкретные марки машин по прил. 8, 9, 10.

Доставленная на объект бетонная смесь подается в опалубку следующими способами: кранами в бадьях; бетоноукладчиками; автобетононасосами; средствами вибротранспорта.

Существенную помощь в определении рациональных методов производства работ могут оказать литературные источники [4, 5, 7, 9, 13].

Поданный в опалубку бетон распределяется слоем определенной толщины и уплотняется. Эти операции при устройстве фундаментов чаще всего выполняются с помощью внутренних вибраторов, подразделяемых на вибробулавы и вибраторы с гибким валом (прил. 11, 12). Число вибраторов принимается по 2 на 1 звено бетонщиков с учетом одного резервного механизма.

При разработке данного раздела необходимо наметить не менее трех вариантов укладки бетонной смеси. При этом возможны следующие варианты:

– мобильным краном в бадьях, с движением крана с одной стороны котлована по верху;

– мобильным краном в бадьях с движением крана с двух сторон;

– мобильным краном в бадьях с движением крана по дну;

– бетоноукладчиками с одной или с двух сторон;

– автобетононасосами с одной или с двух сторон;

– вибротранспортом с одной или с двух сторон.

2.2.2. Выбор стрелового крана

Если укладка бетонной смеси ведется с помощью крана, то выбор следует начинать с уточнения схемы его передвижения относительно возводимого сооружения. Затем рассчитывают требуемые технические параметры: грузоподъемность; вылет стрелы; высоту подъема крюка; длину стрелы (рис. 3.1).

Требуемая грузоподъемность крана Qтр определяется по формуле:

Qтр = qr + qc,                                                                               (2.1)

где qr – масса поднимаемого груза (бадья с бетоном, опалубочный блок), т;

qс – масса захватного приспособления, принимаемая равной 0,05 т.

Тип бадьи и её масса с бетоном определяются по прил.14.

Требуемый вылет стрелы крана ℓmр определяется по формуле:

ℓтр = а + в = с,                                                                          (2.2)

где, а – расстояние от наиболее удаленного элемента до основания откоса, м;

в – расстояние по горизонтали от основания откоса до ближайшей опоры машины, определяемое по прил. 9, м;

с – половина расстояния между опорами, принимаемого равным 1,5–2,5 м

Для кранов, расположенных на дне котлована, вылет стрелы определяется из принятого по схеме радиуса действия крана. Требуемая высота подъёма крюка Hmp (м) определяется по формуле:

Нmp  ho  hз  hк  hс,                                                                     (2.3)

где ho – превышение сооружения над уровнем стоянки крана, м;

hз – запас по высоте 2,3 м; hк – высота груза на крюке крана, м;

hс – высота строповки 1,5–2 м.

Рис. 2.1. Схема определения параметров крана

Требуемая длина стрелы, Lmp, определяется по формуле:

,                                (2.4)

где hn – высота полиспаста 1 м;

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы (1,5 м);

d – расстояние от оси поворота стрелы до оси вращения крана (2 м).

При определении параметров крана необходимо учитывать, что угол наклона стрелы крана к горизонту  может изменяться в пределах от 25 до 850 . По требуемым техническим характеристикам, используя [23, 24], подбирают марку крана

В очень удобной форме грузовысотные характеристики кранов представлены в [11]. Если в качестве ведущей машины пройдет кран, его грузовысотная характеристика даётся на листе.

При рассмотрении вариантов укладки бетона с использованием бетоноукладчиков, автобетононасосов, вибролотков необходимо знать их технические характеристики [14, 21].

2.2.3. Расчёт интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительности ведущей машины

Из условия полной загрузки звена бетонщиков, рекомендованного [10, § Е 4-1-49], интенсивность бетонирования (темп укладки бетона) Jб (м3 /ч) определится по формуле:

,                                                                    (2.5)

где Nзв – численный состав звена бетонщиков, чел.; Hвр – норма времени, принимаемая в соответствии с [6, § Е 4-1-49, табл. 1, 2], чел.-ч/м 3 .

Эксплуатационная производительность крана на укладке бетона Пэ (м3/ч), определяется по формуле:

,                                                                (2.6)

где Vб – объем бетона, загружаемого в бадью, м3 ;

Тц – продолжительность цикла по выгрузке бетонной смеси в опалубку, принимаемая для бадьи 0,5 м3 – 5,5; 1 м3 – 7; 1,5 м3 – 8,5; 2 м3 – 10; 3,2 м3 – 12,5 мин;

Кв – коэффициент использования крана по времени, равный 0,76–0,82.

Производительность других средств механизации принимается по прил. 13 или по [13]. Если полученная часовая производительность окажется значительно ниже интенсивности бетонирования, то увеличивают емкость бадьи и принимают кран большей грузоподъемности. Если полученная часовая производительность окажется значительно выше, то увеличивают число звеньев бетонщиков или принимают решение о неполной загрузке машины.

2.3. Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов

Для окончательного выбора варианта рассчитывают и сравнивают технико-экономические показатели. К производству работ принимают вариант с минимальными показателями. Исходные данные принимаются по [17, 18].

Окончательный выбор комплекта машин (способов производства работ) производится на основании сравнения следующих технико-экономических показателей, включающих:

1). Продолжительность производства работ Тi  (см). Определяется по формуле:

,                                                              (2.7)

где Рi – объем работ;

Пнсм.i – нормативная сменная производительность машин или выработка рабочих, определяется по формуле:

,,                                                               (2.8)

где tсм – длительность смены, ч;

Нвр – норма времени, маш. -ч. или чел.-ч;

2). Трудоемкость работ θi (маш. -см. (чел.-дн.)). Определяется по формуле:

,                                                                 (2.9)

где Ni – численный состав звена рабочих по ЕНиР;

3). Себестоимость работ Сi (р.) определяется по формуле:

,                                                (2.10)

где Cмаш.-см – стоимость машино-смены, р.;

toi – продолжительность работы машины на объекте, см.;

Зi – заработная плата рабочих, занятых ручными операциями, р.;

Стоимость машино-смены Cмаш.-см определяется по формуле:

,                                                                  (2.11)

где Ср – сметная расценка за 1 машино-час, определяемая по «Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию машин и автотранспортных средств» или в сметных нормах.

Зi – при сдельной оплате труда определяется по формуле

,                                                                     (2.12)

где Ррасц – расценка по ЕНиР, р.;

Р – объем работ;

Зi – при повременной оплате труда определяется по формуле:

,                                                           (2.13)

Счас – часовая тарифная ставка, р. (1-й разряд – 120,61; 2-й разряд – 130,87; 3-й разряд – 143,03; 4-й разряд – 161,40; 5-й разряд – 185,98; 6-й разряд – 216,77);

tсм – длительность смены, ч;

toi – продолжительность работы, см.;

Ni – численный состав звена.

Результаты расчетов по определению технико-экономических показателей вариантных решений заносятся в табл. 2.1

Таблица 2.1

Технико-экономические показатели вариантных решений

Экономически эффективный вариант определяется по минимуму показателей. Если минимальный показатель в разных вариантах, то за определяющий показатель принимается приоритетный в данных условиях.

Если приоритет не указан, определяющим показателем считается себестоимость производства работ.

2.4. Разработка технологии и организация процессов по устройству фундаментов

В этом разделе необходимо дать описание технологии производства опалубочных, арматурных и бетонных работ с обоснованием принятых решений по организации труда в звеньях, организации фронта работ и рабочих мест, методам и приёмам труда рабочих.

При принятии решений рекомендуется использовать литературу [4, 5, 7, 9, 10, 11, 14].

При устройстве ленточных фундаментов рекомендуется опалубочные работы разделить на два потока:

первый – установка щитов по одной стороне фундамента;

второй – установка щитов по другой стороне фундамента после завершения арматурных работ. Это упростит операции по установке каркасов.

При устройстве столбчатых фундаментов в первую очередь выполняются арматурные работы, а потом – опалубочные.

Бетонирование столбчатых фундаментов рекомендуется вести раздельно: сначала бетонная смесь подаётся в ступени и уплотняется, а затем подаётся в подколонник. При этом бетон не должен выдавливаться из ступеней.

На листе должны быть показаны: разбивка на захватки; схемы движения машин; стоянки; устройства, обеспечивающие безопасность работ.

3.5. Мероприятия, учитывающие специфику зимнего производства работ

В соответствии с заданием на курсовой проект устройство монолитных фундаментов производится в зимнее время.

Студенту необходимо разработать мероприятия, учитывающие специфику производства работ в зимнее время для всех процессов, входящих в комплексный процесс по устройству фундаментов. Особое внимание следует уделить выбору способа зимнего бетонирования [10, 14, 15].

Выбор способа зимнего бетонирования обусловлен массивностью конструкции и температурой наружного воздуха.

Степень массивности конструкции характеризуется модулем поверхности Мп и определяется по формуле:

,                                                                      (2.14)

где F – суммарная площадь охлаждаемой поверхности, м2;

V – объём конструкции, м3.

При определении модуля поверхности Мn не учитывается поверхность конструкции, соприкасающаяся с грунтом.

Воспользовавшись указанной литературой [10, 14, 15], необходимо выбрать наиболее рациональный для конкретного случая способ зимнего бетонирования.

В случае применения метода «термоса» необходимо произвести расчет с целью определения необходимости утепления и выбора соответствующего утеплителя. Пример расчета приведен в [10, 14, 15].

В случае выбора другого способа зимнего бетонирования необходимо дать его подробное описание, привести графики или справочные данные по набору прочности бетоном.

При определении трудозатрат по процессам необходимо учесть коэффициенты к нормам времени и расценкам в соответствии с ЕНиР «Общая часть».

3. СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Калькуляция затрат труда составляется на основе объёмов работ, принятых способов производства работ и сборников ЕНиР (см. табл. 3.1).

В гр. 1 указывается параграф ЕНиР, номер таблицы, строки и столбца, откуда взят норматив. Здесь же указываются коэффициенты, отражающие условия производства работ.

В гр. 2 даётся описание работ, с указанием факторов, влияющих на величину нормативов.

В гр. 3 указывается единица измерения, принятая в ЕНиР, а в гр. 4 – объём работ в этих единицах.

В гр. 7, 8 приводятся затраты труда и машинного времени, получаемые перемножением гр. 5 или 6 и гр. 4 с последующим делением результата на продолжительность смены (8 ч).

В гр. 10 показывается сумма зарплаты, получаемая перемножением гр. 9 и 4. Затраты машинного времени на транспортировку грунта автосамосвалами определяются произведением числа машино-смен экскаватора на число автосамосвалов.

Трудоемкость транспортировки грунта в человеко-днях равна числу машино-смен автосамосвалов.

Затраты труда по уходу за бетоном определяются из расчёта трёхсменной работы бетонщика 2-го разряда в течение укладки бетона и набора бетоном критической прочности или времени ухода за бетоном.

Затраты машинного времени по устройству фундаментов определяются делением трудоемкости в человеко-днях на число рабочих, участвующих в этом процессе.

В конце калькуляции проставляются итоги по гр. 7, 8 и 10.

Таблица 3.1

Калькуляция трудовых затрат

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ – основной документ в составе технологической карты, определяющий последовательность и продолжительность выполнения строительных процессов (табл. 4.1).

В основу составления графика должны быть положены следующие принципы:

- выполнение работ в строгой технологической последовательности;

- максимальное совмещение по времени отдельных процессов;

- двух-, трёхсменная работа ведущих машин.

Процессы по срезке растительного слоя, разработке котлована и зачистке дна выполнять последовательно. К работам по устройству фундаментов приступать после полного окончания земляных работ.

Процессы по устройству фундаментов выполнять поточным методом с одинаковым ритмом. Весь фронт работ разбивается на захватки примерно равной трудоёмкости, и продолжительность процессов принимается равной продолжительности ведущего процесса. Продолжительность процесса t (дн.) определяется по формуле:

(4.1)

где  – трудоемкость, чел.-дн.;

Nзв – численный состав звена;

n – число смен в сутки;

Кв.н – коэффициент выполнения норм выработки, равный 1–1,2

Меняя численный состав звена Nзв, число смен в сутки n и коэффициент выполнения норм выработки Кв.н, можно получить равную продолжительность процессов различной трудоёмкости .

Если эти мероприятия не дадут результата, допускается выполнять процессы с другими ритмами. Продолжительность процессов принимается кратной 0,5.

Число захваток принимается не менее числа процессов.

Процессы по укладке утеплителя, уходу за бетоном и снятию утеплителя рассматриваются как один процесс.

График производства работ приводится в текстовом документе и выносится на чертёжный лист. График выполняется по форме табл. 4.1.

Гр. 1–4 заполняются по калькуляции, в гр. 10 указывается коэффициент выполнения норм выработки Кв.н, определяемый отношением нормативной продолжительности к проектной.

В гр. 12 горизонтальными линиями изображается продолжительность выполнения каждого процесса и их взаимосвязи.

Таблица 4.1

График производства работ

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Здесь необходимо произвести расчет потребности в основных материалах, машинах и оборудовании. Количество материалов и изделий определяется по рабочим чертежам и нормам их расходов. Потребность в средствах механизации и оборудовании устанавливается по принятым вариантам производства работ.

Результаты принятых решений оформляются в табличной форме (табл. 5.1, 5.2) и выносятся на лист.

Таблица 5.1

Основные материалы и полуфабрикаты

Таблица 5.2

Основные машины и оборудование

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В этом разделе необходимо привести основные положения техники безопасности при производстве земляных, опалубочных, арматурных и бетонных работ с учетом принятых методов производства этих процессов и в соответствии с требованиями [12].

7. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

7.1. Работы по устройству фундаментов.

За объём работ принимается геометрический объем фундаментов в кубических метрах.

При производстве земляных работ рассчитываются следующие технико-экономические показатели:

1). Общая продолжительность работ, принимается по графику производства работ, дн.;

2). Нормативная трудоемкость земляных работ, принимается по калькуляции трудовых затрат, чел.-дн.;

3). Проектная трудоемкость земляных работ п (чел.-дн.) определяется по формуле:

(7.1)

где Ni – число рабочих в смену на выполнение i-го процесса;

ti – продолжительность процесса в сменах, принимаемая по графику работ.

4). Проектная трудоемкость на 1 м3 котлована, определяется по формуле:

,                                                                   (7.2)

где V – геометрический объём котлована, м3

5). Проектная выработка на одного рабочего в день Вп, определяется по формуле:

(7.3)

6). Производительность труда П (%), определяется по формуле:

(7.4)

где н – нормативная трудоемкость;

п – планируемая трудоемкость.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М..Технология строительных процессов : учебник для строительных вузов : в 2 ч. Ч. 1, 2. – М. : Высш. шк., 2007. – 392 с.

2. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов (направ. 270100 "Стр-во") / Л. Я. Ревич [и др.]. – М. : АСВ, 2011. – 376 с.

3. Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные прогрессивные методы : учеб. пособие для вузов (строит.). – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : АСВ, 2008. – 336 с.

4. Атаев С. С. Технология индустриального строительства из монолитного железобетона. – М. : Стройиздат, 1989. – 592 с.

5. Афанасьев А. А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М. : Стройиздат, 1990. – 184 с.

6. Дегтярев А. П., Рейш А. К., Руденский С. И. Комплексная механизация земляных работ. – М. : Стройиздат, 1987. – 335 с.

7. Евдокимов Н. И., Мацкевич Н. В., Сытник В. С. Технология монолитного бетона и железобетона. – М. : Высш. шк., 1980. – 335 с.

8. ЕНиР. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1987. – 64 с.

9. Руководство по производству бетонных работ / ЦНИИОМТП. – М : Стройиздат, 1975. – 314 с.

10. Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера / ЦИИОМТП. – М. : Стройиздат, 1982. – 311 с.

11. Руководство по конструкциям опалубок и производству опалубочных работ / ЦНИИОМТП. – М. : Стройиздат, 1983. – 500 с.

12. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство. – М. : Книга-сервис, 2003. – 48 с.

13. СНиП III-15-76. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. – М. : Стройиздат, 1977. – 35 с.

14. Технология строительного производства в зимних условиях / под ред. В. А. Евдокимова. – Л. : Стройиздат ; Ленингр. отделение, 1984. – 264 с.

15. Технология строительных процессов : учебник / А. А. Афанасьев [и др.] ; под ред. Н. Н. Данилова и О. М. Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2000. – 464 с.

16. Хамзин С. К., Карасев А. К. Технология строительного производства : курсовое и дипломное проектирование. – М. : Высш. шк., 1989. – 216 с.

17. Справочник современного технолога строительного производства / под общ. ред. Л. Р. Маиляна. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 432 с. – (Строительство и дизайн).

18. Киреев А. Д. Организация строительного производства : курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 672 с

Приложение 1

Условный комплект разборно-переставной мелкощитовой опалубки на 1000м2 поверхности.

Приложение 2

Технические характеристики автосамосвалов для транспортирования бетонной смеси

Приложение 3

Технические характеристики автобетоновозов

Приложение 4

Технические характеристики автобетоносмесителей

Приложение 5

Технические характеристики вибраторов со встроенным электродвигателем

Приложение 6

Технические характеристики вибраторов с гибким валом

Приложение 7

Технические характеристики самоходных бетоноукладчиков

Приложение 8

Технические характеристики поворотных бадей

Приложение 9

Минимально допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м (СНиП 12-04-2002)