МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский технический университет

им. Д. Серикбаева

Факультет: Школа архитектуры, строительства и энергетики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине " Современные технологии монолитного строительства "

|  |  | Руководитель: преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________ А.Г.Гольцев (подпись) |
|  |  | «____» ____________ 2025 г. |
|  |  | Студент группы 22-СС-1 |
|  |  | ____________ Деппершмидт Е. В. (подпись) |
|  |  | «____» ____________ 2025 г. |

Усть-Каменогорск

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА | 4 |
| 2 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ | 5 |
| 2.1. | Определение состава процессов и объёмов работ | 5 |
| 2.2. | Выбор методов производства работ | 7 |
| 2.3. | Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов | 7 |
| 2.4. | Разработка технологии и организация процессов по устройству фундаментов | 8 |
| 3 | КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ | 10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 10 |
| 5 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ | 11 |
| 8 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 12 |
|  | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

Работы нулевого цикла, включая разработку котлованов и возведение фундаментов, составляют существенную часть трудозатрат и стоимости при строительстве промышленных, гражданских зданий и объектов городской инфраструктуры. Наряду со сборным железобетоном в этих процессах активно применяется монолитный бетон и железобетон. В ряде случаев монолитные фундаменты позволяют сократить расход металла на 11–22%, цемента на 8–17%, а также снизить общую стоимость, однако требуют больше трудовых затрат и усложняют проведение работ в зимний период.

Для уменьшения трудозатрат при земляных работах и сооружении монолитных фундаментов важно применять высокопроизводительную технику, согласованную по параметрам, а также внедрять прогрессивные технологии и эффективные методы организации труда.

Однако большое разнообразие моделей и типоразмеров строительной техники, отсутствие единого источника информации о них, а также различия в методиках технико-экономических расчетов усложняют выбор оптимальных машин для конкретных условий строительства.

1.ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА

Задание на проектирование:

Схема фундаментов №3

Размеры фундаментов А=48м

В=24м

Н=1,5м

Расстояние транспортировки бетона = 4,5км

Расстояние транспортировки опалубки = 5км

Расстояние транспортировки арматурных каркасов = 7км

Температура наружного воздуха °C = -12°C

Начальная температура бетона = 15°C

Скорость автомобиля принимать 40-60 км/ч

Ширина ленточных фундаментов по низу – 0,6м

Рисунок 1. План фундамента

Рисунок 2. Разрез фундамента

2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

2.1 Определение состава процессов и объёмов работ

В данном курсовом проекте условно не учитывается часть вспомогательных и подготовительных процессов, выполняемых на объекте (устройство подмостей, соединение арматурных сеток и каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей, приём бетонной смеси и др.). По каждому процессу на основании объёмно-планировочного и конструктивного решения фундамента подсчитываются объемы работ в единицах измерения, принятых в ЕНиР: установка и разборка опалубки (м2); установка арматурных сеток и каркасов (шт.); укладка бетонной смеси (м3); укрытие и снятие утеплителя, 100 м2.

Расчет велся только для таких конструкций:

– установку опалубки;

– установку арматурных сеток и каркасов;

– укладку бетонной смеси;

– укрытие бетонной поверхности утеплителем;

– уход за уложенным бетоном;

– снятие с бетонной поверхности утеплителя;

– разборка опалубки.

Первым этапом в расчетах будет определение суммарной площади необходимой опалубки:

| L1 = (48,6 * 6) * 1,5 = 437,4 м | (1) |
| --- | --- |
| L2 = (24,6 * 2 + 11,4 * 20) * 1,5 = 414 м | (2) |
| S = 414 + 437,4 = 851,4 м2 | (3) |

Далее необходимо найти объемы фундамента, для определения количества бетонной смеси. Для этого я разделила его на несколько конструктивных частей, и выполнила расчет сначала по ним, в конце суммируя полученные результаты:

| V1 = (48,6 * 0,6 * 1,5) * 3 =131 м3 | (4) |
| --- | --- |
| V2 = (11,4 * 0,6 * 1,5) * 12 = 123 м3 | (5) |
| Vобщ. = 121 + 123 = 254 м3 | (6) |

Следующим этапом будет подсчет необходимого количества арматурных стержней, хомутов, вязальной проволоки и углов.

Арматура ∅12мм = 1684,8 м

Подсчет хомутов: ∅6мм

| 480 + 456 = 936 шт. | (7) |
| --- | --- |
| 936 * 3,8 = 3556,8 м | (8) |

Подсчет вязальной проволоки:

| 936 * 6 = 5616 – количество вязок | (9) |
| --- | --- |
| 5616 * 0,25 = 1404 м | (10) |

| Углы принимаем Г-образной формы. 4 * 4,2 = 16,8 м Центральные углы принимаем. 16 * 3,2 = 67,2 м Т-образной формы. 10 * 3,2 = 32 м | (11) |
| --- | --- |
| 16,8 + 67,2 + 32 = 116 м | (12) |
| Общая арматура 1684,8 + 116 = 1800,8 ∅12 мм 1800,8 * 0,888 = 1599,11 кг А500 ∅12 мм 3556,8 * 0,222 = 789,6 кг А1 ∅6 мм |  |

После этого необходимо подсчитать количество необходимой опалубки на вес объем бетонируемого фундамента. Мне понадобится несколько размеров опалубочных плит  «Монолитстрой».

44 шт размерами 0,9 × 0,3 × 0,3

92 шт размерами 2,4 × 0,9

252 штук размерами 1,8 × 0,6

В сумме мне нужно 388 штук и запас каждого размера около 10%.

Таблица 1. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка опалубки | м2 | 990 |
| 2. | Нагнетание бетонной смеси | м3 | 254 |
| 3. | Установка арматуры и арматурных изделий | м2 (м3) | 72 |
| 4. | Разборка опалубки | м3 | 990 |

2.2. Выбор методов производства работ

Выбор рациональных методов производства работ по устройству фундаментов основывается на следующих положениях:

– поточной организации строительства;

– заводском изготовлении унифицированных опалубочных и арматурных изделий;

– выполнении укладки бетонной смеси с помощью машин;

– круглогодичном производстве работ.

Для устройства фундаментов применяется мелкощитовая сборная опалубка, состоящая из трех типоразмеров, что позволяет адаптировать ее под различные конструктивные особенности фундаментов. Опалубка изготавливается в виде металлического каркаса, каждый из которых состоит из двух панелей, соединенных между собой специальными перемычками из того же материала или листовой фанеры. Такая конструкция обеспечивает жесткость и устойчивость формы при заливке бетона, а также простоту монтажа и демонтажа. Благодаря использованию листовой фанеры опалубка обладает малым весом (от 21 до 60 кг в зависимости от размера), что позволяет производить ее установку вручную без применения тяжелой техники, сокращая трудозатраты и ускоряя процесс строительства.

Арматурные работы выполняются с применением готовых каркасов массой до 50 кг, что также позволяет монтировать их вручную, минимизируя использование кранового оборудования. Каркасы изготавливаются на заводе, что гарантирует точность размеров и качество сварных соединений, а их небольшая масса обеспечивает удобство транспортировки и установки даже в стесненных условиях строительной площадки.

Бетонная смесь поставляется на объект в готовом виде с использованием автобетоносмесителей, что исключает необходимость ручного приготовления бетона и обеспечивает стабильное качество смеси. Для подачи бетона в опалубку применяется автобетононасос, который позволяет быстро и равномерно распределять смесь даже в труднодоступные места, снижая риск образования пустот и неравномерной укладки.

В моем случае для 1 делянки необходимо16 машин объемом 8 м3 автобетоносмеситель и 1 автобетононасос

2.3. Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов

При выборе оптимального метода устройства фундаментов проводится сравнительный анализ нескольких технологических вариантов, оцениваемых по комплексу технико-экономических показателей. В данной курсовой работе я привела сравнение двух вариантов автобетононасосов в таблице №2.

Таблица 2. Технико-экономические показатели вариантных решений

| Технико-экономические показатели вариантных решений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Вариант |  |
|  |  | BRF 32.09 EM | Putzmeister ВSF |
| Продолжительность работ | смена | 1 | 1 |
| Трудоемкость | маш-смен | 1,08 | 1,49 |
| Себестоимость | тг. | 187 000 | 231 000 |

Трудоемкость работ BRF 32.09 EM найдем по формуле T = t*nV:

| T = 46*3127 = 1,08 маш-смен | (15) |
| --- | --- |

Где t – время работы механизма (ч),

n – число рабочих (машинист + помощники),

V – объем выполненной работы.

Трудоемкость работ Putzmeister ВSF найдем по формуле T = t*nV:

| T = 65.4*3127 = 1,54 маш-смен | (16) |
| --- | --- |

Экономически эффективным вариантом оказался BRF 32.09 EM. Он показал наименьшие показатели, а также оказался наиболее выгодным в плане цены.

2.4. Разработка технологии и организация процессов по устройству фундаментов

При устройстве фундаментов с использованием щитовой разборной опалубки технологическая последовательность работ строится с приоритетом на предварительный монтаж арматурного каркаса.

В первую очередь осуществляется установка всех элементов арматуры в соответствии с проектной документацией. Последовательно монтируются продольные и поперечные арматурные стержни, формируется пространственная структура путём закрепления хомутов и соединительных элементов, при необходимости устанавливаются дополнительные уголки для усиления угловых и торцевых зон конструкции, а также для обеспечения устойчивости каркаса при дальнейших этапах работ. Особое внимание уделяется точному позиционированию арматуры с соблюдением проектных защитных слоёв, а также фиксации элементов, чтобы исключить их смещение при последующем бетонировании.

После завершения арматурных работ производится установка щитовой опалубки, которая благодаря своей легкости, прочности и модульной конструкции позволяет оперативно и точно формировать требуемую геометрию фундамента. Щиты фиксируются с помощью специальных крепёжных элементов, обеспечивающих герметичность конструкции и устойчивость при заливке бетонной смеси. Такой подход позволяет добиться высокой точности выполнения конструктивных параметров, ускорить темпы работ и снизить трудозатраты за счёт упрощённого монтажа и демонтажа опалубки, а также способствует улучшению качества бетонной поверхности за счёт гладкой внутренней структуры листовой фанеры щитов.

3.КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 4. Основные материалы и полуфабрикаты

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Опалубка | мелкощитовая | шт | 388 |
| Арматура 1 | А500 ∅12 | м | 1800,8 |
| Арматура 2 | S240 ∅6 | м | 3556,8 |
| Арматура 3 | S240 ∅1,4 | м | 1404 |
| Бетон | В15 | м3 | 254 |

Таблица 5. Основные машины и оборудование

| Наименование | Марка | Количество | Тех. характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобетоносмеситель | КАМАЗ 54112 | 16 | Объем 8, |
| Автобетононасос | BRF 32.09 EM | 1 | Длина стрелы 32м, привод гидравлический |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Для обеспечения безопасного производства работ при устройстве фундаментов с предварительным монтажом арматурного каркаса и установкой пластиковой опалубки необходимо строго соблюдать ряд обязательных мероприятий. Все рабочие перед началом выполнения операций проходят вводный и первичный инструктаж по охране труда, а также обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: касками, защитными перчатками, очками, спецодеждой и обувью с металлическим подноском. К выполнению работ допускаются только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующие удостоверения.

При выполнении арматурных работ необходимо заранее проверить элементы на наличие острых заусенцев и произвести их зачистку, чтобы исключить возможность порезов и травм. Монтаж арматуры производится с использованием исправного такелажного оборудования, при этом запрещается поднимать тяжёлые элементы вручную с превышением допустимых норм. Рабочие обязаны использовать инструменты с изолированными ручками и выполнять вязку арматуры в защитных перчатках. Участки, где установлен каркас, до момента установки опалубки обозначаются сигнальной лентой и временными ограждениями.

Перед монтажом пластиковой опалубки производится проверка её элементов на наличие повреждений, деформаций или трещин — к установке допускаются только исправные щиты. Монтаж осуществляется на устойчивом основании, а при работе на высоте используются лестницы и подмости с ограждениями. Все сборочные операции выполняются в защитных перчатках во избежание получения травм от острых краёв или защемлений. Рабочая зона очищается от строительного мусора и посторонних предметов, обеспечивается свободный доступ к месту проведения работ и организуется достаточное освещение. Все материалы размещаются вне зоны перемещения персонала и строительной техники. Перед началом бетонирования проверяется прочность крепления арматурного каркаса и герметичность опалубки, а в процессе подачи бетонной смеси рабочие не должны находиться в зоне действия механизмов. Очистка оборудования после бетонирования выполняется только при отключённом питании, с применением соответствующих инструментов.

Запрещается проведение работ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При ухудшении погодных условий, таких как сильный ветер или гроза, работы приостанавливаются. На строительной площадке обязательно должен быть организован пункт первой медицинской помощи, а также размещён план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Соблюдение всех перечисленных мер позволяет минимизировать производственные риски и обеспечить безопасность работников на всех этапах устройства фундамента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана технология производства работ по устройству монолитных фундаментов при строительстве зданий. Были проведены расчёты объёмов работ, подобраны необходимые материалы, техника и оборудование, а также выбраны оптимальные методы организации строительного процесса с учётом зимних условий и специфики конструкции.

Были определены основные процессы: установка и разборка опалубки, монтаж арматурных сеток и каркасов, укладка бетонной смеси, укрытие бетона утеплителем и уход за бетоном. Расчёты показали, что использование мелкощитовой опалубки и заводских арматурных каркасов позволяет значительно повысить производительность труда и качество работ. В процессе выбора техники для бетонирования на основании технико-экономического анализа был выбран автобетононасос BRF 32.09 EM, как наиболее эффективный и экономичный вариант.

Разработанная организация производства работ обеспечивает поточную схему выполнения операций, снижает трудозатраты, уменьшает простои техники и способствует повышению безопасности на строительной площадке. Уделено внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности, что особенно важно при производстве работ.

Таким образом, проект подтвердил возможность эффективного устройства монолитных фундаментов с применением современных технологий, оборудования и методов организации труда, обеспечивая высокое качество, экономичность и безопасность строительства.

Список Литературы

1. Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М..Технология строительных процессов : учебник для строительных вузов : в 2 ч. Ч. 1, 2. – М. : Высш. шк., 2007. – 392 с.

2. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов (направ. 270100 "Стр-во") / Л. Я. Ревич [и др.]. – М. : АСВ, 2011. – 376 с.

3. Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные прогрессивные методы : учеб. пособие для вузов (строит.). – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : АСВ, 2008. – 336 с.

4. Атаев С. С. Технология индустриального строительства из монолитного железобетона. – М. : Стройиздат, 1989. – 592 с.

5. Афанасьев А. А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М. : Стройиздат, 1990. – 184 с.

6. Дегтярев А. П., Рейш А. К., Руденский С. И. Комплексная механизация земляных работ. – М. : Стройиздат, 1987. – 335 с.

7. Евдокимов Н. И., Мацкевич Н. В., Сытник В. С. Технология монолитного бетона и железобетона. – М. : Высш. шк., 1980. – 335 с.

8. ЕНиР. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1987. – 64 с.

9. Руководство по производству бетонных работ / ЦНИИОМТП. – М : Стройиздат, 1975. – 314 с.