Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О. В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие №03

Пример расчета парка машин для транспортирования бетонной смеси

Определить парк машин для транспортирования бетонной смеси. Запроектировать производство бетонных работ на нефте- химическом комбинате.

Бетонирование должно происходить в три этапа. На пер- вом этапе, продолжающемся один месяц, темп бетонирования составляет Р1 = 200 мЗ/смену; на втором (в течение 2-х мес) Р2= 500 м3/смену, на третьем этапе (в течение 3-х мес) Р3 = 250 м3/см. Доставка бетонной смеси на объект производится с трех заводов. Мощность первого завода — 200 м3/смену, второго — 180 м3/смену‚ третьего —250 м3/смену. Среднее расстояние пробега груженого автомобиля l соответственно с первого завода до объекта составляет 8 км, с третьего — 40 км по асфальтированным дорогам.

Со второго завода существует два выездных пути: 1) 10 км по асфальтированной дороге и 2 км по проселочной; 2) 6 км по проселочной дороге. Расстояние пробега груженых и порожних рейсов совпадает. Скорость движения груженого и порожнего автотранспорта по различным дорогам указана в табл. 13.

Бетон, доставленный на объект, должен иметь подвижность ОКоб = 4*6 см. Доставка идет при температуре наружного воздуха +8 °С.

Определить:

- Маршруты и типы машин, осуществляющие перевозки с завода на строительный объект;

- Количество автомашин, доставляющих смеси с каждого из заводов;

- Подвижность бетонной смеси

Решение:

1. Бетонная смесь с первого и третьего заводов транспортируется по асфальтированной дороге одним маршрутом. С первого завода бетон можно подавать автосамосвалами, так как расстояние от завода до объекта меньше допустимого (l ≤ lдоп).

Третий завод находится на расстоянии 40 км. На это расстояние допускается транспортирование бетона с ОК = 1-3 см. допустимое расстояние lдоп для осадки конуса 4-6 см будет равно 30 км, отсюда

l = 40 км >lдоп = 30 км

Таким образом, перевозка смеси с третьего завода не может осуществляться в автобетоновозах или автосамосвалах (см.табл. 9). В этом случае бетонную смесь необходимо транспортировать автобетоносмесителем. Учитывая, что транспортирование смеси со второго завода возможно двумя маршрутами, необходимо помимо типа автомашин выбрать также наиболее рациональный маршрут.

По проселочной дороге расстояние от второго завода до объекта 6 км, что больше lдоп для автосамосвала и меньше lдоп для автобетоновоза. Следовательно, по этой дороге можно везти смесь только автобетоновозом.

Приведенное расстояние при перевозке смеси автобетоновозом по проселочной дороге (второй маршрут) составит:

L2прив = 6·3,7 = 22,2 км

На первом маршруте (асфальтированная дорога) приведенное расстояние      L1прив = 10+2·3,7 = 10+7,4 = 17,4 км, следовательно на этом маршруте необходимо применять автобетоновоз.

Сравнивая l1прив и l2прив, устанавливаем, что транспортирование со второго завода на строительный объект должно осуществляться по первому маршруту несмотря на то, что он практически в два раза длиннее.

2. Определяем количество автомашин каждого типа для транспортирования бетонной смеси. Пооперационные затраты времени представлены в табл. 14.

Выход смеси из бетоносмесителей кратен 0,8м3. Для транспортирования смеси рекомендованы автосамосвалы и автобетоновозы. Объем перевозимого бетона в этом транспорте составит 3,2 м3 (7,68 т). Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля равен:

β=7,688=0,96

На первом этапе работ бетонная смесь будет подаваться с первого завода, который обеспечит заданный темп бетонирования, равный

P1 = 200 м3/смену, или Р1 = 200 м3 ·2,4 = 480 т/смену.

В автохозяйстве имеются самосвалы грузоподъемностью 8 т.

На первом этапе используется один тип автомашин (ἰ = 1). Автосамосвал не перемешивает смесь в пути, поэтому tпер = 0, следовательно формула примет вид:

N1=PTq1β1 (tn1+ tp1+ tm1+ lгр1ʋгр1+ lпорiʋпорi)

или

N1= 4808∙8∙0,96 0,1+0,025+0,5+830+540=4,45 ≈5

На втором этапе необходим темп бетонирования P2 = 500 м3/смену, для чего потребуется совместная работа всех трех заводов:

P = P1+P2+P3

где P1 – 200 м3/смену; P2 – 180 м3/смену; P3 – 120 м3/смену, или P1 – 480 м3/смену; P2 – 432 м3/смену; P3 – 288 м3/смену

Общее количество машин определяется из условия:

i=1nNi= N1+N2+N3

где N1 – количество автосамосвалов; N2 – количество автобетоновозов; N3 – количество автобетоносмесителей.

Найдем количество автобетоновозов, перевозящих смесь со второго завода:

N2= 4328∙8∙0,96 0,1+0,025+0,5+17,430+17,440≈9

Количество автобетоносмесителей, перевозящих смесь со третьего завода, равно:

N3= 2888∙6∙1 0,2+0,25+0,1+0,25+4030+4040=18,78≈19

Третий завод оставшуюся продукцию в количестве 130 м3 будет поставлять другим стройкам.

На третьем этапе необходимый темп бетонирования (P3 – 250 м3/смену) могут обеспечить первый и второй заводы, работая совместно, причем

Р = Р1 +Р2

где P1 – 200 м3/смену, а P2 – 50 м3/смену, или P1 – 480 м3/смену, а P2 – 120 м3/смену, причем N1 = 5.

Количество автобетоновозов, доставляющих смесь со второго завода, равно:

N2= 1208∙8∙0,96 0,1+0,025+0,5+17,430+17,440=1,9≈2

Таким образом, на первом этапе, продолжающемся один месяц, в течении каждой смены бетонная смесь поставляется с первого завода пятью автосамосвалами. На втором этапе, продолжающемся два месяца, поставка бетона осуществляется одновременно с трех заводов. С первого завода осуществляется подача бетонной смеси 5 автосамосвалами, со второго - 9 автобетоновозами, с третьего -19 автобетоносмесителями.

На третьем этапе, продолжающемся три месяца, поставка бетонной смеси осуществляется одновременно с 2-х заводов (с первого - 5 автосамосвалов, а со второго - 2 автобетоновоза).

3. Необходимо определить первоначальную подвижность

бетонной смеси при выходе из бетономешалки с учетом ее снижения при транспортировании.

Дано: бетонная смесь, доставленная на строительный объект, должна иметь осадку конуса, равную 4-6 см. Доставка бетонной смеси осуществляется при температуре +8 °С.

Рассмотрим первоначальную ОК бетонной смеси, приготовляемой на каждом из трех заводов (см., например, рис. 11):

а) бетонная смесь, приготовленная на первом заводе, после перевозки в автосамосвалах на 5 км до объекта должна иметь подвижность ОКоб = 4-6 см, а первоначальная подвижность должна быть равна:

ОК3= ОКобŋ∙μ

Коэффициент потери подвижности ŋ, зависящий от дальности транспортирования, будет равен 0,52, а коэффициент потери подвижности μ, зависящий от температуры окружающей среды (см. табл. 10), равен 1,25, тогда

ОК3= 50,52∙1,25≈7,7 см

окончательно ОК3 = 8;

б) аналогично определяем подвижность бетонной смеси, приготавливаемой на втором заводе:

ОК3= 50,43∙1,1≈10 см

в) при транспортировании сухой смеси с третьего завода в автобетоносмесителях все компоненты дозируются так, чтобы подвижность была порядка 4-6см.

В табл. 15 наглядно представлен поэтапный график транспортирования бетонной смеси на строительный объект в три этапа с трех бетонных заводов.

График определения коэффициента  - коэффициент потери подвижности бетонной смеси, зависящий от дальности транспортирования и определяется по графику (рис.11)

Рис. 11. Зависимость коэффициента потери подвижности от дальности транспортирования бетонной смеси