Дәріс 9

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнының түрлері.

Құрылыста құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық, жоспарлы және нақты өзіндік құнының көрсеткіштері қолданылады.

Сметалық өзіндік құнды жобалау ұйымы сметалық нормалар мен бағалар бойынша жобалау құжаттарының қажетті кешенін жасау барысында айқындайды. Сметалық шығындар құрылыс-монтаж жұмыстарының жоспарланған құнын есептеу үшін негіз болып табылады және бір жағынан құрылыс ұйымына болашақ шығындарының деңгейін алдын - ала болжауға, екінші жағынан Тапсырыс берушіге мердігерлік құрылыс ұйымымен сауда-саттық жүргізуге болатын шектеулерді бағалауға мүмкіндік береді.

Сметалық құн - бұл мемлекеттік салық органдары құрылыс ұйымының нақты мәмілесінің кірістілігін бақылайтын негізгі көрсеткіш.

Құрылыс-монтаж жұмыстарының жоспарланған құны белгілі бір құрылыс ұйымының құрылыс-монтаж жұмыстарының белгілі бір кешенін орындау шығындарының болжамын білдіреді. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын жоспарлаудың мақсаты құрылыс мерзімдерімен шарттарда белгіленген жұмыстарды жүргізуге арналған шығындардың шамасын айқындау болып табылады.

Сонымен қатар, есептелген шығындарды құрылыс ұйымы өзінің өндірістік және әлеуметтік дамуының пайдасы мен мүмкіндіктерін анықтау, құрылымдық бөлімшелерінің ішкі өндірістік экономикалық есебін құру және басқа мақсаттар үшін пайдаланады.

Құрылыс-монтаж жұмыстарының өзіндік құнын жоспарлауды құрылыс ұйымдары дербес жүргізеді және олардың бизнес-жоспарының ажырамас бөлігі болып табылады.

Құрылыс жұмыстарының өзіндік құнын жоспарлаудың тәртібі мен әдістерін әр құрылыс ұйымы өз қызметінің шарттарына сүйене отырып дербес белгілей алады. Бұл ретте жұмыстың жоспарлы өзіндік құны жекелеген объектілер бойынша да, мердігерлік шарттар бойынша да, тіпті тұтастай өндірістік бағдарлама бойынша да есептелуі мүмкін.

ҚМЖ-ның жоспарлы өзіндік құны жобалау-сметалық құжаттамада көзделгендермен салыстырғанда өндірістің техникалық және ұйымдастырушылық деңгейін арттыру іс-шаралары жоспарының негізінде шығындар баптары бойынша техникалық-экономикалық есептеумен анықталуы мүмкін.

Жоспарланған шығындарды есептеу дәлдігі неғұрлым жоғары болса, есептелген шаралар неғұрлым егжей-тегжейлі болады.

Құрылыс-монтаж жұмыстарының нақты құны-бұл белгілі бір құрылыс ұйымы өндірістің қалыптасқан жағдайында белгілі бір жұмыс кешенін орындау кезінде жасаған шығындардың сомасы.

Құрылыс жұмыстарының нақты өзіндік құнын есепке алудың мақсаты құрылыс түрлері мен объектілері бойынша жұмыстарды өндіру және Тапсырыс берушіге тапсырумен байланысты нақты шығындарды уақтылы, толық және дұрыс көрсету, күтілетін мәндерден ауытқуды анықтау, сондай-ақ материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын пайдалануды бақылау болып табылады. Бұдан басқа, құрылыс жұмыстарының өзіндік құнын есепке алу деректері талдау процесінде ішкі өндірістік резервтерді анықтау үшін, сондай-ақ құрылыс ұйымдары мен олардың бөлімшелері қызметінің нақты қаржылық нәтижелерін айқындау кезінде пайдаланылады.

Құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған шығындарды есепке алуды құрылыс кәсіпорнының бухгалтериясы көбінесе "тапсырыс беру" әдісімен жүргізеді, онда есеп объектісі Тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес әр құрылыс объектісіне ашылатын жеке тапсырыс болып табылады. Әрбір тапсырыс беруші үшін шығындар есебі жұмыстарды орындау аяқталғанға дейін өспелі қорытындымен жүргізіледі.

Біртекті арнайы жұмыс түрлерін орындайтын немесе құрылыстың ұзақтығы болмашы бір типті объектілердің құрылысын жүргізетін құрылыс ұйымдары үшін пайдаланылатын ресурстарды есепке алудың нормативтік әдісін қолдана отырып, белгілі бір кезең үшін жинақтау әдісін пайдалануға жол беріледі. Бұл жағдайда тапсырысшыға тапсырылған құрылыс жұмыстарының өзіндік құны аяқталмаған өндірістегі жұмыстарды жүргізу бойынша нақты шығындардың үлес салмағын және олардың тапсырылатын жұмыстардың шарттық құнына шарттық құнын негізге ала отырып, есеп айырысу жолымен айқындалады.

Өндіріске арналған шығындарды есепке алу құрылыс объектілері мен жұмыс түрлері бойынша есепке алуды қамтамасыз ететін міндетті түрде көшіре отырып жасалатын бастапқы есепке алу құжаттамасы негізінде жүзеге асырылады.