Лекция 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

5.1 Определение проекта

Вначале дадим определение, что такое проект?

Проект -  это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов (PMBOK, 2008).

Управление проектом - это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований,  предъявляемых к проекту во времени. Иначе, управление проектом – это крупный план мероприятий по реализации проекта во времени.

Определение проекта осуществляется компетентными  службами для его анализа и оценки.  В случае больших и сложных проектов можно привлечь специальную группу  оценщиков.

Программа – это группа проектов, которые управляются совместно, чтобы получить выгоды, которые не могут быть получены в случае управления отдельными проектами. Иначе говоря,  программа – это группа связанных проектов и отдельных работ, соответствующих стратегическим  целям  или целям более низкого уровня.

Портфель проектов – это набор проектов, программ и отдельных работ, которые сгруппированы вместе в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей организации.

Определение этапов проекта включает в себя:

- уточнение проекта;

- анализ и оценка рисков проекта;

- оценка затрат и выгод, связанных с осуществлением проекта;

- управление проектом;

- управление рисками.

Управление рисками включает в себя следующие области: выявление рисков, оценки риска, управления рисками и уменьшения риска. Управление рисками проекта выходит за рамки определенной фазы проекта, который осуществляется на этапах идентификации и оценки риска, при одновременном снижении уровня рисков.

Из-за сложности проектов общая оценка проектных рисков в принципе невозможно. Поэтому необходимо при анализе рисков, их разделять на компоненты и отдельно описывать и оценивать. Общий риск проекта состоит из совокупности следующих составляющих: рыночных, организационных, технических, финансовых, кадровых и т.д. Помимо этого риски возникают на различных этапах  реализации проекта. Риски проекта могут быть связаны в той или иной степени с конкретными элементами проекта: требованиями, затратами и временем.  Для этого следует применять соответствующие методы анализа риска.

В случае принятия решения по реализации проекта необходимо разработать меры по оптимизации и контролированию рисков,  принимая соответствующие решения.

В случае высоко рискованных   проектов могут быть использованы методы схожие с теми, которые используются на предприятиях при управлении качеством (СМК). Эта система должна разрабатываться на этапе подготовки проекта (планировании качества проекта) и применяться при его реализации (экспертиза и контроль качества проекта). Управление качеством проекта, а также управления рисками - это отдельные, сложные проблемы, которые описаны в деталях в обширных литературных источниках.

Основу оценки целесообразности проекта составляют сравнение ожидаемых выгод и затрат, которые могут выражены количественно или только качественно, в натуральной или стоимостной форме.

После этого принимается решение о реализации проекта. Это решение должно быть подтверждено на конечном этапе подготовки проекта. Определяющий этап проекта заканчивается уточнением цели реализации проекта, который включает три элемента: результаты, затраты и сроки.  Цели должны быть точно описаны, взаимосвязаны, поддаваться измерению, понятны тому, кто будет вести проект.

5.2   Виды деятельности на предприятии

Управление предприятием предполагает гармонизацию действий на предприятие для того, чтобы достичь своих целей в эффективной мере, то есть используя ресурсы разумно и без ненужных затрат и чтобы это привело к назначенному результату.

Сложность управления предприятием, в частности, результат множества и разнообразия задач  в компании. Компания состоит из четырех видов деятельности:

- плановые мероприятия;

- самостоятельные действия;

- функции;

- проекты.

Таблица 2 - Типы бизнес активностей  (работ, услуг или видов деятельности)

| Повторяемость активностей (частота) | Малая | Самостоятельные действия | ПРОЕКТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Плановые мероприятия | ФУНКЦИИ |  |
|  | Большая или очень большая |  |  |  |
|  |  | Малая | Средняя | Большая или очень большая |
|  |  | Сложность активностей (работ) |  |  |

Основу деятельности компании составляют повторяющиеся действия: рутинные, самостоятельные и функциональные.  В свою очередь уникальные и импровизированные мероприятия и проекты - являются важным дополнением повторяющихся действий. В случае повторяющихся или сложных операций, целесообразно  разработать план их осуществления. Он позволяет определить оптимальный режим действий на основе знаний и опыта. Поскольку стоимость разработки какого либо направления, простых и уникальных действий, как правило, перевешивают возможные убытки от принятия неоптимального решения. Эти действия осуществляются ситуативно, т.е. их реализация производится в ходе операции, корректировки делаются в текущей ситуации. В таблице 3 показано содержание активностей.

Таблица 3  - Характеристика  и примеры активностей на предприятии

| Виды активностей | Черты | Основа реализации | Среда исполнения | Примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рутинные | Простые, повторяемые | Повторяемые, неформальные схемы действий, основанные на опыте и знаниях | Существующая организационная структура компании | Расчет командировок, и счетов, мелкий ремонт оборудования, реализация простых продукционных задач |
| Импровизи рованные | Простые, неповторяемые | Разработанные ситуационно, специальные, неповторяемые схемы активностей (импровизация) | Существующая организационная структура компании | Изменение технологии в случае аварии оборудования, реализация нетипичного заказа, реализация нестандартной рекламы |
| Функциона льные | Сложные, повторяемые | Форматизированные, разработанные заранее на основе знаний и опыта повторяемые схемы активностей (планы, процессы, процедуры, инструкции) | Существующая организационная структура компании или новая организационная структура, установленная произведенным процессом | Процедура планировки в компании, система бухучета, процедура оценки работников, система отчетности внутренней и внешней |
| Проекты | Сложные, неповторяемые | Форматизированные, разработанные заранее на основе тщательного анализа конкретного случая, неповторяемые сложные схемы активностей | Специальные, ограниченные во времени организационные решения внутри существующей структуры или вне структуры | Строительство нового цеха, модернизация оборудования, проект маркетинговой деятельности, реструктуризация или закрытие предприятия |

5.3   Значимость проектов в деятельности компании

Развитие предпринимательской деятельности после Второй мировой войны характеризовалось сложностью и разнообразием задач.

Повышалась роль проектов. Они встречаются во всех сферах бизнеса, например:

- в операционной деятельности: проекты R & D, проведение анализа продукции, связанные с производством сложных объектов, проекты сети продаж организации;

- в управленческой деятельности: реструктуризация действия, вложение инвестиций в предприятие, маркетинговые исследования, программы по улучшению качества и т.д.;

- во вспомогательной деятельности: корректировка проектов, программ, рациональное использование энергии, разработка экологических программ и т.д.

Таблица 4 – Сравнительные характеристики управления предприятием и управления проектами

| Показатели | Управление предприятием | Управление проектами |
| --- | --- | --- |
| Активности (работы) | повторяемые | уникальные |
| Организационная структура | Стабильная, прочная | Нестабильная, ограничена во времени |
| Сложность активности | Малая или средняя | Большая или очень большая |
| Время реализации | Короткое | Длинное |
| Расходы, издержки | Малые или среднее | Большие или очень большие |
| Риск | Средний | Высокий |
| Компетентность и профспособности | Средний | Высокий |
| Инновационность | Малая | Большая |
| Стандартизация | Высокая | Малая |

Проекты нужны не только в бизнесе, но и в других различных сферах деятельности: государственное управление, оборона, образование, здравоохранение и т.д.

Классические методы управления, направленные на разделение действий на простые и повторяющиеся, оказались очень эффективными в процессе планирования и контроля реализации проектов. Разработка новых, эффективных методов управления проектами в конце 50-х начале 60-х прошлого века привело к разделению проблем управления бизнесом на две области:

- компания сосредоточена на деятельности остатка повторяемых и простых проектов;

- деятельность по управлению проектом делает упор на сложные проекты, что является уникальным для компании.

5.4.   Инвестиционные проекты и их классификация

В Законе РК «Об архитектурной, градостроительной  и строительной  деятельности в РК» дается определение что такое «проект» - это  замысел физических и юридических лиц или государства по обеспечению условий обитания и жизнедеятельности человека представленный в форме архитектурной, градостроительной и строительной документации  (чертежей, графических и текстовых материалов, инженерных и сметных расчетов).

Казахстан и Россия идут вместе к единому евразийскому экономическому  союзу по типу ЕЭС, где будут унифицированы многие нормативные документы, в т.ч. связанные с инвестиционной деятельностью. Как показывает анализ, в РК мало документов в этой сфере, поэтому многие положения можно брать исходя из российского законодательства. В частности определение инвестиционного проекта развернуто дается в Законе № 39- ФЗ, а также в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов». Следует учитывать, что в последнем документе  отдельно вводятся понятия «проект» и «инвестиционный проект» (далее ИП). Так, термин «проект», понимается в двух смыслах:

− как комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей деятельности и определение комплекса действий, направленных на ее достижение;

− как сам комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели.

То есть как документация и как деятельность. В дальнейшем во всех случаях, кроме оговоренных особо, термин «проект» будет применяться во втором смысле.

Инвестиционный проект (ИП) в «Методических рекомендациях...» определяется согласно Закону «Об инвестиционной деятельности...», и под ним понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес план). Иными словами, согласно данному определению, инвестиционный проект – это, прежде всего, комплексный план мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров и т.п., направленных на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды. Инвестиционный проект всегда порождается некоторым проектом (в смысле второго определения), обоснование целесообразности и характеристики которого он содержит. В связи с этим, под теми или иными свойствами, характеристиками, параметрами ИП (продолжительность, реализация, денежные потоки и т.п.) в «Методических рекомендациях...» понимаются соответствующие свойства, характеристики, параметры порождающего его проекта.

Классификация инвестиционных проектов может быть проведена по нескольким признакам. Так, в зависимости от их взаимного влияния инвестиционные проекты (ИП) можно разделить на:

− независимые, когда решение о принятии одного проекта не влияет на решение о принятии другого. Для того, чтобы инвестиционный проект А был независим от проекта В должны выполняться два условия:

а) должны быть возможности (технические, технологические) осуществить проект А вне зависимости от того, будет или не будет принят проект В;

б)  на денежные потоки, ожидаемые от проекта А, не должно влиять принятие или отказ от проекта В.

Иногда фирма из-за отсутствия средств не может одновременно осуществить два проекта. В такой ситуации принятие одного проекта повлечет за собой отклонение второго. Однако называть проекты зависимыми только на том основании, что у инвестора не хватает средств для их совместной реализации, было бы неправильным.

Если же решение осуществить один проект оказывает воздействие на другой проект, то есть денежные потоки по проекту А меняются в зависимости от того, принят или отклонен проект В, то проекты считаются зависимыми. Такие проекты можно также подразделить на следующие виды:

− альтернативные (взаимоисключающие), когда два или более анализируемых проектов не могут быть реализованы одновременно, и принятие одного из них автоматически означает, что оставшиеся  проекты не могут быть реализованы. Например, на выделенном участке земли может быть выстроен либо цех, либо столовая, либо стоянка для автомобилей – принятие одного из этих проектов автоматически делает невозможным осуществление других;

− взаимодополняющие, когда реализация нескольких проектов может происходить лишь совместно. При этом взаимодополняющие проекты можно подразделить на:

а) комплементарные, когда принятие одного инвестиционного проекта приводит к росту доходов по другим проектам;

б)  проекты, связанные между собой отношениями замещения, когда принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или нескольким действующим проектам.

Выявление отношений комплементарности и замещения подразумевает определение приоритетности инвестиционных проектов не изолировано, а в  комплексе, особенно когда принятие проекта по выбранному основному критерию не является очевидным.

По срокам реализации (создания и функционирования) ИП можно разделить на:

− краткосрочные (до 3 лет);

− среднесрочные (3-5 лет);

− долгосрочные (свыше 5 лет).

При классификации проектов по их масштабам следует учитывать, что масштаб проекта характеризует его общественную значимость, которая определяется влиянием результатов реализации проекта один из внутренних или внешних рынков (финансовых, товаров и услуг, ресурсов), а также на экологическую и социальную обстановку. С этой точки зрения, по масштабам проекты рекомендуется подразделять на:

− глобальные, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле;

− народнохозяйственные, оказывающие влияние на всю страну в целом или ее крупные регионы (Урал, Поволжье), и при их оценке можно ограничиться учетом только этого влияния;

− крупномасштабные, охватывающие отдельные отрасли или крупные территориальные образования (области, города, районы), и при их оценке можно не учитывать влияние этих проектов на ситуацию в других регионах или отраслях;

− локальные, действие которых ограничивается рамками данного предприятия, реализующего ИП. Их реализация не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен на товарных рынках.

По основной направленности проекты можно разделить на:

− коммерческие, главной целью которых является получение прибыли;

− социальные, ориентированные на решение, например, проблем безработицы в регионе или социальной адаптации бывших военнослужащих и т.п.;

− экологические, основная направленность которых – улучшение среды обитания людей, а также флоры и фауны.

51.5    Инвестиционный цикл

Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией принято называть инвестиционным циклом. Инвестиционный цикл принято делить на фазы, каждая из которых имеет свои цели и задачи:

− прединвестиционную – от предварительного исследования до окончательного решения о принятии инвестиционного проекта;

− инвестиционную – включающую проектирование, заключение договора или контракта, подряда на строительные работы и т.п.;

− операционную (производственную) – стадию хозяйственной деятельности предприятия (объекта);

− ликвидационную – когда происходит ликвидация последствий реализации ИП.

Прединвестиционная фаза включает несколько стадий:

а) определение инвестиционных возможностей;

б) анализ с помощью специальных методов альтернативных вариантов проектов и выбор проекта;

в) заключение по проекту;

г) принятие решения об инвестировании.

Каждая стадия инвестиционного проекта должна способствовать предотвращению неожиданностей и возможных рисков на последующих стадиях, помогать поиску самых экономичных путей достижения заданных результатов, оценке эффективности ИП и разработке его бизнес-плана.

На прединвестиционной фазе необходимо сформулировать инвестиционный замысел (идентифицировать проект). Идеи осуществления инвестиционного проекта появляются в связи с неудовлетворительным спросом на товары и услуги, наличием временно свободных средств, желанием реализовать предпринимательские способности и т.п. Как правило, рассматривается несколько вариантов бизнес-идеи и отклоняются варианты, предполагающие высокую стоимость, чрезмерный риск, отсутствие надежных источников финансирования.

Инвестиционный замысел отражается в декларации о намерениях. В Декларации содержатся сведения об инвесторе, местоположении объекта, технических и технологических характеристиках инвестиционного проекта, потребности в различных ресурсах (трудовых, сырьевых, водных, земельных, энергетических), источниках финансирования, воздействии объекта на окружающую среду, сбыте готовой продукции.

Следующим необходимым документом является обоснование инвестиций. Этот документ разрабатывается с учетом требований государственных органов и обязательно должен пройти экспертизу. В обоснованиях инвестиций отражается общая характеристика отрасли и предприятия, цели и задачи проекта, характеристика объектов и сооружений, обеспечение ресурсами, текущее состояние и прогноз рынка продукции, структура управления проектом и оценка эффективности инвестиционного проекта.

Данный документ служит основанием для оформления, в случае необходимости, акта выбора земельного участка.

В рамках обоснования инвестиций  рассматривается вопрос о жизнеспособности проекта. Жизнеспособность проекта оценивают с точки зрения стоимости, срока реализации и доходности. Оценка позволяет выявить надежность, окупаемость и результативность проекта. Жизнеспособность проекта означает его способность генерировать  денежные потоки не только для компенсации вложенных средств и риска, но и получения прибыли.

Как правило, оценка осуществляется с помощью методов анализа эффективности проектов.

При принятии решения об инвестировании денежных средств в проект важную роль играет экспертиза проекта. Экспертиза – оценка проекта в целях предотвращения создания объектов, использование которых нарушает интересы государства, права физических и юридических лиц или не отвечает установленным требованиям стандартов, а также для  определения эффективности осуществляемых вложений. Инвестиционные проекты, которые осуществляются за счет или с участием бюджета различного уровня, которые требуют государственной поддержки или гарантии, подлежат государственной комплексной экспертизе.

Экспертные подразделения министерств и ведомств проводят экспертизу проектов по вопросам целесообразности осуществления проекта, о его соответствии градостроительным, санитарным, экологическим, социальным требованиям.

Работа по проведению экспертизы осуществляется  группой экспертов, которая готовит заключение, где содержатся окончательные выводы о целесообразности реализации проекта, а также оценка  технических, финансовых, экономических, экологических и социальных аспектах проекта.

Завершающим этапом прединвестиционных исследований является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО). Технико-экономическое обоснование – это комплект расчетно-аналитических документов, отражающих исходные данные по проекту, основные технические, технологические, расчетно-сметные, оценочные, конструктивные, природоохранные решения, на основе которых возможно определить эффективность и социальные последствия проекта.

ТЭО является обязательным документом при финансировании капитальных вложений из государственного бюджета (полностью или на долевых началах), централизованных фондов министерств и ведомств, собственных ресурсов государственных предприятий.

Разработка ТЭО осуществляется юридическими и физическими лицами, получившими лицензию на выполнение соответствующих видов проектных работ.

На практике не существует единой, универсальной модели ТЭО. Однако зарубежный и отечественный опыт позволяет дать примерную структуру разделов ТЭО:

1) Предпосылки и основная идея проекта.

2) Анализ рынка и маркетинговая стратегия.

3)  Обеспеченность ресурсами.

4) Место размещения инвестиционного объекта и окружающая среда.

5) Проектирование и технология.

6) Организационная схема и управление предприятием.

7) Трудовые ресурсы.

8) Реализация проекта.

9) Финансовый анализ и оценка инвестиций.

10)Резюме.

Инвестиционная фаза заключается в принятии стратегических плановых решений, которые должны позволить инвесторам определить объемы и сроки инвестирования, а также составить наиболее оптимальный план финансирования проекта. В рамках этой фазы осуществляется заключение контрактов и договоров подряда, проводятся капитальные вложения, строительство объектов, пусконаладочные работы и др.

Операционная (производственная) фаза инвестиционного проекта заключается в текущей деятельности по проекту: закупка сырья, производство и сбыт продукции, проведение маркетинговых мероприятий и т.п. На этой стадии проводятся непосредственно производственные операции, связанные с взаиморасчетами с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, посредниками), формирующие денежные потоки, анализ которых позволяет оценивать экономическую эффективность данного инвестиционного проекта.

Ликвидационная фаза связана с этапом окончания инвестиционного проекта, когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нем возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капитальных вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом амортизации, оценивают их возможную рыночную стоимость, реализуют или консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случаях последствия осуществления ИП.

Ликвидационная фаза может возникнуть и в случае преждевременного закрытия проекта независимо от степени достижения поставленных целей. Подобное решение может быть вызвано изменением планов инвестора, недостатком средств на осуществление проекта, ошибками в расчетах, появлением альтернативных проектов и др. Если имеется потенциальная вероятность возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать подготовку к будущему восстановлению организационной структуры проекта и возможность возобновления работ.

Когда проект пришел к нормальному или преждевременному завершению, проблему закрытия проекта следует рассматривать как особый проект, одноразовую уникальную задачу со специфическими ограничениями ресурсов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что означает термин «проект»?

- Что представляет собой инвестиционный проект?

3.  Какие классификации инвестиционного проекта вы знаете?

4. Какие изучаются стадии разработки инвестиционного проекта?

5. В чем состоит смысл технико-экономического обоснования?

6. Для каких целей используется экспертиза инвестиционного проекта?

7. Назовите источники  финансирования инвестиционного проекта?

8. Назовите формы финансирования инвестиционного проекта?

9. Что такое проектное финансирование и в чем его сущность?

10. Каково назначение инвестиционного налогового кредита?

ТЕСТЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, включая проектно-сметную документацию, разработанная в соответствии с законодательством РК и утвержденными в установленном порядке это:

- Инвестиционный проект

- План производства

- Производственная программа

- Стратегический план

- Тактический план

- По масштабам проекты подразделяются на:

- Глобальные, народнохозяйственные

- Крупномасштабные, локальные

- Локальные, глобальные, народнохозяйственные

- Народнохозяйственные, крупномасштабные, региональные

- Глобальные, народнохозяйственные, крупномасштабные, локальные

- Основная направленность данных проектов –это  улучшение среды обитания людей, а также флоры и фауны:

- Коммерческие

- Социальные

- Экологические

- Локальные

- Народнохозяйственные

- Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией принято называть

- Жизненный цикл

- Инвестиционный цикл

- Инвестиционный период

- Инвестиционный проект

- Инвестиционный лаг

- Данная фаза инвестиционного цикла включает проектирование, заключение договора или контракта, подряда на строительно-монтажные работы

- Прединвестиционная

- Инвестиционная

- Операционная

- Ликвидационная

- Постинвестиционная

- Комплект расчетно-аналитических документов, отражающих исходные данные по проекту, основные технические, технологические, расчетно-сметные, оценочные, конструктивные, природоохранные решения, на основе которых возможно определить эффективность и социальные последствия проекта, это

- Технико-экономическое обоснование

- Экспертиза проекта

- Обоснование инвестиций

- Декларация о намерениях

- Пояснительная записка

- Форма получения инвестиционных ресурсов путем эмиссии ценных бумаг, это

- Бюджетное финансирование

- Акционерное финансирование

- Кредитование

- Налоговые льготы

- Проектное финансирование

- Данное финансирование предполагает инвестиционные вложения за счет средств республиканского бюджета, средств бюджетов регионов предоставляемых на возвратной и безвозвратной основе:

- Бюджетное финансирование

- Акционерное финансирование

- Кредитование

- Налоговые льготы

- Проектное финансирование

- Проектное финансирование не может принимать эту форму:

  - С полным регрессом на заемщика

  - Без регресса на заемщика

  - С ограниченным регрессом на заемщика

  - С полным регрессом на заемщика, без регресса на заемщика

  - С развернутым регрессом на заемщика

- В каком  законе  РК дается определение  «Инвестиционный проект»  (ИП)?

- Законе «О капитальных вложениях и инвестициях»

- Законе «Об инвестиционной деятельности»

- Закон «Об архитектурной градостроительной  деятельности»

- Законе «Об акционерных обществах»

- Законе «Об образовании»

Литература:

- Калтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: конспект лекций. СПб.: Изд-во Михайлова, 2013, С. 84 – 91.

- Максимова В.Ф. Инвестиции. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2015. – 182 с.

- Слонец И., Гранецкий В.Н., Жакенова Г.И. Управление проектом. Уч. Пособие. ВКГТУ. 2014 – 124с.