## Slide 1: Лекция 12
Управление стоимостью проекта

## Slide 2: Основные компоненты системы управления стоимостью
Цель системы управления стоимостью – разработка политики, процедур и методов, позволяющих осуществлять планирование и своевременный контроль затрат.
Управление стоимостью включает:
  Ресурсное планирование;
  Стоимостные оценки;
  Сметные расчеты;
  Бюджетирование;
  Мониторинг бюджета проекта.

## Slide 3: Оценка стоимости
Название | Основа | Назначение | Погрешность
Концептуальная (начальная). | Без использования точных данных | Для формирования первоначального бизнес-плана. | -25% /+75%
Бюджетная | На основе информации об оборудовании, материалах. | Для получения финансовых средств. | -10% /+25%
Точная (тендерная, контрольная). | На основе спецификаций. | Для заключения договоров, контрактов, контроля. | -5% /+10%

## Slide 4: Формирование сметы
Смета – перечень расходов, структурированный по разделам, но без привязки к календарному плану проекта.
Вид сметы | Предназначение | Погрешность
Предварительная | Оценка жизнеспособности проекта | 25-40%
Первичная | Сравнение планируемых затрат с бюджетными ограничениями | 15-25%
Приближенная | Подготовка плана финансирования проекта | 10-15%
Сводная | Ценообразование | 3-5%
Стадия планирования
Стадия инициации

## Slide 5: Бюджетирование
Бюджет – это директивный документ, представляющий собой график планируемых расходов и доходов, распределенных по статьям в рамках проекта.
Бюджеты структурируются по центрам ответственности (лицам, подразделениям, отвечающим за расходы или доходы).
Бюджетирование – процесс формирования, учета и контроля выполнения бюджетов.

## Slide 6
Вид бюджета | Предназначение | Погрешность
Предварительный (инициация) | Обоснование статей затрат, планирование привлечения финансовых средств | 15-20%
Базовый (планирование) | Ограничение использования ресурсов | 5-8%
Текущий (реализация) | Отражение отклонений от плана и их корректировка | 3-5%
Бюджет по завершении (завершение) | Учет и контроль, подведение итогов | 0-3%

## Slide 7: Проектно-ориентированное бюджетирование
При проектно-ориентированном бюджетировании центрами ответственности являются проекты.
Для привязки проектов к периоду планирования организации служит понятие портфель проектов.
Под портфелем проектов понимается совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности.
Для формирования портфеля проектов необходимо определить:
  проекты;
  центр ответственности (руководителя);
  пул ресурсов.
Портфель проектов не имеет конкретных дат начала и окончания.

## Slide 8: Структура статей затрат
Статьи затрат – инструмент управления, применяемый для сбора информации о фактических затратах выполненных работ и сравнения с плановыми затратами.
Статьи затрат позволяют:
  формировать и отслеживать бюджет проекта;
  осуществлять текущий управленческий учет;
  оценивать возможные затраты по завершении работ проекта.

## Slide 9
Структура
статей
затрат

## Slide 10
СДР

## Slide 11: Планирование бюджета проекта

## Slide 12: Определение стоимости работы
Sраб.= SR + Sдоп.
Sпр.= ΣSраб + Sнакл.
Sраб. – стоимость работы (задачи) – общие затраты;
SR – стоимость ресурсов, задействованных на работе – базовые затраты;
Sдоп – величина дополнительных финансовых средств, выделенных для выполнения работы – фиксированные затраты

## Slide 13: Оптимизация плана проекта
Оптимизация плана проекта проводится с целью введения в график существующих ограничений на сроки выполнения работ, имеющиеся ресурсы и заложенный бюджет.
Виды оптимизации:
  временная;
  ресурсная;
  стоимостная.

## Slide 14: Временная оптимизация
Цель: приведение сроков выполнения проекта в соответствие с требуемыми.
Методы временной оптимизации:
повторная оценка длительности работы;
дополнительная детализация работы;
изменение количества ресурсов, назначенных на работу (для определенных типов работ).

## Slide 15: Ресурсная оптимизация
Цель: устранение следующих несоответствий в выделении ресурсов:
сроки, на которые спланированы работы, не совпадают со сроками, в которые выделены ресурсы;
количество требуемых ресурсов превышает количество доступных;
запланированный на определенные сроки объем работ не может быть выполнен имеющимся количеством ресурсов.

## Slide 16: Методы ресурсного выравнивания
Увеличение количества доступных ресурсов;
изменение степени загрузки ресурсов и их количества на работах;
изменение расписания проекта таким образом, чтобы описанное количество имеющихся ресурсов обеспечивало выполнение запланированного объема работ в предполагаемые планом сроки.

## Slide 17: Стоимостная оптимизация
Цели стоимостной оптимизации :
уменьшение стоимости отдельных работ и проекта в целом;
приведение в соответствие объемов и стоимостей работ, запланированных на определенный период времени и финансовых затрат, запланированных на тот же период.
Методы стоимостной оптимизации:
уменьшение величины финансовых средств, выделенных на работу;
замена назначенных на работу ресурсов более дешевыми.