## Slide 1: Лекция № 15
Управление изменениями в проекте. Управление качеством и коммуникациями проекта
Управление стоимостью проекта
Управление стоимостью проекта

## Slide 2: Управление изменениями
Изменения в проекте – это модификация ранее согласованных продуктов и услуг, сроков исполнения и стоимости работ, управленческих и технологических процессов.
Изменения в проект могут вноситься в связи с появлением новых возможностей, ограничений, которые ранее не учитывались или отсутствовали.

## Slide 3: Инициаторы изменений
Инициатор | Причина внесения изменений
Заказчик | Улучшение технико-экономических результатов проекта
Проектировщик | Появление возможностей использовать новые материалы, технологии
Инвестор | Изменение финансовых возможностей, появление вариантов, дающих возможность сэкономить финансовые средства
Исполнитель | Появление новых условий и возможностей реализации проекта

## Slide 4: Виды изменений
С точки зрения тяжести последствий изменения могут быть следующих видов:
  плановые потери (учтены в плане);
  допустимые потери (незначительные незапланированные затраты);
  нежелательные потери (значительные незапланированные затраты);
  недопустимые потери (незапланированные затраты, неприемлемые для участников проекта).

## Slide 5: Стратегии управления изменениями
«Упрямый заказчик»
  Фиксируется качество продукта.
  Манипулирование стоимостью и сроками выполнения работ.
«Жесткие сроки»
  Фиксируются сроки выполнения работ.
  Манипулирование стоимостью работ и качеством продукта.
«Ограниченный бюджет»
  Фиксируется стоимость выполнения работ.
  Манипулирование сроками выполнения работ и качеством продукта.

## Slide 6: Понятие качества
Качество – это целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.
Потребности могут включать:
  эксплуатационные характеристики,
  функциональную пригодность,
  надежность,
  безопасность,
  экономические,
  эстетические и культурные требования.
Менеджмент качества – это система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции.

## Slide 7: Концепция менеджмента качества
Качество – неотъемлемый элемент проекта в целом, а не самостоятельная функция управления.
Качество – это требования потребителя, а не возможности изготовителя.
Ответственность за качество должна быть адресной.
Для реального повышения качества нужны новые технологии.
Повысить качество можно только коллективными усилиями команды проекта.
Контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат.
Политика в области качества должна быть частью общей политики предприятия.

## Slide 8: Основные процессы обеспечения качества
Планирование качества проекта – определение конкретного перечня стандартов качества, которым необходимо следовать при проведении работ по проекту, и мероприятий, необходимых для обеспечения требований этих стандартов.
Обеспечение качества – реализация в процессе выполнения проекта запланированных мероприятий по обеспечению качества проекта.
Контроль качества выполнения проекта – спланированный и систематизированный контроль реализации проекта и выполнения запланированных мероприятий по обеспечению качества, осуществляемый в различных формах (аудит, мониторинг, экспертиза).

## Slide 9: Формы контроля качества управления проектом
Аудит проекта – проверка соответствия формализованной организационной деятельности по реализации проекта принятым стандартам управления проектами.
Мониторинг проекта – регулярно выполняемая оценка состояния проекта, учитывающая различные виды деятельности в рамках проекта.
Экспертиза проекта – детальный анализ определенных областей деятельности в рамках проекта и составление общей картины хода и состояния проекта в целях повышения качества выполнения как данного проекта, так и проектов предприятия в целом.

## Slide 10: Требования мониторинга
Интегральные показатели оценки состояния проекта должны удовлетворять потребностям руководства компании в информации, необходимой для принятия решений по проекту, как с точки зрения полноты, так и оперативности ее предоставления.
Для полной реализации этих требований должна быть создана автоматизированная система управления проектами, которая должна обеспечить:
  хранение всей необходимой информации по проекту;
  сбор необходимой информации непосредственно по мере ее появления в ходе проекта;
  представление этой информации как в интегральной, так и в детальной форме в соответствии с запросами пользователей.

## Slide 11: Экспертиза проекта
Решение о проведении экспертизы принимается:
  на основании плана проверок;
  на основании результатов мониторинга проекта;
  по требованию внешнего окружения проекта.
Информация для проведения экспертизы:
  Формализованные данные, полученные в результате процедур аудита и мониторинга проекта;
  Сведения, получаемые путем консультаций и собеседований и относящиеся к неформализованным областям управления проектом (компетентность персонала, межличностные отношения).

## Slide 12: Управление коммуникациями проекта

## Slide 13: Управление коммуникациями
Управление коммуникациями проекта – управленческая функция, направленная на обеспечение своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения необходимой проектной информации.
Основные потребители информации:
  менеджер проекта;
  заказчик;
  спонсор (куратор) проекта;
  руководители функциональных подразделений;
  исполнители работ;
  поставщики.

## Slide 14: Процессы управления коммуникациями
Планирование системы коммуникаций – определение информационных потребностей участников проекта (состав информации, сроки и способы доставки)
Сбор и распределение информации – процессы регулярного сбора, обработки и доставки информации
Подготовка отчетности о ходе выполнения проекта – обработка фактических результатов состояния работ проекта, соотношение с плановыми и анализ тенденций, прогнозирование
Документирование хода работ – сбор, обработка и организация хранения документации по проекту.

## Slide 15: Планирование коммуникации
План коммуникаций включает:
план сбора информации (источники информации и методы ее получения);
план распределения информации (потребители информации и способы ее доставки);
детальное описание каждого документа (формат, содержание, уровень детальности и используемые определения);
план ввода в действие тех или иных видов коммуникации;
методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

## Slide 16: Подготовка отчетности и документирование
Отчетность о ходе выполнения включает:
  информацию о текущем состоянии проекта в целом и в разрезе отдельных показателей;
  информацию об отклонениях от базовых планов;
  прогнозирование будущего состояния проекта.
Документирование включает:
  сбор и верификацию окончательных данных;
  анализ данных и выводы о степени достижения результатов проекта и эффективности выполнения работ;
  архивирование результатов с целью дальнейшего использования.

## Slide 17: Задачи СУП
Системы управления проектами используются для решения следующих основных задач:
разработка расписания исполнения проекта без учета/ с учетом ограниченности ресурсов;
определение критического пути и резервов времени исполнения операций проекта;
определение потребности проекта в финансировании, материалах и оборудовании;
определение распределения во времени загрузки возобновляемых ресурсов;
анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков;
учет исполнения проекта;
анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозирование основных параметров проекта.

## Slide 18: Наиболее известные СУП
Microsoft Office Project (Microsoft Corp., США) www.microsoft.com
Open Plan (Welcom Software Technology, Великобритания, Deltek, США) www.deltek.com
Primavera (Primavera Systems, Oracle, США) www.oracle.com
Spider Project (Спайдер Проджект, Россия) www.spiderproject.ru
Project Expert (Эксперт Системс, Россия) www.expert-systems.com
1С-Рарус: Управление проектами (1С-Рарус, Россия) www.rarus.ru
Проектный Офис и Управление сервисами (Алеф Консалтинг & Софт, Россия), www.alef.ru