Практическое занятие №15
Отделочные работы

Трудоемкость – 1 час. 
Задачу решать по своему варианту. 

ПРИМЕР: Какое количество обоев понадобится для оклейки стен комнаты (рисунок 6.22) данного размера: а=3,0 м; в=5,0 м; h=2,5 м, в которой одна  дверь размером: 1,0×2,0 м, и три окна размером 1,5×2,0 м? Определить трудоемкость наклейки обоев и сроки выполнения работ? Размер обоев одного рулона 0,6 ×10 м. Необходимо учитывать, что обои можно наклеивать встык, а можно внахлест. В первом случае кромки обрезаются.
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Рисунок 6.21 – Комната для определения оклеивания обоями
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[bookmark: bookmark8]РЕШЕНИЕ: Найдём общую площадь стен: Sбок.пов. = (а + в)×2×h = (3+ 5)×2×2,5 = 40,0м2; Sокон =1,5×2,0 = 3,0 м2 и Sдв. = 1,0×2,0 = 2м2;
[bookmark: bookmark9]Найдём площадь оклеиваемой поверхности: Sок.пов. = Sбок.пов. – (3,0 – Sокон + Sдв.) = 40,0 – (3×3+2) = 29,0м2. Sрул.= 0,6×10 = 6,0м2;
	Найдем необходимое количество рулонов: N= Sок.пов.: Sрул.=29:6=4,8 или 5 рулонов.
	Трудоемкость оклейки стен простыми обоями определяется по ЕНиР. (ЕНиР – работа: оклеивание по монолитной штукатурке – нанесение клеевого состава на поверхности стен и нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен).
	Норма времени на нанесение клеевого состава на поверхности стен на 100 м2 составляет 1,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.
	Норма времени на нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен на 100 м2 составляет 4,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.
	Общая трудоемкость будет равна: 1,4+4,4 = 5,8 чел.×час на 100 м2. Определяем трудоемкость на рассчитанный объем: (5,8:100) ×29=1,68 чел.×час или 1,68:8=0,21 смены при выполнении работ одним рабочим 3 разряда.
	Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.5. При этом в процесс оклейки стен необходимо включить: очистка и обеспыливание, сплошное шпатлевание, шлифование, нанесение клеевого состава на поверхности стен, нанесение клеевого состава на обои и оклеивание стен. Вид обоев – бумажные простые или плотные, пленками или линкрустом выбираются в зависимости от вида объекта.

Таблица 6.5 – Данные для определения объемов обойных работ 

	Вариант
	Объект
	Размеры
	Стены
	Ворота
Двери
	Окна

	
	
	L,
м
	B,
м
	H,
м
	
	
	

	1
	Гараж
	6,0
	3,5
	2,2
	кирпич
	3,0×2,0
	-

	2
	Дача
	9,0
	4,0
	2,5
	кирпич
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	3 (Дарья) 
	Дом жилой
	4,2
	2,8
	2,2
	кирпич
	1,0×2,0
	0,4×0,6

	4
	Коттедж
	6,0
	4,5
	2,2
	бетон
	1,0×2,0
	1,0×1,5

	5
	Дом жилой
	9,0
	4,5
	2,5
	кирпич
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	6
	Гараж
	5,5
	3,8
	2,2
	бетон
	3,0×2,0
	-

	7
	Дача
	9,0
	4,5
	2,2
	кирпич
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	8
	Баня
	4,5
	2,8
	2,2
	кирпич
	1,0×2,0
	0,4×0,6

	9
	Дом жилой
	6,5
	5,0
	2,2
	бетон
	1,0×2,0
	1,0×1,5

	10 (Есболат)
	Дом жилой
	9,5
	5,0
	2,5
	кирпич
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	11
	Дача
	9,5
	6,5
	2,5
	кирпич
	1,0×2,0
	1,2×1,6
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