Практическое занятие №10
Каменная кладка
Трудоемкость – 1 часа.
Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.
[bookmark: _GoBack]ПРИМЕР: Определить трудоемкость работ, их продолжительность и величину заработной платы рабочих для кладки кирпичных стен жилого здания.
Определить заработок каждого рабочего в бригаде каменщиков при следующих условиях:
Наружные стены имеют толщину 2 ½ кирпича под штукатурку средней сложности. Объем кирпичной кладки наружных и внутренних стен 3523 м3.
Бригада каменщиков состоит из 24 человек. Из них 6 разряда – 1; 
5 разряда–2; 4 разряда–9; 3 разряда–12. Бригада вела работу с перевыполнением норм  на 30%.
РЕШЕНИЕ: 
Каменщиков 3,0×3523=10596 чел. ×час, или 1510 чел. – смен.
Так как каменщики выполняли нормы на 130%, фактически было ими затрачено 1510:1,3=1161 чел.×смен. Общая продолжительность работ равна 1161:24=48 рабочих дней.
Величина заработной платы рабочих по ЕН и Р-60 г. составляет 1 р. 37 к. ×3523=4826 р. 51 к. С коэффициентов перевода в тенге = 4826 р. 51 к. × 570 тенге за 1 рубль = 2 751 110.7 тенге
Распределение заработной платы между рабочими бригады производилось пропорционально их тарифным коэффициентам.
Зарплата на 1 условного рабочего 1 разряда. 
Составит (4826 р. 51 к.) : ((2,0×1)+(1,75×2)+(1,52×9)+(1,34×12))=138 р. 30,8 к. или 78 836.7 тенге.
Зарплата 1 рабочего 6 разряда –78 836.7 тенге ×2,00=157 673.40 тенге
Зарплата 1 рабочего 5 разряда –78 836.7 тенге ×1,75=137 964.23 тенге
Зарплата 1 рабочего 4 разряда –78 836.7 тенге ×1,52=119 831.78 тенге
Зарплата 1 рабочего 3 разряда –78 836.7 тенге ×1,34=105 641.18 тенге 

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.1. Зарплату подсчитать по ЕНиР с пересчетом в тенге.

Таблица 4.1 –  Данные для определения трудоемкости и зарплаты 

	
Вариант
	Объем кирпичной кладки, м3
	Толщина наружных стен, кирпичи
	Характер отделки стен
	Перевыполнение норм, %
	Длительность работ, рабочих дней

	1
	2420
	2.0
	Под штукатурку
	20
	28

	2
	1840
	2.0
	Под штукатурку
	15
	36

	3
	1260
	2.5
	Под расшивку
	30
	35

	4
	3600
	2.0
	Под расшивку
	25
	45

	5
	4500
	2.5
	Под штукатурку
	28
	54

	6
	4110
	2.5
	Под расшивку
	35
	48

	7
	4000
	2.0
	Под штукатурку
	18
	34

	8
	3500
	2.0
	Под расшивку
	14
	42

	9
	3200
	2.5
	Под штукатурку
	15
	28

	10
	2900
	2.0
	Под расшивку
	22
	24

	11
	4200
	2.5
	Под расшивку
	16
	30


 

