Практическое занятие №14
Отделочные работы

Трудоемкость – 1 час. 
Задачу решать по своему варианту.
6.2.1 ПРИМЕР: Штукатурим стены и потолок в гараже. Размеры гаража на рисунке 6.12 (длина×ширина×высота) 4,3×3×2,5 м. Ворота размерами (ширина×высота) 2,5×2,2 м. 
Определить объем штукатурных работ, объем цемента и песка, если состав улучшенной штукатурки 1:3, объем цемента, песка и гравия для изготовления бетона (1:1:3)  для заливки пола толщиной 5 см., а также сколько заработает рабочий, если стоимость работ за 1 м2  оштукатуренной поверхности 150 рублей или 825 тенге, стоимость бетонного пола за 1 м2  200 рублей или 1100 тенге?
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Рисунок 6.12 – Гараж

РЕШЕНИЕ: 
		1.Найдём площадь боковой поверхности: Sбок.п. = (3+4,3)×2×2,5 = 36,5 м2; Найдём площади потолка – Sп = 3×4,3 =12,9 м2 и ворот – Sв = 2,5–2,2= 5,5 м2; Найдём рабочую площадь: Sраб =  Sбок.п +  Sп – Sв = 36,5+12,9–5,5=43,9 м2.
Подсчитаем заработок: ∑= 43,9×150 = 6585 руб. или 6585×5,5 = 36218 тенге.
Трудоемкость оштукатуривания вручную: нанесении обрызга, грунта и накрывки на стены, согласно ЕНиР на 100 м2 составляет – 10,5+26,5+12,5=49,5 чел.×час.  Объем боковой поверхности гаража равен 36,5 – 5,5=31,0 м2.  Таким образом, трудоемкость оштукатуривания гаража равна: (49,5×31,0):100=13,3 чел.×час  или в днях 13,3:8=1,9 смены или 2,0 дня при работе 2-х штукатуров.
		Объем штукатурки определяем следующим образом: при улучшенной штукатурке толщина ее составляет 20 мм или 0,02 м. Объем равен: 31,0 м2×0,02 м =0,62 м3. При этом объем цемента равен 1,0 части от объема песка и составляет 0,62:3=0,21 м3. Соответственно объем песка равен 0,62–0,21=0,41м3.
		Площадь пола равна площади потолка и составляет 12,9 м2. Объем бетона будет равен: 12,9×0,05 (толщина бетонного слоя) = 0,645 м3. При этом объем цемента = 0,161 м3, песка = 0,161 м3 и гравия 0,645–(0,161+0,161)=0,645–0,322 =
0,323 м3. Заработная плата равна 12,9×200=2580 рублей или 14190 тенге.
		Трудоемкость укладки бетона на пол (ЕНиР – работа: устройство бетонного подстилающего слоя) составит на 100 м2 – 7,5 чел.×час или (7,5×12,9):100=0,97 чел.×час или 0,97:8=0,12 смены при работе 2-х бетонщиков.   

		Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для определения объемов работ и трудоемкости

	Вариант
	Объект
	Размеры
	Стены
	Пол
	Потолок
	Ворота
Двери
	Окна

	
	
	L,
м
	B,
м
	H,
м
	
	
	
	
	

	1
	Гараж
	6,0
	3,5
	2,2
	кирпич
	бетон
	бетон
	3,0×2,0
	-

	2
	Дача
	9,0
	4,0
	2,5
	кирпич
	дерево
	бетон
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	3
	Баня
	4,2
	2,8
	2,2
	кирпич
	дерево
	дерево
	1,0×2,0
	0,4×0,6

	4
	Хозпостройка
	6,0
	4,5
	2,2
	бетон
	бетон
	дерево
	1,0×2,0
	1,0×1,5

	5
	Дом
	9,0
	4,5
	2,5
	кирпич
	дерево
	дерево
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	6
	Гараж
	5,5
	3,8
	2,2
	бетон
	бетон
	дерево
	3,0×2,0
	-

	7
	Дача
	9,0
	4,5
	2,2
	кирпич
	дерево
	бетон
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	8
	Баня
	4,5
	2,8
	2,2
	кирпич
	дерево
	дерево
	1,0×2,0
	0,4×0,6

	9
	Хозпостройка
	6,5
	5,0
	2,2
	бетон
	бетон
	дерево
	1,0×2,0
	1,0×1,5

	10
	Дом
	9,5
	5,0
	2,5
	кирпич
	дерево
	дерево
	1,0×2,0
	1,2×1,6

	11
	Сельский дом
	9,5
	6,5
	2,5
	кирпич
	дерево
	дерево
	1,0×2,0
	1,2×1,6
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