Состав технологической карты

■ область применения – условия выполнения строительного процесса (в том числе климатические); характеристики конструктивных элементов, частей зданий и сооружений; состав рассматриваемого строительного процесса, номенклатура необходимых материальных элементов;

■ материально-технические ресурсы – данные о потребности в инструменте, инвентаре и приспособлениях, материалах, полуфабрикатах и конструкциях на предусмотренный объем работ;

■ калькуляция трудовых затрат – перечень выполняемых операций и процессов с указанием объемов работ, нормы рабочего и машинного времени и расценки; нормативные затраты труда рабочих (чел.-ч), времени работы машин (маш.-ч) и заработная плата (руб.);

■ почасовой или посменный график производства работ – графическое выражение последовательности и продолжительности выполнения операций и процессов на основании определенных в калькуляции затрат труда и времени работы машин. При расчете табличной части графика необходимо учитывать возможность перевыполнения норм за счет повышения производительности труда;

■ технология и организация производства работ – требования к завершенности предшествующих или подготовительных процессов; состав используемых машин, оборудования и механизмов с указанием их технических характеристик, типов, марок и количества;

■ перечень и технологическая последовательность выполнения операций и простых процессов; схемы их выполнения для получения конечной продукции;

■ схемы расположения механизмов, машин и размещения приспособлений; состав звеньев или бригад рабочих; схемы складирования материалов и конструкций;

■ операционный контроль качества работ – перечень операций или процессов, подлежащих контролю; виды и способы контроля; используемые приборы и оборудование; указания по осуществлению контроля и оценки качества выполняемых процессов;

■ охрана труда – мероприятия и правила безопасного выполнения процессов, в том числе конкретные требования для рассматриваемого объекта или вида работ;

■ технико-экономические показатели – затраты труда рабочих (чел.-ч); затраты времени работы машин (маш.-ч); заработная плата рабочих (руб.); продолжительность выполнения процесса (смены) в соответствии с графиком производства работ; выработка на одного рабочего в смену в натуральных измерителях; затраты на механизацию и др.

ной продукции;

■ схемы расположения механизмов, машин и размещения приспо-соблений; состав звеньев или бригад рабочих; схемы складирования мате-риалов и конструкций;

■ операционный контроль качества работ – перечень операций или процессов, подлежащих контролю; виды и способы контроля; используе-мые приборы и оборудование; указания по осуществлению контроля и оценки качества выполняемых процессов;

■ охрана труда – мероприятия и правила безопасного выполнения процессов, в том числе конкретные требования для рассматриваемого объ-екта или вида работ;

■ технико-экономические показатели – затраты труда рабочих (чел.-ч); затраты времени работы машин (маш.-ч); заработная плата рабо-чих (руб.); продолжительность выполнения процесса (смены) в соответст-вии с графиком производства работ; выработка на одного рабо

Как строить График производства работ