## Расчет транспортных средств для перевозки строительных грузов

### Фундаменты.

Подсчет количества транспортных средств:

~ 3 машины.

Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;

- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).

= тонн

где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;

Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;

= тонн

где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;

- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);

- коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза.

рейса.

Где: - продолжительность рабочей смены в часах, часа;

- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.

- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.

часа.

Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.

- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).

часа.

Где: - расстояние перевозки груза, км;

- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).

### Фундаментные балки

Подсчет количества транспортных средств:

~ 1 машина.

Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;

- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).

= т.

Где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;

Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;

= т.

Где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;

- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);

- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.

- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.

часа.

Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕНиР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.

- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).

часа.

Где: - расстояние перевозки груза, км;

- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).

### Панели

Подсчет количества транспортных средств:

~ 2машины.

Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;

- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).

= шт.

где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;

Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;

= шт.

где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;

- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);

- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.

- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.

часа.

Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.

- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).

часа.

Где: - расстояние перевозки груза, км;

- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).

### Плиты

Подсчет количества транспортных средств:

~ 2 машины.

Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;

- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).

= шт.

где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;

Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;

= шт.

где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;

- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);

- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.

- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.

часа.

Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.

- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).

часа.

Где: - расстояние перевозки груза, км;

- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).

Таблица 7

| № п/п | Наименование перевозимых грузов | Исходные данные | Характеристика транспортных средств | Коэф. испол. тр. по грузоподъемности | Коэф. испол. по времени | Продолжительность погр.-разгр. час.. | Продолжит. манёвр. час | Расчётные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Кол-во перевозимых грузов | Расстояние перевозки , км . L | Продолжительность, дн. Т | Кол-во смен работы в сутки | Марка (тип) машины | Грузоподъёмность, т или штуки | Средняя скорость | Продолжит. пробега | Продолжительность цикла | Кол-во рейсов в сутки | Суточная производительность | Кол-во транс, средств, шт. |
| 1 | Фундаменты | т | 387 | 18 | 6 | 2 | Маз-5551 | 12 | 30 | 1 | 0,8 | 1,02 | 0,15 | 1,2 | 3,39 | 2 | 24 | 3 |
| 2 | Фундаментные балки | т | 90 | 18 | 6 | 2 | Маз-5551 | 12 | 30 | 1 | 0,8 | 1,02 | 0,15 | 1,2 | 3,39 | 2 | 24 | 1 |
| 3 | Панели | шт. | 225 | 18 | 12 | 2 | ПФ-11 Укр КРАЗ -221Б | 21т, 7шт. | 30 | 1 | 0,8 | 1,02 | 0,15 | 1,2 | 3,39 | 2 | 14 | 2 |
| 4 | Плиты | шт. | 302 | 18 | 15 | 2 | ПФ-11 Укр КРАЗ -221Б | 21т, 7шт. | 30 | 1 | 0,8 | 1,02 | 0,15 | 1,2 | 3,39 | 2 | 14 | 2 |