Практическое занятие №9

Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений

Трудоемкость – 2 часа.

Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

При отработке траншеи необходимо устраивать откосы. Однако это решение приводит  к  увеличению объема грунта разрабатываемого экскаватором. Существуют несколько способов разработки грунта с вертикальными стенками, но для этого необходимо определить их количество.

ЗАДАЧА: Из условий техники безопасности при отрывке траншеи длиной L = 4000 м в песчаном грунте для прокладки трубопровода предусматривается крепление стенок. Угол внутреннего трения грунта φ = 40°; глубина траншеи Н = 2,1 м; ширина понизу b = 1,2 м. Произвести расчет крепления, выполненного из дощатых сплошных щитов размером 3,3 × 0,7 м и инвентарных распорных рам системы НИИОМТП (рис. 3.31). Для щитов используются сосновые доски II сорта толщиной δ = 50 мм. Работы по прокладке трубопровода продолжаются в течение времени Т = 40 дням. Определить количество захваток и оборачиваемость креплений.

| Вариант | Вид сооружения | Ширина понизу, м | Грунт | Н, м | УГВ, м | Sв, м | К, м/сутки | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траншея | 2,2 | Супесь | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,12 |
| 2 | Котлован | 8,2 | МЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,14 |
| 3 | Траншея | 2,1 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,20 |
| 4 | Котлован | 8,1 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,18 |
| 5 | Траншея | 1,2 | МЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 2,0 | 0,12 |
| 6 | Котлован | 7,2 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,14 |
| 7 | Траншея | 2,3 | Супесь | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,20 |
| 8 | Котлован | 8,3 | МЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,18 |
| 9 | Траншея | 2,4 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,12 |
| 10 | Котлован | 8,4 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,14 |
| 11 | Траншея | 2,1 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,20 |

РЕШЕНИЕ: Проверка креплений на прочность и жесткость. Активное давление грунта определяется по формуле:

| σакт=H×γ×tg2450- φ2 , | (3.41) |
| --- | --- |

где: γ – объемный вес грунта; γ = 1,6 т/м3. Тогда σакт = 2,1 ×1,6 × tg2450- 400/2 = 0,73 т/м2. 	Принимается расстояние между стойками l = 2,0 м. Длина консолей, а = 0,65 м. Проверка на прочность производится по максимальному изгибающему моменту М.

| M= q×(l2- 4a2)8 , | (3.42) |
| --- | --- |

где q – нагрузка на нижнюю, наиболее нагруженную доску шириной bд = 17,5 см. Определяем q = σакт× bд = 0,73 × 0,175 = 0,127 т/м. Тогда напряжение при изгибе  σи  определим по формуле:

| σи= MW= q×l2-4a2×68×bд×δ2, σи ≤ Rи×Kу.р , | (3.43) |
| --- | --- |

где: W – момент сопротивления сечения доски; W = bд×δ2:6;  Rи – расчетное сопротивление сосновой доски на изгиб и равно 150,0 кг/см2; Kу.р – коэффициент условий работы конструкции при воздействии кратковременной нагрузки (монтажные нагрузки) по СНиП II-В Kу.р = 1,2.

Тогда σи = 1,25 (22 – 4 × 0,652) × 6 : (8 ×0,175×0,052) = 50,6 кг/см2.  Определяем величину Rи×Kу.р = 150,0 × 1,2 = 180,0 кг/см2.  Таким образом, напряжение при изгибе меньше Rи×Kу.р.

Выполняем проверку на жесткость по наибольшей стреле прогиба f.

| f= 5ql4384 EI- qa2l216 EI , | (3.44) |
| --- | --- |

где: E – модуль упругости, принимается для всех пород древесины = 100 000 кг/см2; I – момент инерции сечения доски. I = (bд×δ3) : 12.

Отсюда находим f = (5,0×0,127×24×12,0)  : (384×100000×0,175×0,053)  – (0,127×0,652×2,0×12)  : (16×100000×0,175×0,053) = 0,0145 – 0,0074 = 0,0071 м.

Для данного вида конструкций допустимый прогиб fдоп:l≤1:150. Фактический прогиб составит 0,007 : 2,0 = 1:286 < 1:150.

Определяем количество захваток и оборачиваемости креплений. Количество захваток определяем из формулы:

| T=Km+n-1 , | (3.45) |
| --- | --- |

где:  K – модуль цикличности; принимается К = 2 смены; m – количество захваток; п – число составляющих процессов, п = 5 (1Отрывка траншеи и устройство крепления. 2 Подчистка дна траншеи и устройство подготовки.

3 Укладка труб. 4 Опробование трубопровода. 5 Засыпка траншеи и разборка креплений). Из формулы (3.45) определяем количество захваток m. m = [Т–К(n–1)] :  К = [40–2(5–1)] :  2 = 16 захваток. Длина одной захватки 40000 : 16 = 250 м. Исходя из размеров щитов на участке длиной 10 м (см. рисунок 3.31) размещаем 6 рам, 18 щитов. Требуемое количество креплений на 1 захватку: рам = (250×6) : 10 = 150 штук; щитов = (250×18) : 10 = 450 штук.

Рисунок 3.31 – Инвентарное крепление системы НИИОМТП: 1 – металлические рамы; 2 – инвентарные щиты толщиной 50 мм; 3 – распорки.

Оборачиваемость комплекта креплений одной захватки [6; стр. 343] определяем по формуле:

| z= mn-1+ AK , | (3.46) |
| --- | --- |

где  А – число смен работы в 1 сутках; принимаем А=1. Тогда z = 16 : (5-1+1/2) = 3,5 раза. Потребное количество комплектов креплений а = m : z = 16 : 3.5 = 4,5 комплекта.

Задача 3. 13 Решить задачу 3.13 по данным, приведенным в таблице 3.15 и  определить количество захваток и оборачиваемость креплений.

| Вариант | Длина, L, км | Глубина, Н, м | Ширина понизу, b, м | Угол внутреннего трения грунта, φ, град. | Толщина доски, δ, мм | Общее время, Т, дни | Расчетное сопротивление, Rи, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4,2 | 2,0 | 1,20 | 40 | 60 | 40 | 150,0 |
| 2 | 3,8 | 2,1 | 1,30 | 45 | 50 | 45 | 145,0 |
| 3 | 4,0 | 2,2 | 1,25 | 40 | 65 | 43 | 155,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4,4 | 2,3 | 1,35 | 45 | 60 | 46 | 140,0 |
| 5 | 3,9 | 1,9 | 1,15 | 40 | 50 | 42 | 155,0 |
| 6 | 4,1 | 2,2 | 1,20 | 45 | 55 | 47 | 140,0 |
| 7 | 4,3 | 2,1 | 1,25 | 40 | 65 | 40 | 150,0 |
| 8 | 3,7 | 1,7 | 1,35 | 40 | 50 | 42 | 155,0 |
| 9 | 4,1 | 2,2 | 1,20 | 45 | 55 | 47 | 140,0 |
| 10 | 4,2 | 2,1 | 1,25 | 40 | 65 | 40 | 150,0 |
| 11 | 3,8 | 2,2 | 1,30 | 45 | 50 | 45 | 145,0 |

Примечание: 1.Расчет крепления произвести из дощатых сплошных щитов размером 3,3×0,7 м и инвентарных распорных рам системы НИИОМТП. Для щитов используются сосновые доски II сорта. 2.Принимается расстояние между стойками l = 2,0 м. Длина консолей, а = 0,65 м.