Практическое занятие №11
Каменная кладка
Трудоемкость – 1 часа.
Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.
[bookmark: _GoBack]ПРИМЕР: Определить необходимое количество поддонов для обеспечения бесперебойной доставки кирпича на строительную площадку при следующих условиях:
· количество кирпича, укладываемого в одну смену Q=20 тыс. шт.;
· кирпичная кладка ведется в 1 смену;
· контейнеры доставляются на постройку с кирпичного завода.
Запас контейнеров на заводе:
· нагруженных кирпичом S1=3 часа потребности данной стройки;
· порожних S2=4 часа потребности данной стройки.
Запас кирпича в контейнерах на приобъектном складе: S3=3 смены (21 час.)
Запас кирпича на рабочих местах: S4=4 часа.
Емкость одного контейнера n=200 шт. кирпичей.
ЗАДАЧА: Определить количество контейнеров и комплектов ограждающих стенок у поддонов, применяемых во время перевозки кирпича при условии, что продолжительность одного цикла автомобиля tц равна 1,5 часам. На автомобиль погружается n=6 поддонов. Транспорт работает в 1.0 смену. Рабочая смена равна 7.0 часов.
РЕШЕНИЕ: Общий запас контейнеров (в часах работы на площадке) будет равен: t=t1+t2,  где      t1 – запас контейнеров на заводе; t1=3+4=7 час; t2 – запас на строительной площадке; t2=21+4=25 час. Тогда  t=7+25=32 час.
Общее количество контейнеров, находящихся в работе, равно: N1 = [20000: (8×200)] ×32=400 шт.
Общая потребность в контейнерах с учетом нахождения 10% в ремонте составит:
N0=400×1,10=440 шт.
1.Определяем количество автомобилей. Один автомобиль в смену может сделать 6:1,5=4 оборота, при этом 6 час работы автомобиля в смену принимаем потому, что 30 мин отводится на пробег автомобиля от базы до завода, 30 мин от площадки до базы.
Одна автомашина перевозит за 1 оборот 200×6=1200 шт. кирпича, а за одни сутки 1200×4=4800 шт.
Всего требуется автомашин 20000:4800=4.17.
Принимаем 4 автомашины.
Поскольку для каждой автомашины требуется 6 поддонов, а следовательно, и 6 комплектов ограждений, то всего комплектов потребуется 6×4=24 комплекта.  
Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.3, и с учетом того, что транспорт работает в две смены.

Таблица 4.3 –  Данные для определения необходимого количества поддонов

	Вариант
	Q,
тыс. шт
	S1,
час
	S2
час
	S3
час
	S4
час
	n,
шт
	tц,
час

	1
	17
	4.0
	2.0
	14
	3.0
	100
	1,2

	2
	28
	3.0
	3.0
	21
	2.0
	100
	0,8

	3
	35
	3,5
	3,5
	17
	6.0
	200
	1,5

	4
	14
	7.0
	4.0
	10
	5.0
	400
	1,7

	5
	30
	5.0
	2.0
	12
	4.0
	200
	1,1

	6
	25
	4.0
	3.0
	17
	4.0
	400
	1,0

	7
	28
	3.5
	3.0
	13
	5.0
	200
	0,8

	8
	35
	5.5
	4.5
	15
	4.0
	400
	1,5

	9
	14
	4.5
	3.5
	16
	3.0
	200
	1,7

	10
	30
	6.0
	5.5
	14
	2.0
	300
	1,1

	11
	25
	5.5
	5.0
	12
	3.0
	400
	1,0




