Расчет транспортных средств для перевозки строительных грузов
Фундаменты.
Подсчет количества транспортных средств:
[image: https://studbooks.net/imag_/40/121632/image024.png]
~ 3 машины.
Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;
- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).
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= тонн
где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;
Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;
= тонн
где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;
- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);
- коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза.
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рейса.
Где: - продолжительность рабочей смены в часах, часа;
- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.
- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.
часа.
Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.
- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).
часа.
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Где: - расстояние перевозки груза, км;
- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).
Фундаментные балки
Подсчет количества транспортных средств:
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~ 1 машина.
Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;
- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).
[image: https://studbooks.net/imag_/40/121632/image030.png]
= т.
Где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;
Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;
= т.
Где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;
- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);
- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.
- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.
часа.
Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕНиР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.
- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).
часа.
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Где: - расстояние перевозки груза, км;
- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).
Панели
Подсчет количества транспортных средств:
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~ 2машины.
Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;
- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).
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= шт.
где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;
Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;
= шт.
где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;
- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);
- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.
- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.
часа.
Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.
- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).
часа.
Где: - расстояние перевозки груза, км;
- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).
Плиты
Подсчет количества транспортных средств:
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~ 2 машины.
Где: - количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток;
- суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.).
= шт.
где: - количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке;
Т - продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы;
= шт.
где: - количество рейсов в смену автотранспортной единицы;
- грузоподъемность автотранспорта в (т. Или количество перевозимых грузов в шт.);
- коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 - 0,9.
- продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах.
часа.
Где: и - продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕниР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”.
- продолжительность маневрирования (принимается 0,1- 0,2 часа).
часа.
Где: - расстояние перевозки груза, км;
- средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час - за городом).
Таблица 7
	

	№ п/п
	Наименование перевозимых грузов
	Исходные данные
	Характеристика транспортных средств
	Коэф. испол. тр. по грузоподъемности
	Коэф. испол. по времени
	Продолжительность погр.-разгр. час..
	Продолжит. манёвр. час
	Расчётные данные

	Единицы измерения
	Кол-во перевозимых грузов
	Расстояние перевозки , км . L
	Продолжительность, дн. Т
	Кол-во смен работы в сутки
	Марка (тип) машины
	Грузоподъёмность, т или штуки
	Средняя скорость
	Продолжит. пробега
	Продолжительность цикла
	Кол-во рейсов в сутки
	Суточная производительность
	Кол-во транс, средств, шт.

	1
	Фундаменты
	т
	387
	18
	6
	2
	Маз-5551
	12
	30
	1
	0,8
	1,02
	0,15
	1,2
	3,39
	2
	24
	3

	2
	Фундаментные балки
	т
	90
	18
	6
	2
	Маз-5551
	12
	30
	1
	0,8
	1,02
	0,15
	1,2
	3,39
	2
	24
	1

	3
	Панели
	шт.
	225
	18
	12
	2
	ПФ-11 Укр КРАЗ -221Б
	21т,
7шт.
	30
	1
	0,8
	1,02
	0,15
	1,2
	3,39
	2
	14
	2

	4
	Плиты
	шт.
	302
	18
	15
	2
	ПФ-11 Укр КРАЗ -221Б
	21т,
7шт.
	30
	1
	0,8
	1,02
	0,15
	1,2
	3,39
	2
	14
	2
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