Практическое занятие №1

Бетонные и железобетонные работы

Трудоемкость – 1 часа.

Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

ПРИМЕР: Запроектировать организацию производства работ и составить график по устройству сплошных крупных монолитных железобетонных фундаментов под оборудование прокатного цеха при следующих условиях:

1. Продолжительность устройства фундаментов Т=300 рабочих дней (этот срок можно несколько изменить с целью более полного использования механизмов и бригад рабочих).

2. Общий объем бетона Q = 60000 м3.

3. Общая площадь опалубки S = 50000 м2, из них 80% составляет опалубка из крупных щитов, площадью в среднем 10 м2, а 20% – опалубка из мелких щитов, весом 50–100 кг каждый.

4. Общий вес арматуры q = 2000 т, из них 70% составляет арматура из крупных сварных сеток (60% укладываемых горизонтально и 40% — вертикально), а 30% — арматура, собираемая из отдельных стержней.

5. Для заданной ширины фундаментов требуется применить кран с вылетом стрелы а=10м.

РЕШЕНИЕ:

1. Наиболее подходящими для данных условий бетонирования является кран МКГ-25 на гусеничном ходу с бадьями 0,6 м3. Процесс укладки бетона принимаем в качестве ведущего. Согласно условиям задачи и данным источника [5] Приложения 36 для укладки бетона требуется машино-смен крана МКГ-25

(0,68×6000)6(10×0,6×7,0) = 971 маш.×смен. Где 0,68 – потребность маш.×час крана на 10 циклов; 6000 – общий объем бетона, подлежащий укладке; 0,6 – емкость бадьи; 7 – количество часов в одной смене. По ЕНиР требуется (0,24×60000):7,0 = 2057 чел. ×дней. Звено из двух рабочих по нормам может обслужить один кран МКГ-25. При работе с перевыполнением норм рабочими требуемые трудозатраты на укладку бетона составят 971×2 = 1942 чел. ×дней.

2. Определяем трудоемкость работ по установке и разборке опалубки из крупных щитов. Общее количество опалубки – 50000×0,8 = 40000 м2. Согласно ЕНиР на установку требуется плотников (0,46×40 0000):7,0 = 2629 чел. ×дней, а на разборку опалубки (0,11×40000):7,0 = 629 чел. ×дней. Трудоемкость работ по установке и разборке опалубки из мелких щитов площадью до 2 м2 в количестве 50000×0,20 =10 000 м2 определяется по ЕНиР.

Для установки требуется плотников (0,56×10000):7,0 = 800 чел. ×дней, а для разборки – плотников (0,14×10000):7,0 = 200 чел. ×дней.

Таким образом, общая трудоемкость работ по установке опалубки составляет 2629 + 800 = 3429 чел.×дней, a пo разборке ее 629 + 200 = чел. ×дней, а всего 3429 + 829 = = 4258 чел.×дней.

В установке опалубки из крупных щитов принимает участие кран МКГ-25. При помощи этого же крана щиты опалубки после снятия вынимаются из котлована.

Для правильной организации работ необходимо иметь поэлементные нормы, полученные на основании хронометражных наблюдений. Ввиду отсутствия таких норм, искомую норму получим косвенным путем на основании данных ЕНиР.

На установке опалубки с помощью крана работает два человека. Исходя из этого, норма на монтаж 1,0 м2 опалубки с постановкой временных расшивок будет равна (0,11:2,0) = 0,055 маш.×час.

Норму времени крана для подъема щитов из котлована принимаем условно в 30% от нормы на ее установки, т. е. 0,055×0,3 = 0,016 маш.×час.

Принимая эти нормы, определим потребное количество машино-смен крана для установки опалубки: (0,055×40000):7,0 = 289 маш.×смен, то же для разборки опалубки: (0,016×40000):7,0 = 91 маш.×смен.  Всего требуется 289 + 91=380 маш.×смен.

3.Трудоемкость работ по установке крупных арматурных каркасов определяем по ЕНиР.Количество сеток средним весом по 0,7 т в конструкции будет равно (2000×0,7):0,7 = 2000 шт.

Для установки сеток из арматуры диаметром 16—32 мм (60% и горизонтальных и 40% вертикальных) требуется арматурщиков [(2,6×0,6+4,9×0,4):7,0]×20000=1006 чел. ×дней.

Для установки арматуры из отдельных стержней диаметром до 26 мм общим весом 20 000×0,3 = 6 000 т согласно ЕНиР требуется арматурщиков (6,2×6000):7,0=5314 чел. ×дней. Всего 1006+5314=6320 чел. ×дней.

Монтаж крупных сеток производится при помощи крана. Принимая согласно ЕНиР звено арматурщиков в составе 4 человек, определим потребное количество машино-смен крана МКГ-25 для установки арматуры: 1006:4=251 маш.×смен.

4. Для того чтобы выполнить работу в заданный срок, бетонирование необходимо вести двумя кранами в 2,0 смены. Тогда общая продолжительность укладки бетона будет равна 971:4=242 рабочих дня, что удовлетворяет заданию. При каждом кране на укладке бетона работает по 2 бетонщика. На прицепке бадьи наверху работает 1 человек. На установке опалубки из крупных щитов и на укладке крупных арматурных каркасов будет занят один кран МКГ-25, работающий в 2 смены.

По предыдущему общая потребность в машино-сменах на эти работы равна 380 + 251 =631 маш.×смен.

Для обеспечения поточности работ при общей продолжительности в 242 рабочих дня опалубщики и арматурщики должны перевыполнять нормы на [(631–242):631]×100=22%. Такая норма возможна.

Работу одного крана на двух процессах (установка опалубка и установка арматурных сеток) организовать возможно благодаря тому, что крепление опалубки, установка мелких щитов, а также укладка арматуры отдельными щитами ведутся без участия крана.

Общее требуемое количество плотников, занятых на установке и разборке опалубки с учетом перевыполнения ими норм на 9%, будет равно (4258×0,78):484=7 чел.

Требуемое количество арматурщиков при этих же условиях составит (6320×0,78):484=10 чел.

Принимаем, что работы по установке арматуры и укладке бетона будут начинаться друг за другом через 2 смены (через 1 день), а снимать опалубку с боковых поверхностей фундаментов можно будет через 3 суток. Тогда общая продолжительность выполнения работ составит 242+1+1+3=247 рабочих дней, что соответствует заданию.

Состав комплексной бригады: звено № 1 – плотников 8 человек (4 человека в каждую смену), звено № 2 – арматурщиков 12 человек (по 6 человек в каждую смену).

Звенья № 1 и № 2 обслуживает один кран МКГ-25, работающий в 2 смены.

Звено № 3 — бетонщиков 8 человек — (по 4 человека в каждую смену).

Звено № 3 обслуживают два крана МКГ-25.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Объемы для проектирования организации производства работ монолитных фундаментов

| Вариант | Q, м3 | S, м2 | q, т | а, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25000 | 30000 | 1200 | 6 |
| 2 | 20000 | 25000 | 1100 | 8 |
| 3 | 30000 | 38000 | 1300 | 10 |
| 4 | 50000 | 60000 | 2400 | 12 |
| 5 | 33000 | 48000 | 2100 | 9 |
| 6 | 35000 | 45000 | 2000 | 10 |
| 7 | 20000 | 30000 | 1800 | 16 |
| 8 | 37000 | 25000 | 1700 | 11 |
| 9 | 50000 | 38000 | 2200 | 14 |
| 10 | 32000 | 60000 | 1600 | 15 |
| 11 | 38000 | 48000 | 1700 | 9 |