Тема 3.
Организация строительства в условиях реконструкции действующего предприятия.

Лекция 4.

1. Планирование организации реконструкции зданий.

2. Состав работ и мероприятия подготовительного периода.

3. Материально-техническое обеспечение.

4. Качество работ.

1. Планирование организации реконструкции зданий.
При реконструкции промышленных предприятий наиболее целесообразен узловой метод организации, планирования и управления строительством, в  наибольшей степени учитывающий требования технологии промышленного производства. Сущность его - в целенаправленной деятельности организаций (проектных, строительных, монтажных, реконструируемого предприятия и др.) на узлах, формируемых в составе пускового комплекса, чтобы обеспечить самый  короткий  срок реконструкции.
При этом методе на стадии ПОС разрабатывают следующую организационно-технологическую документацию:

· проекты узлов,
· укрупненный узловой сетевой график реконструкции,
· расчеты ресурсных показателей.

Проект узлов (при реконструкции) включает схемы разбивки реконструируемых зданий и сооружений на узлы, паспорта реконструируемых узлов, схемы технологической взаимоувязки узлов и последовательность их ввода. Его разрабатывают обязательно с участием генеральной проектной организации, согласовывают с заказчиком, генеральной подрядной организацией, основными строительными организациями, участвующими в проведении реконструкции, и утверждают.

Укрупненный узловой  сетевой график служит для установления  последовательности и сроков выполнения основных СМР на каждом узле и продолжительности реконструкции в целом.

Применение узлового метода реконструкции позволяет обеспечить максимальное совмещение процессов путем организации поточного производства работ.

При  реконструкции зданий, сооружений, технологических узлов, участков с остановкой производства рекомендуется применять поточно-скоростной  метод, характеризующийся максимальным совмещением составляющих строительно-монтажных процессов или строительных потоков при наибольшей их  интенсивности, в  результате чего достигаются минимальные сроки реконструкции.

При реконструкции промышленных объектов возможны три основных варианта очередности реконструкции технологических узлов: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

    При последовательном варианте увеличивается продолжительность строительно-монтажных работ. Однако последовательная реконструкция обычно  производится без остановки основного производства и уменьшения выпуска  продукции за счет создания запасов узлов и деталей, временного их производства на свободных или резервных площадях.

При параллельном варианте - производство строительно-монтажных работ совмещено во времени и пространстве на всех узлах реконструкции, а также с основным производством. В связи с тем, что все технологические узлы   реконструируются одновременно,  продолжительность строительно-монтажных работ минимальная и равна продолжительности реконструкции узла с наибольшими объемами строительно-монтажных работ. Однако из-за остановки основного производства и выполнения строительно-монтажных работ в стесненных  условиях сложившегося генерального плана предприятия затрудняется применение  прогрессивной   технологии  строительно-монтажных работ, что  вызывает перерывы в работе, усложняет организацию материального технического снабжения.

   Параллельно-последовательный вариант очередности реконструкции характеризуется  несколько большей продолжительностью проведения  работ, чем параллельный. Реконструкция возможна без остановки производства за счет создания межузловых запасов полуфабрикатов и последовательного  ввода ветвей параллельных технологических линий. Условия  производства строительно-монтажных работ позволяют использовать поточный метод организации.

Управление реконструкцией.
Управление реконструкцией жилых и общественных зданий не представляет особой сложности  в связи с незначительными  объемами  работ, поэтому осуществляется руководством  ремонтно-строительных  организаций, ведущих реконструкционные работы.
Реконструкция  промышленных предприятий требует системного подхода к проектированию, финансированию, подбору рациональной технологии и поузловой организации строительно-монтажных  работ на основе непрерывного планирования.
Ответственность за реконструкцию в целом несет предприятие-заказчик. Координацию работы всех участников реконструкции осуществляет межведомственная комиссия - координационный штаб, который создают в период подготовки к  реконструкции. В состав координационных штабов входят представители  руководства  реконструируемого предприятия, проектного института и генерального  подрядчика. В зависимости от условий и масштабов реконструкции к работе в координационном штабе привлекаются представители управлений: автотранспортного, коммунального хозяйства, энергетического, территориально распорядительного, поставщики и представители основных субподрядных организаций. Возглавляет штаб представитель одной из основных организаций-участниц реконструкции, назначенный по взаимному соглашению.

   Координационный штаб должен координировать и контролировать прогнозирование и перспективное планирование реконструкции промышленного предприятия; деятельность  заказчика,  проектных и генподрядной строительной организаций, обеспечение  полноты и своевременности поступления ПСД  и поставки оборудования, оформление  финансирования; соблюдение сроков ввода в действие объектов реконструкции и предоставления фронта работ; взаимоотношения заказчика, проектной и генподрядной организаций.

Координационный штаб собирается по мере необходимости или по установленному графику. Его оперативный орган - рабочая группа, в состав  которой входят представители  заказчика, генерального подрядчика, проектировщика (авторский надзор). 

Основными плановыми документами для организации комплексной узловой реконструкции на основе непрерывного планирования является комплексный укрупненный график реконструкции предприятия на пятилетие, поквартальные и недельно-суточные планы.  Комплексным  укрупненным  графиком  устанавливаются сроки, продолжительность и последовательность выполнения мероприятий и  работ заказчика, дирекции предприятия, проектного института и строительных организаций, начиная от определения цели реконструкции до ввода в эксплуатацию реконструируемых объектов и выпуска продукции.

Комплексный укрупненный  график разрабатывается в виде сетевой или  линейной модели рабочей группой координационного штаба с привлечением при необходимости специалистов проектного института, заказчика и генподрядной организации. Комплексный укрупненный график рассматривается и утверждается координационным штабом. В дополнение и развитие его разрабатывают перспективный график организации узловой реконструкции предприятия, который  содержит перечень всех объектов и объем капитальных вложений на реконструкцию каждого из них с распределением по годам.

Для управления и контроля за ходом реконструкции разрабатывают организационно-техническую документацию. На основании ее, а также информации, поступающей с реконструируемого объекта, руководство штабом определяет задачи и вопросы, которые нужно решать на очередном заседании.
Подготавливает заседание рабочая группа штаба. Организационно-техническую документацию разрабатывают на определённый период, на основе следующей исходной  информации, представляемой:

· дирекцией реконструируемого предприятия - заказчиком (план реконструкции с разбивкой по годам, технологические схемы выпуска продукции, титульные списки на реконструкцию, ПСД, сроки освобождения территорий и представления фронта работ под реконструкцию, данные о поставках технологического оборудования);

· генеральной проектной организацией (характеристика генподрядной и субподрядной строительных организаций - годовые объемы строительно-монтажных работ, структура, оснащенность средствами механизации, транспортом,  рабочими; ТЭП деятельности, уровень технической готовности объектов реконструкции; нормы продолжительности и трудоемкости основных общестроительных и специальных строительных работ по реконструкции; нормы расхода основных сборных конструкций и деталей, материалов и полуфабрикатов на реконструкцию объектов);

· субподрядными организациями (графики специальных и монтажных работ);

· предприятиями строительной индустрии (планы производства и поставки строительных конструкций и изделий).

Номенклатура  работ, включаемых в график организационно-технических мероприятий по подготовке и реконструкции промышленных предприятий, их сроки и  продолжительность определяются характером работ координационного штаба и его рабочей группы. График разрабатывают для оперативного руководства подготовкой и комплексной узловой реконструкцией  предприятия на основе непрерывного планирования. Исходные данные для разработки графика - планово-проектная документация заказчика, генерального проектировщика и генерального подрядчика. Организационно-технические мероприятия осуществляют в течение года, предшествующего планируемому периоду.
Внедрение системы комплексного непрерывного планирования и управления при  реконструкции ряда объектов машиностроения показало ее высокую   эффективность.

Перспективное направление в реконструкции

Реконструкция зданий и сооружений является сложной многоплановой проблемой.  Ее решение в каждом конкретном случае требует учета социальных, экономических, эстетических, технических и ресурсных аспектов. Объемы реконструкции  будут и дальше возрастать, что в первую очередь обусловлено дефицитом земли, ресурсов, недостаточно эффективным использованием эксплуатируемых площадей в производственной  сфере, повышением требований к комфортности  жилья и др.
Новые, более  сложные и объемные задачи требуют дальнейшего совершенствования системы проектирования, обеспечения и проведения  реконструкции зданий и  сооружений. Можно сформулировать следующие основные направления  совершенствования реконструкции:

1.Разработка  новых, более тонких методов диагностики состояния конструкций  на основе  использования современных  высокочувствительных  приборов, средств автоматизации процесса обследований и обработки получаемых результатов измерений.

2.Использование современных методов расчета, строго учитывающих закономерности деформирования материалов  при соответствующих  режимах и видах воздействий, особенности пространственной работы здании в целом и отдельных  конструктивных элементов в их составе, реальных граничных условий, деформированной схемы и других факторов.
3.Внедрение эффективных  конструктивных решений на базе использования традиционных для строительства материалов - железобетона,  кирпича, металла и др.

4.Применение конструкций из новых материалов, в первую очередь стеклопластиков и полимербетонов.

5.Разработка новых методов усиления и восстанов​ления эксплуатационной надежности конструкций.

6. Разработка и внедрение в практику прогрессив​ных технологий на базе индустриальных методов и средств автоматизации, усовершенствованной структуры парка машин и механизмов и их качественного состава, оптимального объединения строительных машин, средств малой механизации и автотранспорта. Совершенствова​ние существующих и создание новых специальных средств механизации и автоматизации для работы в стес​ненных условиях.

7. Разработка эффективных форм экономического стимулирования, путей сокращения инвестиционного цикла, предложений по переориентации участников стро​ительного комплекса на конечные результаты, готовую строительную продукцию, обеспечению единства строи​тельных площадок и предприятий производственной ба​зы как специальных переделов строительного цикла.

2. Состав работ и мероприятий подготовительного периода.
В соответствии со СНиП до начала реконструкции объекта должны быть выполнены работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем реконструкцию, включая общую организационно-техническую подготовку, подготовку к реконструкции объекта, подготовку строительной организации и подготовку к производству СМР. Подготовка к реконструкции объекта должна предусматривать выполнение работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Окончание работ подготовительного периода в объеме, обеспечивающем реконструкцию объекта запроектированными темпами, должно быть подтверждено актом, составленным заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный период.

Удельный вес работ подготовительного периода достигает 20% полной сметной стоимости СМР. При реконструкции практически отсутствуют внеплощадочные подготовительные работы, так как реконструируемые объекты находятся в составе действующих предприятий и в подготовительный период проводятся, как правило, только внутриплощадочные подготовительные работы. К этим работам при реконструкции действующих предприятий относятся работы по обустройству и инженерной подготовке строительной площадки и работы, обеспечивающие проведение СМР без нарушения эксплуатационной деятельности предприятия.

Внутриплощадочные подготовительные работы для каждого реконструируемого предприятия специфичны. Они зависят от степени обновления основных фондов, условий функционирования реконструируемого предприятия (с полной или частичной остановками производства, без остановки производства), конкретных условий строительной площадки.

Основные задачи производства внутриплощадочных подготовительных работ в условиях реконструкции:

· сокращение продолжительности реконструкции предприятия;

· сокращение продолжительности периода остановки производства;
·  создание безопасных условий выполнения СМР;

· создание благоприятных условий для выполнения основных СМР;

· предотвращение нарушения эксплуатационной деятельности предприятия в целом при реконструкции.

Внутриплощадочные подготовительные работы подразделяются на внутрицеховые и общеобъектные. Внутриплощадочные работы проводятся внутри зданий и сооружений и на территории, примыкающей к ним, а общеобъектные на территории, не примыкающей к реконструируемым зданиям.

Внутрицеховые работы влияют на очень важный показатель эффективности реконструкции предприятия — время остановки основного производства. Меняя состав и объем работ, можно сократить это время, а в отдельных случаях создать условия для проведения основных СМР без остановки реконструируемого производства, т. е. создать "дополнительный'' экономический эффект от выпуска продукции предприятием.

Организовать внутрицеховые подготовительные работы более сложно, чем общеобъектные, так как на них больше влияет действующее производство реконструируемого предприятия. Структура внутриплощадочных подготовительных работ, проводимых при реконструкции действующих промышленных предприятий, показана на рис.1
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Рис. 1. Структура внутриплощадочных подготовительных работ.
На реконструируемом предприятии строительно-монтажные организации могут использовать действующие инженерные сети для снабжения строительной площадки электроэнергией, теплом, паром, сжатым воздухом, газом и др. При недостаточной мощности энергетических установок промышленного предприятия или при большом удалении постоянных инженерных сетей от мест проведения работ прокладывают временные инженерные сети по поверхности земли,  по столбам  или  стойкам, по стенам зданий, заглубляют  на небольшую  глубину. При этом используют  существующие  эстакады, опоры и т. п.

При пересечении рельсовых  путей коммуникации укладывают в промежутках между шпал в трубах-футлярах или над ними по столбам. Если работы ведутся возле внутризаводских железнодорожных путей, время этих работ определяется с учетом технологических перерывов движения транспорта.
Сокращению продолжительности  подготовительного периода способствует  предоставление  заказчиком  существующих  зданий и сооружений под производственные,  служебные, санитарно-бытовые и складские помещения. Для этого оборудуют планируемые  к сносу существующие или возводимые в первую  очередь  постоянные здания и  сооружения. Ускорению процесса подготовки строительной площадки к проведению основных СМР способствует использование по договоренности с администрацией предприятия его столовых, медпунктов, бытовых помещений и т. п. На строительной площадке размещают недостающее число мобильных (инвентарных) зданий и сооружений,  которые могут перебазироваться по  площадке в зависимости от места производства работ.

 Состав, тип и число инвентарных и временных зданий производственного назначения определяют с учетом того, что основные работы по  ремонту строительных машин и механизмов, комплектованию санитарно-технического,   электротехнического  и другого  оборудования  выполняют на производственных базах строительно-монтажных организаций, а на площадке производятся лишь ремонт инструмента, изготовление монтажных приспособлений, техническое обслуживание строительных машин.
Перечень зданий и  сооружений, передаваемых во временное пользование предприятием подрядчику, согласовывается на стадии общей организационно-технической подготовки и прилагается к договорам подряда на строительство.

Временные автомобильные дороги на реконструируемом предприятии устраивают различными способами:

· заблаговременное строительство постоянных дорог (без верхнего слоя покрытия);

· укладка временного  покрытия  из  железобетонных плит;

· устройство временной дороги со щебеночным покрытием с обязательной ее разборкой и отвозкой материалов по окончании  работ;

· устройство  грунтовой  дороги в благоприятных климатических условиях и в летнее время с обязательным предварительным срезанием и сохранением слоя  растительного грунта.

Строительство временных автомобильных дорог на отметках постоянных позволяет во время инженерной, подготовки уменьшить трудозатраты на  возведение последних, так как при такой организации работ отсутствуют затраты труда на ликвидацию временных транспортных коммуникаций и можно использовать основания временных дорог для постоянных.

При устройстве временных дорог со сборным покрытием из железобетонных плит их  укладывают  на  уплотненное  песчаное  основание,  отсыпанное по выровненному и хорошо уплотненному грунту. В  местах пересечения временных дорог с железнодорожными путями реконструируемого предприятия оборудуют переезды, предохраняющие рельсовый путь от повреждения.

 При  использовании существующих  дорог  предприятия их проверяют на допустимость провоза  строительных грузов: по  высотным габаритам проездов, их  ширине и величине радиусов поворотов. Для проезда строительных машин и транспорта с  грузом  в реконструируемые цеха в их  боковых или торцевых стенах устраивают проемы путем снятия навесных  панелей, разборки кирпичной  кладки  и т. п. В зимних условиях проемы оборудуют завесами, створками, щитами с уплотняющими  устройствами,  предохраняющими  помещения от снежных заносов.
Ограждение зоны проведения работ  обеспечивает  безопасные условия производства СМР и непрерывность производственной деятельности  реконструируемого  цеха. Для этого сооружают: временные стенки и перегородки для разделения  мест работ по реконструкции от участков действующего производства; временные покрытия для защиты от атмосферных осадков производственных помещений, где с них демонтирована кровля; ограждения, предупреждающие о границах участков и территорий, на которых производятся СМР; ограждения, предохраняющие рабочих от падения с высоты; ограждения, экраны и легкие укрытия для защиты от ослепления при электросварочных работах в цехах с действующим производством, для предохранения от теплового облучения в горячих цехах, временные  перегородки, отделяющие участки проведения СМР от действующих цехов, также играют роль защитных экранов, предохраняющих основное производство от пыли и вредных газов. В пределах границ, необходимых для проведения работ по реконструкции, удаляют зеленые насаждения.
Работы и мероприятия по защите эксплуатируемых зданий и сооружений, технологического оборудования, инженерных сетей на период реконструкции проводятся по следующим направлениям:
· предохранение зданий, сооружений, технологического оборудования, инженерных сетей от динамических воздействий при забивке свай молотами, вибропогружении шпунта, уплотнении грунта трамбующими плитами, проведении взрывных работ и т.п.;

· предохранение технологического оборудования, помещений и производственной среды от загрязнения при разборке кирпичных и бетонных конструкций, отрывке котлованов и траншей внутри цехов, транспортировке грунта, бетонных смесей, строительных растворов мостовыми кранами над оборудованием в цехах и т.п.;

· предохранение конструкций, оборудования и элементов благоустройства  от механических повреждений при работе монтажных и строительных  машин и механизмов.
5. Материально-техническое обеспечение.
В настоящее время, на реконструкцию действующих предприятий так же, как и в новом строительстве в целом, предусматривается обычно конкурс по закупу строительно-монтажных работ, поставки оборудования, других работ и материалов, необходимых для проведения работ по реконструкции. 
Согласно от условий заключённого договора подряда, где определяется генеральный проектировщик, и далее генеральный подрядчик строительного подряда. 

Заказчик может заключить прямые договора на материально-техническое обеспечение реконструкции с отдельными поставщиками, а также это можно возложить на подрядчика, который примет обязательства по закупу необходимых материалов  и оборудования.

В любом случае в договорах должен регламентироваться порядок и условия своевременного обеспечения комплектной поставки материалов и изделий для строительства (реконструкции) по заказам строительно-монтажных организаций и субподрядных предприятий, исходя из потребности в них, определяемой проектами и сметами, а также с учётом графиков производства СМР.

Обеспечение металлическими конструкциями, монтажными заготовками, железобетонными и столярными изделиями, нестандартнзированным оборудованием, местными и инертными строительными материалами, необходимыми для выполнения работ по техническому перевооружению и реконструкции действующих  предприятий, производится на  условиях прямых договоров, заключаемых самими производственными предприятиями с изготовителями и поставщиками указанной продукции. При необходимости такие вопросы решают министерства и ведомства, которым подчинены эти производственные предприятия.
Заказчик формирует до начала реконструкции:

· сводные данные плана технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий;

· утвержденные в установленном порядке внутрипостроечные титульные списки на планируемый год;

· ведомости потребности в материалах на каждый объект, заказные спецификации на  оборудование, запорную  арматуру, кабельно-проводниковую продукцию, приборы, специальные материалы и другие изделия, а также техническую  документацию для размещения заказов на их производство. При этом годовую потребность в оборудовании и материалах указывают отдельно по каждому объекту в соответствии с  графиками производства работ.
· утвержденные  проекты  организации  строительства и  проекты производства работ с разбивкой по годам строительства;
· документы, подтверждающие выделение фондов на специальное и импортное оборудование на планируемый год,  
На основе этих предложенных технических спецификаций, указанных в конкурсной документации, подрядные организации сообщают об их участии в тендере.
4. Качество работ.

Качество строительства - это соответствие выполненных в натуре зданий и сооружений и их частей проектным решениям и норма​тивам. Качеству строительства на современном этапе придается первостепенное значение. Широкое внедрение прогрессивных про​ектных решений, материалов и конструкций, рост квалификации кадров строителей способствуют повышению качества. Во многих случаях ка​чество строительства остается низким, потери средств от исправ​ления брака и переделок составляют по данным НИИЭС около 2,5% сметной стоимости, затягиваются сроки ввода объектов в эк​сплуатацию, а затраты на преждевременные ремонты выражаются в значительных суммах.

Качество строительства создается на всех стадиях его формиро​вания: предпроизводственной (планирование, проектирование производство строительных материалов и изделий и их доставка на строительные площадки), производственной (строительно-монтаж​ный процесс) и послепроизводственной (приемка в эксплуатацию и эксплуатация). В соответствии с этим достижение необходимого уровня качества является комплексной проблемой, зависящей от всех участников: плановых органов, заказчиков, проектных и строи​тельно-монтажных организаций, заводов-поставщиков, эксплуати​рующих и контролирующих органов.

Различают качество потребительское как степень соответствия конечного продукта (квартиры, дома, предприятия и т.д.) требо​ваниям потребителя и качество производственное - соответствие продукции требованиям установленных нормативов. На потреби​тельское качество влияет уровень качества, заложенного в норма​тивные документы. Качество производственное непосредственно связано с тремя сферами деятельности: проектированием, изготов​лением строительных материалов и изделий и производством строи​тельно-монтажных работ. В данном разделе производственное ка​чество рассматривается только как качество СМР.
Одним из основных методов управ​ления является контроль. Задачи контроля состоят в предупрежде​нии дефектов и брака в работе и обеспечении установленного ка​чества. Результативность надзора и контроля в значительной мере определяется правильно выбранной организационной формой его выполнения.
По отношению к органу, осуществляющему контрольные функ​ции, различается контроль внутренний, когда он организуется внут​ри рассматриваемой системы руководителями данной или выше​стоящей организации, и внешний, когда он осуществляется ор​ганами, не входящими в систему данного ведомства. Внутренний контроль выполняется, как правило, непосредственно руководите​лями различных звеньев строительного управления, внешний - ор​ганами государственной власти и специальными инспекциями.

Внутренний технический контроль за качеством производства работ в той или иной степени осуществляется всеми работниками и органами строительных организаций на всех стадиях работ.

Оперативный контроль за производством работ, в основном, воз​ложен на прораба, строительного мастера и бригадира, которые выполняют его непрерывно и постоянно. При этом особая роль и ответственность возлагается на инженерно-технического работника, давшего подписку на право производства работ.

По отношению к изготовлению строительной продукции во вре​мени различают следующие этапы контроля: входной, операцион​ный и выходной.
Входной контроль состоит в проверке качества поступающей проектной документации и материальных ресурсов. Соответствие документации возможностям качественного выполнения работ про​веряется в основном техническими отделами трестов дважды: при согласовании технического проекта и при получении рабочих чер​тежей. Качество материалов и изделий проверяется путем их со​поставления с прилагаемыми паспортами предприятий-изготовите​лей и соответствием продукции требованиям ГОСТов и СНиП. В качественной приемке материалов участвуют работники снабжения, линейный персонал, бригадиры, а в необходимых слу​чаях - представители строительных лабораторий и заказчики.

Операционный контроль качества строительно-монтажных работ является основным видом внутреннего технического контроля, осу​ществляемого на протяжении всего периода строительства непосредственно на рабочих местах в двух основных формах: самоконт​роля рабочего и контроля производственного персонала.

От непосредственного исполнителя работ, от его квалификации и добросовестности в наибольшей мере зависит возможность вы​полнения работ без дополнительных переделок с заданным каче​ством. Контрольные функции выполняются бригадирами и ИТР с использованием разнообразных средств метрологического обслужи​вания. В необходимых случаях привлекаются собственные или сто​ронние лаборатории, геодезические, геологические и другие службы. При строительстве ответственных сооружений участие геодезистов в разбивочных работах, проверке и составлении исполни​тельной документации является обязательным. Требования к качеству выполнения работ приведены в СНиП, ТУ и рабочих проектах. В технологических картах конкре​тизированы требования к качеству и методы его достижения.

К внутреннему техническому контролю относится лабораторный контроль. Этот вид контроля осуществляется на стройках и пред​приятиях стройиндустрии системой различных строительных ла​бораторий.

Технический надзор застройщика (заказчика) ведёт контроль объема и качеством работ на протяжении всего срока строительства и принимает от подрядчика подготовленные к вводу в эксплуатацию объекты. Участие заказчика во входном, промежуточном и выходном контроле фиксируется в документаль​ной форме. Проверив проект, заказчик, передавая его строительной организации, делает разрешительную надпись «к производству ра​бот», без чего чертежи считаются недействительными. Акты проме​жуточной приемки работ и скрытые работы оформляются подряд​чиком при обязательном участии заказчика.

Авторский надзор проектных организаций  за строительством вводится в целях улучшения качества, сокращения продолжитель​ности и снижения стоимости строительства, а также повышения ответственности проектных, строительных организаций и заказчи​ков за качество возводимых объектов и внедрение более совер​шенных материалов, конструкций и сооружений.

Авторский надзор осуществляется членами авторского коллек​тива данного проекта (архитектором, конструктором   и др.) или иногда специально выделенными проектной организацией предста​вителями. Авторский надзор ведется путем проверки соответствия выполненных в натуре работ утвержденному проекту. Лицо, осу​ществляющее авторский надзор, имеет право требовать от произ​водителя работ строгого соблюдения проекта и нормативов; свои указания он заносит в журнал производства строительных работ. Руководители стройки, выполнив замечания надзора, обязаны сде​лать об этом отметку в журнале. По вызову строительной органи​зации авторский надзор обязан прибыть на строительство для ре​шения возникших по ходу работ вопросов и для участия в состав​лении исполнительной  документации.
Государственный архитектурно-строительный контроль - представлен на государственном уровне строи​тельной инспекцией является основным органом контроля за качеством жилищного и культурно-бытового строительства в областях, крупных и средних городах.
В промышленном строительстве органы ГАСК контролируют лишь архитектурное оформление фасадов промышленных зданий и сооружений, выходящих на магистрали и проезды. Однако в свя​зи с требованиями укрепления градостроительной дисциплины происходит постепенное расширение прав инспекции ГАСК в части надзора за объектами промышленного строительства.

Методы контроля, применяемые ГАСК, различны по периодам строительства. Оформление разрешения на производство строительных работ происходит в порядке, определенном СНиП, в два эта​па. Вначале регистрируется объект   начинаемого   строительства, и застройщику выдается разрешение на производство работ под​готовительного и нулевого цикла. После подтверждения об окончании работ нулевого цикла дается разрешение на производство основных работ по надземной части здания.

Промежуточный (профилактический) контроль за строительст​вом проводится путем периодического посещения и проверки строи​тельных площадок инженерами-контролерами, постоянно закреп​ленными за конкретными объектами и ведущими контроль с мо​мента выдачи разрешения на производство работ до приемки в эксплуатацию. Целью такого контроля, являющегося основной фор​мой деятельности ГАСК, является предупреждение нарушений требований СНиПа и проекта, понижения качества работ, а в слу​чае обнаружения брака - оперативное его устранение.

Свои замечания контролер записывает в журнал работ и вы​дает предписание о ликвидации нарушений с указанием сроков их исполнения.

Проводятся также целевые проверки состояния отдельных ос​новных проблем качества на объектах и предприятиях строитель​ных министерств. Например, подготовка к производству работ в зимних условиях, заделка стыков сборных зданий, работа автор​ского надзора.

Приемочный (выходной) контроль качества законченного строительства объекта проводится с целью проверки его готовности к эксплуатации. На этом этапе контролер определяет возможность проведения Государственной комиссии и руководит ее работой.

Государственный пожарный надзор МЧС РК проводит наблюдение за соблюдением противопожарных правил, норм и инструкций на различных этапах строительства. Технический проект до утверждения подлежит предварительному согласованию с технической инспекцией местных органов пожар​ного надзора как в части проектных решений намеченного к строи​тельству сооружения (пожарная устойчивость конструкций, пути эвакуации, оборудование сигнализации, дымоудаления и пожароту​шения и т. п.), так и в части организации строительного хозяйства.
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