По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 120 м3/смену.
#
 По данным ТОО «ЮКА», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 10%. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по устройству фундамента была 250 м3/смену.
# 	
По данным ТОО «Имстальком», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по бетонному работу  была 210 м3/смену.
# 
По данным ТОО «Шыгыс», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 10 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по монтажу конструкции была 50 м3/смену.
# 
По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 12 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по каменному кладку была 220 м3/смену.
# 
По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 15 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 170 м3/смену.
#
Определить продолжительность устройства монолитных железобетонных стен при строительстве многоэтажного здания. Высота стены равна 3,4 м, толщина 200 мм, общая длина стен 26 м. Звено работах состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 40 подколенников размером 1,5×1,2×2,4 м (высота 2,4 м). Площадь щитов до 2 м2. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Усть-Каменогорск.
#
Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 колонн размером 0,3×0,3×3,2 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Новосибирск.
#
Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 балок на уровне земли размером 5,2×0,3×0,3 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в январе, г. Семипалатинск.
#
Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность монтажа 24 металлических колонн цельного сечения при строительстве многоэтажного здания. Масса одной колонны равна 1 т. Высота здания равна 20 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность устройства фундаментной железобетонной плиты толщиной 800 мм с пазами, стаканами и подколенниками высотой 0,8 м. Объем плиты 640 м3. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2x1,2 м. Объем одного фундамента 8 м3. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность устройства железобетонного ленточного фундамента. Размеры нижней ступени: ширина 2,1 м, высота 0,4 м. Размеры верхней ступени: ширина 0,6 м, высота 1,5 м. Погонная длина фундамента 90 м. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить продолжительность укладки бетонной смеси в перекрытия толщиной 160 мм в каркасном здании. Размеры плиты на одном этаже 60x28 м, количество этажей - 8. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность установки анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой раствором. В один фундамент устанавливается 4 болта длиной 0,9 м каждый, масса одного болта 8 кг. Количество фундаментов равно 33. Звено рабочих возведении монолитного общественного здания. Масса каркаса 70 кг. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
 Определить продолжительность укладки 620 железобетонных фундаментов под колонны производственного здания. Масса одного фундаментного блока 1,5 т. глубина котлована 3 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность установки 60 железобетонных колонн прямоугольного сечения массой по 4 т в стаканы фундаментов при возведении производственного здания. Глубина заделки колонн в стакан 0,7 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить продолжительность установки 40 железобетонных колонн на нижестоящие колонны при строительстве производственного здания. Масса одной колонны 3 т. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 5 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность укладки 25 железобетонных балок перекрытий (при свободном опирании) при строительстве производственного здания. Масса балок 5 т, высота здания 12 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить продолжительность укладки 24 железобетонных подкрановых балок в одноэтажном производственном здании высотой 15 м. Масса колонны 10 т. масса подкрановой балки 12 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.
#
Определить продолжительность укладки 56 железобетонных ригелей с полками при строительстве производственного здания высотой 5 этажей. Узлы опирания ригелей на колонны - жесткие. Длина ригеля 5,8 м. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 8 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.
#
Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=7,0 м3; площадь опалубки S1=21 м2; вес арматуры Q1=105 кг.
Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.
Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом около 50 кг. 
Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.
#
Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 15.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=6,0 м3; площадь опалубки S1=18 м2; вес арматуры Q1=90 кг.
Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 1м2.
Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг. 
Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.
#
Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 18.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=10,0 м3; площадь опалубки S1=25 м2; вес арматуры Q1=170 кг.
Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.
Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 600 кг. 
Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.
#
Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=8,0 м3; площадь опалубки S1=30 м2; вес арматуры Q1=110 кг.
Опалубка устраивается из готовых щитов площадью более 2м2.
Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 1000 кг. 
Диаметр арматуры 33-45 мм. Расположение сеток горизонтальное.
#
Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 21.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=17,0 м3; площадь опалубки S1=20 м2; вес арматуры Q1=98 кг.
Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.
Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг. 
Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.
#
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