Лекция 3

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА	РАБОТ

3.1 Состав проектов организации строительства и производства работ

Современное дорожное строительство характеризуется выполнением ряда сложных взаимозависимых технологических процессов с применением значительного количества машин различного специального назначения, а также переработкой больших объемов материалов. Сложность организации дорожно-строительных работ усугубляется зависимостью их технологии от климатических условий в различные периоды года. Периодическое изменение видов выполняемых работ и их технологии влечет за собой соответствующее изменение составов механизированных отрядов и организации их работы.
В этих условиях эффективное и равномерное использование всех материально-технических и трудовых ресурсов возможно только при наличии тщательно и своевременно разработанных проектов организации строительства и производства работ.
Обязательное осуществление всего строительства в целом, а также выполнение всех частных видов работ и возведение отдельных сооружений по заранее разработанным проектам, охватывающим организацию работ во всех звеньях строительного процесса, установлено Строительными нормами и Правилами.
До начала работ для каждого строительного объекта должны быть составлены: 
1) проект организации строительства; 
2) проект производства работ. 

Проект организации строительства является разделом проектного задания. Его составляет проектная организация, согласовывая основные положения с генеральной подрядной организацией. 
В проекте организации строительства определяют:
· сроки строительства всего объекта в целом, а также сроки выполнения основных видов работ (искусственных сооружений, земляных работ, дорожной одежды) и отдельных крупных сооружений (больших мостов, комплексов гражданских зданий и т. д.);
· принципиальное решение по организации строительства: метод организации работ в целом по всему объекту и по отдельным участкам или сооружениям; при поточном методе работ — направление и темп потоков, длину их участков, время действия;
· потребность в основных материально-технических ресурсах, источники и порядок их получения;
· потребность в рабочих кадрах и инженерно-технических работниках;
· размещение основных предприятий производственной базы строительства в увязке с общим развитием строительной индустрии района, а также возможности использования существующих производственных предприятий;
· объемы и порядок выполнения работ подготовительного периода.

Проект организации строительства содержит: 
· генеральный план строительства с расположением предприятий производственной базы строительства, железных и автомобильных дорог и водных путей сообщений, станций и пристаней снабжения, складов управления строительства и т. д.;
· данные об объемах строительно-монтажных, заготовительных я транспортных работ с примерным распределением по годам строительства, с выделением объемов и сроков выполнения подготовительных работ;
· календарный план и линейный календарный график организации строительства с указанием основных положений по технологии производства работ;
· укрупненный сетевой график организации строительства; данные о потребности в дорожно-строительных материалах, машинах, оборудовании, транспорте и строительных кадрах;
· пояснительную записку, содержащую описание принятых методов организации и производства работ, параметров потоков, обоснование потребности в ресурсах и источниках их получения, объемах временных сооружений, а также основные технико-экономические показатели проекта. При разработке проектов реконструкции автомобильных дорог в пояснительной записке должны быть указаны мероприятия по обеспечению движения транспорта общего пользования в период производства дорожно-строительных работ.

Проект организации строительства составляют на весь объект и на весь период его строительства (независимо от его длительности). При длительности строительства больше одного года намечают объемы основных работ, выполняемые раздельно в каждом году.
Проект организации строительства используют для составления смет, планирования объемов капиталовложений с разбивкой их по годам, определения необходимой производственной мощности дорожно-строительных организаций, а также для планирования и организации выполнения ряда подготовительных работ (подготовки кадров, оформления договоров на снабжение материалами промышленности, отвода земель и т. д.).

Проект	производства	работ составляет подрядная дорожно- строительная организация. В некоторых случаях в проектировании производства работ принимают участие также группы рабочего проектирования. Проект производства работ утверждает главный инженер генеральной подрядной организации (треста, управления строительства).
В проекте производства работ уточняют и детализируют положения, принятые в проекте организации строительства только в общих чертах, а также разрабатывают ряд вопросов, не затронутых им. В процессе строительства его используют для оперативного планирования и оперативного руководства производством, а также для технического контроля и учета выполнения всех видов работ.
Значительное место в проекте производства работ занимает детальная разработка технологии производства всех видов работ, привязка к месту и уточнение проектов предприятий строительной индустрии. В процессе проектирования производства работ дорожно-строительная организация производит дополнительное обследование района строительства и окончательно решает с соответствующими организациями вопросы обеспечения материально-техническими ресурсами и строительными кадрами.
Основные положения проекта организации строительства — размещение и мощность производственных предприятий, направление и скорости потоков, порядок и условия материально-технического снабжения — должны быть сохранены в проекте производства работ. Изменения этих положений допускают в том случае, когда целью является снижение себестоимости строительства и совершенствование технологии производства работ. Все изменения необходимо согласовывать с проектной организацией, составлявшей проект организации строительства, и с инстанцией, его утвердившей.
В проект производства рабат входит:
· генеральный план строительства с уточненным и детализированным расположением производственных предприятий, постоянных и временных путей сообщения, складов, пунктов снабжения, сетей электроснабжения и связи, водо- и теплоснабжения и т.д.
· [bookmark: _GoBack]данные (чертежи, ведомости, пояснительные записки) о конструкциях и объемах возводимых сооружений; линейных гражданских зданий, искусственных сооружений, земляного полотна, укрепительных сооружений, дорожной одежды, ограждений и дорожных знаков;
· детальные сетевые графики по отдельным видам работ и объектам (разрабатывают в порядке детализации и уточнения укрупненного сетевого графика проекта организации строительства);
· календарные планы и детальные линейные календарные графики производства работ (эти графики включают в состав проекта производства работ в том случае, когда по каким-либо соображениям не разрабатываются детальные сетевые графики, обычно так поступают при несложной организации работ и малом количестве используемых ресурсов);
· графики движения основных машин, средств транспорта и рабочих;
· уточненный перечень и объемы подготовительных работ и графики их выполнения;
· графики поступления на строительство дорожно-строительных материалов, изделий и готовых конструкций;
· технологические карты на сложные и выполняемые по новым методам виды работ; технологические схемы на остальные работы; описание способов производства работ и сведения о составе бригад и их оснащении машинами и оборудованием (везде, где возможно, рекомендуется использование типовых технологических карт с привязкой их к местным условиям);
· рабочие чертежи зданий и сооружений производственных предприятий и монтажные схемы их оборудования; чертежи всех других временных зданий и сооружений с наибольшим использованием типовых проектов и привязкой их к местным условиям; указания по охране труда и технике безопасности; пояснительная записка, содержащая обоснование всех принятых решений, детальные указания по технологии работ, особенно при выполнении работ по новым методам и новыми машинами, в сложных условиях (например, в зимнее время), а также уточненные технико-экономические показатели по отдельным сооружениям, дорожным конструкциям и •всему строительству в целом.

Проект производства работ разрабатывают как на весь объект, так и (более детально) на отдельные наиболее сложные его части. При длительных сроках строительства проекты производства работ иногда составляют раздельно на каждый год, в конце предыдущего года. Это позволяет более точно определять исходные данные (объемы работ и ресурсы) для следующего года строительства. Объем и детальность разработки различных технических документов в проектах организации строительства и производства работ существенно зависят от конкретных условий каждого строительств. 

3.2 Основные принципы проектирования организации строительства и производства работ

Основные принципы проектирования организации строительства и производства работ определяются целью и задачами, поставленными, в проектах.
Основная цель каждого проекта организации работ — обеспечить сооружение запроектированной дороги. Общие задачи, решаемые в процессе достижения цели,— обеспечение завершения строительства в заданные сроки с наименьшими затратами ресурсов всех видов и с высоким качеством работ.
Частные задачи могут быть различными, в зависимости от конкретных особенностей проектируемого объекта. Например, обеспечить на период строительства бесперебойное движение транспорта общего пользования, выполнить часть работ силами местных нестроительных организаций, привлекая их на короткие сроки, без нарушения их основной деятельности и т. п.
Для успешного достижения основной цели строительства и оптимального решения как общих, так и частных задач в процессе разработки проектов организации строительства и производства работ следует руководствоваться следующими принципами:
· Использование новейших достижений дорожной науки, техники и передового производственного опыта. Путем тщательного отбора и анализа необходимо определять, что из новых достижений пауки и техники может дать максимальный эффект в конкретных условиях строящейся дороги. Особое внимание следует уделять мероприятиям, направленным на повышение производительности труда, улучшение использования строительных машин и транспорта, снижение себестоимости работ.
· Применение поточной организации строительства как наиболее прогрессивной, обеспечивающей высокую производительность коллективного труда, непрерывный ввод в действие построенных участков дороги, а также облегчающей руководство работами и контроль за их качеством.
· Внедрение комплексной механизации с применением рационально подобранных комплектов наиболее производительных современных машин, а также автоматизации строительных процессов.
· Применение наиболее прогрессивной технологии. Детальная разработка индивидуальных технологических карт и привязка к конкретным условиям каждого участка строительства типовых карт является начальным звеном проектирования, производства работ. Предпочтение следует отдавать технологии, обеспечивающей наименьший расход материально-технических ресурсов и наименьшую стоимость работ при обеспечении качества в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
· Научно-техническое нормирование. Определение потребного количества ресурсов, их технологическая расстановка и увязка взаимодействия должны быть рассчитаны на основе технических прогрессивных норм, учитывающих все возможности высокой производительности труда и обеспечивающих наибольшее использование средств механизации. Для составления технологических карт, схем и других организационных документов сметными нормами пользоваться нельзя, так как они учитывают средние условия производства работ и в ряде случаев дают заниженные значения норм выработки.
· Круглогодичное производство работ в две и три смены с равномерной загрузкой рабочих, машин и транспорта в течение всего года.
Умелое использование при реализации различных организационных мероприятий перечисленных выше основных принципов проектирования организации работ, как правило, дает значительный положительный эффект. При оценке качества разработки комплексных проектов организации строительства и производства работ следует учитывать, в какой мере они отвечают требованиям этих принципов.



