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ВВЕДЕНИЕ

Цель курсовой работы состоит в приобретении практических навыков самостоятельного проектирования и опыта работы с нормативной, справочной и специальной литературой по организации и планированию строительства. Курсовой проект разрабатывается в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» [1] и является завершающим этапом комплексного проектирования объектов промышленно-гражданского строительства.

Основные положения данных методических указаний могут быть использованы при выполнении соответствующего раздела дипломного проекта.

Курсовой проект разрабатывается на стадии проекта производства работ (ППР) и включает в себя следующее:

1 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание на проектирование выбирается по последней цифре номера зачетной книжки студента согласно приложения А и оформляется в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Ведомость объемов работ

	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	Установка ж/б колонн, шт
	80


2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ 

И СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ

Определение потребности в трудозатратах основных видов работ производится на основании СНиП IV-2-82 «Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы» [2], а специальных работ и работ подготовительного периода в соответствии с приложением Б данных методических указаний.

Результаты заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 – Ведомость потребности в трудозатратах

	Наиме-нование работ
	Обосно-вание
	Единица измере-ния
	Объем работ
	Трудоемкость, чел-час
	Машиноемкость, м-час

	
	
	
	
	на единицу измерения
	на весь объем
	на единицу измерения
	на весь объем

	Установка ж/б колонн
	СНиП IV-2-82 Т.2 

т.7-4-1
	100 шт
	0,8
	877
	701,6
	124
	99,2


3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ

Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях рассчитывается на заданные объемы работ (см. таблицу 1) по СНиП IV-2-82 [2] и сводится в таблицу 3.

Таблица 3 – Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях

	Наименование работ
	Обоснование
	Единица измерения
	Объем работ
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Норма на единицу объема работ
	Общая потребность

	Установка ж/б колонн
	СНиП IV-2-82
Т.2

т. 7-4-1
	100 шт
	0,8
	колонны ж/б 

бетон М300
	шт
куб м 
	100
36,9
	80
29,5


4 РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ИЛИ КАЛЕНДАРОНОГО ГРАФИКА

Студент по своему выбору может разработать сетевой или календарный графики производства работ. Основной план разработки этих графиков служат ведомость потребности в трудозатратах основных работ (таблица 2), трудозатраты специальных работ в соответствии с приложением Б и технологическая последовательность выполнения работ. Затраты в человеко-часах необходимо перевести в человеко-дни путем деления их на число часов работы в одну смену, равное 8. При разработке сетевого графика разрабатывается карточка-определитель работ (по форме таблицы 4). По данным карточки-определителя работ разрабатывается сетевой график строительства объекта с расчетом его параметров любым известным методом.

Таблица 4 – Карточка-определитель работ сетевого графика

	Шифр работ
	Наименование работ, единица измерения
	Трудоемкость работ (чел-дни)
	Число рабочих в смену (чел.)
	Количество смен

в сутки
	Продолжительность работ (дни)

	4-6
	Устройство ж/б колонн, 100 шт
	87,7
	5
	2
	8


Разработку календарного графика рекомендуется проводить с применением информационных компьютерных технологий типа Microsoft Project и Project  Expert. Методики использования указанных программ приводится в структуре их интерфейса. Воспользоваться этими программами студент может в компьютерном учебном зале.

Сетевой или календарный графики должны быть построены в мастабе времени с привязкой к календарю и с графиком движения рабочих. Нормы продолжительности строительства см. [3].

В курсовом проекте рекомендуется (при необходимости) провести оптимизацию сетевого или календарного графика по времени, трудовым ресурсам и т.п. согласно методикам, изложенным в теоретическом курсе дисциплины. 

5 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ 

ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Потребность во временных зданиях и сооружениях на строительной площадке устанавливается, исходя из расчетной численности работающих на строительной площадке. Расчетная численность работающих (Nр) складывается из максимального количества рабочих () (принимается по данным графика движения рабочих) и количества специалистов и младшего обслуживающего персонала (), (определяется, взяв 15% от Nmax). При расчете площадей временных зданий и сооружений необходимо учитывать процент одновременно пользующихся бытовыми помещениями. Нормы для определения площадей временных зданий и сооружений и процент одновременно пользующихся, приведены в приложении В. Типовые проекты используемых инвентарных зданий приведены в приложении Г. На основании расчета составляется ведомость временных зданий и сооружений (таблица 5).

Таблица 5 – Ведомость временных зданий и сооружений

	Наименование зданий и сооружений
	Расчетная численность работающих
	Норма на одного человека
	Процент одновременно пользующихся
	Расчетная площадь, кв. м
	Принимаемые размеры, м×м
	Количество временных зданий
	Конструктивная характеристика зданий

	Контора прораба
	5
	4
	100
	20
	9×2,7
	1
	передвижная


6 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДКАХ

В курсовом проекте достаточно определить площадь складов для основных строительных материалов, конструкций и изделий. Расчет складских помещений производится, исходя из количества материалов, подлежащих хранению, и норм складирования их на 1 кв.м. площади склада по формулам:

Fскл = Р/ V(q,  кв. м, 





(1)

Р = Q/ Т ( n ( в ( к,  кв. м, 




(2)
где, 
        F – полезная площадь склада;

        Р – расход материалов;

        V – норма хранения материалов, укладываемых на 1 кв.м. площади склада (приложение Д);

        q – коэффициент использования склада (0,4 – 0,5);

        Q – общее количество материала, подлежащего хранению (по таблице 3);

        Т – продолжительность расчетного периода (из сетевого или календарного графика);

        n – норма запаса материалов (3-5 дней);

        в – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады (1,1);

        к – коэффициент неравномерности потребления материалов (1,2).

7 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ 

В ВОДО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

В курсовом проекте достаточно рассчитать потребность во временном водоснабжении и электроснабжении.

Временное водоснабжение рассчитывается, исходя из расхода воды на хозяйственно-питьевые, производственно-строительные нужды, на душевые установки и пожаротушение.

Расчетный секундный расход воды в литрах на строительной площадке определяется по формуле:

Q = Qхоз + Qдуш + Qпр + Qпож,  л/сек



(3)

Qхоз = вּ Nрּ Кчас/ n  ּ3600 




(4)

Qдуш = с ּN1/ m ּ60    





(5)

Qпр = SּAּKчас/п1 ּ3600





 (6)
где,
в – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (приложение Д);

Nр  - максимальное количество работающих в смену;

Кчас – коэффициент  часовой неравномерности водопотребления (приложение Д);

n – число часов работы в смену (8 часов);

с – расход воды на одного работающего в смену (приложение Ж);

N1 – число работающих, принимающих душ;

m – продолжительность работы душевой установки (45 мин);

S – удельный расход воды на производственно-строительные нужды (приложение К);

А – объем строительных работ в сутки или смену;

п1 – число часов работы, к которой отнесен расход воды;

Qпож принять равным 10 л/сек.

После определения суммарного количества расхода воды, необходимо определить диаметр временных водонапорных труб по формуле:

D = 2 
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(7)
где:

V – скорость движения воды в трубах (1-2 м/сек).

Временное энергоснабжение определяется по формуле:

W = 1,1(Wс/cos φ ּК1 + Wов ּК1 + Wон ּК3), кВт 

(8)
где:

W – общая энергетическая мощность;

Wc – мощнсоть силового оборудования (определяется по перечню и паспортам машин, механизмов по суммарной мощности всех электродвигателей) (приложение Л);

Wов – освещение внутреннее (приложение М);

Wон – освещение наружное (приложение М);

К1, К2, К3 – коэффициенты спроса, учитывающие одновременность работы потребителей (0,75; 0,8; 0,9);

1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

соs φ – коэффициент мощности сети 0,7.

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В курсовой работе рекомендуется рассчитать следующие технико-экономические показатели (таблица 6):

Таблица 6 – Технико-экономические показатели

	Показатели
	Единица

измерения
	Величина показателя
	Примечание

	1 Общая площадь строительной площадки
	кв.м
	
	F

	2 Площадь застройки проектируемого здания
	кв.м
	
	Fз

	3 Строительный объем проектируемого здания
	куб.м
	
	

	4 Площадь временных зданий и сооружений
	кв.м
	
	Fв

	5 Протяженность временных
	
	
	

	Дорог
	м
	
	

	Водопровода
	м
	
	

	Канализации
	м
	
	

	Линий электроснабжения
	м
	
	

	Ограждения
	м
	
	

	6 Компактность стройгенплана:
	
	
	

	Коэффициент К1
	%
	
	

	Коэффициент К2
	%
	
	

	Коэффициент К3
	%
	
	

	7 Общая трудоемкость работ
	чел-дни
	
	Т

	8 Нормативная продолжительность строительства
	месяцы
	
	Тн

	9 Фактическая продолжительность строительства
	месяцы
	
	Тф

	10 Сметная стоимость строительства
	тенге
	
	Сстр

	11 Сметная стоимость СМР
	тенге
	
	Ссмр

	12 Производительность труда
	тенге/ч-дн
	
	В

	13 Затраты труда на 1 кв.м.
	ч-дн/кв.м
	
	

	14 Затраты труда на 1 куб м
	ч-дн/куб.м
	
	

	15 Стоимость строительства 1 кв.м
	тенге/кв.м
	
	

	16 Стоимость строительства 1 куб м
	тенге/куб.м
	
	

	17 Экономический эффект от сокращения сроков строительства
	тенге
	
	Э


8.1 Методика расчета технико-экономических показателей

8.1.1 Общая площадь строительства определяется по границам строительной площадки ()временному ограждению).

8.1.2 Площадь застройки проектируемого здания определяется по осевым размерам, либо по паспортам типовых проектов.

8.1.3 Строительный объем проектируемого здания определяется как произведение площади застройки на высоту, либо по паспортам типовых проектов.

8.1.4 Площадь временных зданий и сооружений принимается по таблице 5.

8.1.5 Протяженность временных коммуникаций и дорог определяется по стройгенплану с учетом масштаба.

8.1.6 Компактность стройгенплана рассчитывается по формулам:

                       К1 = Fз / Fстр ּ100, % 





       (9)

К2 = Fв / Fстр ּ100, % 





 (10)

К3 = Fв / Fп
[image: image2.wmf] ּ100, % 





 (11)

где: 
Fз – площадь застройки;

Fстр – площадь стройгенплана;

Fв – площадь временных зданий и сооружений;

Fп – площадь постоянных зданий.

8.1.7 Общая трудоемкость работ определяется по таблице 4, либо по календарному графику.

8.1.8 Нормативная продолжительность строительства определяется по [3].

8.1.9 Фактическая продолжительность строительства определяется по сетевому или календарному графику.

8.1.10 Сметная стоимость строительства задается в задании.

8.1.11 Стоимость строительно-монтажных работ задается в задании.

8.1.12 Производительность труда определяется по формуле:

В = Ссмр /Т,  тенге/ч-дн 




(12)
где: 
Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ;

Т – общая трудоемкость работ.

8.1.13 Затраты труда на 1 кв.м определяется как отношение общей трудоемкости работ к площади застройки проектируемого здания.

8.1.14 Затраты труда на 1 куб.м определяется как отношение общей трудоемкости работ к строительному объему проектируемого здания.

8.1.15 Стоимость строительства 1 кв.м определяется как отношения сметной стоимости строительства к площади застройки проектируемого здания.

8.1.16 Стоимость строительства 1 куб.м определяется как отношения сметной стоимости строительства к строительному объему проектируемого здания.

8.1.17 Экономический эффект от сокращения сроков строительства определяется по формуле:

Э = Сстр ּ Ен ּ (Тн – Тф), тенге




 (13)
где: 
Сстр – сметная стоимость строительства;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12);

Тн – нормативный срок строительства (в годах);

Тф – фактический срок строительства (в годах).

9 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть выполняется и помещается в конце пояснительной записки. Сетевой или календарный графики строительства объекта выполняется на листе формата А1 в мастабе времени с графиком движения рабочих кадров. Форму календарного графика см. [4,5,6] либо по приложению Н. Объектный стройгенплан разрабатывается на листе формата А1 или А2 (в зависимости от размеров объекта) в масштабе (1:500; 1:1000; 1:2000). На стройгенплане должны быть показаны проектируемые и временные здания и сооружения, дороги, инженерные коммуникации, склады, монтажные краны и площадки для спецработ со всеми необходимыми размерами и привязкой, с условными обозначениями, экспликацией проектируемых и временных зданий. Кроме того, в соответствии с [1], необходимо построить графики потребности в рабочих кадрах по профессиям, потребности в строительных машинах и механизмах, потребности в строительных материалах, изделиях, конструкциях по форме таблиц 7,8,9, которые располагаются на листе стройгенплана. 

Таблица 7 – График потребности в строительных материалах, изделиях, конструкциях

	Наименование материалов, изделий, конструкций
	Единица измерения
	Количество
	График потребности по дням (неделям, месяцам)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Колонны ж/б
	шт
	80
	
	
	
	
	


Таблица 8 – График движения рабочих кадров по объекту

	Наименование профессий рабочих 

(отдельно для генподрядной и 

субподрядной организаций)
	Численность рабочих
	Среднесуточная численность рабочих по дням (неделям, месяцам)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Монтажники
	10
	
	
	
	
	


Таблица 9 – График движения основных строительных машин по объекту

	Наименование
	Единица измерения
	Число машин
	Среднесуточное количество машин по дням (неделям, месяцам)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Колонны ж/б
	шт
	80
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Задание на проектирование 

Вариант 1

Школа на 500 учащихся

Размеры в плане 36×60 м, количество этажей 2, высота этажа 4,145 м, сметная стоимость строительства 30 346 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 24053 тыс. тенге.

Таблица А.1 – Справочные данные к варианту 1

	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка грунта, куб. м

3 Установка ж/б фундаментных блоков, шт

4 Установка ж/б колонн, шт

5 Установка ж/б ригелей, шт

6 Установка ж/б лестничных маршей, шт

7 Установка ж/б плит перекрытий, шт

8 Установка ж/б плит покрытий, шт

9 Установка ж/б стеновых панелей, шт

10 Кирпичная кладка перегородок, куб. м

11 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

12 Установка оконных блоков, куб. м

13 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

14  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м
15 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

16 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

17 Устройство гидроизоляция под полы, кв. м

18 Устройство бетонных стяжек под полы, кв. м

19 Устройство мозаичного покрытия полов, кв. м
20 Устройство бетонного покрытия полов, кв. м

21 Устройство деревянного покрытия полов, кв. м

22 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

23 Остекление окон, кв. м

24 Штукатурка стен и перегородок, кв. м

25 Известковая окраска стен и перегородок, кв. м

26 Масляная окраска поверхностей, кв. м

27 Облицовка стен керамической плиткой, кв. м
	3640
328

60

60

56

12

92

104

346

30

45

50

2160

2160

2160

2160

4320

2548

1372

172

397

1866

519

1041

10413

8567

550


Вариант 2

Центр досуга и драмтеатр на 750 мест

Размеры в плане 18×66 м, количество этажей 1, высота этажа 9,6 м, сметная стоимость строительства 57996 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 47030 тыс. тенге.

Таблица А.1 – Справочные данные к варианту 2

	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб м

3 Установка ж/б фундаментов, шт

4 Установка ж/б фундаментных блоков, шт

5 Установка ж/б колонн, шт

6 Установка ж/б ригелей, шт

7 Установка ж/б лестничных маршей, шт

8 Установка железобетонных лестничных площадок, шт

9 Установка ж/б перегородок, шт

10 Установка ж/б плит покрытий, шт

11 Монтаж металлических ферм, т

12 Установка ж/б стеновых панелей, шт

13 Кирпичная кладка перегородок, куб. м

14 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

15 Установка деревянных оконных блоков, куб. м

16 Установка витражей, кв. м
17 Установка подвесных потолков, кв. м

18 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

19  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

20 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

21 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

22 Уплотнение грунта щебнем под полы, кв. м
23 Устройство гидроизоляция под полы, кв. м

24 Устройство подстилающего слоя из бетона, кв. м

25 Устройство деревянного покрытия полов, кв. м

26 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

27 Остекление окон, кв. м

28 звестковая окраска стен и перегородок, кв. м

29 асляная окраска поверхностей, кв. м

30краска фасадными водными красками, кв. м
	1898
2635

370

992

222

115

55

100

1388

186

208,8

150

4467

16239

300

870

3990

2628

2628

2628

2628

4788

2850

575

2050

850

910

2980

1697

3990


Вариант 3
Столовая-заготовочная со встроенным магазином
Размеры в плане 36×30 м, количество этажей 1, высота этажа 4,28 м, сметная стоимость строительства 11211 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 7175 тыс. тенге.

Таблица А.1 – Справочные данные к варианту 3
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Установка ж/б фундаментных блоков, шт

4 Установка ж/б колонн, шт

5 Установка ж/б ригелей, шт

6 Установка ж/б лестничных маршей, шт

7 Установка железобетонных лестничных площадок, шт

8 Установка ж/б перегородок, шт

9 Установка ж/б плит покрытий, шт

10 Установка ж/б стеновых панелей, шт

11 Кирпичная кладка стен, куб м

12 Кирпичная кладка перегородок, куб. м

13 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

14 Установка деревянных оконных блоков, куб. м

15 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

16  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

17 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

18 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида с защитным слоем, кв. м

19 Устройство гидроизоляция под полы, кв. м

20 Устройство подстилающего слоя из бетона, кв.м

21 Устройство бетонного покрытия полов, кв. м

22 Устройство керамического покрытия полов, кв. м

23 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

24 Остекление окон, кв. м

25 Штукатурка поверхностей стен, кв. м

26 Известковая окраска стен и перегородок, кв. м

27 Масляная окраска поверхностей, кв. м
	2100
205

48

90

105

6

3

1752

254

72

505

1752

246

218

1080

1080

1080

1080

2060

2060

635

906

516

218

1011

2060

2065


Вариант 4
Крытый рынок на 250 торговых мест
Размеры в плане 57×44 м, количество этажей 1, высота этажа 4,28 м, сметная стоимость строительства 22770 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 3444 тыс. тенге.

Таблица А.1 – Справочные данные к варианту 4
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Установка ж/б фундаментных блоков, шт

4 Установка ж/б колонн, шт

5 Монтаж металлических колонн, т

6 Установка ж/б ригелей, шт

7 Установка ж/б лестничных маршей, шт

8 Установка железобетонных лестничных площадок, шт

7 Установка ж/б перегородок, шт

8 Установка ж/б плит покрытий, шт

9 Установка ж/б стеновых панелей, шт

11 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

12 Установка деревянных оконных блоков, куб. м

13 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

14  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

15 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

16 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида с защитным слоем, кв. м

17 Уплотнение грунта щебнем под полы, кв. м

18 Устройство подстилающего слоя из бетона, куб м
20 Устройство бетонного покрытия полов, кв. м

21 Устройство мозаичного покрытия полов, кв. м

22 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

23 Остекление окон, кв. м

25 Известковая окраска стен и потолков, кв. м

26 Масляная окраска поверхностей, кв. м

27 Облицовка стен керамической плиткой, кв. м
	4025
587

180

45

19

52

8

4

212

174

1520

216

208

3680

3680

3680

3680

3272

327

637,3

1862

679

216

4098

368

460


Вариант 5
Гараж-стоянка на 140 автобусов
Размеры в плане 72×108м, количество этажей 1, высота этажа 2,7 м, сметная стоимость строительства 95680 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 6235 тыс. тенге.

Таблица А.1 – Справочные данные к варианту 5
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб м
3 Установка ж/б фундаментных блоков, шт

4 Монтаж металлических колонн, т

5 Монтаж металлических ферм, т
6 Монтаж металлических ригелей, т
7 Монтаж металлических прогонов, т
8 Монтаж металлического профнастила, кв. м
9 Кирпичная кладка, куб. м

10 Монтаж металлических оконных переплетов, т
11 Монтаж металлических ворот, т

12 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м 
13 Устройство теплоизоляции кровли из утеплителя на основе пластмасс, кв. м
14 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида с защитным слоем, кв. м 

15 Уплотнение грунта щебнем под полы, кв. м
16 Устройство подстилающего слоя из бетона, куб м
17 Устройство бетонного покрытия полов, кв. м

18 Устройство асфальтового покрытия полов, кв. м

19 Остекление окон, кв. м

20 Масляная окраска поверхностей, кв. м

21 Масляная окраска металлических поверхностей, кв. м
	1910
360

153

25,3

95,3

1972

135,8

7776

1145

86,4

4,2

7776

7776

7776

7776

1089

4386

3258

864

345,6

702,5


Вариант 6
Ангар
Размеры в плане 60×60 м, количество этажей 1, высота этажа 14,97 м, сметная стоимость строительства 385698 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 24545 тыс. тенге.

Таблица А.6 – Справочные данные к варианту 6
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Устройство монолитного железобетонного фундамента, куб м
4 Монтаж металлических колонн, т
5 Монтаж связей и распорок, т

6 Монтаж металлических ферм, т

7 Монтаж металлических ригелей, т

8 Монтаж металлических факверков, т

9 Монтаж металлического профнастила, т

10 Кирпичная кладка, куб. м

11 Монтаж металлических стеновых панелей, т
12 Монтаж металлических ворот, т
13 Монтаж металлических лестниц, т

14  Монтаж металлических площадок, т
15 Монтаж путей подвесных кранов, т
16 Установка керамзитобетонных стеновых панелей, шт

17 Установка плит покрытий, шт

18 Устройство теплоизоляции кровли из минераловатных плит, кв. м

19 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида с защитным слоем, кв. м

20 Устройство бетонной подготовки под полы, куб м

21 Устройство мозаичного покрытия пола, кв. м

22 Штукатурные работы, кв. м

23 Известковая окраска стен и потолков, кв. м
	1059
216

3346

90

92,7

107

20,4

78,5

46,6

4724

237

10,7

18

26,3

14,2

524

322

5886

5886

3092

5520

12660

12660


Вариант 7
Профилакторий на 100 мест
Размеры в плане 18м×60м, количество этажей 2, высота этажа 3,5 м, сметная стоимость строительства 40806 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 30486 тыс. тенге.

Таблица А.7 – Справочные данные к варианту 7
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Устройствомонолитного железобетонного фундамента, куб м
4 Установка ж/б стеновых панелей, шт

5 Кирпичная кладка перегородок, куб м
6 Установка ж/б лестничных маршей, шт

7 Установка лестничных площадок, шт

8 Установка ж/б плит перекрытий, шт

9 Установка ж/б плит покрытий, шт

10 Установка ж/б балконных плит, шт

11 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

12 Установка оконных блоков, куб. м

13 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

14  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

15 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

16 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

17 Устройство гидроизоляция под полы, кв. м

18 Устройство бетонного основания под полы, кв. м

19 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

20 Устройство керамического покрытия пола, кв. м

21 Остекление окон, кв. м

22 Штукатурка стен и перегородок, кв. м

23 Известковая окраска стен и перегородок, кв. м

24 Масляная окраска поверхностей, кв. м

25 Облицовка стен керамической плиткой, кв. м
	1740
306

224

246

2046

20

12

186

204

64

208

156

1168

1168

1168

1168

1045

1045

912

326

1045

3079

3079

290

180


Вариант 8
Автовокзал
Размеры в плане 54×60 м, количество этажей 2, высота этажа 7,25 м, сметная стоимость строительства 31680 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 22570 тыс. тенге.

Таблица А.8 – Справочные данные к варианту 8
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб. м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Устройство подготовки под фундаменты, куб м

4 Укладка ж/б фундаментных блоков, куб м
5 Укладка железобетонных фундаментных балок, куб м

6 Монтаж металлических ферм, т

7 Монтаж металлических колонн, т

8 Монтаж металлических балок покрытия, т

9 Монтаж металлических прогонов, т

10 Монтаж металлического профнастила, т

11 Монтаж металлических витражей, т

12 Установка ж/б стеновых панелей, шт

13 Кирпичная кладка стен и перегородок, куб м

14 Установка ж/б лестничных маршей, шт

15 Установка лестничных площадок, шт

16 Установка ж/б плит перекрытий, шт

17 Установка ж/б плит покрытий, шт

18 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

19 Установка оконных блоков, куб. м

20 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

21  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

22 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

23 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

24 Уплотнение грунта щебнем под полы, кв. м

25 Устройство гидроизоляция под полы, кв. м

26 Устройство бетонного основания под полы, кв. м

27 Устройство мозаичного покрытия полов, кв. м

28 Устройство линолеумного покрытия полов, кв. м

29 Устройство керамического покрытия полов, кв. м

30 Остекление окон, кв. м

31 Штукатурка стен и перегородок, кв. м

32 Силикатная окраска стен и перегородок, кв. м

33 Масляная окраска поверхностей, кв. м

34 Облицовка стен керамической плиткой, кв. м

35 Силикатная окраска фасада, кв. м
	1542
160

39,82

540

10

14,4

6,53

19,6

9,23

10,8

300

10

806

8

12

184

104

317

131

1090

1090

1090

1090

1818

585

1818

1721

251

585

191

4500

1572

1958

114

695


Вариант 9
Универсальный спорткомплекс
Размеры в плане 66×96 м, количество этажей 1, высота этажа 12,4 м, сметная стоимость строительства 58872 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 34350 тыс. тенге.

Таблица А.9 – Справочные данные к варианту 9
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Установка ж/б фундаментов, шт

4 Установка железобетонных балок, шт

5 Установка ж/б колонн, шт

6 Установка железобетонных балок покрытия, шт

7 Установка ж/б стеновых панелей, шт

8 Установка железобетонных парапетных плит, шт

9 Кирпичная кладка стен и перегородок, куб. м

10 Установка деревянных клеедощатых арок, шт
11 Установка клеедощатых кольцевых элементов, шт

12 Установка ж/б плит покрытий, шт

13 Монтаж металлических подвесных потолков, т
14 Установка деревянных дверных блоков, куб. м

15 Монтаж металлических дверных блоков, т
16 Установка деревянных оконных блоков, кв. м

17 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

18  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

19 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

20 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

21 Уплотнение грунта щебнем под полы, кв. м

22 Устройство бетонного подстилающего слоя, кв. м

23 Устройство пароизоляции под полы, кв. м

24 Устройство бетонного покрытия пола, кв. м

24 Устройство линолеумного покрытия пола, кв. м

26 Устройство керамического покрытия пола, кв. м

27 Устройство мозаичного покрытия пола, кв. м
28 Устройство дощатого покрытия пола, кв. м

29 Остекление окон, кв. м

30 Штукатурка стен и перегородок, кв. м

31 Известковая окраска стен и перегородок, кв. м

32 Масляная окраска поверхностей, кв. м

33 Облицовка стен керамической плиткой, кв. м
	13600
2530

185

22

123

106

46

162

3895

28

140

448

6,48

137

75,6

134

6421

6421

6421

6421

3900

3900

3454

1096

320

54

1096

3134

269

5965

14046

7431

364


Вариант 0
Универсальный манеж
Размеры в плане 80×150 м, количество этажей 1, высота этажа 14,9 м, сметная стоимость строительства 59094 тыс. тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ 44650 тыс. тенге.

Таблица А.0 – Справочные данные к варианту 0
	Наименование работ, единица измерения
	Объем работ

	1 Механизированная разработка грунта, куб.м

2 Обратная засыпка пазух фундаментов, куб. м

3 Забивка железобетонных свай, куб м

4 Устройство монолитного фундамента, куб м

5 Установка ж/б фундаментных блоков, куб м
6 Установка ж/б балок, шт

7 Монтаж металлических колонн, т

8 Монтаж металлических элементов покрытия, т

9 Установка ж/б стеновых панелей, шт

10 Монтаж металлических прогонов, т

11 Монтаж металлических факверков, связей, т

12 Кирпичная кладка стен и перегородок, куб. м

13 Установка железобетонных плит покрытий, шт

14 Монтаж металлических дверных блоков, т

15 Установка деревянных оконных блоков, кв. м
16 Устройство оклеечной пароизоляции кровли, кв. м

17  Устройство цементной стяжки кровли, кв. м

18 Утепление кровли минераловатными плитами, кв. м

19 Устройство покрытия кровли из 4-х слойного рубероида, кв. м

20 Уплотнение грунта под полы щебнем, кв. м

21 Устройство бетонного подстилающего слоя, кв. м

22 Устройство гидроизоляции под полы, кв. м

23 Устройство бетонного покрытия, кв. м

24 Устройство линолеумного покрытия пола, кв. м

25 Устройство керамического покрытия пола, кв. м

26 Устройство мозаичного покрытия пола, кв. м

27 Устройство дощатого покрытия пола, кв. м

28 Остекление окон, кв. м

29 Штукатурка стен и перегородок, кв. м

30 Известковая окраска стен и перегородок, кв. м

31 Масляная окраска поверхностей, кв. м
	4340
1110

98

250

177

119

411,8

36

185

49

981

760

4

58

1730

1730

1730

1730

4630

4630

13150

4010

280

380

3780

610

3160

3960

1180

10225

4568


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б – Структура трудозатрат при производстве специальных работ и работ подготовительного периода

	Наименование работ
	Доля трудоемкости данной работы от общей трудоемкости основных строительных работ, %

	Подготовительный период

Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение)

Электромонтажные работы

Благоустройство территории

Прочие (неучтенные) работы

Сдача объекта (для объектов жилищно-гражданского строительства)

Пусконаладочные работы (для промкомплексов)
	5

7

5

4

10

2

4


ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В – Удельные нормы площадей временных зданий и сооружений и процент одновременно пользующихся

	Наименование помещений
	Категория пользующихся
	Нормативный показатель, кв.м/чел
	% одновременно пользующихся

	Контора прораба
Диспетчерская

Гардеробная

Душевая

Умывальная

Туалет

Помещение для сушки

спецодежды

Помещение для обогрева рабочих

Помещение для приема пищи и отдыха
	Специалисты
Специалисты

Рабочие

Работающие

Работающие

Работающие

Рабочие

Рабочие

Работающие
	4
7

0,65

0,82

0,06

0,5

0,2

0,3

1
	100
100

100

25

25

50

50

50

25


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г – Типовые проекты используемых инвентарных зданий

	Наименование помещений
	размеры в плане, м×м
	Тип временных зданий

	Конторы

Диспетчерские

Проходная

Гардеробные

Душевые

Умывальные

Туалет

Помещение для сушки спецодежды

Помещение для обогрева работающих

Помещение для приема пищи и отдыха
	9×2,7
8,7×2,9

9×3

8,5×3,1

9×2,7

2×3

9×2,7

6×2,7

13,6×9

8,5×3,1

9×3

10,5×3,1

8,5×3,1

6×2,7

7,9×2,7

9×2,7

9×2,7
	передвижные
-//-

-//-

-//-

-//-

сборно-разборные

передвижные

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

контейнерный

передвижные

-//-

-//-


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д – Номенклатура строительных материалов и показатели для расчета складских площадок

	Материалы
	Единица измерения
	Норма хранения материала на 1 кв. м площади склада
	Способ хранения

	Асбестоцементные листы
Асфальт в плитках

Бетонные и ж/б конструкции:

балки

блоки бетонные

колонны

лестничные марши

лестничные площадки

плиты перекрытия

плиты покрытия

прогоны

фермы

Бутовый камень

Вата минеральная

Войлок строительный

Гипс строительный

Гравий, песок, щебень

Гудрон

Блоки дверные

Известь

Камень бутовый

Керамические блоки

Кирпич глиняный и керамический

Краски сухие

Краски тертые

Лес круглый

Лес пиленый

Линолеум

Оконные блоки

Олифа

Пенобетон

Пергамин
Плитки керамические

Плиты теплоизоляционные
	кв. м/лист
куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

куб м

т

куб м

куб м

куб м

куб м/шт

тыс. шт

кг

кг

куб м

куб м

кв. м

кв. м

т

куб м

кв. м

кв. м

куб м
	125/200
2

0,3-0,4

2-2,5

0,79-0,82

0,5-0,6

0,5-0,6

0,75-0,95

0,45-0,5

0,8-0,9

0,3

1,3

0,06

0,06

2,5

3-4

0,9

44

2

2,7

1/425-439

0,7

600-800

800-1000

1,3-2

1,2-1,8

80-100

45

800

1,5-1,6

200-360

78-80

0,1
	навес открытый
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

закрытый

-//-

открытый

-//-

-//-

навес закрыт.

открытый

-//-

-//-

закрытый

-//-

открытый

-//-

закрытый

-//-

-//-

открытый

навес

-//-

-//-


Продолжение приложения Д

	Рубероид

Сталь швеллеровая и двутавровая

Сталь угловая

Сталь кровельная

Сталь круглая

Стальные конструкции

Стекло оконное

Стеновые блоки

Стеновые панели

Цемент в мешках
	рулон/кв. м

т

т

т

т

т

кв. м/ящик

куб м

куб м/кв. м

меш/ куб м
	15-22/200-360

0,8-1,2

2-3

4

3,7-4,2

0,5-0,7

170-200/6-19

0,7-0,8

0,5-0,6/2,3

16/2-2,8
	-//-

открытый

-//-

закрытый

навес

открытый

закрытый

открытый

-//-

закрытый


ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Ж – Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и душевые установки

	Виды расхода воды
	Единица измерения
	Расход воды в л
	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

	
	
	при наличии канализации
	при отсутствии канализации
	при наличии канализации
	при отсутствии канализации

	Хозяйственно-питьевые нужды

Душевные установки
	на 1 работающего в смену

на 1 работающего, принимающего душ
	20-25

30-40
	10-15

-
	2

1
	3

-


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица К – Удельный расход воды на производственно-строительные нужды
	Наименование процесса и потребителей
	Единица измерения
	Удельный расход, л

	Работа экскаватора

Приготовление бетона

Приготовление раствора

Кирпичная кладка

Поливка кирпичной кладки

Штукатурные работы

Малярные работы

Увлажнение грунта при уплотнении

Поливка уплотняемого щебня (гравия)
	1 маш-час

1 куб. м

1 куб. м

1 тыс. шт 

кирпича

1 тыс. шт 

кирпича

1 кв. м поверхн.

1 кв. м поверхн.

куб. м

куб. м
	10-15

250-300

200-300

90-230

200-250

7-8

0,5-1

150

4-10


ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица И – Мощность основных электродвигателей

	Машины, механизмы, инструменты
	Марки
	Установленная мощность, кВт

	Башенные краны с поворотной платформой

Башенные краны с подъемной стрелой

Башенные передвижные краны

Башенные приставные краны

Вибропогружатель

Электропогрузчик кирпича
Цемент-пушка

Растворонасосы

Штукатурный агрегат

Штукатурная станция

Окрасочный агрегат

Электрокраскопульт

Компрессорная установка

Малярная станция

Мозаично-шлифовальная машина

Виброрейка

Поверхностный вибратор

Глубинный вибратор

Вакуумный агрегат

Машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю

Машина для нанесения битумных мастик

Машина для наклейки наплавляемого рубероида

Электорокалорифер


	КБ-100
КБ-301

КБ-302

КБ-1003

КБ-160

КБ-401

КБ-405

КБ-308

КБ-403

КБ-403А

КБ-502

КБ-675

КБ-676

ЧТЗ

ЭПК-1000

СБ-13

СО-48Б

СО-49Б

СО-57А

«Салют-2»

СО-74А

СО-61

СО-7А

СО-115

СО-17

СО-47

ИВ-91

И-18

ВА-3

СО-100А

СО-122А

СО-121


	40
34

34

41,5

59,2

58

57

75

61,5

116,5

65,3
124

137,2

4,0

5,6

5,5

2,2

4

5,25

10

0,27

0,27

4

40

22

0,6

0,6

0,8

5,5

6,0

60

4,9

1,1

15,6




Продолжение приложения И
	Сварочные аппараты переменного тока

Агрегат кислородной сварки

Понизительные трансформаторы

Электросверла, электроточило

Циркульная пила
	ВНИИОМ

ССТЭ-24

СТН-330

ТД-300

СТШ-500

ТДП-1
	54

25

20

32

12

0,4

1

0,6


ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица К – Мощность для освещения рабочих мест

	Потребители
	Удельная мощность, Вт/кв.м

	Зоны производства свайных и маломеханизированных земляных и бетонных работ
Зоны производства механизированных земляных работ, бетонных работ, каменной кладки

Зоны производства клепки, сварки и монтажа стальных конструкций

Зона монтажа сборных конструкций

Главные проходы и проезды

Второстепенные проходы и проезды

Охранное освещение

Открытые склады

Конторские и общественные помещения
	0,5

0,8

2,4

2,4

5

2,5

1,5

12

15


ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Таблица Н – Условные обозначения

	
	Проектируемое наземное здание с указанием отмостки и количества этажей

	
	Временное закрытое здание

	
	Временное передвижное здание

	
	Навес

	
	Подземное здание

	
	Здание, подлежащее сносу

	
	Производственная складская площадка без покрытия

	
	Непроизводственная складская площадка с козловым краном

	
	Крановая эстакада

	
	Резервная площадка

	
	Постоянная автомобильная дорога

	
	Временная автодорога


Продолжение приложения Н

	
	Канава, кювет, арык

	
	Железнодорожный путь нормальной колеи

	
	Конец рельсового пути без упора

	
	То же, с упором

	
	То же, с упором и земляной призмой

	
	Постоянный водопровод общего назначения

	
	Временный хозяйственно-питьевой водопровод

	
	Подключение водопровода к действующей сети

	
	Пожарный гидрант

	
	Противопожарный водопровод

	
	Водоразборная колонка

	
	Питьевой фонтанчик

	
	Действующая канализация общего назначения

	
	Временная бытовая канализация

	
	Действующая электросиловая линия

	
	Временная электросиловая линия

	
	Временная линия освещения

	
	Силовой шкаф


Продолжение приложения Н
	
	Трансформаторная подстанция

	
	Прожектор

	
	Пожарный щит

	
	Место для курения

	
	Место приема раствора и бетонной смеси

	
	Башенный кран

	
	Кран на гусеничном ходу

	
	Кран на пневмоколесном ходу

	
	Ограждение территории

	
	Ограждение опасной зоны


ПРИЛОЖЕНИЕ М
Таблица М – Календарный график производства работ

	Наименование 

работ
	Объем работ
	Затраты труда, чел-дни
	Требуемые 

машины
	Продол-житель-ность работы, дни
	Число смен
	Числен-ность рабочих в смену, чел
	Состав бригады
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	январь

	
	единица измерения
	кол-во
	
	наимено-вание
	число машино-смен
	
	
	
	
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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