## Slide 1
САОСП
Лекция №01
Основы организации строительного производства

## Slide 2
Вопросы:
1 Структура курса.
2 Субъекты строительного производства.
3 Способы строительства.
4 Надзор в строительстве.
5 Организационно-технологическая документация.
Список используемой литературы:
СНиП 12-01-2004. Организация строительства - М.: ФГУП ЦПП, 2004
СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности проектирования и строитель­ства. -М:. ЦППМП, 1985
СНиП 1.05.03-87. Нормы задела в жилищном строительстве с учетом ком­плексной застройки. -М.: ЦППМП, 1987.
Рекомендации по определению продолжительности комплексной застрой­ки микрорайонов, кварталов в городах и сельских населенных пунктах. — М.:ЦНИИОМ-Ш, 1989.
Порядок определения стоимости строительств» и свободных (договорных) пен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений. — М.:Госстрой России, 1997.
СНиП 4.02-91 н СНиП 4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы.
Параметры, техническая характеристика и исходные данные для определе­ния себестоимости эксплуатации стреловых самоходных кранов, рекомендуемых для монтажа конструкций. - М.: ЦНИИОМТП, 1984.
Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85. Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений. — М.: СИ, 1990.
Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Издание пятое переработанное. Издательство Ассоциация строительных вузов, Москва, 2006 г.

## Slide 3
СТРУКТУРА КУРСА
«Организация строительного производства»
№ блока | Наименование | Основные рассматриваемые вопросы
1 | Основы организации строительства и строительного производства | - основы организации капитального строительства; организационно-технологическая документация; надзор в строительстве; инженерные изыскания и проектирование в строительстве; подготовка строительного производства; моделирование строительного производства.
2 | Стройгенплан и временные устройства на строительной площадке | общие принципы проектирования стройгенпланов; размещение монтажных механизмов на стройплощадке; временные дороги; организация приобъектных складов; временные здания; временные сети.
3 | Организация МТО строительного производства | организация МТС; организация ПТК; организация и эксплуатация строительных машин; организация транспорта в строительстве.
4 | Управление строительным производством | теоретические основы управления; технологии управления; управления качеством в строительстве; сдача объектов в эксплуатацию.

## Slide 4
Основы организации капитального строительства.
Капитальное строительство – отрасль народного хозяйства целью которой является создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
Объектами капитального строительства являются - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
Строительное производство - совместная деятельность производственных организаций строительного комплекса, которая реализуется через организацию производственных процессов, направленных на выпуск готовой строительной продукции. Строительное производство является основным (первичным) объектом управления, функционирование которого непосредственно связано с выпуском готовой строительной продукции.

## Slide 5
Субъекты строительного производства
Застройщик - это физическое или юридическое лицо, официально заявившее о намерениях осуществлять строительство определенного объекта и получивший на это разрешение.
Заказчик - это физическое или юридическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта, размещает заказы на строительство подрядным организациям, обеспечивает финансирование и контроль в период производства работ, а также принимает законченный объект.
Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в проект, в целях получения прибыли на вложенный капитал. Инвестор может быть застройщиком.
Девелопер- разновидность инвестора – лицо, вкладывающее средства в проект с последующей продажей. Деве́лопмент — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.
Пользователь- юридическое или физическое лицо, использующее объект на правах собственника или получившее право пользования от собственника.
Проектировщик - юридическое или физическое лицо, разрабатывающее по заказу и договору с заказчиком ПСД, к проектировщикам относятся изыскательские работы.
Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее комплекс работ по строительству. Договор с заказчиком заключает договор с генеральным подрядчиком, генподрядчик может приглашать на выполнение отдельных специализированных работ дополнительные организации – субподрядчик.
Поставщик - юридическое или физическое лицо, поставляющее необходимую для строительства продукцию приобретенную или произведенную самостоятельно.
Эксплуатационник - его основной функцией является эксплуатация строительного объекта, включая эксплуатацию его производственных мощностей.

## Slide 6
Специфические особенности строительного производства:
неподвижность продукта при перемещающихся материальных и технологических ресурсах в процессе производства;
многообразие;
разнообразие;
климатические условия – повышенная зависимость строительных и монтажных процессов от влияния вероятностных факторов - погода, время года, района строительства, наличия транспортных путей, наличие дополнительных местных расходов, наличие энергоресурсов и др;
повышенная зависимость строительных и монтажных процессов от влияния вероятностных факторов - погода, время года, района строительства, наличия транспортных путей, наличие дополнительных местных расходов, наличие энергоресурсов и др.
- длительность производства цикла;
- относительно высокая материалоемкость продукции, что требует мощной материальной базы, размещение ее в пределах радиуса обслуживания.

## Slide 7
Способы строительства
1. Хозяйственный способ строительства – работы выполняются силами и средствами действующих и строящихся предприятий или организаций.
2. Подрядный способ строительства – работы ведутся постоянно действующими строительными организациями по договору подряда с заказчиком. Договор подряда заключается только посредствам тендерных торгов.
3. Смешанный способ строительства – часть работ выполняется по договору подрядными организациями, а часть работ ведут собственными силами.

## Slide 8
Подрядные торги в строительстве
В строительстве подрядные торги проводятся для выбора организации, выполняющей для заказчика требуемые объемы строительных работ, поставки, в установленные заказчиком сроки и с требуемым качеством.
Целью организации торгов является повышение эффективности производства, качества строительства и надежности сооружаемых объектов на основе конкуренции между организациями и предприятиями.
Виды торгов
Открытыми, к участию в которых привлекаются все желающие фирмы и организации, как местные, так и иностранные (тендера).
Открытыми с предварительной квалификацией участников.
Закрытыми по приглашениям. К участию в закрытых торгах приглашаются лишь определенные фирмы, которым высылаются специальные приглашения.
Единичными с организацией, выбранной заказчиком. При единичных торгах их организаторы обращаются только к одной фирме без привлечения конкурентов, но с соблюдением внешней формы торгов и процедуры торгов по правилам данной страны.

## Slide 9
Надзор в строительстве
Необходимо различать контроль и надзор в строительстве
Структура | Контроль | Надзор
Кто осуществляет | Органы государственной власти(ОГВ), специализированные организации и специализированные инспекции | Только ОГВ
Задача | Планирование качества выпускаемой продукции | Соблюдение качества продукции в результате производства работ
Функции | Руководство и координация (проверка уровня качества) | Разрешение на выполнение конкретных видов работ
Технология | Обращение исполнителя работ в орган осуществляющий контроль | Периодический выход на производство, по жалобам граждан
Ответственность | На исполнителе работ | На инспекторе
Основные организации | Организации по сертификации продукции Федеральный лицензионный центр (ФЛЦ) Госэкспертиза Техническая инспекция по ОТ Строительные лаборатории Другие | Госпожнадзор – федеральный уровень Госсаннадзор – федеральный уровень Ростехнадзор – федеральный уровень Стройнадзор – региональный уровень Архстройнадзор – местный уровень Технадзор – уровень заказчика Авторский надзор - проектировщик

## Slide 10
Основные функции организаций осуществляющих надзор в строительстве
Госпожнадзор – проводит наблюдение за соблюдением противопожарных правил, норм и инструкций на различных этапах строительства.
Госсаннадзор – профилактический надзор за состоянием строительства.
Ростехнадзор – надзор за монтажом, по окончанию которого дается разрешение на ввод в эксплуатацию котлов, газовых сетей и оборудования, лифтов, монтажных механизмов (кранов, подъемников, люлек и т.д).
Стройнадзор – проверка на соответствие выполненных работ проектному уровню надежности, проводится на основании осмотров и проверок организационно-технологической и исполнительной документации. Выдается разрешение на сдачу объекта в эксплуатацию.
Архстройнадзор – согласование технических проектов и стройгенпланов, в результате согласование выдается разрешение на строительство.
Технадзор заказчика – проверка объемов и качества работ на протяжении всего срока строительства. Вся исполнительная документация (акты скрытых работ, Ф2, входной и операционный контроль стройматериалов и тд.) недействительна без подписи представителя технадзора.
Авторский надзор – проверка соответствия объекта проектным решениям, отмечается в специальном журнале.

## Slide 11
3. Организационно-технологическая документация
Проект организации строительства (ПОС)
Проект производства работ (ППР)
Проект организации работ (ПОР)
Программа работ СМР по предприятию
На основные и наиболее сложные части комплексов со сложными зависимостями между подрядными организациями

## Slide 12
Проект организации Строительства (ПОС)
Документ служит основой для определения продолжительности строительства, распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам и периодам строительства.
Разрабатывается проектной организацией, входит в состав общей пояснительной записки (ОПЗ) к проекту. Все расчеты в ПОС проводятся в денежном выражении.
В состав проекта организации строительства включаются:
- календарный план строительства.
- календарный план на подготовительный период.
- строительные генеральные планы.
- организационно-технологические схемы.
- ведомость объемов.
- ведомость потребности в материалах и оборудовании.
- график потребности в строительных машинах.
- график потребности в рабочих.

## Slide 13
Проект производства работ (ППР)
Документ служит основой для определения наиболее эффективных индустриальных методов выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности строительства, повышению степени использования строительных машин и оборудования, улучшению качества работ.
Разрабатывается ППР подрядной организацией.
Все расчеты приводятся в натуральных измерителях.
Строительство объектов без проекта производства работ не допускается.
В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются:
- календарный план производства работ по объекту.
- проект производства работ краном (ППР)
- строительный генеральный план.
- графики поступления на объект материалов.
- графики движения рабочих кадров и строительных машин.
- технологические карты на выполнение отдельных видов работ.
- решения по технике безопасности.
- решения по прокладке временных инженерных сетей.

## Slide 14
Проект производства работ краном (ППРк)
Общая часть
- характеристика условий строительства;
- организация стройплощадки;
- производство работ с помощью крана;
- основные решения по охране труда и промышленной безопасности.
Проект рельсового пути.
1.Общие данные
2.Основные параметры и размеры.
3. Нижнее строение рельсового пути.
4. Устройство верхнего строения пути.
5.Устройство заземления.
6. Сдача рельсового пути в эксплуатацию.
7. Эксплуатация рельсового пути.

## Slide 15
Проект организации работ (ПОР)
Проект на программу строительной организации служит основой для обеспечения равномерной на протяжении всего периода загрузки бригад, на основе поточной организации работ, с обеспечением ввода объектов в заданные сроки и достижения установленных показателей.
Разрабатывается строительной организацией на производственную программу. ПОР составляется на один год.
ПОР разрабатывается в соответствии с конкретными условиями производства работ на основе ПОС и ППР.
Требования к организации выполняющей ПОС, ППР, ППРк
Наименование документа | Требования
ПОС | Лицензия на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
ППР | Лицензия на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
ППРк | Лицензия на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности Наличие в организации не менее 3-х специалистов имеющих аттестацию на проектирование опасных производственных объектов

## Slide 16
Благодарю за внимание!