## Slide 1
САОСП
Лекция №03
Основы поточной организации строительного производства

## Slide 2
Вопросы:
Общие принципы проектирования потока
2. Расчет параметров потока

## Slide 3
Общие принципы проектирования потока
Принцип поточного метода - непрерывность и ритмичность производственного процесса, а так же планомерность выполнения отдельных видов работ.
Одновременное выполнение работ бригадами или звеньями рабочих на разных захватках позволяет выполнять необходимый объём работ на одной захватке и подготовку следующей операции, тем самым сокращая сроки производства работ.
При данном методе работы ведутся комплексными или специализированными бригадами, имеющими постоянный состав, а значит высокое качество выполняемых работ.
Эффективность поточного строительства выражается в равномерном и полном использовании трудовых и материально-технических ресурсов производства на протяжении всего срока строительства.
Последовательность строительства зданий и сооружения определяется требованиями технологии производства. Организация строительства здания поточным методом требует предварительной разработки организационно-технологической схемы строительства и выбора производства работ.
Взаимосвязь и последовательность выполнения строительных и монтажных работ с принятыми технологическими и организационными методами отражается в организационных моделях.

## Slide 4
При поточном методе строительства объекты разбиваются на захватки (секции, пролеты, этажи, части зданий и сооружений).
Комплекс строительно-монтажных работ делится на циклы.
Длительность строительного производственного процесса, то есть календарный период, в течение которого выполняется процесс, называется производственным циклом.
Основу производственного цикла составляет технологический цикл, который в свою очередь состоит из операционных циклов.
Захватка – часть здания, объемы работ которой выполняются бригадой (звеном) постоянного состава, с определенным ритмом , обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом.
Разбивку зданий на захватки осуществляют с учетом следующего:
1) размеры захваток устанавливают исходя из планировочных, объемных и конструктивных решений здания, направления развития основных процессов по его возведению.
2) В качестве захваток принимают повторяющиеся пролеты, секции, этажи, конструктивные объемы по определенной группе осей, рядов и отметок здания.
3) Разбивку здания на захватки производят с учетом обеспечения необходимой устойчивости и пространственной жесткости конструкций в условиях их самостоятельной работы в пределах захватки.
4) Желательно, чтобы границы захваток совпадали с конструкционным членением здания (температурными и осадочными швами), что обеспечит возможность прекращения и возобновления работы без нарушения технологических условий.
Общие принципы проектирования потока

## Slide 5
Классификация потоков:
по виду конечной продукции потоки различают на:
1.Частный поток - элементарный строительный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном). Продукцией частного потока могут быть: земляные работы, кладка стен, штукатурные и малярные работы;
2.Специализированный поток – состоит из ряда частных потоков, объединенных единой системой параметров потока. Специализированные потоки – основные структурные элементы потока. Их продукцией служат законченные виды работ, конструкционные элементы или части здания (подземная часть здания, кровля, отделочные работы, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.).
частные и специальные потоки могут иметь различные направления развития, которые зависят от объемно-планировочного решения здания, видов выполняемых работ и их этапов, используемых строительных машин и механизмов. Они могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными, смешанными;
Горизонтальное направление потока осуществляют при устройстве фундаментов, монтаже конструкций одного этажа, кровельных работах и др.
Вертикальное направление потока может быть вертикально-восходящим, вертикально-нисходящим или сочетание этих двух направлений. Вертикальную схему применяют при монтаже многоэтажных зданий, кирпичной кладке труб и др.
По наклонной схеме осуществляют кирпичную кладку одного этажа, монтаж конструкций на разных отметках и т.д.
Сочетание разных направлений дает комбинированную схему движения потоков.
3.Объектный поток – создается группой специализированных потоков. Продукций является законченный объект; 4.Комплексный поток - создается специализированными и объектными потоками. Продукцией является комплекс зданий и сооружений.

## Slide 6
По характеру временного развития различают следующие виды потоков:
Равноритмичный – поток, в котором все составляющие потоки имеют единый ритм, т.е. одинаковую продолжительность выполнения работ на всех захватках.
Кратноритмичный – поток, в котором все составляющие потоки имеют неравные, но кратные ритмы.
Разноритмичный – поток, в котором составляющие потоки не имеют постоянного ритма в следствие неодинаковости зданий и сооружений и неравенства темпов составных составляющих потоков.
Поток графически может быть представлен в виде линейного графика или циклограммы.
По продолжительности потоки различают на:
Краткосрочные – организуемые для возведения отдельных зданий и сооружений, имеющие разовый характер.
Долгосрочные – рассчитанные на длительное время и охватывающие всю или часть программы строительной организации.
Непрерывные – организуемые в условиях постоянной специализации строительной организации на одном виде продукции.
Экономическая эффективность поточного метода.
Применение поточного метода строительства способствуют повышению эффективности работы в строительных организациях.
При этом производительность труда повышается, если одна и та же работа выполняется длительное время.

## Slide 7
На эффективность влияют следующие факторы:
Рост производительности труда при использовании поточного метода обеспечивается за счет следующих факторов:
а) совершенствование трудовых навыков во времени;
б) совершенствование технологии производства;
в) совершенствование оснастки и оборудования;
г) повышение строительной технологии проектных решений;
д) совершенствование организационных навыков;
е) стабилизация ритма строительного конвейера.
Рост производительности труда за счет этих мероприятий достигает 10-20%.
Сокращение строка строительства в пределах 20-40%.
Снижение себестоимости 4-10%
Улучшение качества работ
Ритмичный выпуск готовой продукции
Улучшение использования техники
Увеличение использования прибыли
Улучшение финансирования
Дисциплинирует труд

## Slide 9
Для определения особенности поточного строительства рассмотрим условный пример трех вариантов организации работ.

## Slide 10
Продолжительность строительства m зданий, расчлененных на n процессов, будет больше, чем при параллельном методе, но меньше, чем при последовательном.
Интенсивность потребления ресурсов будет больше, чем при последовательном методе, но меньше, чем при параллельном.

## Slide 11
Для поточного метода характерны следующие черты:
а) расчленение работы на составляющие процессы в соответствии со специализацией и квалификацией исполнителей;
б) расчленение фронта работ на отдельные участки для создания наиболее благоприятных условий работы отдельным исполнителям;
в) максимальное совмещение процессов во времени.
Поточный метод обеспечивает равномерность потребления ресурсов и ритмичность выпуска готовой продукции.
Поточная организация создает, в свою очередь, благоприятные условия для работы организаций-смежников, подрядных организаций, заводов, поставщиков, транспорта, снабженческих организаций и др.
Поточный метод, сохраняя соответствующие преимущества последовательного и параллельного способов, позволяет избежать их недостатки.
Организация поточного производства в строительстве предусматривает:
выявление объектов близких между собой по объемно-планировочным и конструкционным решениям, технологии их возведения;
расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы, предпочтительно равные или кратные по трудоемкости;
установление целесообразной последовательности выполнения работ, соединение взаимосвязанных работ в общий совокупный процесс и их синхронизацию, чем достигается непрерывность строительного производства;
закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами рабочих. Установление последовательности включения в поток отдельных объектов и движение бригад в процессе выполнения работ по отдельным объектам;
расчет основных параметров потока с учетом обеспечения одновременности совмещения выполнения большинства работ и согласованности между выполнением отдельных видов работ и числом ведущих машин и рабочих бригад;
расчет последовательности перехода ведущих строительных бригад и машин с объекта на объект с учетом соблюдения запланированного ритма строительства.

## Slide 12
Благодарю за внимание!