## Slide 1
САОСП
Лекция №04
Подготовка строительного производства
Литература:
СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений
Дикман Л.Г. - Организация строительного производства (2006)

## Slide 2
Вопросы:
1. Роль и значение подготовки строительного производства.
2. Единая система подготовки строительного производства.
3. Общая организационно-техническая подготовка.
4. Подготовка к строительству объекта.
5. Подготовка к производству строительно-монтажных работ.
6. Планово-экономические мероприятия.

## Slide 3
1.РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Современное строительное производство, особенно при возведении крупных промышленных предприятий и их частей или градостроительных комплексов требует огромных финансовых затрат, людских, материально-технических и финансовых ресурсов, а также значительного времени для своего осуществления.
В условиях возрастающей сложности и углубления специализации строительства, непрерывного совершенствования технологии, средств механизации, методов организации и управления, особое значение приобретает своевременная и качественная подготовка строительного производства (ПСП).
В строительстве промышленных предприятий, сооружений, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения, часто участвуют десятки общестроительных и специализированных организаций и тысячи рабочих. Это вызывает необходимость составления хорошо продуманного и взаимоувязанного плана их совместной деятельности.
ПСП, охватывая широкий круг вопросов, зависит от многих факторов: номенклатуры, сложности и объема строительства, принадлежности зданий и сооружений к той или иной отрасли материального производства, мощности строительных организаций и производственных предприятий, уровня специализации и кооперации строительных организаций и других показателей.
Подготовка строительного производства в общем объеме строительства любого объекта составляет примерно 14-17% сметной стоимости, 16-19% общей трудоемкости, 14-20% продолжительности строительства зданий и сооружений.

## Slide 4
Под ПСП понимается комплекс взаимосвязанных организационных, технических, планово-экономических и финансовых документов и мероприятий, своевременно разрабатываемых и внедряемых в строительство с целью обеспечения выполнения запланированных строительных программ с наибольшей экономической эффективностью.
Главная задача ПСП строительной организации заключается в планомерном развертывании и осуществлении строительно-монтажных и других видов работ, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов и промышленных предприятий в установленные сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.
Опыт строительства крупных промышленных и жилищно-гражданских комплексов показывает, что правильно организовать строительное производство возможно при наличии проектно-сметной и организационно технической документации и при условии своевременной комплексной и качественной ПСП и выполнении их в установленные сроки.
Организацию строительного производства разбивают на два основных периода: период подготовки к строительству и период основных работ, отличающихся специфическими методами, взаимоотношения участников строительства и документацией.

## Slide 5
В период подготовки к строительству объекта:
- застройщик (заказчик) определяет исполнителя работ;
- привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
- застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию.
В случаях когда в составе проектной документации не разрабатывается проект организации строительства, застройщик (заказчик) совместно с проектировщиком и исполнителем работ (подрядчиком) условиями договора (распорядительной документацией) определяют порядок приемки законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых в процессе строительства по завершении определенных его этапов.
Застройщик (заказчик) должен подготовить для строительства территорию строительной площадки, обеспечив своевременное начало работы, в том числе передать в пользование исполнителю работ необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечить переселение лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечить подводку инженерных сетей, транспортирование грузов.
Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством выполняет входной контроль переданной ему для исполнения документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.

## Slide 6
По получении проектной документации исполнителю работ следует проверить наличие в применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все виды производственного контроля качества, проверить их полноту и, при необходимости, откорректировать их, а также разработать недостающие.
Исполнителю работ, при необходимости, следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами.
Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления.
После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.
Участники строительства своими распорядительными документами (приказами) назначают персонально ответственных за объект должностных лиц.
Застройщик (заказчик) заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ на строительной площадке направляет в соответствующий орган госархстройнадзора извещение о начале строительных работ.
До начала производства СМР на стройплощадке необходимо выполнить работы по организационно-технической подготовке.

## Slide 7
2.ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
На основе изучения и обобщения передового опыта организации ПСП ЦНИИОМТП при участии ряда научно-исследовательских институтов разработал «Руководство по единой системе подготовки строительного производства».
Под единой системой подготовки строительного производства (ЕСПСП) понимается комплекс взаимоувязанных подготовительных мероприятий организационного, технического, технологического характера, обеспечивающих возможность развертывания и осуществления строительства объектов для своевременного ввода их в эксплуатацию.
Главная задача ЕСПСП состоит в том, чтобы через комплекс государственных и отраслевых стандартов обеспечить обязательное выполнение необходимых мероприятий по ПСП для всех организаций.
ЕСПСП предназначена для обеспечения целенаправленной деятельности заказчика и всех участников проектирования и строительства, сбалансирования имеющихся и требуемых трудовых и материально-технических ресурсов на запланированный объем СМР; выбора рациональной организации и технологии производства СМР.
Содержание и целевая направленность ЕСПСП выдвигают следующие основные принципы, которые необходимо учитывать при ее создании:
Межведомственный характер ПСП, единство применяемых методов, средств и терминологии;
Упорядочение и унификация организационно-технологических решений и документооборота;
Широкое использование экономико-математических методов и средств вычислительной техники;
Обязательность мероприятий ПСП для исполнения.
ЕСПСП включает следующие этапы:
Общую организационно-техническую подготовку;
Подготовку к строительству объекта;
Подготовку к производству строительно-монтажных работ.

## Slide 8
3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
В соответствии с СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» общая организационно-техническая подготовка должна включать:
Обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
Отвод в натуре площадки (трассы) для строительства;
Оформление финансирования строительства;
Заключение договоров подряда (контракта) и субподряда на строительство;
Оформление разрешений и допусков на производство работ;
Решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях;
Обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжение, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей;
Организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.
Основные мероприятия общей организационно-технической подготовки выполняют заказчики и проектные организации и частично генподрядные и субподрядные строительные организации.

## Slide 9
4.ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА.
В соответствии с СНиП подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам, технического обследования конструкции при реконструкции действующего предприятия):
детальное ознакомление с условиями строительства;
разработку ППР на вне- и внутриплощадочные подготовительные работы;
возведение зданий и сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований по безопасности труда.
Внеплощадочные подготовительные работы включают строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств для управления строительством.

## Slide 10
Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают:
Создание заказчиком опорной геодезической сети- красные линии, реперы, главные оси здания, опорная строительная сетка;
Сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;
Освобождение строительной площадки для производства СМР (расчистка территорий, снос строений и т.д.);
Планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей;
Устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима;
Размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;
Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования;
Организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
Обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения, используемые для этих целей существующие.

## Slide 11
5. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
При подготовке к производству СМР должно быть выполнено следующее:
Разработаны ППР на отдельные виды работ;
Переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий и сооружений;
Разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов;
Организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами;
Оборудованы площадки и стенды укрупнительной и конвейерной сборки конструкций;
Создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;
Поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные (мобильные) механизированные установки.

## Slide 12
6.ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Планово-экономические мероприятия, выполняемые при подготовке строительного производства, включают:
- подготовку перспективного и текущего планов подрядных работ СМО с анализом намечаемых заказчиком объемов и структуры работ с точки зрения их соответствия производственной мощности строительных подразделений с учетом возможностей ввода объектов в действие в установленные сроки;
- решение вопросов о необходимости создания, передислокации или наращивания производственных мощностей СМО;
- заключение с заказчиками генеральных и годовых подрядных договоров на строительство;
согласование с государственным заказчиком и утверждение внутрипостроечных титульных списков.
Программное обеспечение подготовки строительного производства. Имеющиеся программные пакеты позволяют полностью компьютеризировать решение основных задач подготовки производства:
- подготовка и обработка ПСД;
- формирование и расчет финансовой программы СМО;
- разработка календарных планов или сетевых графиков производства СМР;
- разработка оперативных недельно-суточных (декадных) графиков СМР;
-расчет потребности и разработка графиков поставки материалов, деталей, конструкций и оборудования;
- разработка графиков движения рабочей силы по строительству в целом и отдельным подрядчикам.

## Slide 13
Благодарю за внимание!