## Slide 1
САОСП
Лекция №05
Календарное планирование – часть2

## Slide 2
Вопросы:
1.Составление графиков монтажа с транспортных средств.
2.График распределения ресурсов.

## Slide 3
СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ МОНТАЖА С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Сущность метода состоит в том, что все сборные элементы доставляются на строительство по часовому графику в строгой технологической последовательности и подаются краном с транспортных средств непосредственно на место их установки.
Мелкие детали завозятся по графикам отдельными партиями, укладываются на строительной площадке в зоне действия крана и монтируются обычным способом.
Допускается складирование на приобъектном складе 10…15% сборных элементов от количества, необходимого для монтажа одного этажа.
Монтаж полносборных зданий с транспортных средств позволяет устранить затраты на устройство приобъектных складов сборных элементов, до минимума сократить погрузочно-разгрузочные и складские операции на строительной площадке, устранить непроизводительные затраты по хранению сборных элементов.
Применение этого метода обеспечивает синхронную с монтажом и комплектную поставку сборных элементов.

## Slide 4
Основным источником значительного повышения интенсивности монтажа является создание с помощью единого транспортно-монтажного графика принудительного ритма работы строительного конвейера, обеспечивающего повышение производительности труда на величину, значительно большую, чем может оказаться расчетная, учитывающая лишь исключение промежуточных складских операций.
Почасовыми графиками поставки и монтажа вводится строгая дисциплина и ответственность в работе строителей, транспорта и заводов-изготовителей.
Метод монтажа с транспортных средств позволяет организовать строительство на более высоком техническом уровне, лучше использовать монтажные механизмы, значительно повысить производительность труда монтажников, сократить сроки и снизить стоимость строительства и, что особенно важно, устанавливает определенный ритм в работе всех организаций, участвующих в возведении домов.
Техническая документация по организации монтажа зданий с транспортных средств разрабатывается в двух частях: типовая (ППР), имеющая характер норматива для всех домов данного типа, и оперативная, разрабатываемая на небольшой отрезок времени (декаду, месяц), регламентирующая поставку деталей в течение этого срока по часовым графикам на объекты, монтируемые с транспортных средств.

## Slide 5
Типовая документация (ППР) содержит:
поэтажные монтажные планы с нанесением нумерации элементов в технологической последовательности монтажа;
сменные почасовые графики доставки и монтажа сборных элементов;
комплектовочную ведомость поставки сборных элементов типового корпуса для монтажа с транспортных средств, разрабатываемую на весь период монтажа корпуса;
стройгенплан (СГП).
Таблица 1
Сменный почасовой график доставки и монтажа сборных элементов крупнопанельного или крупноблочного дома
Серия здания _______________________________________________ № этажа
Адрес объекта

## Slide 6
При проектировании графиков монтажа необходимо соблюдать принцип установки деталей «на кран», т.е. в первую очередь вести монтаж конструкций, наиболее удаленных от крана, а затем ближних.
Необходимо стремиться к максимальной однотипности захваток, с тем, чтобы обеспечить равноритмичность работы по обеим захваткам.
Монтаж зданий «с колес» целесообразно вести непрерывно, но менее чем в две смены в сутки. Подачу материалов для работ внутри здания следует планировать так же, как монтажные операции.
Доставка элементов на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время монтажа элементов, ч-мин. |  |  |  |  | 
Завод-постав-щик | Дата | Марка автомобиля и прицепа | № рейса | № эле-мен-та | Марка элемента | Кол-во элементов, перевозимых за 1 рейс, шт. | Общая масса элементов, т. | Время выезда и прибытия, ч-мин. |  | смена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  |  |  |  |  |  |  | С завода | На объект |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I II III |  |  |  |  | 

## Slide 7
Продолжительность установки элементов при разработке монтажных графиков в учебном проектировании принимают по нормативам (ЕНиР) с корректировкой на перевыполнение норм.
На практике переходу на монтаж «с колес» предшествует подготовительная работа, в период которой путем хронометража и другими методами анализируют потенциальные возможности бригады на монтаже, определяют фактическое время, потребное на погрузку деталей на заводе, пробными рейсами устанавливают время транспортировки.
Транспортировка по сменному почасовому графику для монтажа с транспортных средств может осуществляться при маятниковой схеме без отцепки панелевозов на заводе и объекте или с отцепкой. Последняя схема называется челночной. При расстоянии перевозки до 10…15 км целесообразно применять челночную схему, а при большей дальности доставки – маятниковую.
Расчет количества тягачей и прицепов, необходимых при челночном способе доставки деталей для монтажа, определяется из отношения времени транспортного цикла ко времени, необходимому для монтажа сборных элементов, доставляемых на прицепе за один рейс, по формуле:
Nм =Tц /R
Nпр =Nт +2
где Nт – количество тягачей; Nпр – количество прицепов; Tц - общая продолжительность транспортного цикла, мин.; R – общая продолжительность монтажа деталей, доставляемых за один рейс, мин.;

## Slide 8
Tц = tпр.с+ (2 l/v)60 +tпр.з.
R=ntм
где tпр.с tпр.з. – время смены прицепов на стройке и на заводе, мин; l – расстояние от завода до объекта, км; v – средняя скорость движения, км/x/; tм - время монтажа одного элемента, мин; n – количество монтажных элементов, помещаемых на одном панелевозе (рейсокомплект).
4.ГРАФИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ.
На основе календарного плана и принятых методов работ строят графики использования ресурсов. Способ изображения в ресурсных графиках может быть аналогичен правой части обычных календарных планов, т. е. горизонтальными линиями в принятом масштабе времени показывают время работы строительных машин, их число, завоз и потребление какого-либо материала, или в цифровой форме, при которой в каждом интервале времени против наименования ресурса проставляют его количество.
Движение ресурсов часто показывают в форме эпюры.
Эпюры ресурсов наглядно показывают уровень потребности, расхода, наличия, выявляют недостаток или избыток ресурсов в тот или иной отрезок времени, дают представление о равномерности их потребления.
Построение эпюр ресурсов в ПОС обычно осуществляются в виде графиков освоения капитальных вложений, а в календарных планах в ППР в виде графиков движения рабочих кадров.

## Slide 9
Ресурсные графики дифференциальные или интегральные строят в осях координат.
В дифференциальном графике отражается расход (потребность, поступление) ресурсов по временным интервалам.
По вертикальной оси показывают величину ресурсов, а по горизонтальной – время его расхода (поступления).
Площадь эпюры выражает общий объем ресурсов данного вида.
А Б
Рис. 1 Эпюры расхода ресурсов:
А – расчет запаса в физических объемах во времени на интегральной эпюре;
Б – дифференциальная равномерная;
1 – величина запаса в днях работы;
2 – линия поставок;
3 – линия расхода;
4 - физический объем запаса;

## Slide 10
В Г Д
В - интегральная равномерная;
Г – дифференциальная неравномерная;
Д – интегральная неравномерная.
Интегральный (накопительный) график отражает суммарный расход (поступление) ресурса с начала планируемого периода.
Если текущий расход или поставка ресурса равномерны, то интегральный график выразится в виде прямой линии. Ломаная линия показывает неравномерность расхода (поставки). Тангенс угла между интегральной линией и осью абсцисс определяет интенсивность расхода ресурса.
Расстояние по горизонтали между линиями поставки и расхода определяет величину запаса ресурса при расходе его с данной интенсивностью.
Расстояние по вертикали между этими линиями показывает запас ресурса на данный день в натуральных показателях.

## Slide 11
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!