## Slide 1
САОСП
Лекция №07
Материально-техническое обеспечение строительного производства

## Slide 2
Вопросы:
1.Принципы и функции МТО
2.Основные службы МТО
3.Определение производственных запасов для СМР

## Slide 3
1.Принципы и функции МТО
Эффективное материально- техническое обеспечение (МТО) является обоснованием успешного выполнения СМР.
МТО – планомерное снабжение строительства материалами, конструкциями, изделиями, машинами, механизмами, рабочими и др. ресурсами в течении всего периода строительства объектов или их комплексов.
1. Принципы и функции МТО.
Материально-техническое обеспечение является формой распределения средств производства на основе организационных связей и договоров между поставщиками и потребителями непосредственно или через посредника.
Состав и характер хозяйств, обеспечивающих МТО, определяется особенностью основного производства.
Основными функциями МТО строительного производства являются:
обеспечение строительных потоков необходимым сырьем, полуфабрикатами и деталями;
хранение, обработка и подача сырья по заявкам потребителей — СМР;
обеспечение инструментами, приспособлениями и ремонт технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования;
уход и надзор за всеми видами оборудования;
постоянное поддержание оборудования в рабочем состоянии;
обеспечение предприятия электрической, тепловой энергией, сжатым воздухом и водой;
перемещение грузов внутри площадки и вне ее;
проведение всех погрузочно-разгрузочных работ.

## Slide 4
2. Основные службы МТО
К службам МТО следует отнести:
материально-техническое снабжение, которое должно своевременно обеспечивать и регулировать поставки для производственного процесса — сырье, полуфабрикаты, комплектующие детали;
складирование и хранение материалов, топлива, сырья и готовой продукции, которое обеспечивается складским хозяйством, являющимся производственно-технической базой системы снабжения и сбыта;
производственно-технологическую комплектацию готовой продукции - она особенно важна, так как возведение зданий и сооружений требует поставки комплекта сборных элементов строго по календарным графикам;
инструментальное хозяйство и службу технологической оснастки - они должны обеспечивать производство инструментом, приспособлениями, технологической оснасткой, формами высокого качества при минимальных издержках на их производство;
ремонтно-механические цехи и службы должны обеспечивать рабочее состояние большого и сложного парка оборудования, машин путем его ремонта и модернизации;
транспортное хозяйство, которое обеспечивает перемещение внутри строительной площадки и вне ее огромных масс грузов, необходимых для нормального функционирования производственного процесса.

## Slide 5
Функции органов материально-технического обеспечения (снабжения) в строительных организациях выполняют управления производственно-технологической комплектации (УПТК)
Главной задачей УПТК является обеспечение увязки в единое целое процессов заготовки материалов и деталей, изготовление полуфабрикатов, конструкций, и комплексной их доставке на стройки в соответствии с графиком выполняемых строительно-монтажных работ и определение производственных запасов.
Формы организации УПТК разнообразны и зависят от специфики строительства объектов, их территориального размещения, уровня сборности, от видов и объемов работ и других конкретных условий.
УПТК по поручению СО выступают в качестве заказчика материальных ресурсов, необходимых для выполнения запланированных объемов строительно-монтажных работ, и вступают в договорные отношения с транспортными организациями.
В функции УПТК входят:
приемка поступающих, в адрес организации материальных ресурсов;
складирование и хранение;
изготовление нетиповых деталей и конструкций, доведение поступающих материалов до высокой степени технологической готовности;
организация своевременной доставки комплектов на строительные площадки.

## Slide 6
3. Определение производственных запасов для СМР
Общий производственный запас материала состоит из:
подготовительного;
текущего;
гарантийного страхового запаса.
Подготовительный запас – создает возможность своевременного начала работ .
Время отведенное для его осуществления, предназначается для выполнения необходимых операций по выгрузке материалов, приемке и доставке к месту производства работ.
Текущий запас – равен потребности в том или ином ресурсе в период между двумя смежными поставками.
В идеальном случае запас вполне достаточен для обеспечения производства работ.
Гарантированный страховой запас – часть производственного запаса, предназначенная для обеспечения бесперебойного процесса производства в случае полного использования остальных запасов.
Основная причина страхового запаса невыполнение поставщиками обязательств по договорам.
Норма страхового запаса (дн) устанавливается от текущего запаса от 15-75%.

## Slide 7
Норма текущего запаса подлежащего хранению на складах определяется по формуле.
Где, Р общ. – количество материалов, деталей конструкций, необходимых для выполнения работ на расчетный период (графики поступления материалов на объект);
Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.;
Т н – норма запаса материалов, дн.
Устанавливается заказчиком или подрядчиком в зависимости от их финансовых возможностей;- коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, рассчитанный по конкретным условиям снабжения.
K1 - (водный транспорт – 1,2; ЖД и автомобильный -1,1)
K2 -коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течении расчетного периода = 1,3;

## Slide 8
График поступления материалов на объект (пример расчет норм потребления ведется по месяцам)
Основанием для расчета являются календарные планы или сетевые графики строительства объекта

## Slide 9
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАЕНИЕ!