## Slide 1
САОСП
Лекция №08
Организация транспорта в строительстве

## Slide 2
Вопросы:
1.Общие положения.
2.Проектирование механизации строительства.

## Slide 3
Общие положения
Доставка грузов на строительную площадку, вывоз грунтов и отходов требуют определенного количества транспорта.
Стоимость транспортных расходов составит около 14% от стоимости СМР.
Виды транспорта:
Доставка груза на строительную площадку:
Автомобильный;
ЖД нормальной клеи (1524 мм);
Воздушный;
Трубопроводы.
Внутреннее перемещение грузов на площадке:
ЖД узкой колеи (600 и 750 мм);
Тракторный;
Вертикальные краны – подъемники;
Горизонтальные транспортеры;
Канатные дороги.
Перевозки могут осуществляться одним видом транспорта или смешанным.

## Slide 4
Схемы рациональных транспортных перевозок решается на стадии проектирования с учетом местных особенностей, при этом учитывается ряд факторов:
Род груза;
Объем;
Дальность перевозки;
Условия погрузо-разгрузочных работ;
Средства механизации;
Наличие постоянных автомобильных путей;
Наличие вводных путей;
Климатические и погодные условия;
Характер грузопотоков;
Сроки доставки.
Графики грузопоставок составляют на год, квартал, месяц.
При смешанных перевозках составляют схему грузопотоков для каждого материала с учетом его количества и рассчитывается расстояние перевозки.

## Slide 5
2. Проектирование механизации строительства.
В ПОС и ППР вопросы механизации работ решаются по схеме:
устанавливают номенклатуру и количество основных строительных машин и механизмов по объекту и специализированному потоку;
определяют общую потребность в основных строительных и дорожных машинах, а также транспортных средствах;
выбирают(с разработкой вариантов) средства механизации основных строительно-монтажных работ;
вопросы механизации строительства решают с учётом того, что работа машин организуется комплектами, закреплёнными за объектными и специализированными потоками;
комплект машин должен обеспечивать комплексную механизацию процессов.
При этом машины и механизмы увязывают между собой по производительности с ведущей машиной.

## Slide 6
Номенклатура комплекта машин определяется технологической структурой объектного (комплексного) потока.
Выбор типов и определение количества машин в комплектах производится с учётом:
типов возводимых зданий и сооружений и их основных размеров;
технологии производства работ по потокам;
габаритов и массы сборных конструкций и материалов при выполнении подъёмно-транспортных работ;
состава парка машин строительных организаций;
сменной эксплуатационной производительности и годовых норм выработки машин;
принятой интенсивности объектных потоков.
Количество ведущих машин (n) в комплекте с учётом принятой интенсивности объектного потока (I) и сменной производительности машин (Рэ) определяют по формуле:
Где S - количество рабочих смен.

## Slide 7
Комплектующие машины и механизмы для выполнения вспомогательных строительных (транспортных) процессов определяют в соответствии с производительностью ведущих машин.
Монтажные краны подбирают по трём параметрам:
грузоподъёмность;
вылет крюка крана;
высота подъёма крюка.
Эти параметры должны обеспечить требуемые условия монтажа, определяемые параметрами здания и их конструкционных элементов, а также техническими условиями расположения (привязки) крана относительно монтируемого объекта.
Величина размера партии q определяется по формуле:
Где N – общая потребность в материалах;
Зоз – затраты на обеспечение заказа;
Ц1 - стоимость ед. изм. материала;
Кскл - коэф. учитывающий долю складских расходов в цене материла;
Зскл – затраты на хранение материала.

## Slide 8
Количество партий материала необходимых для производства работ.
Дни поставок на строительную площадку.
Где Тфакт – фактический срок строительства.

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!