## Slide 1
САОСП
Лекция №10
Организация приемки зданий и сооружений в эксплуатацию

## Slide 2
Вопросы:
1.Основные термины и определения
2.Общие положения о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта

## Slide 3
1. Основные термины и определения.
Законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект - объект, на котором в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом выполнены все строительные работы:
произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования;
проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ;
проведен в пробном режиме выпуск продукции (оказание услуг) в установленном проектом объеме для окончания пускового периода;
обеспечена передача территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций на обслуживание;
получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.
Эксплуатирующая организация - юридическое или физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию и осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника (инвестора) эксплуатацию построенного объекта.
Приемка законченного строительством объекта заказчиком от подрядчика - юридическое действие, в результате которого подтверждается соответствие принимаемого объекта предъявляемым к нему требованиям и договору подряда.

## Slide 4
Приемочная комиссия - временный коллегиальный орган специалистов государственных надзорных органов и иных уполномоченных на то должностных лиц, устанавливающий и документально подтверждающий соответствие законченного строительством объекта утвержденной в установленном порядке проектной документации, требованиям нормативных документов, а также готовность его к вводу в эксплуатацию либо готовность к производству испытательных и пусконаладочных работ в режиме пробной эксплуатации.
Приемка в эксплуатацию - юридическое действие органов и должностных лиц, уполномоченных на то действующим законодательством, в результате которого подтверждается готовность законченного строительством и принятого объекта к использованию по назначению.
Разрешение на эксплуатацию объекта - юридическое действие органа местного самоуправления или другого уполномоченного органа, в результате которого разрешается использование законченного строительством и подготовленного к эксплуатации объекта по назначению.
Зимнее время приемки объектов в эксплуатацию - неблагоприятный период производства работ по отделке фасадов, благоустройству и озеленению территории, включающий период с 1 ноября по 1 апреля.
Объект областного значения - объект недвижимости, создаваемый для нужд области, финансируемый полностью или частично за счет средств областного бюджета.

## Slide 5
2. Общие положения о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта
В качестве основной схемы установлено, что законченный строительством объект принимается от подрядчика заказчиком в соответствии с условиями договора подряда (контракта) и гражданского законодательства, а далее принятый и подготовленный к эксплуатации заказчиком совместно с подрядчиком объект принимается инвестором (посредством приемочной комиссии или без нее) под контролем органов государственного надзора и органов местного самоуправления.
Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения сдаются в эксплуатацию заказчиком совместно с подрядчиком приемочной комиссии, объекты производственного и сельскохозяйственного назначения - инвестору.
Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения, областного значения производится приемочными комиссиями, назначаемыми администрацией области.
Приемка иных объектов жилищно-гражданского назначения осуществляется посредством приемочной комиссии, назначаемыми органами местного самоуправления.
Приемка в эксплуатацию объектов производственного и сельскохозяйственного назначения осуществляется посредством приемочной комиссии или без нее по решению инвестора.

## Slide 6
Заказчик после приемки объекта от подрядчика обязан совместно с ним подготовить объект к вводу в эксплуатацию:
обеспечив выполнение индивидуального и комплексного опробования инженерно-технического оборудования;
производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции;
передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание;
получение заключений;
специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора;
укомплектование объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.

## Slide 7
Соответствие законченного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям нормативных документов подтверждается документами, состав которых определяется строительными нормами и правилами и проектом:
акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты испытаний;
документы лабораторного контроля;
сертификаты;
исполнительные геодезические съемки;
журналы работ, и т.д.
Указанные документы комплектуются генеральным подрядчиком и контролируются техническим надзором заказчика, после чего передаются генподрядчиком заказчику по перечню.
Указанная документация после ввода объекта в эксплуатацию передается заказчиком эксплуатирующей организации для постоянного хранения.
Комплект исполнительных съемок на сдаваемый объект недвижимости, включая подземные сооружения и сети, в обязательном порядке передается в соответствующий орган архитектуры и градостроительства по установленным правилам.

## Slide 8
В обязательный состав приемочной комиссии включаются представители:
инвестора и застройщика;
заказчика и генподрядчика;
органов местного самоуправления;
генпроектировщика и архитектора - автора проекта;
эксплуатирующей организации;
Госсанэпиднадзора;
Госпожнадзора;
Госархстройнадзора;
органа архитектуры и градостроительства муниципального образования;
специально уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и др. органов государственного надзора и контроля, которым подконтролен объект, в соответствии с законодательством, действующим в момент приемки.
Орган, назначивший комиссию, одновременно назначает председателем приемочной комиссии своего представителя.

## Slide 9
При приемке без комиссии перечень государственных надзорных организаций, заключения которых в обязательном порядке прилагаются к акту приемки, определяется в соответствии с действующим законодательством органами Госархстройнадзора.
Инвестор вправе включить в состав приемочной комиссии представителей других заинтересованных организаций, c правом совещательного голоса.
При приемке объекта в эксплуатацию посредством приемочной комиссии инвестор не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии должен установить персональный состав приемочной комиссии по согласованию с органами, представители которых включаются в ее состав
По объектам жилищно-гражданского назначения персональный состав комиссий определяется органом местного самоуправления или администрацией области, назначившими комиссию.
Одновременно определяются сроки работы приемочной комиссии, но не более одного месяца.
Порядок работы приемочной комиссии и распределение обязанностей ее членов определяются председателем комиссии.
Результатом работы приемочной комиссии является акт о приемке объекта в эксплуатацию по форме № 4, подписанный всеми членами приемочной комиссии, каждый из которых несет ответственность за принятые комиссией решения в соответствии с компетенцией и распределением обязанностей.
В установленный срок работы приемочной комиссии указанный акт, подписанный председателем комиссии, передается на утверждение. Приемочная комиссия при установлении неготовности объекта к вводу в эксплуатацию должна составить мотивированное заключение, подписанное председателем, и в установленный для работы комиссии срок представить его инвестору и заказчику.

## Slide 10
При приемке объекта без назначения приемочной комиссии, соответствующие территориальные органы государственного надзора, которым подконтролен объект, обязаны в течение 15 дней после получения заявления заказчика о готовности объекта к эксплуатации подготовить и выдать заключение о соответствии законченного строительством объекта проекту и требованиям нормативных документов или иные документы о соответствии объекта и входящих в его состав отдельных элементов, узлов и оборудования, выдача которых предусмотрена действующим законодательством.
В случае несоответствия объекта необходимым требованиям, эти органы должны в указанный срок направить заказчику мотивированный отказ в приемке объекта с изложением замечаний по вопросам, входящим в их компетенцию.
Факт устранения замечаний подтверждается заключениями надзорных органов, выдавших первоначальное заключение.
При приемке в эксплуатацию объекта без приемочной комиссии, инвестор совместно с заказчиком на основании положительных заключений органов государственного надзора, акта приемки объекта заказчиком от подрядчика с необходимыми приложениями оформляют акт приемки объекта в эксплуатацию по форме № 5.
Датой ввода в эксплуатацию объекта является дата утверждения акта приемки объекта соответствующими органами или уполномоченными лицами.
Расходы по организации приемки объектов в эксплуатацию несет инвестор, если иное не установлено договорами (контрактами) между участниками инвестиционной деятельности.

## Slide 11
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!