# ЛЕКЦИЯ 5. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И РАНЖИРОВАНИЕ РИСКОВ: МАТРИЦА РИСКОВ (RISK HEAT MAP) И ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ

## 1. Введение: Сущность и задачи качественной оценки

После того как на этапе идентификации сформирован первичный Реестр рисков (Лекция 4), организация сталкивается с практической проблемой: список выявленных угроз может содержать десятки и сотни пунктов. Ресурсы компании (финансовые, человеческие, временные) всегда ограничены, поэтому попытаться нейтрализовать абсолютно все риски одновременно невозможно и экономически нецелесообразно.

Возникает необходимость в приоритизации и ранжировании рисков — отборе наиболее критических угроз, требующих первоочередного внимания руководства и выделения бюджетов.

Качественная оценка рисков — это процесс категоризации и ранжирования идентификационных рисков путем сопоставления двух ключевых параметров:

- Вероятности наступления рискового события (P — Probability / Likelihood).

- Силы воздействия или тяжести последствий (I — Impact / Consequence).

### Главные задачи качественной оценки:

- Быстрое разделение рисков на группы по уровню критичности (высокие, средние, низкие).

- Определение рисков, требующих проведения глубокого cuantitativo (количественного) анализа.

- Отсеивание несущественных угроз, не оказывающих заметного влияния на цели организации.

- Визуализация рискового профиля компании для Совета директоров и топ-менеджмента.

## 2. Шкалы оценки вероятности и воздействия

Для проведения качественного анализа компании разрабатывают формализованные шкалы. Они могут быть порядковыми (качественными) или полуколичественными (бальными). Главное требование — шкалы должны быть однозначными и понятными для всех экспертов.

### 2.1. Шкала вероятности наступления события (P)

Вероятность определяет шанс реализации риска в течение определенного временного горизонта (например, в течение года или срока реализации проекта).

| Балл / Уровень | Наименование | Качественное описание | Количественный ориентир (частота) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редкое (Rare) | Событие может произойти только в исключительных обстоятельствах | Менее 1 раза в 5–10 лет ($< 10\%$) |
| 2 | Маловероятное (Unlikely) | Событие может произойти в течение года, но статистически нетипично | 1 раз в 2–5 лет ($10\% - 30\%$) |
| 3 | Возможные (Possible) | Событие происходит время от времени в нормальной практике | 1 раз в 1–2 года ($30\% - 60\%$) |
| 4 | Вероятное (Likely) | Событие с высокой вероятностью произойдет в текущем периоде | 1–2 раза в год ($60\% - 85\%$) |
| 5 | Практически неизбежное (Almost Certain) | Событие происходит регулярно или ожидается в ближайшее время | Несколько раз в год ($> 85\%$) |

### 2.2. Шкала силы воздействия (I)

Воздействие показывает степень ущерба для целей организации при условии, что рисковое событие уже реализовалось. Понятие «воздействие» включает в себя не только прямые финансовые потери, но и операционные, репутационные, юридические и экологические последствия.

ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ (IMPACT)
                                                   |
         +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
         |                    |                    |                    |                    |
         v                    v                    v                    v                    v
    Финансовые           Операционные         Репутационные          Комплаенс           Безопасность
     убытки                задержки              последствия          и штрафы            и персонал
  • Потеря выручки     • Простой линий      • Упоминания в СМИ   • Санкции ЦБ        • Травматизм
  • Рост расходов      • Срыв сроков        • Отток клиентов     • Судебные иски     • Вред экологии

#### Пример многокритериальной шкалы воздействия:

| Уровень | Описание | Финансовый ущерб (% от бюджета) | Операционный простой | Репутация и СМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Незначительное (Insignificant) | $< 1\%$ бюджета проекта | <2 часов | Локальные жалобы, без публикаций в СМИ |
| 2 | Малое (Minor) | $1\% - 5\%$ бюджета | От 2 часов до 1 дня | Местные публикации, единичные претензии |
| 3 | Среднее (Moderate) | $5\% - 15\%$ бюджета | От 1 до 5 дней | Региональные СМИ, негативный резонанс |
| 4 | Крупное (Major) | $15\% - 30\%$ бюджета | От 1 до 3 недель | Национальные СМИ, потеря крупного клиента |
| 5 | Катастрофическое (Catastrophic) | $> 30\%$ бюджета / Банкротство | Более 3 недель | Международный скандал, отзыв лицензии |

## 3. Построение Матрицы рисков (Risk Heat Map)

Матрица рисков (Карта рисков / Heat Map) — это графический инструмент, представляющий собой двухмерную сетку, по оси ординат (Y) которой откладывается Вероятность (P), а по оси абсцисс (X) — Сила воздействия (I).

Уровень риска (Risk Score) в самом простом виде рассчитывается по аддитивной или мультипликативной формуле:

Уровеньриска(RiskScore)=Вероятность(P)×Воздействие(I)

### Конструкция классической матрицы 5×5

ВЕРОЯТНОСТЬ (P)
      ^
  5   |  [5] Желтый    [10] Оранжевый  [15] Красный    [20] Красный    [25] Красный
      |
  4   |  [4] Зеленый   [8] Желтый      [12] Оранжевый  [16] Красный    [20] Красный
      |
  3   |  [3] Зеленый   [6] Желтый      [9] Оранжевый   [12] Оранжевый  [15] Красный
      |
  2   |  [2] Зеленый   [4] Зеленый     [6] Желтый      [8] Желтый      [10] Оранжевый
      |
  1   |  [1] Зеленый   [2] Зеленый     [3] Зеленый     [4] Зеленый     [5] Желтый
      +--------------------------------------------------------------------------->
             1               2               3               4               5       ВОЗДЕЙСТВИЕ (I)
      (Незначительное)    (Малое)        (Среднее)       (Крупное)    (Катастрофич.)

### Зонирование Карты рисков и стратегии управления

Матрица разделяется на светофорные зоны критичности (Red / Amber / Green — RAG):

- Красная зона (Высокий / Критический риск, Risk Score 15–25):

  - Характеристика: Неприемлемые риски. Требуют немедленного вмешательства высшего руководства.

  - Действие: Разработка экстренных мероприятий по снижению, избежание риска или выделение индивидуального бюджета под мероприятия защиты.

- Желтая / Оранжевая зона (Умеренный / Средний риск, Risk Score 5–12):

  - Характеристика: Допустимые риски под контролем.

  - Действие: Назначение владельца риска, регулярный мониторинг KRI, проведение мероприятий по минимизации при наличии ресурсов.

- Зеленая зона (Низкий / Незначительный риск, Risk Score 1–4):

  - Характеристика: Приемлемые (фоновые) риски.

  - Действие: Принятие риска без выделения специальных ресурсов. Периодический мониторинг в рамках плановых аудитов.

## 4. Качественные методы экспертной оценки

Определение значений P и I часто опирается на субъективное мнение специалистов. Для снижения субъективизма используются формализованные экспертные методы.

МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ
                                              |
         +------------------------------------+------------------------------------+
         |                                    |                                    |
         v                                    v                                    v
   Метод Сводных             Оценка по методу FMEA                 Метод Парето
     Карточек                (Failure Mode & Effects)             (Правило 80/20)
  • Заполнение анкет         • Расчет RPN = P x I x D             • Ранжирование по вкладу
  • Выведение средних        • Учет фактора "Обнаруживаемость"      в общий объем ущерба

### 4.1. Метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA-анализ (анализ видов и последствий отказов) расширяет классическую двухфакторную матрицу, добавляя третий параметр — Обнаруживаемость (D — Detectability).

Обнаруживаемость (D): Вероятность того, что возникающий дефект или сбой будет замечен системами контроля до того, как он причинит вред последнему потребителю (1 — легко обнаружить, 10 — обнаружить невозможно).

Рассчитывается Приоритетное число риска (RPN — Risk Priority Number):

RPN=P×I×D

Чем выше индекс RPN, тем приоритетнее задача по доработке системы контроля или процесса.

### 4.2. Анализ Парето при ранжировании рисков

Согласно правилу Парето, 20% ключевых рисков генерируют 80% всех потенциальных убытков организации.

Применение анализа Парето позволяет построить столбчатую диаграмму ранжирования рисков по величине возможного ущерба и сконцентрировать ограниченный ресурс компании на решении «критического большинства» проблем.

Накопленный ущерб (%)
  100% |                                               _____________------- (Cumulative Impact)
   80% |-------------------------------------/-------'
       |                                    / |
       |                        ___________/  |
       |                       |           |  |
       |           ___________ |           |  |           ___________
       |  ________|           ||           |  | _________|           |
    0% +--+-------+-----------++-----------+--+-+----------+-----------+----> Риски
            Risk A      Risk B       Risk C       Risk D       Risk E
          [========== 80% Ущерба ==========] [==== 20% Остаточный ущерб ====]

## 5. Ограничения и типичные ошибки качественной оценки

Несмотря на простоту и наглядность, качественный анализ имеет ряд серьезных методологических ограничений:

- Эффект галлюцинации и субъективизма: Оценки двух разных экспертов могут кардинально отличаться в зависимости от их личного опыта, оптимизма или склонности к риску.

- Проблема сжатия данных (Compression Error): Шкала из 5 баллов сглаживает различия. Ущерб в $100 тыс. и $5 млн в грубой матрице могут попасть в одну категорию «Крупный ущерб».

- Парадокс одинакового балла: Риск с P=1,I=5 (Score=5) и риск с P=5,I=1 (Score=5) получают одинаковый приоритет, хотя требуют кардинально разного реагирования (страхование катастрофы vs. операционный контроль мелких сбоев).

- Игнорирование взаимозависимостей: Качественная матрица рассматривает каждый риск изолированно, не учитывая каскадные эффекты.

## 6. Заключение

Качественная оценка рисков и построение Матрицы рисков (Risk Heat Map) представляют собой незаменимый первичный фильтр в корпоративном риск-менеджменте. Она позволяет сформировать наглядный профиль рисков, разграничить зоны ответственности и оперативно отделить критические угрозы от фонового шума.

Однако для принятия сложных финансовых решений, формирования страховых бюджетов и оценки крупномасштабных инвестиционных проектов одной качественной оценки недостаточно. Риски, попавшие в красную и оранжевую зоны матрицы, отправляются на Количественный анализ рисков, математические и статистические инструменты которого мы изучим на Лекции 6.