# ЛЕКЦИЯ 11. СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ: ИЗБЕЖАНИЕ, СНИЖЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ

## 1. Введение: Завершение оценки и переход к управлению

На предыдущих этапах жизненного цикла риск-менеджмента мы прошли путь от идентификации рисков (Лекция 4) и их качественного ранжирования с помощью Матрицы рисков (Лекция 5) до точных математических и статистических расчетов (Лекции 6–10). Однако сам по себе анализ не приносит компании никакой ценности, если за ним не следует управленческое решение.

Реагирование на риски (Risk Treatment / Response) — это процесс разработки вариантов выбора, формирования стратегий и реализации мероприятий по изменению уровня риска с целью приведения его в соответствие с аппетитом к риску (Risk Appetite) организации.

Согласно международным стандартам (ISO 31000 и COSO ERM), все многообразие управленческих действий в отношении рисков сводится к четырем классическим базовым стратегиям (так называемый метод «4T» или классическая матрица реагирования).

## 2. Четыре базовые стратегии реагирования на риски

СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ
                                              |
         +------------------+-----------------+-----------------+------------------+
         |                  |                                   |                  |
         v                  v                                   v                  v
    1. ИЗБЕЖАНИЕ       2. СНИЖЕНИЕ                         3. ПЕРЕДАЧА        4. ПРИНЯТИЕ
    (Avoidance)        (Mitigation / Reduction)            (Sharing /         (Retention /
    • Отказ от риска   • Воздействие на вероятность        Transfer)          Acceptance)
    • Уход из зоны       или последствия                   • Страхование      • Пассивное
      угрозы           • Установка контролей               • Хеджирование       принятие
                       • Оптимизация процессов             • Аусорсинг        • Активное
                                                                                формирование
                                                                                резервов

### 2.1. Избежание риска (Risk Avoidance / Termination)

Избежание риска — это стратегия, заключающаяся в полном прекращении деятельности, которая генерирует данный риск, или в отказе от входа в проект (направление), сопряженный с неприемлемыми угрозами.

- Суть подхода: Организация решает полностью уйти из зоны риска, так как потенциальные негативные последствия превышают любую возможную выгоду.

- Примеры:

  - Компания решает отказаться от выхода на рынок страны с нестабильным санкционным режимом и высоким риском экспроприации активов.

  - Фармацевтическая компания прекращает разработку препарата после того, как клинические выявили недопустимый уровень побочных эффектов.

- Плюсы и минусы:

  - Плюс: Полная гарантия отсутствия потерь от данного конкретного источника.

  - Минус: Организация лишается возможных доходов и упускает рыночные возможности (высокая стоимость упущенной выгоды). Избежание применимо только к критическим рискам высшей зоны («красная зона» матрицы).

### 2.2. Снижение / Минимизация риска (Risk Mitigation / Reduction)

Снижение риска — это наиболее распространенная стратегия, нацеленная на уменьшение либо вероятности наступления рискового события (P), либо силы его воздействия (ущерба) (I), либо обоих параметров одновременно.

- Суть подхода: Риск принимается в работу, но компания внедряет защитные механизмы, барьеры и контрольные процедуры для ограничения возможных потерь.

- Приправления и методы снижения:

  - Снижение вероятности: Регулярное техническое обслуживание оборудования (снижает вероятность поломки), обучение персонала технике безопасности, установка систем раннего обнаружения угроз.

  - Снижение воздействия: Установка систем пожаротушения на складе (пожар может случиться, но ущерб будет минимальным), диверсификация цепочек поставок.

- Примеры: Внедрение стандартов информационной безопасности (ISO 27001) для снижения вероятности утечки баз данных.

### 2.3. Передача / Страхование риска (Risk Sharing / Transfer)

Передача риска — это стратегия, при которой финансовые последствия реализации риска или ответственность за его наступление перекладываются на третью сторону (партнера, контрагента, страховую компанию).

- Важное методологическое примечание: Передача риска не уничтожает сам риск и не снижает вероятность его наступления; она лишь переносит финансовое бремя убытков на другую организацию.

- Основные инструменты передачи рисков:

  - Страхование (Insurance): Передача имущественных или операционных рисков страховой компании за уплату страховой премии (полисы имущественного страхования, D&O, страхование грузов).

  - Хеджирование (Hedging): Передача рыночных (валютных, ценовых) рисков на финансовых рынках с помощью деривативов (фьючерсы, опционы — подробно рассматриваются в Лекции 12).

  - Передача через договоры (Contractual Transfer): Включение в договоры с подрядчиками жестких штрафных санкций и пунктов об ответственности за срыв сроков или ненадлежащее качество.

  - Аутсорсинг (Outsourcing): Передача непрофильных опасных процессов (например, обслуживание сложных IT-серверов или утилизация опасных отходов) специализированным компаниям, имеющим высокую экспертизу и страховку профессиональной ответственности.

### 2.4. Принятие / Удержание риска (Risk Retention / Acceptance)

Принятие риска — это стратегия, при которой организация осознанно соглашается не предпринимать никаких активных мер по снижению риска, беря ответственность за возможные последствия на себя.

Эта стратегия применяется в двух случаях:

- Низкий уровень риска: Риск находится в «зеленой зоне» матрицы (ущерб минимален, вероятность редкая), и затраты на его снижение превышают возможные потери.

- Отсутствие альтернатив: Риск неизбежен (например, макроэкономический кризис), и его невозможно ни избежать, ни передать, ни снизить.

#### Формы принятия риска:

- Пассивное принятие (Passive Retention): Организация просто игнорирует риск, не формируя никаких резервов (стратегия «авось пронесет»). В случае реализации риска компания сталкивается с кризисом. Это проявление неэффективного риск-менеджмента.

- Активное принятие (Active Retention): Осознанное решение с формированием специальных финансовых резервов (резервных фондов, страховых депозитов, нераспределенной прибыли) для покрытия возможных убытков в случае их реализации.

## 3. Матрица выбора стратегии реагирования

Выбор конкретной стратегии зависит от того, в какую зону Матрицы рисков (Risk Heat Map) попадает угроза после ее оценки:

| Зона критичности риска | Рекомендуемая стратегия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Красная зона (Высокие риски) | Избежание или Снижение | Риски угрожают выживанию компании. Требуется либо отказаться от деятельности, либо экстренно внедрять мощные барьеры. |
| Оранжевая / Желтая зона (Умеренные риски) | Снижение или Передача | Риски управляемы. Оптимально снизить их вероятность или передать финансовое бремя на страховую компанию / подрядчиков. |
| Зеленая зона (Низкие риски) | Принятие (Активное или Пассивное) | Затраты на минимизацию превышают возможный ущерб. Риск принимается как фоновый фактор. |

## 4. Разработка Плана мероприятий по реагированию (Risk Treatment Plan)

Выбранная стратегия фиксируется в Плане мероприятий по управлению рисками (Risk Treatment Plan), который является логическим продолжением Реестра рисков.

### Обязательные элементы Плана мероприятий:

- Ссылка на ID риска: Привязка к конкретной строке в Реестре рисков.

- Выбранная стратегия: (Избежать, Снизить, Передать, Принять).

- Описание конкретных действий: Что именно нужно сделать (например, «Установить резервный дизель-генератор», «Заключить договор страхования имущества»).

- Ответственное лицо (Action Owner): Конкретный сотрудник, отвечающий за выполнение мероприятия.

- Сроки выполнения (Timeline): Точная дата завершения внедрения защитного механизма.

- Бюджет мероприятий: Затраты на реализацию стратегии (которые должны быть сопоставимы с потенциальным ущербом от риска).

- Ожидаемый результат (Остаточный риск): Каким должен стать уровень риска после выполнения мероприятий.

## 5. Понятие остаточного риска (Residual Risk)

При планировании мер реагирования всегда учитывается ключевое различие между двумя состояниями риска:

- Изначальный (присущий) риск (Inherent Risk): Уровень риска до применения каких-либо защитных мер и контролей.

- Остаточный риск (Residual Risk): Уровень риска, который остается после внедрения запланированных мероприятий по снижению или передаче.

Остаточныйриск=Изначальныйриск-Эффектмероприятийзащиты

Задача риск-менеджмента — убедиться, что остаточный риск находится ниже уровня установленного Советом директоров аппетита к риску. Если остаточный риск по-прежнему в «красной зоне», требуются дополнительные управленческие интервенции.

## 6. Заключение

Выбор стратегии реагирования на риски — это кульминация аналитической работы риск-менеджера. Комбинация четырех классических подходов — Избежания, Снижения, Передачи и Принятия — позволяет сформировать сбалансированный портфель защитных мер. Зафиксированные в Плане мероприятий действия переводят абстрактную неопределенность в управляемые задачи с назначенными сроками, бюджетами и ответственными лицами.

На следующей лекции мы подробно разберем специализированные инструменты реализации стратегии Передачи рисков, уделив особое внимание инструментам хеджирования и страхованию с использованием производных финансовых инструментов.