Расчет и анализ производственного цикла сложного процесса

На большинстве промышленных предприятий изготавливают сложные изделия, то есть изделия, состоящие из ряда элементарных и сложных предметов труда.

Элементарный предмет труда - это предмет, который не может быть разделен на части без его разрушения. Он может состоять из нескольких частей, приведенных в постоянное неделимое состояние каким-либо способом.

Сложный предмет труда состоит из нескольких элементарных предметов труда. Сложные изделия изготавливаются в результате осуществления сложных производственных процессов, представляющих собой совокупность простых процессов.

При изготовлении сложного изделия составляется:

- сборочная (веерная или иерархическая) схема изделия;

- цикловой график изготовления изделия в виде ленточной или сетевой диаграммы.

Сборочная схема изделия представляет собой ведомость состава изделия, то есть перечень элементарных и сложных компонентов изделия.

На основании ведомости определяется количество компонентов изделия, которое следует изготовить.

Цикловой график отражает перечень и длительность всех работ, которые выполняются.

Время изготовления изделия

| Компоненты | Время изготовления, дни |
| --- | --- |
| И | 10 |
| С1 | 5 |
| С2 | 8 |
| С3 | 12 |
| Э1 | 10 |
| Э2 | 8 |
| Э3 | 10 |
| С4 | 5 |
| Э5 | 3 |

Структура производственного цикла сложного процесса определяется составом операций и связями между ними.

Состав операции зависит от технологии обработки предметов труда и особенностей их сборки.

Как ив простом производственном процессе применяется три вида движения предметов труда:

- последовательный;

- параллельный;

- параллельно-последовательный.

Производственный цикл сложного изделия равен длительности самой продолжительной цепочки взаимосвязанных последовательно выполняемых работ:

Тцсл = , где

m - количество последовательно связанных между собой процессов изготовления компонентов изделия и их сборки;

Тцi – длительность цикла изготовления элементарных изделий или выполнения сборки;

Тмцi – длительность межцикловых перерывов.

Сокращение цикла сложного производственного процесса осуществляется за счет увеличения степени параллельности выполнения работ.

### Пути сокращения длительности производственного цикла

- комплексная механизация и автоматизация технологических, контрольных и транспортных процессов;

- сокращение длительности естественных процессов;

- сокращение межоперационных перерывов на основе оптимизации режимов работы, рациональной планировки рабочих мест, ликвидации потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам;

- снижение трудоемкости основных технологических операций за счет совершенствования конструкций изделия и технологии его изготовления;

- совершенствование процессов транспортировки, складирования и контроля за счет автоматизации и механизации внутрицехового транспорта, применения статистических методов контроля продукции и методов самоконтроля;

- совершенствование организации производства за счет роста объемов работ, выполняемых параллельно, а также оптимизации процессов и последовательности запуска предметов труда в обработку с помощью решения оптимизационных задач по правилам Джонсона, Монте- Карло и правилам предпочтения.