Лекция 6

СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Сооружение тоннелей должно осуществляться по утвержденным в установленном порядке проектам организации строительства и производства работ Проекты должны предусматривать механизацию основных наиболее трудоемких строительно-монтажных работ и содержать планы ликвидации возможных аварий. При необходимости в состав проекта отдельным разделом должна включаться автоматизированная система управления технологическим процессом строительства.

6.2 Забои подземных выработок должны быть обеспечены необходимыми видами энергии, вентиляцией, освещением, водоотводом или водоотливом, водопроводом, сигнализацией (в том числе аварийной), телефонной связью и средствами пожаротушения.

6.3 Раскрываемы в процессе сооружения выработки при необходимости должны надежно закрепляться временной крепью. Крепь устанавливается в соответствии с паспортом, утвержденным главным инженером строительства. Элементы временной деревянной крепи должны удаляться при укладке бетона или монтаже сборной обделки Оставление их за обделкой допускается в случае защемлении или возможности вывала грунта.

64 Разработку грунта буровзрывным способом следует осуществлять с соблюдением требований действующих нормативных документов, правил безопасности при ведении взрывных работ и технических условий по производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов по составленному для каждого забоя паспорту, утвержденному главным инженером строительства. Буровзрывные работы для получения гладкой поверхности грунта в выработке следует производить с использованием метода контурного взрывания.

6.5 Работы по сооружению тоннелей в неустойчивых грунтах, связанные с искусственным закреплением грунтов, их замораживанием, понижением уровня грунтовых вод и другими специальными способами работ должны выполняться в соответствии с правилами и требованиями, изложенными в нормах на возведение земляных сооружений, оснований и фундаментов, а также нормах транспортного строительства.

6.6 В подземных выработках, опасных по газу, следует применять для стационарных и передвижных установок электрооборудование в рудничном взрывобезопасном исполнении. Такие выработки должны переводиться на газовый режим, а работы в них должны осуществляться при условии разработки и выполнения специальных мероприятий, согласованных с оргнами Госгортехнадзора.

6.7 В процессе проходческих работ геологической службе подрядчика надлежит вести систематические наблюдения за соответствием фактических инженерно-геологических условий проектным данным в части устойчивости забоя, изменения мощности и состава напластований грунтов, их трещиноватости, крепости по буримости, притоку грунтовых вод. Результаты наблюдений должны заноситься в журнал производства работ Об отклонениях инженерно-геологических условий от проектных данных ставятся в известность проектные организации и заказчик.

6.8 В тоннелях, сооружаемых и эксплуатируемых в особо сложных условиях - в зонах тектонических разломов с неустойчивыми водонасыщенными грунтами, на участках нестабилизирующегося горного давления и др. - следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдений (мониторинга) за состоянием обделки и окружающего тоннель грунта, как в период строительства, так и в процессе эксплуатации тоннеля. Схему установки аппаратуры и результаты наблюдений, выполненных в период строительства, надлежит передавать заказчику вместе с исполнительной документацией.

6.9 В процессе строительства тоннелей должны осуществляться наблюдения за осадками сохраняемых зданий, сооружений, коммуникации и других объектов, расположенных в зонах возможных деформаций земной поверхности.

6.10 Точность геометрических измерений, проводимых в процессе строительства, должна соответствовать ГОСТ 23616. Применяемые средства, методы измерений должны быть аттестованы Государственной или отраслевой метрологической службой. Погрешность и методы проверки точности измерений должны определяться проектом.

6.11 Суммарные величины отклонений внутренних размеров обделок от их проектного положения не должны нарушать габарита приближения строений.

6.12 При строительстве тоннелей следует выполнять производственный контроль, предусмотренный действующими нормативными документами, и соблюдать основные требования операционного контроля качества СМР, приведенные в приложении Б.

6.13 На каждом строительстве надлежит вести общий журнал работ по форме, предусмотренной действующими нормативными документами, или горный журнал, а также журналы распоряжений, авторского надзора или группы сопровождения проекта, маркшейдерского контроля, маркшейдерских замеров выполненных работ, контроля по технике безопасности, а также по отдельным видам работ и работе отдельных механизмов.

Указания и предписания руководства строительной организации начальникам участков и сменному персоналу об остановке или возобновлении горных и других видов работ, исправлении некачественно выполненных работ, результатах маркшейдерского контроля , указания и предписания органов государственного надзора и заказчика заносятся в общий журнал работ.

6.14 Все тоннели в период строительства и полной реконструкции должны обслуживаться профессиональными военизированными горноспасательными частями

6.15 Производимые при строительстве тоннелей работы. должны
выполняться с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в

действующих нормативных документах, противопожарных норм- в МСН 2.02-01, требований пожарной безопасности - в ГОСТ 12.1.004, электробезопасности - в ГОСТ 12.1.013, а также требований нормативных документов органов надзора , и других норм, утвержденных в установленном порядке.

| По способам сооружения | Сооружаемые горным способом: проходка с разработкой профиля по частям, либо на полный профиль с устройством временной крепи без вскрытия поверхности Сооружаемые щитовым способом: с помощью проходческих щитов без вскрытия поверхности Сооружаемые открытым способом: сооружаемые в котлованах с обратной засыпкой конструкции Сооружаемые полузакрытым способом: часть конструкции тоннеля сооружается без вскрытия земной поверхности, часть- со вскрытием Сооружаемые специальными способами: с помощью предварительного укрепления грунтов, опускания готовых тоннельных секций, с использованием в забое сжатого воздуха, методом продавливания. |
| --- | --- |

В практике тоннельного строительства применяют горный, щитовой, открытый и специальные способы работ.

Горный способ работ предусматривает раскрытие тоннельной выработки по частям с временным креплением и поэтапным возведением несущей конструкции - обделки. В крепких и устойчивых породах выработку раскрывают сразу на полный профиль с временной контурной крепью и последующим механизированным возведением обделки. Обделки горных тоннелей выполняют из монолитного, бетона или железобетона и, реже, из сборных железобетонных элементов. Горный метод работ применяют при строительстве горных, подводных и городских тоннелей глубокого заложения в различных инженерно-геологических условиях (от слабых неустойчивых до крепких скальных пород).

Щитовой способ работ основан на применении в качестве временной крепи подвижной стальной цилиндрической оболочки, - щита, под защитой которого разрабатывают породу и возводят обделку из отдельных, заранее изготовленных металлических или железобетонных элементов - блоков или тюбингов, образующих кольца шириной 0,5-1,2 м. По мере разработки породы в забое щит перемещают вперед гидравлическими домкратами, упирающимися в возведенную обделку. Щитовой способ применяют при строительстве горных, подводных и городских тоннелей в слабых, неустойчивых породах, а также в устойчивых грунтах.

Открытый способ работ применяют при сооружении тоннелей мелкого заложения. Несущие конструкции преимущественно прямоугольного поперечного сечения из сборного «ли монолитного железобетона возводят в открытом котловане с откосами, свайным или шпунтовым креплением. Возможно бетонирование стен в траншеях с последующим устройством

перекрытия и разработкой под его защитой грунтового ядра между стенами тоннеля.

При сооружении тоннелей горным, щитовым или открытым методом в тяжелых геологических условиях (в водоносных неустойчивых грунтах при значительном притоке подземных вод) применяют специальные приемы работ по укреплению окружающего грунтового массива с использованием искусственного замораживания, водопонижения или химического закрепления грунтов.

При строительстве подводных тоннелей, помимо горного, щитового и открытого методов работ, применяют метод готовых (заводных) секций, опускных кессонов-тоннелей и др.

Методы сооружения городских тоннелей

Транспортные и пешеходные тоннели мелкого заложения сооружают обычно в условиях застроенной городской территории при интенсивном уличном движении. При строительстве этих тоннелей необходимо обеспечить сохранность зданий и сооружений по трассе тоннеля и непрерывный пропуск транспортных средств по магистралям, в месте переселения которых сооружается тоннель. Городские тоннели мелкого заложения сооружают преимущественно открытым методом с вскрытием поверхности. При этом работы ведут последовательно на отдельных участках, длину которых назначают из условия минимального стеснения уличного движения.

В некоторых случаях на наиболее грузонапряженных магистралях для пропуска транспортных средств через строящийся тоннель устраивают временные мосты.

В зависимости от характера городской застройки, инженерно-геологических условий и конструкций тоннеля применяют следующие разновидности открытого метода: котлованный, траншейный и щитовой. .

Котлованный метод предусматривает вскрытие котлована с последующим возведением в нем конструкции тоннеля и обратной засыпкой.

До вскрытия котлована подземные коммуникации, залегающие по трассе тоннеля (газопровод, водопровод, канализация, кабели и т. п.), должны быть переложены или подвешены на временных мостах.

В устойчивых грунтах естественной влажности, когда условия городской застройки позволяют создать широкий котлован, его устраивают без крепления стен с естественными откосами.

При невозможности устройства котлована с откосами конструкцию тоннеля возводят в котловане с вертикальными стенами, ограждаемыми свайным или шпунтовым креплением. Сваи из двутавровых балок I 40-60 забивают за проектным контуром котлована с шагом 0,8-1,5 м на глубину 3-5 м ниже подошвы тоннеля. По мере разработки грунта за сваи заводят доски толщиной 50- 70 мм, образуя сплошное крепление стен. При глубине котлована более 3,0-4,0 м по сваям устанавливают продольные пояса из швеллерных или двутавровых балок и поперечные распорки - расстрелы составного профиля или из стальных труб 0 20-40 см с шагом 3-6 м. Количество ярусов, поясов и расстрелов определяют расчетом.

Сваи рассчитывают на действие горизонтальной активной нагрузки и пассивный отпор грунта.

Шпунтовое ограждение стен котлована применяют в водоносных грунтах с низкой степенью водоотдачи, когда искусственное водопо-нижение неэффективно. В некоторых случаях возможно устройство котлована в верхней части с откосами, а внизу - со свайным или шпунтовым креплением стен.

Наличие многоярусного крепления котлованов из поясов и расстрелов затрудняет механизацию работ по возведению конструкции, что снижает темпы строительства. Перспективным следует считать использование для крепления свай или шпунта анкерных оттяжек, которые устанавливают в

наклонные скважины, забуренные за пределами плоскости обрушения. Анкеры в виде стальных стержней, закрепленные в скважинах цементным раствором, способны нести нагрузку до 30 т каждый. При невозможности устройства свайного или шпунтового крепления в водонасыщенных грунтах стены котлована могут быть закреплены искусственным замораживанием.

Работы при котлованном методе сооружения тоннеля ведут последовательно на участке длиной 180-200 м. В первую очередь вдоль бровок будущего котлована разрабатывают контрольную траншею шириной 0,5 и глубиной до 1,0 м для уточнения расположения подземных коммуникаций. Находящиеся в земле кабели и трубопроводы вскрывают и защищают от возможных повреждений предохранительными коробами.

Если по трассе тоннеля предусмотрено понижение уровня грунтовых вод, то за пределами контура котлована в грунт погружают иглофильтры, монтируют коллекторные трубопроводы, устанавливают насосное и силовое оборудование.

Сваи или шпунт забивают в плотные грунты паровоздушными или дизель-молотами с копра, установленного на экскаваторе. В рыхлых песчаных грунтах применяют вибропогружение свай или шпунта.

В зависимости от глубины котлована и категории грунта его разрабатывают сразу на полную глубину или в несколько ярусов экскаватором, оборудованным прямой или обратной лопатой, грейфером или драглайном и грузят на автомобили-самосвалы. Часть грунта вывозят в отвал, а часть используют для обратной засыпки конструкции. Дно котлована разравнивают бульдозером и зачищают до проектной отметки. По выровненному основанию укладывают бетонную подготовку толщиной 10-12 см. Бетон подают кранами в контейнерах, разравнивают и уплотняют поверхностными вибраторами. Поверхность бетона выравнивают цементной стяжкой толщиной 2-3 см, по которой наклеивают гидроизоляцию. Изоляцию защищают цементной стяжкой толщиной 2-3 см. Применяют также термопластичную изоляцию, которую наносят механизированным способом, а также безмастичную изоляцию.

Конструкции тоннеля из монолитного бетона и железобетона бетонируют в деревянной или металлической инвентарной опалубке. Бетон подают в контейнерах или укладывают за опалубку бетононасосами или пневмобетоноукладчиками.

Монтаж сборных обделок ведут колесными или гусеничными кранами, установленными на поверхности, непосредственно в котловане или на перекрытии готовой части тоннеля. Элементы обделки доставляют панелевозами или трейлерами и устанавливают в проектное положение непосредственно «с колес». При строительстве достаточно протяженных транспортных тоннелей (L>300 м) и ширине котлована более 20-30 м для монтажа конструкций эффективно применение козловых или портальных кранов грузоподъемностью 10-20 т и пролетом 30-40 м, перемещающихся по рельсам, уложенным на бровках котлована или на бермах его откосов.

Монтаж сборных обделок ведут снизу вверх: вначале устанавливают лотковые и фундаментные блоки, затем колонны, прогоны и стеновые блоки и в последнюю очередь - плиты перекрытия. Стеновые блоки временно закрепляют к лотковым трубчатыми стяжками; колонны фиксируют инвентарными сборно-разборными кондукторами. После монтажа обделки и обетонирования швов между стеновыми, фундаментными и лотковыми блоками выполняют гидроизоляцию стен и перекрытия тоннеля. Для защиты гидроизоляции по стенам устраивают защитное покрытие из кирпича, железобетонных плит или асбоцементных листов, а по перекрытию - цементную или бетонную стяжку, армированную стальными сетками.

Готовую конструкцию тоннеля засыпают грунтом. Обратную засыпку за стены тоннеля выполняют из песчаного грунта одновременно с двух сторон слоями 0,2-0,3 м с поливкой водой и уплотнением пневматическими трамбовками, а по перекрытию - слоями 0,5-0,6 м с послойным уплотнением катками. В последнюю очередь сваи извлекают специальной копровой установкой, смонтированной на гусеничном экскаваторе и оснащенной мощными лебедками с полиспастами.

В сильно стесненных условиях густозастроенной городской территории, когда трасса тоннеля проходит вблизи зданий, применяют траншейный метод работ. При этом стены тоннеля бетонируют в узких и глубоких траншеях. Глубина траншей достигает 14-15 м, а ширина в верхней части - 0,5-1,0 м. Стены тоннеля бетонируют отдельными участками длиной 1,2-1,8 м между расстрелами в деревянной опалубке, на которую опирается временная крепь траншеи. После набора бетоном требуемой прочности перекрепляют расстрелы с упором в бетон и бетонируют промежуточные участки. Связь между соседними участками осуществляют устройством по торцам щтраб. Гидроизоляцию стен тоннеля выполняют по наружной поверхности. Работы по возведению стен и гидроизоляции происходят в весьма стесненных условиях. После устройства стен разрабатывают неглубокий котлован и бетонируют перекрытие тоннеля, под защитой которого закрытым методом разрабатывают грунтовое ядро (рис. 2.38).

Рис. 2.38. Последовательность работ при траншейном методе:

I - разработка и крепление траншей; II - бетонирование стен; III - вскрытие котлована и бетонирование перекрытия; IV - разработка ядра и бетонирование лотка

Основным достоинством траншейного метода является возможность быстрого пропуска над сооружаемым тоннелем автомобилей, что очень важно при строительстве транспортных и пешеходных тоннелей на узких и грузо-напряженных магистралях. Этот метод целесообразно применять при заложении тоннелей вблизи зданий, а также при устройстве широких котлованов без металлического крепления.

Траншеи разрабатывают грейферными или многочерпаковыми роторными установками участками по 5-6 м, между которыми оставляют грунтовые целики. По мере разработки траншеи в нее подают бентонитовую суспензию. Стены бетонируют после установки арматурных каркасов, причем бентонитовая суспензия вытесняется бетоном и переливается на соседние,участки траншеи. Возможно опускать в заполненные бентонитовой суспензией траншеи сборные элементы стен.

В целях максимальной механизации работ по разработке и погрузке породы, а также монтажу обделки применяют щитовой метод сооружения тоннелей мелкого заложения в сочетании с цельносекционной обделкой.

Щит открытого метода работ представляет собой металлоконструкцию прямоугольного поперечного сечения, состоящую из ножевой части со скошенной передней кромкой, опорной части с гидравлическими домкратами и хвостовой оболочки, под прикрытием которой монтируют секции обделки. Ножевая часть, разделенная на отдельные рабочие ячейки системой горизонтальных и вертикальных перегородок, отделена от остальной части щита металлической диафрагмой. Грунт в ножевой части разрабатывают ковшовым стругом, расположенным непосредственно на щите, или экскаватором (драглайн или обратная лопата), установленным на платформе перед щитом, которая перемещается тягачом или бульдозером. По мере разработки грунта в забое щит. перемещается вперед заходками по 0,5 м, отталкиваясь от готовой обделки щитовыми домкратами, развивающими общее усилие до 1000 т.

Монтаж обделки тоннеля из отдельных секций ведут башенным или двухконсольным козловым краном параллельно с разработкой грунта. Стены и лоток каждой секции имеют заводскую изоляцию, а перекрытия и швы между соседними секциями изолируют на месте работ. Зазор между обделкой и породой заполняют песком, подаваемым из бункеров, установленных на тележке над хвостовой оболочкой щита.

Строительство пешеходных тоннелей возможно также без нарушения земной поверхности методом продавливания. Этим методом сооружено несколько пешеходных тоннелей кругового поперечного сечения диаметром от 2 до 4 м и длиной до 300 м, а также прямоугольных тоннелей. Метод продавливания широко используют при строительстве коллекторных тоннелей.

Продавливание отдельных звеньев тоннельных обделок осуществляют специальной установкой, состоящей из домкратных устройств, ножевого кольца, опорного кольца, промежуточной опорной конструкции, опорной плиты, насосного и силового оборудования. Продавливание производят из котлована или шахты, размеры, которых позволяют разместить все необходимое оборудование.

Рис. 2.39. Проходка щитом открытого метода работ:

1 - щит; 2 - козловый кран; 3 - экскаватор - обратная лопата; 4 - бульдозер;

5 - автомобиль-самосвал; 6 - секция обделки

В котловане размещают мощные бетонные упоры. Опущенная в котлован головная секция с режущим устройством проталкивается домкратами в грунтовый массив. Под защитой выдвинутого вперед крепления грунт в забое разрабатывают и выдают из котлована на поверхность.

После продвижения очередной секции тоннеля опускают новую секцию в шахту и проталкивание продолжается. Продавливание секций тоннеля под насыпями возможно также тросами, пропущенными через пробуренные в теле насыпи отверстия.