## Slide 1: РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
День 4.
Количественный анализ рисков

## Slide 2
Задача количественного анализа рисков – численное измерение влияния изменений факторов проекта, проверяемых на риск, на проведение критериев эффективности проекта.
Количественная оценка рисков позволяет определить:
    вероятность достижения конечной цели проекта;
    степень воздействия риска на проект и объем непредвиденных затрат и материалов, которые могут понадобиться;
    риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние их последствий на проект;
    фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.
В исследованиях, посвященных проблеме риска, встречается несколько подходов к определению критерия количественной оценки риска:
- статистический метод;
- метод экспертных оценок;
- метод аналогий и т.д.

## Slide 3
1. Статистический метод позволяет оценить риск не только конкретного проекта, но и предприятия в целом (проанализировав динамику его доходов) за некоторый промежуток времени. К преимуществам данного метода следует отнеси несложность математических расчетов, а к недостаткам – необходимость большого числа наблюдений: чем больше массив информации, тем достовернее оценка рисков.

## Slide 4
Метод ставки процента (дисконта) с поправкой на риск. Этот метод позволяет, увеличивая безрисковую ставку процента на величину надбавки на риск, учесть факторы риска при расчете эффективности проекта. Так, в случае инновационных проектов надбавки за риск может достигать 10-20%. Обычно в качестве безрисковой процентной ставки берут процентную ставку по краткосрочным государственным облигациям. Рыночная рисковая премия оценивается на основе прошлой и прогнозируемой информации с помощью статистических пакетов.
Метод критических значений. Данный метод базируется на нахождении тех значений риск-переменных или параметров проекта, которые приводят расчетную величину соответствующего критерия эффективности проекта к критическому пределу. Он может рассматриваться в качестве инструмента количественного анализа рисков, когда в условиях прогнозируемой динамики изменения какого-нибудь фактора риска требуется, не проводя дополнительных расчетов, оценить степень близости критериального показателя виртуального проекта к его критическому пределу.

## Slide 5
«Дерево решений». К важным методам исследования риска относится моделирование задачи выбора с помощью построения сложных распределений вероятностей («дерева решений»).
«Дерево решений» - это диаграмма, отображающая взаимосвязи между решениями и связанными с ними случайными событиями.
Верви «дерева» отображают либо решения, либо случайные события.
Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный.

## Slide 6
Анализ чувствительности. В ходе анализа чувствительности (уязвимости) происходит последовательно-единичное изменение каждой переменной: только одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов, и на этой основе пересчитывается новая величина используемого критерия.
Простейшим способом, позволяющим проводить грубую оценку рисков проектов по методу чувствительности, является анализ точки безубыточности - точки нулевой прибыли или нулевых убытков, расчет которой позволяет выявить предельный объем производства, ниже которого проект будет нерентабельным.
Для анализа воздействий конкретных отобранных риск-переменных на эффективность проекта можно использовать подход «Что если» (What if?). в результате такого анализа выявляется абсолютная величина изменения эффективности проекта в зависимости от заданного изменения одной риск-переменной.
Классический анализ чувствительности представляет собой направленный процесс варьирования ключевых предположений при прогнозировании денежных потоков с целью определения влияния, которое они могут оказывать на проектируемую выгоду.

## Slide 7
Первый важный шаг при проведении анализа чувствительности – выбор варьируемых переменных. Как правило, чем больше или надежнее переменная, тем более важным становится для нее анализ чувствительности.
Применение анализа чувствительности и выбор варьируемых компонентов, влияющих на устойчивость проекта, безусловно, должны определяться для каждого конкретного проекта с учетом его специфики.
Затем следует рассчитать относительную величину – эластичность, отражающую, насколько сильно изменится величина критериального проектного показателя при единичном изменении риск-переменной.
Например, эластичность NPV (проекта) по варьируемой переменной определяется как отношение относительного приращения в NPV к относительному приращению в варьируемом параметре, умноженное на 100%.
Преимуществом показателя эластичности (Е) является то, что он является безразмерной величиной, т.е. с его помощью удается решить проблему сопоставимости влияния различных 9как натуральных так и стоимостных) варьируемых характеристик проекта:
Е = NPV2 – NPV1 : x2-x1 (1)
NPV1 x1
По показателям эластичности можно построить вектор чувствительности, позволяющий выявить наиболее рискованные переменные.
Завершает анализ чувствительности ранжирование риск-переменных в зависимости от величины эластичности: чем больше значение эластичности, тем сильнее эта зависимость, и тем более рискованным для проекта является данный фактор. Иначе даже незначительное отклонение от первоначального замысла окажет серьезное влияние на успех проекта.

## Slide 8
Для обеспечения сопоставимости берутся абсолютные значения эластичности. Чем больше эластичность, тем большее внимание должно быть уделено варьируемой переменной, и тем более чувствителен проект к ее изменениям.
Построение рейтинга эластичности позволяет выявит наиболее чувствительные переменные, для которых целесообразно провести дополнительные исследования в рамках количественного анализа рисков.
Однако данный метод обладает существенными недостатками, основным из которых является его однофакторность, т.е. ориентированность на изменения только одного фактора проекта, приводящая к недоучету возможностей связей между отдельными факторами и недоучету их корреляции.
Поэтому при проведении анализа чувствительности следует выделять независимые друг от друга переменные или переменные, взаимовлияние которых будет минимальным. Если же переменные тесно взаимосвязаны, то лучше рассматривать их возможные альтернативные комбинации, а это приводит к необходимости анализа сценариев.

## Slide 9
Имитационное моделирование. Многовариантность проектных расчетов базируется на использовании модельного подхода и вычислительной техники. Моделирование проекта является важнейшим инструментом как проектного анализа, так и управления проектом.
Выделяются следующие наиболее общие признаки для всех моделей, применяемых в ходе инновационного проектирования:
комплексность;
наличие большого числа учитываемых переменных и параметров;
значительный объем и степень неопределенности исходной информации;
возможность недостоверности исходных данных;
большая длительность проекта и связанного с этим периода моделирования;
возможность существенных изменений общеэкономических факторов за период моделирования.
Модели, обладающие перечисленными свойствами, реализованные на компьютерах, называются имитационными.
Они служат важным инструментом решения проблемы многовариантности,

## Slide 10
Практическая реализация этого подхода чаще всего базируется на использовании метода Монте-Карло. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет генерировать большое число случайных реализаций проекта, автоматически создавая множество возможных сценариев и устойчивость к изменениям условий реализации проекта.
Применение данного метода базируется на ослаблении предпосылки детерминированности исходных данных через введение их в качестве случайных величин, т.е. наличии вероятностной неопределенности.
Этапы анализа риска по методу Монте-Карло следующие:
составление математической модели-таблицы оценки проекта;
установление «уязвимых» и неопределенных переменных;
выявление неопределенности (диапазон вариантов – минимум и максимум, распределение вероятностей, выявление и соотнесение переменных, положительная и отрицательная связь, жесткость связи, построение модели, анализ результатов).

## Slide 11
Укрупненный анализ по методу Монте-Карло может быть представлен следующими положениями:
  Если распределение вероятностей и взаимодействие между переменными можно оценить и вести в компьютер, появляется возможность выработки множества сценариев, которые последовательны в статической модели.
  Затем с помощью компьютера осуществляется выборка этих распределений, строится последовательный и логичный поток денежных средств и рассчитываются значения NPV и IRR.
  Повторяя этот процесс много раз, можно оценить полное распределение значений NPV.

## Slide 12
Показатели риска. Следует заметить, что полностью избежать риска нельзя. Но важно правильно установить допустимые границы, пределы риска. При установлении пределов риска для жизни и здоровья людей возникают проблемы.
При расчете риска и установлении его пределов фактически планируется число смертей, заболеваний и травм, что, по мнению некоторых людей, не этично.
По этому поводу в США и других странах Запада идет бурная полемика. Источник противостояния возник в конце 70-х годов, когда предельные характеристики риска использовались в политической игре в период правления президента Рейгана. В результате не только население, но и многие специалисты (экологи, врачи, социологи и др.) потеряли доверие к установлению допустимого уровня риска для жизни и здоровья человека.

## Slide 13
В практике менеджмента используются следующие характеристики риска:
размер вероятного ущерба (потерь) или величина ожидаемого дополнительного дохода (прибыли) как результат деятельности в риск-ситуации;
вероятность риска - степень воздействия источника риска (события), измеряемая в пределах значений от 0 до 1. Иначе говоря, каждый вид риска имеет нижние и верхние (от 0 до 1) границы вероятности;
уровень риска — отношение величины ущерба (потерь) к затратам на подготовку и реализацию риск-решения. Изменя­тся по величине от нулевого значения до 1, выше которого риск не оправдан;
степень риска - качественная характеристика величины риска и его вероятности. Различают степени: высокую, среднюю, низкую и пулевую;
приемлемость риска - вероятность потерь и вероятность того, что эти потери не превысят определенный уровень (рубеж);
правомерность риска — вероятность риска находится в пре­делах нормативного уровня (стандарта) для данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нару­шений.

## Slide 14
Эффективно управлять можно только на основе количественных данных то есть, необходимы численные показатели риска. Показатели риска могут быть вероятностными и не вероятностными. Не вероятностные показатели риска: абсолютные и относительные характеристики. Многие специалисты в области управления риском считают, что, исходя из вероятностной природы риска, его показатель, может быть только вероятностным.
Вероятностный показатель риска может быть рассчитан по следующей формуле 3:
R = У * p ,
где R – показатель риска;
У – размер ущерба;
р – вероятность наступления неблагоприятного события (вероятность получения заданного размера ущерба).

## Slide 15
Наиболее известные методы оценки вероятности наступления неблагоприятного события:
метод построения деревьев событий;
метод «события-последствия»;
метод деревьев отказа;
метод индексов опасности.
Далее оценивается размер ущерба.
Ущерб имуществу выражается первоначально в натуральном виде (физический ущерб), в форме утраты или ухудшения свойств объекта. Далее характеристики ущерба переводятся в денежную форму - убытки.
Ущерб жизни и здоровью человека может быть так же оценен в натуральном и стоимостном виде. Однако стоит вопрос о том, как адекватно оценить стоимость травмы или гибель человека. На него нет однозначного ответа и тем не менее в страховании применяются различные методики стоимостной оценки, результаты которых могут расходиться в сотни раз.

## Slide 16
Методика расчета ущерба от различных рисков в наиболее полном виде должна включать учет прямых и косвенных убытков.
Прямые убытки – это непосредственный ущерб здоровью, имуществу, или имущественным интересам.
Косвенные убытки – это убытки, возникающие вследствие невозможности какое-то время осуществлять нормальную деятельность (упущенная выгода, претензии и иски, потеря имиджа и т.д.). Как показывает практика косвенные убытки, как правило, во много раз превышают размер прямых убытков. Однако на практике, как правило, оцениваются лишь прямые (явные) потери.
В случае риска для жизни и здоровья людей должен быть также оценен как проявленный, так и скрытый ущерб здоровью.

## Slide 17
Далее рассмотрим некоторые показатели риска, применяемые в сфере безопасности.
1. Технологический риск – вероятность всех видов пагубного воздействия результатов или самого процесса производства на здоровье человека и на природную среду, связанные с качественными изменениями социальной и экономической среды [ ].
Технологический риск возможен только в производственных системах и интегрирует в себе индивидуальный, технический и экологический риски в сфере хозяйственной деятельности человека, который можно рассчитать по формуле (4):
Rt=1/3((Фп/Фч)*(Ри/Р)+(Фб/Фт)*(Ти/Т)+(Фг/Фс)*(Ми/М))*100% , (4)
где Фп - количество человеческих факторов, обнаруженное среди персонала предприятия, цеха;
Фч - общее число учитываемых факторов, обусловленных человеческим фактором;
Ри - число рабочих являющихся источником одного или более факторов риска Фп;
Р – среднесписочное число рабочих на предприятии;
Фб – количество факторов риска, обнаруженное на предприятии, в цехе;
Фт – общее число учитываемых факторов риска, обусловленных состоянием технологического оборудования;
Ти – количество оборудования, являющегося источником одного или более факторов риска Фб;
Т – общее количество оборудования;
Фг – количество факторов риска, обнаруженное на рабочих местах предприятия, цеха;
Фс – общее число учитываемых факторов риска, обусловленных состоянием производственной среды;
Ми – те рабочие места, на которых имеются один и более факторов риска Фг;
М – общее количество рабочих мест на предприятии, в цехе.

## Slide 18
2. Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерть, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных законодательством случаях [ ]. Величину данного вида риск можно рассчитать по следующей формуле [ ]:
Rпрофф. = Ртр.лет * Утр.лет + Ртр * Утр. + Рпз.j * Упз.j + Рнут.i * Унут.i ,
где Rпрофф. - интегральный показатель профессионального риска, выражающий среднее на одного занятого профессиональной деятельностью время сокращения продолжительности жизни;
Р – вероятности повреждения здоровья определяемые на основе статистической информации в системе охраны труда (тр.лет – в случае травмы с летальным исходом; тр. – в случае травмы при утрате трудоспособности на один день и более; пз.j – при профзаболеваниях с установлением группы инвалидности j(j=3,2,1); нут.i – при работе в условиях труда классов вредности i (3.1;3.2;3.3;3.4;4) );
У – ущерб здоровью (тр. - вследствие травм; пз.j – в случае профзаболевания с установлением группы инвалидности; нут.i – в случее ущерба здоровью при работе в условиях труда класса i).
Данная методика расчета профессионального риска является одной из новейших разработок российских исследователей.

## Slide 19
При установлении количественной оценки профессионального риска, для производственной сферы , и анализе его структуры, по данной методике, было выявлено следующее:
скрытый ущерб здоровью, скрытый риск многократно превышает проявленный ущерб и проявленный риск;
при сравнении с зарубежными исследованиями оказалось, что многие опасные факторы, фиксируемые в развитых странах как проявленный ущерб, в странах СНГ остаются скрытыми (не отражаются в статистике), отсюда показатель профзаболеваемости на нашей территории в 30-40 раз ниже, чем в развитых странах, что не соответствует действительности;
наиболее высокий уровень профессионального риска показывают угольная промышленность, сельское хозяйство и цветная металлургия.

## Slide 20
Техногенный и экологический риски – вероятностная мера возникновения техногенных и природных явлений, сопровождающаяся формированием и действием вредных факторов и нанесением при этом ущерба .
Этот вид риска определяется по формуле:
R=R1*R2*R3 ,
где R - уровень риска (вероятность нанесения определенного ущерба человеку и окружающей среде);
R1- вероятность (частота) возникновения события или явления, обуславливающего формирование и действие вредных факторов;
R2 - вероятность формирования определенных уровней физических полей, ударных нагрузок, воздействующих на людей и другие объекты биосферы;
R3 - вероятность того, что указанные уровни полей и нагрузок приведут к определенному ущербу.
Возникновение той или иной ЧС может привести к нанесению ущерба здоровью населения. С помощью индивидуального и социального рисков (их методов расчета) можно определить вероятность воздействия факторов ЧС на человека и вероятность гибели людей.

## Slide 21
3. Индивидуальный риск – частота гибели человека от определенных причин (или их совокупности) в определенной точке пространства [ ] определяется по формуле 6:
Ru (X; Y)=   PQl (X;Y)*F(Am),
mM lL
где PQl (X; Y) - вероятность воздействия на человека в точке (X; Y) Ql-го поражающего фактора с интенсивностью, соответствующей гибели (поражению) человека (здоровью мужчины 40 лет) при условии реализации Am события;
F(Am) - частота возникновения Am события в год;
M - множество индексов, которое соответствует рассматриваемым событиям;
L - множество индексов, которое соответствует перечню всех поражающих факторов.

## Slide 22
4. Социальный риск – зависимость частоты возникновения событий, вызывающих поражение определенного числа людей, от этого числа людей [ ] рассчитывается по формуле 7:
Rc =   P(N/Qm)*P(Qm/Al)*F(Al),
mM lL
где P(N/Qm) - вероятность гибели N-людей от Qm - поражающего фактора;
P(Qm/Al) - вероятность возникновения Qm - поражающего фактора при реализации Al -события;
F(Al)-частота возникновения Al –события.

## Slide 23
Способы оценки риска:
В теории статистических решений риск учитывается следующим образом:
  риск, относящийся к решению, определяется как сумма ущерба, который может возникнуть в результате неверного решения и расходом, связанного с реализацией данного решения;
  риск Rij игрока А при использовании стратегии Аi называется разность между выигрышем (доходом), который мы бы получили, если бы знали условия Pi и выигрыш который мы получим, не зная и выбирая стратегию А.
В некоторых случаях мера риска как степень ожидания неудачи при неуспехе в процессе достижения цели определяется через соотношение вероятности и степени неблагополучных последствий, которые могут наступить в этом случае.
Степень риска иногда определяется как произведение ожидаемого успеха на вероятность того, что данный ущерб произойдет.
Определенный интерес для выявления степени экономического риска как вероятности коммерческого и технического успеха представляет собой подход предложенный американскими ученными при оценки технических нововведений.

## Slide 24
Для оценки эффективности нововведений используется следующая формула :
, Э= (П*С*Т*Рт*Рк)/Ез
где – эффективность реализации нововведения;
П– ежегодный объем продаж нового изделия;
С – продажная цена изделия;
Т – жизненный цикл новшества (т.е. предположительный срок производства нового изделия или перехода от его освоения до снятия с производства);
Рт – вероятность технического успеха (возможность практической реализации исследовательских идей в новой усовершенствованной продукции);
Рк – вероятность коммерческого успеха (т.е. возможность сбыта продукции на рынках и получение ожидаемой прибыли);
Ез – сумма затрат на реализацию, включая затраты на разработку, освоение производства и текущие производственные затраты.
Вероятность технического и коммерческого успехов определяется в зависимости от характера продукции, которую предполагается получить в результате реализации факторов (см. табл. 1).

## Slide 25: Таблица 1- Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха инновационного проекта
Фактор | Описание проекта |  | 
 | I класс | II класс | III класс
1. Информационный | Изделие известно или хорошо известно. | Требования к применению изделий определены, но характеристики известны лишь в общих чертах. | Изделие находится на стадии проекта, требования к нему известны лишь в общих чертах.
2. Производственно-технический | Обычный процесс производства. Изделие можно производить на существующем оборудовании. | Необходимы некоторые новые технологические процессы и модернизация процесса управления. | Большинство технических процессов будут новыми или необходимы новые методы производства.
3. Научно-технический | Потребуется лишь лабораторное исследование или опытное производство образцов. | Нужны небольшие теоретические исследования и значительные эксперименты изделий. | Необходима широкая исследовательская и экспериментальная работа.
4. Юридический | Фирма имеет преимущество в патентах и лицензиях. | Относительно свободная возможность использования патентов и лицензий. | Преимущественное положение в патентах и право на лицензию имеют конкуренты.
5. Кадровый | Персонал фирмы является признанными специалистами в данной области. | В фирме работают такие же опытные специалисты, как и у конкурентов. | Отсутствие опыта в данной области.

## Slide 26
При расчете каждого класса присваиваются определенные оценки вероятности успеха. Так, если проект относится к I классу, то вероятность успеха оценивается в 0,9; между I и II классами – 0,7; по II классу – 0,5; между II и III классами – 0,3; по III классу – 0,1.
В ряде случаев для определения степени риска и выбора оптимального решения применяется методика дерево решений, предполагающая графическое изображение вариантов, которая может быть принята.
По ветвям дерева соотносят субъективные и объективные оценки данных событий, оценивая каждый вариант пути, используя специальные методики расчета вероятности.
Каждый из них может быть определен по таблице 5.4, помогающей вычислить вероятность успеха проекта.
Пример решения вопроса о переходе предприятия на выпуск нового вида продукции.
Пусть предприятие в течении длительного времени серийно выпускает изделие А, которое пока реализуется без особых осложнений. В плане развития предприятия предусматривается переход на выпуск более совершенной модели.
При этом существует 2 варианта: можно выпускать изделия Б и В, которые различаются своими характеристиками, но более современным является модель В.
Каждый из этих вариантов имеет свою степень риска:
- В – по мнению специалистов содержит 95% успеха и 5% неудачи;
- Б – содержит 85% успеха и 15% неудачи.
Однако в случае удачи предприятие может получить значительно большую прибыль при переходе на выпуск изделия В.
Руководству известно, что в НИИ занимались предварительным расчетом вариантов, стоимость исследования – 20$, кроме того руководство знает, что заключения данного института оказывались в прошлом верными лишь на 70%, когда предсказывался успех на 80%.
Используя дерево решений, оптимальным считается следующий вариант: Руководство должно заказать в НИИ технико-экономическое исследование и если заключение будет благоприятным, то принять решение о выпуске модели В, если нет – модели Б, продолжать выпуск изделия А не следует.

## Slide 27
В ряде случаев понятие риска используется при осуществлении так называемого экспериментального управления и создание при этом модели, которая наименьшим образом отличается от управляемого объекта.
При выяснении того, во что с точки зрения конечной цели обойдется неточность модели объекта, используется понятие риск изучения – риск 1.
Потери, связанные с неточностью управления и вызванные неточностью заданных к данному времени свойств объекта, называют риском действия.
Сумма этих рисков дает средние потери управления в настоящем и будущем.
Управление, которое добилось минимальных потерь, считается оптимальным.

## Slide 28
Таким образом, вероятность случайного события позволяет прогнозировать случайные события, давая им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются.
Обобщая проведенный обзор практических методов анализа рисков, структурируем их с помощью табл. 2.
Конечная цель анализа рисков состоит в выработке мер, позволяющих снизить риск проекта, а также в учете соответствующих им затрат.

## Slide 29: Таблица 2 - Различия качественного анализа и оценки риска
Идентификация – качественный анализ | Оценка - количественный анализ
Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска, идентификацию всех возможных рисков, выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения | Определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется также допустимый уровень риска.