Методы определения сметной стоимости

Политика ценообразования в строительстве является составной частью  общей ценовой политики государства и  исходит из общих  для всех  отраслей  принципов ценообразования.

В то же время механизм  ценообразования  в строительстве имеет специфические особенности. Прежде  всего, это связано  с индивидуальным  характером  строящихся  зданий и сооружений.

Стоимость строительной продукции  также связана  с местными условиями  строительства, большое влияние  на нее оказывают природные, экономико-географические факторы и территориальные различия  в условиях оплаты труда рабочих-строителей.

На механизме ценообразования сказываются  и особенности строительства как отрасли национального хозяйства: многообразие строительной  продукции, длительный производственный  цикл по сравнению  с другими отраслями материального производства, высокая материалоемкость.

Особенность формирования цены на строительную продукцию состоит в том, что в этом процессе одновременно участвуют проектировщик, заказчик и подрядчик.

Основные задачи рыночной системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве следующие:

- формирование свободных (договорных) цен на строительную продукцию;

- обеспечение полного набора сметных нормативов(элементных и укрупненных)и различных условий их применения при самостоятельности  субъектов инвестиционной деятельности;

- определение стоимости строительства на разных этапах инвестиционного цикла.

При  определении стоимости строительства необходимо обеспечивать:

- гибкий, вариантный подход к вопросам ценообразования, без жесткой регламентации и чрезмерной централизации;

- соблюдение принципа равноправия участников инвестиционного процесса, обязательного взаимного согласия сторон по принимаемым  решениям  в ходе согласовании свободных (договорных)  цен  на строительную продукцию;

- рекомендательный характер общих положений  с учетом отраслевых  и местных особенностей осуществления строительства путем отражения  этих особенностей  в ведомственных  и региональных методических документах;

- возможность более широкого выбора соответствующей  нормативной базы, на основе которой проводится расчет затрат.

Определение стоимости строительства осуществляется:

1 На этапе технико-экономического обоснования (ТЭО) предпроектной  стадии разработки проекта.

Результатом расчета является расчетная стоимость, которая определяет собой предварительную сумму денежных средств, требующихся для осуществления  строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений.

Для определения стоимости строительства в составе предпроектных проработок рекомендуется использовать  укрупненные  показатели базовой  стоимости для объектов, зданий и сооружений.

Для определения стоимости  строительства в составе предпроектных проработок рекомендуется использовать укрупненные показатели базовой стоимости для объектов   зданий и сооружений, а так же отдельных видов работ. В случае отсутствия необходимых укрупненных показателей для определения стоимости строительства в составе ТЭО возможно использование данных объектов-аналогов.

В расчетах  по определению стоимости строительства необходимо учитывать  резерв  средств на непредвиденные  работы и затраты и налог на добавленную стоимость  (НДС).

2 На этапе проектно-сметной документации определяется  сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. Сметная  стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. Сметная стоимость  строительства – это сумма денежных средств, необходимых  для его осуществления  в соответствии с проектными  материалами. Определяется  проектной организацией  по поручению заказчика (инвестора) в ходе разработки проектной документации.

Выбор метода составления смет (расчетов) осуществляется в каждом  конкретном случае в зависимости от условий контракта и общей экономической ситуации.

Ресурсный метод - это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементы затрат), необходимых для реализации проектного решения.

Ресурсный метод определения стоимости строительства представляет собой способ составления смет, при котором по видам работ показываются в натуральном  измерителях расходы  материалов, изделий и конструкций, затраты времени эксплуатации машин и затраты труда рабочих, а цены  и тарифы на указанные ресурсы  принимаются текущие (на момент составления смет). Этот метод позволяет определить сметную стоимость строительства зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать  дополнительные затраты на ресурсы  в ходе осуществления строительства.

Необходимые для производства работ ресурсы устанавливаются исходя из проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод-это сочетание  ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы, используемые в строительстве.

Базисно-индексный метод-это использование системы текущих и прогнозных индексов цен по отношению к стоимости, определенной  в базисном уровне или в текущем уровне предшествующего периода.

Приведение к уровню текущих (прогнозных) цен выполняется путем  перемножения базисной стоимости по срокам сметы и каждому из элементов технологической структуры  капитальных вложений на соответствующий индекс по отрасли или виду работ с последующим суммированием итогов сметного документа по соответствующим графам.

Базисно-компенсационный метод - это суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне сметных цен, и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с ростом  цен и тарифов  на потребляемые  в строительстве ресурсы (материальные, технические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.), с уточнением  этих расчетов в процессе строительства в зависимости от реальных изменений цен и тарифов.

При этом методе стоимость определяется  в два этапа.

На первом этапе определяют базисную стоимость по сметным нормативам 2001 года. Одновременно делают ориентировочный прогноз удорожания базисной стоимости в связи  с ожидаемой инфляцией  и ростом цен и тарифов на ресурсы, используемые  при строительстве.

На втором этапе, при оплате работ, проводят расчет дополнительных  затрат, вызванных  реальными изменениями цен.

Итоговая стоимость при этом методе складывается из ее базисного уровня на начало строительства и всех фактических  дополнительных затрат (компенсационного фонда).

В условиях рыночных отношений ресурсные и ресурсно-индексные

методы имеют приоритетное значение.

5 Порядок составления  и виды сметной документации

Основой для определения сметной стоимости строительства служат: действующее законодательство и сметные нормативы(нормы и цены).

Сметная стоимость строительства в соответствии со структурной инвестиций и порядком планирования деятельности  строительно-монтажных организаций подразделяется  по следующим  видам работ и затрат:

- строительно-монтажные работы;

- затраты на приобретение (изготовление) технологического оборудования, мебели и инвентаря;

- прочие затраты.

Для  определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий зданий и сооружений или их очередей составляется сметная документация следующих видов.

Локальные сметы  являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат  по зданиям  и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе  объемов, определяемых проектной документацией (по типовым формам).

Локальные сметные расчеты составляются так же на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам в тех случаях, когда  объемы работ  и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению (по типовым формам).

Объектные сметы объединяют в своем составе в целом данные из локальных смет на объект  и являются сметными документами, на основе которых формируется сметная стоимость строительной продукции объекта (по типовым формам)

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет стоимость объекта и подлежат уточнению (по типовым формам)

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда необходимо определить, как правило, в целом по стройке средства, необходимые  для возмещения затрат, не учтенных сметными нормативами  (по типовым формам)

Сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей составляются на основе объективных, локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат  (по типовым формам)

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений или их  очередей включают затраты администратора программ на реализацию инвестиционного проекта.

Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства зданий, сооружений в  случаях, когда на ряду с объектами  производственного назначения  составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского  и другого назначения  (по типовым формам)

Сводкой затрат могут объединятся два и больше сводных сметных расчета стоимости.

При составлении сметной документации  применяется сметно-нормативная база, в которой затраты на оплату  труда работников строительства, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно - строительной сфере Республики Казахстан в 2001 году.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется  базисно-индексным методом.

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства  основан  на использовании  текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года.

Стоимость, определяемая локальными сметами (сметными расчетами) включает в себя прямые  затраты с учетом региональных  коэффициентов цен на основные виды  строительных материалов и изделий.

Прямые затраты учитывают стоимость:

-материалов, изделий и конструкций;

-оплаты труда рабочих;

-эксплуатации строительных машин.

Прямые затраты определяются в локальных  сметах  путем перемножения  объемов работ, принятых по проектной документации, на соответствующие единичные расценки, приводимые в сборниках сметных  норм и расценок. Все   применяемые  для определения  прямых затрат сметные  нормативы должны приниматься для условий того района, в котором намечается  строительство, с учетом правил, содержащихся в Общих положениях по применению  сметных норм и расценок  на строительные  и ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и в технических частях соответствующих сборников.

Стоимость материальных ресурсов  в составе локальных смет (сметных расчетов) определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса.

Стоимость материальных ресурсов определяется по сборникам сметных цен  на строительные материалы, изделия и конструкции, утвержденным в установленном порядке.

В тех случаях, когда  в соответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций (металлических, железобетонных и др.),  снос зданий и сооружений, в результате чего намечается получение конструкций, изделий и материалов, пригодных для повторного применения, или производится сопутствующая строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.),  за итогом локальных сметных справочно приводятся возвратные суммы.

Возвратные суммы  показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» и определяются на основании номенклатуры и количества конструкций, материалов  и изделий, получаемых для последующего использования.

Сметная стоимость транспотировки материалов должна определяться по сборникам сметных цен на перевозки.

К основной заработной плате  относится оплата  труда рабочих- строителей   и монтажников, занятых непосредственно  на строительных и монтажных работах.

Заработная плата, указываемая в прямых затратах в локальных сметах, исчисляется отдельно для рабочих строителей и монтажников и для рабочих-строителей и монтажников и для рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов.

Расчет заработной платы выполняется на основании нормативных трудозатрат  и стоимости человеко-часа  для рабочих строителей  и монтажников  и для рабочих, занятых управлением  и обслуживанием  строительных машин и механизмов.

Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием  строительных машин и механизмов, включаются в состав затрат на эксплуатацию строительных машин.

Повышающие коэффициенты  в сметной заработной плате, учитывающие  строительство объектов  в районах с тяжелыми  природно-климатическими условиями и отраслевыми  особенностями производства работ применяются в соответствии  с действующим  законодательством.

Затраты на эксплуатацию строительных машин  определяются (в машино-часах) и соответствующей  цены  1 машино-часа.

Стоимость эксплуатации строительных машин  определяется  по соответствующему сборнику  сметных норм и расценок.

Сметная заработная плата  состоит из следующих видов  оплаты труда:

-основная заработная плата рабочих;

- заработная плата рабочих, обслуживающих  машины и механизмы;

-заработная плата в составе накладных расходов (15 % от массы накладных расходов)

Накладные расходы – это сумма средств, необходимых  для возмещения затрат строительно-монтажных организаций, связанных с созданием  общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

На итог заработной платы  (основной заработной платы  рабочих обслуживающих  машины и механизмы) в прямых  затратах  начисляются накладные расходы. Нормы накладных расходов приведены в приложении.

На сумму прямых затрат и накладных расходов  начисляются ненормируемые  и непредвиденные  затраты (подготовка кадров, научно-исследовательские работы, развитие производства, дополнительные затраты, возникающие в ходе строительства  и другие) в размере 6%.

Объектные сметы составляются по типовой форме на объекты  в целом путем суммирование данных локальных смет с группировкой работ и затрат  по соответствующим графам сметной стоимости: «строительно-монтажных работ», «оборудования, мебели  и инвентаря»,  «прочих  затрат».

В объектных сметах по данным локальных смет  показываются нормативная  трудоемкость  и сметная заработная плата.

Если стоимость объекта  может быть определена  по одной локальной смете, то объектная смета не составляется.

Сметный расчет стоимости строительства предприятия, зданий, сооружений или их очередей является документом, определяющим размер средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектной документацией.

Сметный расчет стоимости строительства составляется и утверждается отдельно на производственное и непроизводственное строительство.

Сметный расчет стоимости строительства составляется  в текущем уровне цен.

Сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его  очереди составляется по типовой форме.

В сметных расчетах стоимости строительства  средства распределяются  по следующим главам:

Глава 1 Затраты на подготовительные работы на территории строительства.

Глава 2 Основные объекты строительства.

Глава 3 объекты подсобного и обслуживающего  назначения.

Глава 4 Объекты энергетического хозяйства.

Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи.

Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

Глава 7 Благоустройство и озеленение территории.

Глава 8. Временные задания и сооружения.

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство.

В случае отсутствия субъектов, работ и затрат ,предусматриваемых соответствующей главой, эта  глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

В сметном расчете стоимости строительства (в графах 4-7) приводятся следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу); по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9; итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня  цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного  расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого  ежегодно согласно бюджетному  законодательству.

Импр = МРПРтек/МРП2001,

где МПРтек - месячный расчетный показатель, устанавливаемый согласно бюджетному законодательству  в текущем году;

МПР2001- месячный расчетный показатель, устанавливаемый согласно бюджетному законодательству  в 2001 году, равный 775 тенге.

Полученная сумма указывается в строке «Итого по сметному расчету  в текущих ценах 200  года»

Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством  и не учтенные составляющими стоимости строительства, учитываются  после строки «Итого по сметному расчету в текущих ценах 200_года» в размере 2% (гр.7,8).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принимается в размере, устанавливаемом  законодательством РК  от сметной стоимости в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов, обязательных платежей (гр.7,8).

Стоимость строительства считается сметная собственность в текущем уровне цен с учетом налога на добавленную стоимость.

Стоимость строительства должна соответствовать или быть ниже расчетной стоимости, предусмотренной в обоснованиях инвестиций или технико-экономического обоснования, в соответствии с которыми разрабатывалась проектная документация.

Сметная стоимость строительства, определенная в составе проектно-сметной  документации в текущем уровне цен, может быть  использована  заказчиком для объявления его в составе конкурсной документации в качестве максимальной.

Цена строительства может быть открытой, т.е. уточняемой в соответствии с условиями  договора (контракта) в ходе строительства, или твердой (окончательной, неизменной на весь период строительства объекта)

В составе договоров подряда заказчик и подрядчик  могут оформить ведомость договорной цены на строительную продукцию