## Slide 1: Лекция 10. Управление временем выполнения проекта

## Slide 2: Пирамида проекта

## Slide 3: Цель управления временем
Управление временем (продолжительностью) проекта нацелено на планирование, контроль, анализ сроков и резервов выполнения работ с целью своевременного завершения проекта.
Управление временем подразумевает:
  распределение времени выполнения проекта по последовательным стадиям его осуществления;
  составление графиков выполнения проекта;
  контроль за их соблюдением.

## Slide 4: Факторы потери времени
Устранение брака;
Простои/задержки в выполнении работ;
Дополнительные затраты времени на перепланирование графика выполнения работ из-за:
  ошибок ключевых участников проекта на стадии инициации при определении содержания проекта;
  использования неполных данных в процессе планирования;
  недостатка времени на оценку показателей проекта;
  отсутствия учета исторических данных и предыдущего опыта;
  планирования графика работ исключительно группой планирования, без привлечения реальных исполнителей;
  неправильно спланированных потребностей в ресурсах;
  отсутствия учета рисков;
  отсутствия отслеживания фактического состояния проекта в текущем графике выполнения работ.

## Slide 5: Основные элементы плана проекта
Работа (задача);
фаза проекта;
вехи (контрольные точки) проекта;
длительность работ/фаз/проекта;
трудозатраты;
ресурсы;
назначения (связь ресурсов с выполняемыми работами).

## Slide 6: Основные элементы плана
Работа (задача) – некоторая деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов (элементов продукта проекта).
Фаза проекта – комплекс работ, в результате выполнения которых достигается один или несколько основных результатов проекта.
Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта, используемая для отображения состояния завершенности тех или иных работ.

## Slide 7: Основные элементы плана
Длительность – это период рабочего времени, который необходим для того, чтобы выполнить работу.
Длительность соответствует времени, через которое будет получен результат задачи.
Длительность может не соответствовать трудозатратам занимающегося задачей сотрудника.
Трудозатраты соответствуют времени, затраченному сотрудниками на получение результата.

## Slide 8: Основные элементы плана
Ресурсы – все необходимое для выполнения проектных задач.
Виды ресурсов:
  возобновляемые – люди, оборудование, механизмы;
  невозобновляемые – вода, энергия, закупленные товары, средства труда однократного применения, финансовые средства.
Стоимостные параметры ресурсов:
  повременная ставка – стоимость использования ресурса в единицу времени;
  затраты на использование – стоимость использования ресурса на задаче, не зависящая от времени, в течение которого ресурс задействован.

## Slide 9: Основные элементы плана
Назначение – это связь определенной работы и ресурсов, необходимых для ее выполнения.
Благодаря назначениям, решаются следующие задачи планирования:
  определяются ответственные за исполнение работ;
  рассчитывается общий объем времени, затрачиваемый ресурсом на проект, и оценивается стоимость этого ресурса для проекта;
  рассчитывается стоимость проекта, исходя из стоимости всех назначенных ресурсов;
  сокращается время выполнения проекта при выделении большего количества ресурсов.

## Slide 10: Ресурсное планирование
При ограничении по времени предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на период перегрузок.
Планирование при ограниченных ресурсах предполагает неизменную доступность ресурсов, разрешение конфликтных ситуаций производится за счет смещения даты окончания работ.

## Slide 11: Ограничения работ
Тип ограничения | Влияние на расписание | Описание
Фиксированное начало | Жесткое | Работа должна начаться с определенной даты.
Фиксированное окончание | Жесткое | Работа должна закончиться точно в обозначенную дату.
Для подобных задач никакие другие факторы (связи, задержки или опережения) не могут повлиять на эту дату.

## Slide 12: Оптимизация плана проекта
Оптимизация плана проекта проводится с целью введения в график существующих ограничений на сроки выполнения работ, имеющиеся ресурсы и заложенный бюджет.
Виды оптимизации:
  временная;
  ресурсная;
  стоимостная.

## Slide 13: Временная оптимизация
Целью временной оптимизации расписания является приведение сроков проекта в соответствие с требуемыми.
Для сокращения длительности работы используются следующие методы:
  повторная оценка длительности работы;
  дополнительная детализация работы;
  изменение количества ресурсов, назначенных на работу (для определенных типов работ).

## Slide 14: Причины ресурсной оптимизации
Сроки, на которые спланированы работы, не совпадают со сроками, в которые выделены ресурсы.
Количество требуемых ресурсов превышает количество доступных.
Запланированный на определенные сроки объем работ не может быть выполнен имеющимся количеством ресурсов.

## Slide 15: Методы ресурсного выравнивания
Увеличение количества доступных ресурсов;
изменение степени загрузки ресурсов и их количества на работах;
изменение расписания проекта таким образом, чтобы описанное количество имеющихся ресурсов обеспечивало выполнение запланированного объема работ в предполагаемые планом сроки.