## Slide 1: Лекция 11
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 2: Основные процессы планирования
Планирование целей
Декомпозиция целей
Определение состава работ проекта
Определение взаимосвязей работ
Оценка длительностей или объемов работ
Определение ресурсов проекта и их характеристик
Назначение ресурсов для выполнения работ
Оценка стоимостей выполнения работ
Составление расписания выполнения работ
Оценка бюджета
Планирование качества
Определение критериев успеха

## Slide 3: Параметры работы
Идентификатор – уникальный код, однозначно определяющий работу в проекте;
описание – краткая характеристика, используемая в сетевой диаграмме проекта;
исходная длительность (продолжительность);
процент выполнения – доля завершенной части работы в процентах;
оставшаяся длительность для выполняемых работ;
календарь – список рабочих и нерабочих периодов, принятый для выполнения работы в проекте

## Slide 4: Параметры работы
ранние начало и окончание, поздние начало и окончание;
резервы времени – свободный и полный.
  Свободный резерв определяет время, на которое можно задержать выполнение работ, не изменяя раннего начала всех последующих работ.
  Полный резерв определяет время, на которое может быть задержано выполнение работы без изменения продолжительности или сроков окончания всего проекта. Определяется как разность между поздним и ранним сроками окончания работы;
фактические начало и окончание;
предшествующая работа;
последующая работа.

## Slide 5: Типы логической связи
«Окончание – начало». Работа-последователь может начаться только после окончания работы-предшественника.
«Начало – начало». Работа-последователь не может начаться до тех пор, пока не начнется работа-предшественник.
«Окончание – окончание». Работа-последователь не может завершиться до тех пор, пока не завершится работа-предшественник.
«Начало – окончание». Работа-последователь не может завершиться до тех пор, пока не началась работа-предшественник.

## Slide 6: Временной лаг
Положительный временной лаг
(запаздывание)
Отрицательный временной лаг
(опережение)

## Slide 7: Ограничения работ
Тип ограничения | Влияние на расписание | Описание
Как можно раньше | Гибкое | Работа начинается как можно раньше после окончания предшествующей (привязки к конкретной дате нет).
Как можно позже | Гибкое | Работа начинается как можно позже после окончания предыдущей, не влияя на дату окончания проекта (привязки к конкретной дате нет).

## Slide 8: Ограничения работ
Тип ограничения | Влияние на расписание | Описание
Окончание не позднее | Среднее | Работа должна закончиться не позже определенной даты.
Начало не позднее | Среднее | Работа должна начаться не позже определенной даты.
Используются для проектов, которые планируются от даты окончания.

## Slide 9: Ограничения работ
Тип ограничения | Влияние на расписание | Описание
Окончание не ранее | Среднее | Работа должна закончиться не ранее определенной даты. Задача не может быть помещена в расписании так, чтобы заканчиваться раньше определенной даты.
Начало не ранее | Среднее | Работа должна начаться не позже определенной даты.
Используются для проектов, которые планируются от даты начала.

## Slide 10: Правила использования ограничения работ
Основные ограничения нужно вводить до того, как будут установлены связи между работами.
Выбор типа ограничения для работы позволяет оптимально смоделировать проект по временным параметрам, не зависящим от количества ресурсов, назначенных на работу.
Тип ограничения влияет на момент времени, на который будет планироваться работа в графике, независимо от ее длительности.

## Slide 11: Типы работ
Трудозатраты = Длительность х Ресурсы
В зависимости от этих параметров можно выделить три типа работы:
  работа с фиксированными трудозатратами,
  работа с фиксированной длительностью,
  работа с фиксированным объемом ресурсов.
При изменении типа работы фиксируется один из параметров в формуле и определяется, какой параметр работы будет вычислен.

## Slide 12: Взаимосвязь свойств для задач разных типов
Тип | Изменение объема ресурсов | Изменение длительности | Изменение объема работы
Фикс. объем ресурсов | Пересчет длительности | Пересчет трудозатрат | Пересчет длительности
Фикс. трудозатраты | Пересчет длительности | Пересчет объема ресурсов | Пересчет длительности
Фикс. длительность | Пересчет трудозатрат | Пересчет трудозатрат | Пересчет объема ресурсов

## Slide 13: Фиксированный объем работ
Флажок «Фиксированный объем работ» устанавливается для задач с фиксированной длительностью и с фиксированным объемом ресурсов.
Если флажок установлен, то назначение ресурсов или удаление назначений приводит к изменению длительности задачи или загрузки ресурсов, но не трудозатрат.

## Slide 14: Методы планирования проектов
Метод критического пути (CPM – Critical Path Method) – используется, когда время выполнения работ точно известно.
Метод оценки и пересмотра планов (PERT – Program Evaluation Review Technique) – используется, когда время выполнения работ точно неизвестно.

## Slide 15: Метод критического пути
Метод критического пути позволяет ответить на следующие вопросы:
  За какое минимальное время можно выполнить проект?
  В какое время должны начаться и закончиться отдельные работы?
  Какие работы являются "критическими" и должны быть выполнены точно в установленное время, чтобы не сорвать срок выполнения проекта?
  На какое время можно отложить срок выполнения "некритической" работы, чтобы она не повлияла на срок выполнения проекта?

## Slide 16: Метод PERT
Применение метода PERT позволяет получить ответы на следующие вопросы.
  Чему равно ожидаемое время выполнения работы?
  Чему равно ожидаемое время выполнения проекта?
  С какой вероятностью проект может быть выполнен за указанное время?

## Slide 17: Метод PERT
Оптимистическое время ai - время выполнения работы i в наиболее благоприятных условиях.
Наиболее вероятное время mi - время выполнения работы i в нормальных условиях.
Пессимистическое время bi- время выполнения работы i в неблагоприятных условиях.
Среднее или ожидаемое время ti выполнения работы i может быть определено по формуле
ti = (ai + 4 mi + bi)/6.