## Slide 1: Лекция 14
Количественный анализ рисков

## Slide 2: Количественный анализ риска
Количественный анализ риска – определение размеров (в денежном выражении) отдельных рисков и риска проекта в целом.
Количественная оценка рисков определяется через:
  вероятность того, что полученный результат окажется меньше требуемого значения;
  произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет.

## Slide 3: Матрица степени угрозы риска
Влияние рискового события на проект | Вероятность наступления рискового события |  | 
 | Низкая | Средняя | Высокая
Слабое | Низкая | Средняя | Средняя
Среднее | Низкая | Высокая | Высокая
Сильное | Средняя | Высокая | Критическая

## Slide 4: Методы количественного анализа рисков
Метод | Характеристика
Вероятностный (статистический) анализ | Вероятность возникновения потерь определяется на основе статистических данных предшествовавшего периода с установлением области рисков, достаточности инвестиций, рангов рисков.
Экспертный анализ рисков | Применяется в случае отсутствия или недостаточного объема исходной информации.
Метод аналогов | Использование БД реализованных аналогичных проектов для переноса их результативности на текущий проект. Используется, если внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет достаточную сходимость по основным параметрам.

## Slide 5: Методы количественного анализа рисков
Метод | Характеристика
Анализ чувствительности | Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета.
Анализ сценариев развития проекта | Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку. Рассчитывается пессимистический вариант возможного изменения переменных, оптимистический и наиболее вероятный.
Метод построения деревьев решений | Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод.
Имитационные методы | Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счет проведения многократных опытов с моделью.

## Slide 6: Определение вероятности наступления рисковых событий
Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события.
f(A) = n(A) / n
f(А)– частота возникновения события А;
n(A) – число случаев наступления события А;
n – общее число произошедших событий.
Субъективная вероятность является предположением относительно определенного результата, основывающемся на суждении или личном опыте оценивающего.

## Slide 7: Определение допустимого уровня риска (тяжести последствий)
Область риска – зона финансовых потерь, в границах которой потери не превышают предельно допустимого значения уровня риска.
Уровень риска определяется тем, какую долю финансовых средств фирма может потратить на покрытие рисковых событий.
Области риска можно охарактеризовать с помощью коэффициента риска Н:
Н = Су / Собщ,
Су – максимально возможная сумма убытков;
Собщ – объем финансовых средств.

## Slide 8
Область недопустимого риска: H>75%.
Область критического риска: 50%<H<75%.
Возможные потери близки к размеру собственных средств
Возможны потери, величина которых превышает размеры расчетной прибыли, но не превышает общей величины валовой прибыли.
Область повышенного риска: 25% < H < 50%.
Потери не превышают расчетной прибыли.
Область минимального риска: Н < 25%.
Уровень потерь не превышает размеров чистой прибыли.
Безрисковая область: Н = 0.

## Slide 9: Критерии оценки качества информации
Степень понимания риска.
Доступность и полнота информации о риске.
Надежность, целостность и достоверность источников данных.

## Slide 10: Экспертный анализ рисков
Достоинства:
отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах;
возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта;
простота расчетов.
Недостатки:
трудность в привлечении независимых экспертов;
субъективность оценок.

## Slide 11: Требования к экспертам
Эксперты должны:
иметь доступ ко всей имеющейся информации о проекте;
иметь достаточный уровень креативности мышления;
обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной области;
быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта;
иметь возможность оценивать любое число идентифицированных рисков.

## Slide 12: Алгоритм экспертного анализа рисков

## Slide 13: Результат анализа риска
Номер | R 101
Риск | Дефицит специалистов
Триггер | Использование новой технологии
Источник | Внутренний/ресурсный
Категория | «Известный неизвестный»
Фактор | Субъективный / уровень квалификации персонала
Причина | Недостаток квалифицированных кадров на рынке
Вероятность риска | Высокая
Степень влияния | Средняя
Последствия | Низкая производительность, увеличение сроков работ, ухудшение качества
Область риска | Область повышенного риска
Ранг риска | 0,42
Исходные данные | Паспорт проекта, ресурсный план, информация об исполнителях

## Slide 14: Стратегии работы с рисками
Избегание риска (перенос) – выбор такого проектного решения из возможных альтернатив, которое исключает возникновение рискового события.
Принятие риска – признание существования риска и отказ от активных мероприятий по противодействию из-за их невозможности или нецелесообразности.
Страхование – передача определенных рисков страховой компании или передача полномочий членам команды управления проектом.
Снижение риска:
  снижение вероятности – мероприятия, направленные на уменьшение вероятности наступления рисковых событий;
  уменьшение влияния – мероприятия, уменьшающие неприятные последствия от наступления рискового события.

## Slide 15: Методы снижения рисков
Лимитирование – сознательное ограничение возможных потерь в соответствии с заранее установленным лимитом.
Эккаунтинг – сбор дополнительной информации для снятия неопределенности.
Диверсификация – распределение риска по нескольким альтернативным вариантам.
Хеджирование – снижение рисков за счет формирования новых встречных требований.
Резервирование – создание резервов по различным видам ресурсов.
Отслеживание триггеров (признаков наступления рисковых событий).

## Slide 16: Алгоритм определения эффективности методов снижения риска
Рассматривается риск, имеющий наибольшую важность для проекта.
Определяется перерасход средств с учетом вероятности наступления неблагоприятного события.
Определяется перечень возможных мероприятий, направленных на уменьшение вероятности и опасности рискового события.
Определяются дополнительные затраты на реализацию предложенных мероприятий.
Сравниваются требуемые затраты на реализацию предложенных мероприятий с возможным перерасходом средств вследствие наступления рискового события.
Принимается решение об осуществлении или об отказе от противорисковых мероприятий.