лекция 13

13 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

13.1 Организация строительства земляного полотна

Организация дорожного строительства – это комплекс мероприятий планирования, оперативного управления и производства работ, которые обеспечивают ритмичное выполнение дорожных работ, деятельность производственных предприятий, организацию материально-технического снабжения в соответствии с установленным сроком строительства.

Цель организации строительства автомобильной дороги заключается в своевременной сдаче в эксплуатацию объекта при качественном выполнении всех работ с затратами денежных, трудовых и материальных ресурсов, не превышающими предусмотренных проектом показателей.

Автомобильная дорога как строительный объект характеризуется распределением отдельных видов работ, направленных в одну сторону, на полосе большой протяженности. Дорожно-строительные работы подразделяются на линейные – занимающие широкий фронт работ, растянутый по длине строящегося участка или всей дороги, и сосредоточенные – ограниченные узким фронтом работ.

К линейным работам относят возведение земляного полотна, строительство оснований, покрытий, устройство слоев износа и др.; к сосредоточенным — работы по строительству земляного полотна на участках с объемом земляных работ на 1 км, превышающим средний объем земляных работ на 1 км дороги в 3 и более раза, а также участки с повышенной сложностью производства и трудоемкостью (переходы через болота, высокие насыпи и глубокие выемки, оползневые склоны, слабые грунты, строительство искусственных сооружений и др.). Для каждого из этих видов работ применяется своя организация строительства.

Организация линейных строительных работ осуществляется следующими методами:

- раздельным, при котором время выполнения основных работ значительно меньше времени, затрачиваемого на развертывание и свертывание производственного процесса. Этот метод применим при строительстве небольших по протяженности участков;

- поточным, при котором осуществляется непрерывное и равномерное производство дорожных строительно-монтажных работ, выполняемых специализированными комплексно-механизированными подразделениями, передвигающимися в одном направлении непрерывно друг за другом по трассе строящейся дороги строго по графику и с согласованной скоростью, оставляя за собой полностью готовые участки автомобильной дороги;

- поточным комплексным, при котором поток разбивается на отдельные специализированные потоки, выполняющие основные строительно-монтажные работы, а также потоки, занимающиеся заготовкой и производством дорожно-строительных материалов; все эти потоки объединены общей организационной структурой дорожно-строительной организации;

- поточным некомплексным, при котором искусственные сооружения и земляное полотно возводятся за год до устройства дорожной одежды, которую строят отдельно поточным методом, не связанным единым графиком всех работ;

- параллельным, при котором дорога разбивается на отдельные участки и строится различными дорожными организациями, а чтобы работы на всех участках были закончены одновременно, длина участков назначается пропорционально производственным возможностям организаций;

- последовательным, при котором дорожные работы выполняются на отдельных последовательно расположенных участках и переход с одного участка на другой производится только после завершения работ на предыдущем.

Организация сосредоточенных работ осуществляется следующими методами:

- раздельным, при котором каждый строительный процесс выполняется самостоятельно;

- цикловым поточным, при котором объект разбивается на несколько однотипных захваток и отряды или бригады переходят последовательно с одной захватки на другую, выполняя свой вид работ. В результате объект строится циклично.

Работы по сооружению земляного полотна осуществляются на основе утвержденных проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).

Рациональная организация земляных работ предусматривает:

- поточный метод производства работ, обеспечивающий строгую последовательность выполнения отдельных видов работ, непрерывную готовность участков земляного полотна для устройства дорожной одежды и непрерывное использование трудовых и материально-технических ресурсов;

- прогрессивную технологию, основанную на целесообразном, для конкретных условий, распределении земляных масс и передовых способах выполнения отдельных видов земляных работ;

- комплексную механизацию с применением выбранных на основе технико-экономического сравнения рациональных комплексов машин и отдельных средств механизации, обеспечивающую максимальное снижение затрат ручного труда и наилучшее использование машин и механизмов.

Процесс возведения земляного полотна должен быть организован без разрывов. Разрывы в возводимом земляном полотне допускаются на участках расположения искусственных сооружений или на участках с особыми грунтовыми условиями, где работы выполняются по индивидуальному проектному решению, предусматривающему технологические или сезонные перерывы (глубокие болота, неблагоприятные геологические условия, оползневые участки, глубокие выемки и т.п.). Проект организации строительства предусматривает разработку схем организации работ по возведению земляного полотна из привозного грунта (рис. 13.1.1), из грунта притрассовых резервов, из выемок, которые включают перечень захваток, наименование операций, схемы движения дорожных машин.

Рис. 13.1.1 – Схема организации работ по возведению земляного полотна из привозного грунта:

1 – автомобили-самосвалы; 2 – б ульдозер; 3 – кулачковый каток; 4 – поливомоечная машина; 5 – автогрейдер; 6 – экскаватор-планировщик; 7,8 – вибрационные катки

Земляное полотно возводят с опережением (заделом) последующих работ по строительству основания и покрытия. Величину задела земляного полотна определяют в зависимости от годовых объемов устройства покрытий (табл. 13.1.1).

Таблица 13.1.1

Величина задела (степень готовности) земляного полотна, %

| Виды земляных работ | Годовой объем устройства покрытий, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | от 20 до 50 включительно | свыше 50 |
| Сосредоточенные работы (по объему) | От 25 до 75 включительно | От 50 до 100 включительно | От 75 до 100 включительно |
| Линейные работы (по протяженности) | От 25 до 50 включительно | От 25 до 75 включительно | От 50 до 100 включительно |

На участках задела земляное полотно должно быть отсыпано до проектной отметки, поверхность его, включая откосы, спланирована, откосы укреплены, обеспечена надежная работа водоотводных сооружений.

При строительстве насыпей на слабых основаниях или в зимнее время устанавливают технологический перерыв для стабилизации грунтов земляного полотна, продолжительность которого должна соответствовать данным, приведенным в табл. 13.1.2.

Таблица 13.1.2

Продолжительность технологического перерыва

| Высота насыпи, м | Грунты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаные |  | глинистые |  |
|  | Тип дорожной одежды* |  |  |  |
|  | I | II | I | II |
| До 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| От 2 до 4 включительно | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Свыше 4 до 7 включительно | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Свыше 7 до 10 включительно | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 4 | 5 | 6 | 12 |

I — нежесткие, II — жесткие дорожные одежды.

К жестким дорожным одеждам относят конструкции с цементобетонным покрытием, а также с асфальтобетонным покрытием, уложенным на цсментобстонное основание. К нежестким относят все остальные дорожные одежды.

При сооружении земляного полотна необходимо учитывать баланс между грунтом в насыпи и грунтом, разрабатываемым в выемке и используемым для отсыпки насыпи, а также дополнительным объемом грунта, добываемым в притрассовых или сосредоточенных резервах. При отсыпке насыпи определяют количество грунта, необходимого для сооружения земляного полотна и доставляемого из выемки или резерва. При этом необходимо учитывать, что грунт в насыпи после уплотнения занимает меньший объем, чем при естественном залегании, поэтому в расчетах применяют коэффициент относительного уплотнения.

После окончания технологического перерыва контролируют высотное положение насыпи и при необходимости досыпают грунт, после чего его профилируют и уплотняют.

13.2 Организация строительства искусственных сооружений

Строительство искусственных сооружений является отдельной отраслью транспортного строительства. Выделение в самостоятельную отрасль обусловлено рядом особенностей строительных работ, требующих специальных методов и средств возведения таких сооружений, как мосты, путепроводы, виадуки и трубы.

К числу особенностей возведения искусственных сооружений можно отнести:

- рассредоточенность объектов и отдаленность их друг от друга, создающие дополнительные трудности в организации работ и территориальном размещении строительных организаций, в обеспечении объектов материально-техническими ресурсами и рабочими кадрами;

- многообразие конструктивных решений сооружений объектов, требующее применения соответствующих методов и приемов работ и, как следствие, различных форм организации строительства;

- местные условия, требующие индивидуального подхода к организации работ на одинаковых по конструкции объектах;

- необходимость выполнения работ в сжатые сроки, в «окна», в графиках движения поездов.

Несмотря на наличие трудностей, создаваемых спецификой деятельности мостостроительных организаций, должны обеспечиваться высокое качество работ, низкие сроки строительства, повышение экономической эффективности капитальных вложений (инвестиций) и рентабельность деятельности. Без выполнения этих задач мостостроительная организация в условиях рыночной экономики прекратит свое существование. Сокращение сроков возведения искусственных сооружений при минимальных затратах и высоком качестве сооружаемых объектов можно считать критерием эффективности организации строительства.

Опыт строительства искусственных сооружений показывает, что хорошие результаты могут быть получены только в том случае, когда выполняются следующие основные принципы:

1. Своевременное освоение комплекса подготовительных работ, включающего организационно-техническую подготовку, непосредственную подготовку объекта, строительно-монтажных работ и подготовку строительной организации.

2. Круглогодичность ведения работ. (Сезонность строительства в отечественной практике используется только для отдельных видов работ).

3. Расширение технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, предполагающей применение форм управления, основанных на рациональном сочетании индустриального и построечного производства.

4. Комплексная механизация, при которой предусматривается выполнение всех основных и вспомогательных работ комплектами строительных машин, полностью исключающими возможность непроизводительного ручного труда. Наличие в технологической линии ручного труда, приводит к образованию «узких мест» в строительно-монтажном процессе, увеличению трудозатрат, снижению темпов строительства.

5. Применение типовых конструкций и технологических правил по их возведению особенно эффективно для строительства малых, средних мостов и водопропускных труб – самых многочисленных искусственных сооружений, обладающих наибольшими объемами рассредоточенных работ. Изготовление типовых конструкций позволяет эффективно использовать оснастку на заводах и полигонах, отрабатывать технологию их монтажа, унифицировать размеры сечений элементов.

6. Специализация строительных организаций определяется продукцией строительно-монтажных фирм, выпускаемой с использованием однородных технологических процессов. Опыт показывает, что через специализацию достигается наибольшая эффективность производства, поскольку в этом случае возрастает квалификация кадров, обеспечивается наивысшая производительность труда. По мере обособления организаций, специализирующихся на отдельных видах строительно-монтажных работ, возникает необходимость в организации тесных производственных связей и кооперирования.

7. Поточные методы ведения работ, обеспечивающие сокращение продолжительности строительства искусственных сооружений за счет повышения производительности труда, равномерной загрузки рабочих коллективов и техники без затрат дополнительных ресурсов.

8. Плановость работ. Вопросы перспективного планирования и прогнозирования деятельности организации дополняются оперативным планированием работ на ограниченные отрезки времени.

Планирование позволяет рассчитать годовую мощность строительно-монтажной организации и определить направления технического прогресса, рассчитать необходимые «заделы», т. е. объемы СМР, создающие равномерную загрузку организации.

9. Применение прогрессивных технологий строительства, позволяющих добиваться решения поставленных задач с наименьшими затратами и высоким качеством.

10. Совершенствование организации управления производством и поддержание его в постоянном соответствии с условиями хозяйственной деятельности строительных организаций.

Особенности организации работ по строительству малых искусственных сооружений

Малые искусственные сооружения как объекты строительства характеризуются большим числом типов конструкций и разнообразием работ, малыми объемами и сроками выполнения работ, рассредоточенностью строительных площадок и отсутствием подъездных дорог.

Особенности строительства данной группы объектов необходимо учитывать при проектировании производства и организации работ.

Для строительства таких сооружений требуется большое разнообразие типов строительных машин и специалистов, частое перемещение их с объекта на объект. Поэтому на короткие сроки необходимо создавать различные по оснащенности техникой и специалистами команды и подразделения. Завоз конструкций и материалов затруднен по причине отсутствия подъездных дорог, а строительство временных дорог при небольшой стоимости объектов значительно повышает затраты на сооружение последних. Во многих случаях последовательность и сроки строительства объектов зависят от графика сооружения земляного полотна и укладки железнодорожного пути.

Ввиду небольших объемов работ нецелесообразно создавать строительную площадку на каждом объекте. Работы по подготовке к монтажу конструкций предпочтительно выполнять на базе; на объекте предусматривать открытые склады монтажных элементов и некоторых материалов (песка, щебня и др.), для хранения других материалов (например, цемента) изготовить контейнеры. Рабочих на объект доставлять автомобильным транспортом или по железной дороге, для приема пищи и отдыха использовать передвижные вагончики.

При строительстве малых искусственных сооружений ощутимый эффект дает использование мобильных комплектов малой механизации, предназначенных для приготовления небольших объемов бетонной смеси или раствора, выполнения незначительных объемов сварочных, плотницких, гидроизоляционных и других видов работ.

Такие комплекты монтируют в кузове автомобиля или автомобиля с прицепом, иногда оборудованных гидрокранами. В комплект могут входить бетоносмесительная установка небольшой емкости (СБ-101), емкости для воды, цемента, песка и щебня, дозировочные емкости, котел битумоварочный, сварочный агрегат, насосная станция с гидронасосами, компрессор, пескоструйный аппарат, электростанция, понижающий трансформатор, набор плотницкого и слесарного инструмента. В зависимости от вида выполняемых работ набор инструмента и средств механизации может быть различным.

Опыт применения мобильных установок для выполнения небольших рассредоточенных объемов работ показал, что их внедрение позволяет сократить ручные работы, снизить трудоемкость и увеличить производительность труда, уменьшить расход строительных материалов за счет сокращения потерь, улучшить качество работ и повысить общий уровень культуры труда.

Структура затрат на строительстве малых искусственных сооружений характеризуется такими показателями:

- стоимость материалов – 40...60 %

- изготовление конструкций – 15...22 %

- транспорт и хранение материалов – 17...25 %

- монтаж конструкций – 8...13 %

На долю строительной организации приходятся в основном два последние вида затрат, которые при проектировании организации работ должны быть четко спланированы.

Большое влияние на стоимость монтажных работ оказывает разнотипность конструкций. Поэтому еще на стадии согласования проекта строительства необходимо стремиться к сокращению типов искусственных сооружений.

Основным методом организации строительства малых искусственных сооружений является поточный метод.

Специализация потоков зависит от конструкции искусственных сооружений. Наиболее распространенными при строительстве малых мостов являются следующие варианты потоков:

1) сооружение опор; отсыпка конусов; установка пролетных строений; укрепление конусов и русла;

2) забивка свай; сооружение опор; отсыпка конусов; установка пролетных строений; укрепление конусов и русла.

В каждом потоке может быть дополнительная специализация команд. Небольшие объемы работ, не вошедшие в строительные потоки, выполняют звенья, освобождающиеся в первую очередь от основных работ. Очередность работ по отсыпке конусов и установке пролетных строений может меняться в зависимости от способа установки последних.

При сооружении водопропускных труб потоки организуют по однотипным трубам. Каждую трубу в этом случае сооружают комплексной командой. В отдельный поток объединяют обычно укрепительные работы. Их выполняют, как правило, с разрывом по времени, после стабилизации насыпи, единым потоком по всем малым искусственным сооружениям независимо от конструкции.

Строительство труб может осуществляться также более мелкими потоками. При наличии достаточных объемов работ создают команды по устройству котлованов, возведению фундаментов и монтажу труб, устройству гидроизоляции, засыпке труб. Устройство фундамента и монтаж трубы осуществляют сразу же после отрывки котлована или с небольшим перерывом, чтобы за это время в результате атмосферного воздействия не произошло нарушение грунтов основания и снижение их прочности.

В связи с рассредоточенностью малых искусственных сооружений и особенностями их строительства большое значение приобретают выбор мест размещения строительных подразделений, баз и складов материалов, способов доставки материалов и конструкций на объекты, средств механизации работ и очередности строительства объектов.

Размещение рабочих планируют с учетом минимального его отрыва от объектов строительства и создания нормальных бытовых условий. Выбор средств механизации работ с учетом рассредоточенности объектов выполняют по минимальному времени пребывания машины на строительстве или по минимальному относительному приросту стоимости единицы продукции. Для таких расчетов вводят показатели: сосредоточенность объемов работ, совмещенность объемов работ, мобильность и транспортабельность строительных машин.

13.3 Организация строительства дорожных одежд

Организация сооружения земляного полотна в сложных природных условиях.