Краткий конспект лекций

по дисциплине «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»

- Понятие риска при выполнении инновационных проектов. Причины риска и неопределенности.

- Классификация проектных рисков. Фонд риска.

- Управление риском. Способы уменьшения отрицательных последствий риска.

- Компоненты управления риском

4.1 Планирование управления рисками

4.2 Идентификация рисков

4.3 Методы анализа и оценки риска

4.3.1 Качественный анализ рисков

4.3.2  Количественный анализ рисков

4.4 Планирование реагирования на риски

4.5 Мониторинг и контроль рисов

      - Понятие риска при выполнении инновационных проектов. Причины риска и неопределенности.

Риск – образ действия в неясной и неопределенной обстановке (на удачу).

Рисковать следует лишь в тех случаях, когда возможен успех (в надежде); ожидаемый “положительный” результат риска носит закономерный характер (счастливый исход).

Риск – это действие наудачу без полной уверенности в успехе. Его нельзя избежать ни при одном виде деловой активности. Он присутствует в решениях поместить деньги в банк, купить акции или другие ценные бумаги, выдать ссуду или вложить средства в новое производство. Использование новаторских идей и технологий всегда сопряжено с большим риском. Попытки уклониться от него способны остановить прогресс и развитие общества. Без него нельзя получить прибыль, являющуюся своего рода платой за риск. Однако нельзя идти на любой риск. Для этого существуют определенные границы, которые можно установить с помощью критериев теории решений. Она способствует решению проблемы риска на профессиональном уровне, а ее критерии позволяют определить, является ли прибыль в том или ином случае достаточной платой за риск.

Существуют различные интерпретации понятия «риск»:

- Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах.

- Риск связан с опасениями, что реализация проекта приведет к убыткам.

- Мера рассеяния (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого проекта (прибыль, рентабельность капитала и т.д.).

- Риск сопоставляется с опасностью того, что цель инновационного проекта не будет достигнута в намеченном объеме. При этом полагают, что вместо ожидаемого стояния внешней среды возникнет худшая ситуация (например, прибыль будет уменьшена на определенную величину).

В инновационных проектах риск представляет собой характеристику проекта с точки зрения одного из его участников, отражающую возможность реализации неблагоприятных для него сценариев или последствий.

Таким образом, о риске чаще говорят в негативном смысле. Вместе с т ем существуют специальные методы, которые помогают не только выявить проектные риски и определить с большей или меньшей точностью множество различных вариантов развития проекта, но и описать поведение предприятия (фирмы) и условия реализации проекта для  выделенных ситуаций.

Основные причины возникновения риска:

- неопределенность, присущая каждому проекту;

- ожидание успеха;

- надежда на счастливый исход.

Неопределенность понимается как неточность и неполнота информации об условиях (сценариях) реализации проекта.

Причины неопределенности, порождающие риск:

- незнание (неполнота или недостаточность знаний об окружающем мире);

- случайность (то, что в равных или сходных условиях происходит неодинаково);

- противодействие.

Результаты проявления неопределенности могут быть:

- положительными (прибыль, доход, другая выгода);

- отрицательными (ущерб, потери, убытки);

- нулевыми (бесприбыльность, безубыточность).

Риск может возникнуть только в определенных условиях. Эти условия называются ситуацией риска. Появлению такой ситуации всегда сопутствуют три взаимосвязанных условия: наличие неопределенности, необходимость выбора альтернатив и возможность при этом оценить вероятность осуществления выбираемых вариантов.

Если вероятность того или иного события определить нельзя, то это будет не ситуация риска, а ситуация полной неопределенности. Если человек осознает, что он столкнулся с ситуацией риска, то он пытается ее преодолеть путем выбора и реализации одной из имеющихся альтернатив, то есть путем совершения рискованного действия. Этот процесс и находит свое выражение в понятии ''риск'', которое предстает моделью '' снятия неопределенности''. Риск определяется как действительность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного, то есть обязательного выбора.

Из этого общего понимания риска следует, что если человек действует и принимает решения в ситуации риска, то он должен учитывать следующие четыре элемента:

- вероятность (меру) получения желаемого результата или, другими словами, вероятность успеха;

- вероятность (меру) наступления нежелательных результатов, то есть неудачи;

- вероятность отклонения от выбранной цели;

- возможные благоприятные и негативные последствия своих действий.

В этих четырех операциях и заключается общая модель поведения человека, который действует в ситуации риска.

Для того чтобы управлять риском и принимать эффективные решения необходимо:

- выявить основные виды риска для предприятия;

- разработать способы ликвидации или уменьшения степени влияния риска на организацию.

1.2 Классификация проектных рисков. Фонд риска.

1.2.1 Виды риска и основные мероприятия по их ликвидации (нейтрализации) на внутреннем и внешнем рынке

Для достижения поставленных целей прежде сего необходим анализ проектных рисков, который невозможен без их выявления, систематизации, что осуществляется но основе классификации, т.е. распределения рисков на конкретные группы в соответствии с определенным признаком, положенным в основу. Научно основанная классификация рисков содействует четкому определению места каждого риска в ходе анализа проекта и создает потенциальные возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления рисками.

Рассмотрим некоторые классификации проектных рисков:

- Обобщающая классификация, базирующаяся на реальной практике проектной деятельности, учитывает ряд следующих типичных наиболее часто встречающихся рисков, с которыми сталкиваются участники проекта:

- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;

- внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на торговлю или поставки и т.п.);

- риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране и регионе, связанный с неопределенностью политической ситуации;

- риск, связанный с неполнотой и неточностью информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;

- риск, связанный с колебаниями рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.;

- риск, связанный с неопределенностью природно-климатических условий, возможностью стихийных бедствий;

- производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.);

- риск, связанный с неопределенностью целей, интересов и поведения участников;

- риск, связанный с неполнотой или неточностью информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников.

- Риски могут быть:

1. Систематическими. Систематические риски, в свою очередь, делятся на следующие виды:

- общие для всех проектов;

- риски, связанные с общерыночными колебаниями цен на ресурсы и доходности финансовых инструментов, приводящие как к позитивным, так и негативным изменениям запланированной проектной эффективности.

2. Несистематическими. Несистематические  риски воздействуют на доходность конкретного проекта. Это риски, свойственные только данному проекту.

3. Во временном аспекте некоторые аналитики подразделяют риски на следующие:

1) ретроспективные;

2) текущие;

3) перспективные.

4. По уровню воздействия риски могут быть:

1) низкие;

2) умеренные;

3) полные.

5. Риски можно разделить на  две группы:

- внешние;

- внутренние

К внешним факторам риска относят следующие факторы:

а) экономические;

б) политические;

в) природно-климатические и географические;

г) экологические;

д) социально-демографические;

е) технико-технологические.

ж) научно-технические;

Внешняя среда оказывает на организацию прямое и косвенное воздействие.

К факторам прямого воздействия относят:

  - поставщики;

  - потребители;

  - конкуренты;

  - развитие науки и техники.

В предпринимательской деятельности необходимо наряду с указанными выше видами риска учитывать и разновидности, связанные с внешним рынком, если принимается решение о выходе на международный рынок с конкретными видами продукции.

Среди основных условий и обстоятельств, связанных с риском и требующих тщательного анализа и изучение, организация, решившая сбывать товары за рубежом, должна иметь в виду следующие:

1. Каким ожидается спрос на предлагаемый в данной стране продукт? Если фирмы не уделяют должного внимания изучению этого вопроса, то их ожидает неудача, и об этом свидетельствуют многочисленные факты.

      - Следующие вопросы, которые должны быть выяснены фирмой, принявшей решение о выходе с товаром на внешний рынок: каким ожидается предложение данного продукта на этом рынке? На какие цены реализации можно рассчитывать на этом рынке?

3. Какой будет себестоимость вашего изделия (товара) по сравнению с мировым уровнем и с себестоимостью аналогичного изделия (товара) у конкурентов?

4. Важное значение имеет выяснение того, какие меры таможенной защиты будут действовать на предполагаемом рынке реализации вашего продукта по отношению к местным и импортируемым изделиям и какие импортные ограничения будут применяться к вашим товарам.

5. Важное значение при принятии решения о выходе на зарубежные рынки имеет анализ того, какое влияние политическая ситуация в стране может оказать на бизнес фирмы.

Также необходимо отметить, что все пять перечисленных выше причин и обстоятельств, требующих обязательного анализа в случае, если фирма решила выйти со своей продукцией на внешний рынок, содержит в себе элементы риска. К их числу относиться, например: риск, связанный с надежностью информации, использованной в ходе предварительных оценок; риск, сопряженный с возможными изменениями системы предварительных оценок (при прочих равных условиях); риск, связанный с тем, наступят или не наступят в будущем прогнозируемые события, возникну или не возникнут какие-либо неожиданные и случайные события и т.д.

Внутренние факторы риска возникают в результате воспроизводственной, социальной, производственной деятельности, а также в сферах управления и обращения.

Различные виды внутреннего риска и основные мероприятия по их ликвидации  можно представить в виде таблицы 5.1:

    - Производство товаров и услуг.

    - Изменение цены на продукцию.

    - Неправильно выбранный проект вложения денежных средств.

    - Вложение всех средств в один проект.

    - Ошибки руководителей и специалистов.

6. В теории бизнеса выделяют следующие риски в зависимости от различного уровня риска:

1) высокий риск;

2) слабый риск.

Уровень риска при этом определяют какотноение масштаба ожидаемых потерь к объему имущества проекта и фирмы, и он также связывается с вероятностью наступлдения этих потерь.

7. Следующая классификация  рисков приведена в табл. 5.1.

8. При равных возможных условиях реализации проекта учитываются следующие виды рисков:

- производственный – риск невыполнения планируемых объемов работ и/или увеличения затрат, недостатки производственного планирования и, как следствие, увеличение текущих расходов предприятия;

- инвестиционный – риск возможного обесценения инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и из приобретенных ценных бумаг;

- рыночный – риск, связанный с возможными колебаниями рыночных процентных ставок как национальной валюты, так и курсов зарубежных валют;

- политический – риск нанесения убытков или снижения прибыли вследствие изменений государственной политики;

- финансовый – риск, связанный с осуществлением операций с финансовыми активами, в том числе:

- процентный риск – возникает обычно при заключении долгосрочных соглашений о займе на основе плавающей процентной ставки;

- кредитный риск – возникает при невозможности выполнения банком кредитного договора вследствие финансового краха;

- валютный риск - риск потенциальных убытков, которое может понести фирма вследствие изменения в валютных курсах;

6) экономический – риск потери конкурентной позиции предприятия вследствие непредвиденных изменений в экономическом окружении фирмы.

9. Следующая классификация базируется на практике разработки конкретных инновационных проектов и отражает не столько сами риски, сколько направления их поиска.

Таблица 5.1 – Классификация рисков

| №п/п | Наименование классификационного признака | Виды рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | По субъектам | 1.1 Человечество (планета) в целом |
|  |  | 1.2 Отдельные регионы, страны, нации |
|  |  | 1.3 Социальные группы, отдельные индивиды |
|  |  | 1.4 Экономические, политические, социальные и прочие системы |
|  |  | 1.5 Отрасти хозяйства |
|  |  | 1.6 Хозяйствующие субъекты |
|  |  | 1.7 Отдельные проекты |
|  |  | 1.8 Виды деятельности |
|  |  | 1.9 Прочее |
| 2 | По типу инвестиций | 2.1 Финансовые |
|  |  | 2.2 Инвестиционные проекты |
| 3 | По степени ущерба | 3.1 Частичные – запланированные показатели, когда действия частично выполнены и результаты получены частично, но без потерь |
|  |  | 3.2 Допустимые – запланированные показатели, когда действия не выполнены, результаты не получены, но нет потерь |
|  |  | 3.3 Критические - запланированные показатели, когда действия не выполнены, результаты не получены, есть определенные потери, но сохранена целостность |
|  |  | 3.4 Катастрофические – неполучение запланированного результата влечет за собой разрушение объекта |
| 4 | По сферам проявления | 4.1 Экономические, связанные с изменениями экономических факторов |
|  |  | 4.2 Политические, связанные с изменениями политического курса |
|  |  | 4.3 Социальные, связанные с социальными сложностями (риск забастовки) |
|  |  | 4.4 Экологические, связанные с экологическими катастрофами, бедствиями |
|  |  | 4.5 Нормативно-законодательные, связанные с изменениями законодательства и нормативной базы |
| 5 | По источникам возникновения | 5.1 Несистематический риск, присущий конкретному субъекту, зависящий от его состояния и определяющийся его конкретной спецификой |
|  |  | 5.2 Систематический риск, связанный с изменчивостью рыночной конъюнктуры, независящий от субъекта и не регулируемый им; определяется внешними обстоятельствами и одинаков для однотипных объектов, в том числе: |
|  |  | 5.2.1 непредсказуемые меры регулирования в сферах законодательства, ценообразования, нормативов, рыночной конъюнктуры; |
|  |  | 5.2.2 природные катастрофы и бедствия |
|  |  | 5.2.3 преступления |
|  |  | 5.2.4 политические изменения |

В табл. 5.2 представлены и пути уменьшения отдельных видов рисков.

Таблица 5.2 –Пути уменьшения рисков

| Виды риска | Мероприятия по действию в условиях риска |
| --- | --- |
| 1. Производство конкретной продукции | - Надежные партнеры; - Заключение прямых договоров о поставке сырья, комплектующих изделий. |
| 2. Неоптимальное распределение ресурсов | - Правильные маркетинговые исследования для определения точного количества производимых изделий, продуктов; - Использование методик позволяющих правильно определить приоритеты при распределении ресурсов в зависимости от их наличия. |
| 3. Действия конкурентов | - Тщательное изучения и прогнозирование рыночного спроса с применением специальных методов вероятных шагов и действий конкурентов; - Учет полученной информации в своей маркетинговой деятельности. |
| 4. Различные колебания в сфере спроса, изменения потребностей и вкусов потребителей | - Эффективное прогнозирование этих тенденций; - Составление схем потребительских предпочтений; - Разработка и претворение в жизнь маркетинговых мероприятий; - Сбор, классификация, анализ и оценка маркетинговой информации и ее использование с целью совершенствования планирования. |
| 5. Изменение цен, уровня прибыли | - Разработка различных мер, в той или иной мере ограждающих от возможных потерь; - Тщательное прогнозирование тенденций изменения цен на конкретные виды продукции и услуги. |
| 6. Некомпетентностью специалистов, менеджеров и руководителей | - Тщательный подбор кадров; - Реализация системы обучения и переподготовки кадров, ориентированной как на повышение, так и на приобретение новых знаний, необходимых в условиях перехода к рыночным отношениям. |
| 7.Ошибки менеджеров и руководителей | - Разработка и внедрение системы контроля, проверки и оправданного дублирования, особенно в условиях принятия решений, когда ошибка руководителя может стоить очень дорого; - Возможность моделирования вероятных финансовых последствий при наиболее дорогостоящих проектах. |
| 8. Пассивность капиталов | - Правильная разработка системы управления финансами; - Своевременное размещение пассивных средств в приносящие прибыль проекты; - Предоставление кредитов на выгодных условиях. |
| 9. Одновременное размещение больших средств в одном проекте | - Передача части риска другим организациям путем подключениях их к участию в финансировании дорогостоящих и рискованных проектов. - Использование венчурного капитала (финансирование новаторской деятельности и формирование взносов из взносов отдельных вкладчиков, крупных корпораций, страховых компаний, банков) |

Продолжение табл. 5.2

| 10. Неправильно выбранный проект | - Использование методов компьютерного моделирования; - Применение различных методик, позволяющих тщательно взвесить все ''за'' и ''против''. |
| --- | --- |
| 11.Недовольство работников предприятия (забастовки и др. формы требований) | - Внедрение хорошо продуманных социально-экономических программ; - Учет требований, просьб и интересов работников; - Создание благоприятной социально-психологической обстановки в коллективе. |
| 12. Неожиданные правительственные законы и постановления (изменение цен, налогов) | - Тщательный контроль за ситуацией; - Своевременный сбор нужной информации. |
| 13. Различные политические события, имеющие тяжелые последствия для данного вида бизнеса. | - Попытка прогноза и предвидения; - Наличие каких-либо жизненных и психологических схем на случай возникновения таких событий. |

Выявление и описание проектных рисков учитывают следующие риски:

- технико-технологические;

- строительные;

- маркетинговые;

- финансовые;

- риски участников проекта;

- военно-политические;

- юридическо-правовые;

- управленческо-организационные;

- социальные;

- экологические;

- риски обстоятельств непреодолимой силы (или форс-мажор);

- специфические (в том числе региональные и отраслевые).

Отнесение выявленного конкретного риска к той или иной категории представленной классификации не всегда однозначна.

Другими словами, границы между названными направлениями носят размытый характер.

Более того, в итоге решающее значение имеют не столько «привязка» выявленного риска к одному из направлений, сколько само обнаружение конкретного риска, анализ его воздействий на прогнозную результативность исследуемого проекта и дальнейшая работа по изучению возможностей реализации выработанных антирисковых мероприятий.

Таким образом, сложность систематизации проектных рисков заключается в их многообразии, и даже беглое сравнение показывает, что они частично пересекаются, частично являются независимыми, а следовательно, каждая классификация субъективна для разных целей.

1.2.2 Фонд риска

Всевозможные рекомендации менеджерам, предпринимателям идти в своей деятельности на риск, неизбежно наталкиваются на вопрос: до каких пределов может действовать руководитель, принимая рискованные решения? Другими словами, это вопрос о том, что же представляют собой экономические и психологические пределы поведения.

Существует ряд условий, определяющих эти пределы, среди которых можно выделить следующие:

1. На риск можно идти, если фонды, которые находятся в распоряжении руководителя, соответствуют размерам задачи развития предприятия.

2. На риск можно идти, если создан фонд риска. Он представляет собой финансовые, материальные и другие резервы, позволяющие в конкретных ситуациях с большей степенью уверенности принимать рискованное решение.

3. На риск нельзя идти, если не разработаны меры по управлению риском, то есть меры по нейтрализации и минимизации возможных отрицательных последствий, которые могут возникнуть в ходе реализации выбранной альтернативы.

4. Говоря о пределах риска, следует иметь в виду и другие факторы, которые не поддаются точной качественной оценке. Среди них:

- право и возможность руководителя подбирать своих непосредственных сотрудников;

- интуиция руководителя;

- личное материальное положение менеджера, принимающего рискованное решение;

- должность руководителя.

3. Управление проектным риском. Способы уменьшения отрицательных последствий риска

Процесс анализа рисков носит комплексный характер, и его важность состоит в создании системы управления рисками на стадиях инновации, планирования, реализации и завершения проекта.

Рассмотрим вопросы определения политики риска. В печати широко обсуждается, как правило, лишь проблема минимизации рисков (подход: риск, как отрицательное явление).

При этом часто смешиваются понятия «минимизация риска» и «управление риском». Минимизация является  лишь одним из направлений работы по управлению рисками.

Управление в рыночных условиях подразумевает как минимизацию, так и максимизацию рисков.

- «Управление рисками» - общий процесс влияния на ход реализации деятельности (проекта) с целью рационального уменьшения или увеличения угрозы потери контроля над обстоятельствами исполнения сделки, над конкретным этапом реализации проекта.

- «Максимизация риска» - сознательное принятие управленческих решений в направлении увеличения угрозы потери контроля над доходами и расходами по проекту с целью увеличения выгоды.

Следовательно, процесс управления рисками – это реализация поставленной цели  в условиях оптимального (с точки зрения получаемой выгоды) исполнения рисков. Если речь идет об управлении спекулятивными рисками, не всегда стоит добиваться снижения уровня риска. Ведь известна аксиома основ деятельности в рыночных условиях: чем выше риск, тем выше прибыль (выгода). Если же речь идет о чистых рисках, то под управлением риском будет пониматься лишь его минимизация.

На основе изучения условий внешней и внутренней среды, определения главной цели и перечня задач по ее достижению разрабатывается рисковая политика. Она закрепляется нормативными документами и определяет: понятие и номенклатуру рисков, приемы и методы работы по управлению ими; возможности максимизации и минимизации в рамках установленных «коридоров риска»; дозволенные «пороги риска» по видам деятельности.

Таким образом, управление риском – совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления событий.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Управление риском включает учет наличия риска как в процессе принятия принципиального решения о необходимости реализации проекта, так и при формировании стратегии и тактики его осуществления.

Концепция управления риском включает в себя следующее:

- выявление последствий деятельности людей в ситуации риска;

- умение реагировать на вероятность отрицательного последствия, которое может возникнуть в результате этой деятельности;

- разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимательской действительности.

Система управления риском включает в себя следующие этапы:

- процесс выработки целей риска;

- определение вероятности наступления события;

- выявление степени и величины риска;

- анализ окружающей обстановки;

- выбор стратегии управления риском;

- выбор необходимых для данной стратегии приемов управления риском и способов его снижения;

- осуществление целенаправленных воздействий на риск.

Организация управления риском представляет собой систему мер, направленных на осуществление технологического процесса управления риском.

Определение целей риска

Получение информации о хоз. ситуации и ее анализ

Выявление степени риска

Определение вероятности настоящего события

Разработка и анализ вариантов риска

Выбор стратегии управления риском

Выбор приемов снижения степени риска

Учет психологичес-кого восприятия поиска решения

Организация выполнения программы

Разработка программы действия по снижению риска

Контроль  выполнения программы

Анализ и оценка  результатов выбранного решения

Рисунок 5.1 – Этапы управления риском при выполнении инновационных проектов

Первым этапом организации управления рисками является определение цели риска и цели рисковых вложений капитала.

Цель риска – результат, который необходимо получить (выигрыш, прибыль).

Цель рисковых вложений капитала – получение максимальной прибыли.

Любое действие, связанное с риском, всегда целенаправленно, цели должны быть четкими, конкретизированными и сопоставимыми с риском и капиталом.

Следующим этапом является получение информации об окружающей обстановке, которая необходима для принятия решения в пользу того или иного действия.

На основе анализа такой информации с учетом цели риска можно:

- правильно определить вероятность наступления события;

- выявить степень риска;

- оценить его стоимость.

Управление риском означает правильное понимание степени риска, который постепенно угрожает людям, имуществу, а также финансовым результатам хозяйственной деятельности.

Под стоимостью риска следует понимать фактические убытки предпринимателя, затраты на снижение величины этих убытков или затраты по возмещению таких убытков и их последствий.

На основе имеющейся информации об окружающей среде, вероятности, степени и величине риска разрабатываются различные варианты рисковых вложений капитала, и проводится оценка их оптимальности путем сопоставления ожидаемой прибыли и величины риска. Это позволяет правильно выбрать стратегию и приемы управления риском, а также способы снижения степени риска. На этом этапе главная роль принадлежит руководителю, менеджеру и их психологическим качествам.

Финансовый менеджер занимается вопросами риска (менеджер по риску) должен иметь следующие права:

- право выбора;

- право ответственности.

Право выбора означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной цели риска.

Многовариантность управления риска означает:

- сочетание стандарта и неопределенности принимаемых решений,

- гибкость,

- неповторяемость способов действия конкретной хозяйствующей ситуации.

В решении рисковых задач особую роль играет интуиция менеджера и его инсайд.

Инсайд – это осознание решения некоторой проблемы, то есть неожиданное озарение, которое носит кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения.

Основными причинами, влияющими на восприятие риска людьми, являются:

- расхождение между объективно существующей величиной риска, например, на основе анализа содержательных статистических данных, и ее субъектным восприятиям зависят от степени достаточной информации по данному вопросу.

Как правило, люди переоценивают опасность тех событий, о которых чаще сообщается в средствах массовой информации и, наоборот, отсутствие широкой информации приводит к недооценке вероятности как негативных, так и положительных последствий реализованных рисковых решений.

- восприятие риска зависит от методов подачи информации;

- восприятие риска также зависит от того, кто (специалист по данному вопросу или не специалист) получает эту информацию;

- на восприятие риска оказывает влияние отсрочка возможных отрицательных последствий.

При разработке системы работы риска следует учитывать, что существуют различные группы и слои населения, по отношению к вероятным негативным последствиям, которые могут возникнуть в связи с реализацией тех или иных экономических, политических и управленческих решений ((кто это?) те, кто непосредственно подвержен риску, представители научной общественности, писатели, специалисты в других областях культуры, а также выступающие в защиту окружающей среды).

Эвристика используется в тех случаях, когда невозможно рассчитать риск.

Эвристика – это совокупность логических приемов и правил творческого исследования особо сложных задач.

Для принятия решений в условиях риска используют следующие эвристические правила:

- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;

- необходимо думать о последствиях риска;

- нельзя рисковать многим ради малого;

- положительное решение принимается лишь при отсутствии всякого сомнения;

- при наличии сомнения принимается отрицательное решение;

- нельзя думать о том, существует только одно решение.

Реализация I правила означает, что прежде чем принять решение руководитель (менеджер) должен:

- определить максимум возможностей объема убытка по данному риску;

- сопоставить его с объемом вкладываемого капитала;

- сопоставить его со всеми финансовыми ресурсами и на основании этого определить, не приведет ли потеря этого капитала к банкротству капитала данного предприятия.

Объем убытка от вложений капитала может быть равен объему данного капитала, быть меньше или больше его.

Пример: Как правило, при прямых инвестициях объем убытка = объему вложенного капитала, т.е. если инвестор вложил в рискованное дело 1млн. тенге и дело прогорело, то инвестор принял 1млн. тенге.

Реализация II правила требует, чтобы менеджер, зная максимально возможную величину убытка определил к чему она может привести, какова вероятность риска и принял решение об отказе от риска, принятие риска на свою ответственность или передачи риска другому лицу.

Действие III правила особенно ярко проявляется при передаче риска, то есть при страховании в этом случае он означает, что менеджер должен определить и выбрать приемлемое соотношение между страховым взносом и страховой суммой.

Реализация остальных правил означает, что в ситуации, для которой имеется только одно решение (“+” или “–”), необходимо сначала найти другое решение, которое возможно существует.

Если же анализ показывает, что другого решения нет, то действовать по правилу в расчете на худшее, то есть если сомневаются то необходимо принимать “–” решение.

Основные приемы управления риском:

- избежание риска – отказ от реализации мероприятия, связанного с риском;

- снижение степени риска – сокращение вероятности и объема потерь;

- принятие риска – оставление всего или части риска за предпринимателем.

Конечная цель управления риском – получение наибольшей прибыли при оптимальном соотношении прибыли и риска.