Способы оценки риска:

- В теории статистических решений риск учитывается следующим образом:

  - риск, относящийся к решению, определяется как сумма ущерба, который может возникнуть в результате неверного решения и расходом, связанного с реализацией данного решения;

  - риск Rij игрока А при использовании стратегии Аi называется разность между выигрышем (доходом), который мы бы получили, если бы знали условия Pi и выигрыш который мы получим, не зная и выбирая стратегию А.

- В некоторых случаях мера риска как степень ожидания неудачи при неуспехе в процессе достижения цели определяется через соотношение вероятности и степени неблагополучных последствий, которые могут наступить в этом случае.

- Степень риска иногда определяется как произведение ожидаемого успеха на вероятность того, что данный ущерб произойдет.

- Определенный интерес для выявления степени экономического риска как вероятности коммерческого и технического успеха представляет собой подход предложенный американскими ученными при оценки технических нововведений.

Для оценки эффективности нововведений используется следующая формула (2):

,                     						 (2)

где   – эффективность реализации нововведения;

– ежегодный объем продаж нового изделия;

– продажная цена изделия;

– жизненный цикл новшества (т.е. предположительный срок производства нового изделия или перехода от его освоения до снятия с производства);

– вероятность технического успеха (возможность практической реализации исследовательских идей в новой усовершенствованной продукции);

– вероятность коммерческого успеха (т.е. возможность сбыта продукции на рынках и получение ожидаемой прибыли);

– сумма затрат на реализацию, включая затраты на разработку, освоение производства и текущие производственные затраты.

Вероятность технического и коммерческого успехов определяется в зависимости от характера продукции, которую предполагается получить в результате реализации факторов (см. табл. 5.4).

При расчете каждого класса присваиваются определенные оценки вероятности успеха. Так, если проект относится к I классу, то вероятность успеха оценивается в 0,9; между I и II классами – 0,7; по II классу – 0,5; между II и III классами – 0,3; по III классу – 0,1.

В ряде случаев для определения степени риска и выбора оптимального решения применяется методика дерево решений, предполагающая графическое изображение вариантов, которая может быть принята.

По ветвям дерева соотносят субъективные и объективные оценки данных событий, оценивая каждый вариант пути, используя специальные методики расчета вероятности.

Каждый из них может быть определен по таблице 5.4, помогающей вычислить вероятность успеха проекта.

Пример решения вопроса о переходе предприятия на выпуск нового вида  продукции.

Пусть предприятие в течении длительного времени серийно выпускает изделие А, которое пока реализуется без особых осложнений. В плане развития предприятия предусматривается переход на выпуск более совершенной модели.

При этом существует 2 варианта: можно выпускать изделия Б и В, которые различаются своими характеристиками, но более современным является модель В.

Каждый из этих вариантов имеет свою степень риска:

- В – по мнению специалистов содержит 95% успеха и 5% неудачи;

- Б – содержит 85% успеха и 15% неудачи.

Однако в случае удачи предприятие может получить значительно большую прибыль при переходе на выпуск изделия В.

Руководству известно, что в НИИ занимались предварительным расчетом вариантов, стоимость исследования – 20$, кроме того руководство знает, что заключения данного института оказывались в прошлом верными лишь на 70%, когда предсказывался успех на 80%.

Используя дерево решений, оптимальным считается следующий вариант: Руководство должно заказать в НИИ технико-экономическое исследование и если заключение будет благоприятным, то принять решение о выпуске модели В,  если нет – модели Б, продолжать выпуск изделия А не следует.

В ряде случаев понятие риска используется при осуществлении так называемого экспериментального управления и создание при этом модели, которая наименьшим образом отличается от управляемого объекта. При выяснении того, во что с точки зрения конечной цели обойдется неточность модели объекта, используется понятие риск изучения – риск 1. 
Таблица 5.4 - Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха инновационного проекта

| Фактор | Описание проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I класс | II класс | III класс |
| 1. Информационный | Изделие известно или хорошо известно. | Требования к применению изделий определены, но характеристики известны лишь в общих чертах. | Изделие находится на стадии проекта, требования к нему известны лишь в общих чертах. |
| 2. Производственно-технический | Обычный процесс производства. Изделие можно производить на существующем оборудовании. | Необходимы некоторые новые технологические процессы и модернизация процесса управления. | Большинство технических процессов будут новыми или необходимы новые методы производства. |
| 3. Научно-технический | Потребуется лишь лабораторное исследование или опытное производство образцов. | Нужны небольшие теоретические исследования и значительные эксперименты изделий. | Необходима широкая исследовательская и экспериментальная работа. |
| 4. Юридический | Фирма имеет преимущество в патентах и лицензиях. | Относительно свободная возможность использования патентов и лицензий. | Преимущественное положение в патентах и право на лицензию имеют конкуренты. |
| 5. Кадровый | Персонал фирмы является признанными специалистами в данной области. | В фирме работают такие же опытные специалисты, как и у конкурентов. | Отсутствие опыта в данной области. |

Потери, связанные с неточностью управления и вызванные неточностью заданных к данному времени свойств объекта, называют риском действия.

Сумма этих рисков дает средние потери управления в настоящем и будущем.

Управление, которое добилось минимальных потерь, считается оптимальным.

4.3.2 Качественный анализ рисков

Качественная оценка рисков – процесс представления качественного анализа идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования.

Процесс проведения качественного анализа проектных рисков должен включать описательный «инвентаризационный» аспект:

- определения тех или иных конкретных видов риска данного проекта;

- выявления возможных причин их возникновения;

- анализа предполагаемых последствий их реализации;

- предложения по минимизации выявленных рисков.

Специфической особенностью качественного анализа проектных рисков является определение стоимостного эквивалента гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков. Поэтому качественный анализ является базой для проведения качественного анализа.

Таким образом, вероятность случайного события позволяет прогнозировать случайные события, давая им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются.

Обобщая проведенный обзор практических методов анализа рисков, структурируем их с помощью табл. 5.5.

Конечная цель анализа рисков состоит в выработке мер, позволяющих снизить риск проекта, а также  в учете соответствующих им затрат.

В таблице 5.6  представлены различия качественного анализа и оценки риска.

Таблица 5.6  - Различия качественного анализа и оценки риска

| Идентификация – качественный анализ | Оценка - количественный анализ |
| --- | --- |
| Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска, идентификацию всех возможных рисков, выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения | Определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется также допустимый уровень риска. |

4.4 Планирование реагирования на риски

Разработку методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на проект выполняет процедура планирования реагирования на риски, которая призвана обеспечивать эффективность защиты проекта от воздействия на него рисков.

Таблица 5.5 –  Практические методы анализа рисков

| Наименование метода анализа | Сущность метода анализа | Сфера применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Метод экспертных оценок | Комплекс логических и математико-статистических методов и процедур по переработке необходимой информации, связанной с деятельностью эксперта | Идентификация рисков |
| 2.SWOT-анализ | Таблица, позволяющая наглядно противопоставлять сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы | Экспертная оценка рисков |
| 3. «Звезда (роза) рисков», «Спираль рисков» | Иллюстративная экспертная оценка рискованности факторов | Ранжирование рисков |
| 4. Метод аналогий | Исследование накопленного опыта по проектам-аналогам с целью расчета вероятности возникновения потерь | Оценка риска часто повторяющихся проектов |
| 5. Метод ставки процента с поправкой на риск | Увеличение безрисковой ставки процента на величину надбавки за риск (рисковая премия) | Дополнительный учет факторов риска при расчете эффективности проекта |
| 6. Метод критических значений | Нахождение тех значений, переменных, проверяемых на риск, которые приводят расчетную величину соответствующего критерия эффективности проекта к критическому пределу | Мониторинг рисков в процессе управлении проектом в условиях неопределенности |
| 7. «Дерево решений» | Метод принятия статистических решений при выборе одного из альтернативных вариантов и формировании оптимальной стратегии | Анализ рисков виртуального проекта. Управление проектом |
| 8. Анализ чувствительности | Анализ проведения критериальных показателей проекта в результате изменения только одного рискового фактора | Количественный анализ рискованности |
| 9. Анализ сценариев | Анализ проведения критериальных показателей проекта в результате изменения спектра рисковых факторов | Количественный подход в анализе и управлении рисками |
| 10. Статистический подход | Использование числовых значений показателей дисперсии и среднеквардатического отклонения | Количественная оценка рисков нескольких проектов (или нескольких вариантов одного проекта) |

На практике традиционно выделяют четыре основных метода снижения риска:

- избежание – простое уклонение от деятельности или обстоятельств, содержащих риск;

- передача – перевод ответственности за риск другой стороне;

- минимизация – проведение собственных специальных мер по ограничению размера риска, создание специальных систем предотвращения ущерба;

- принятие – сохранение ответственности за риск; готовность и способность покрыть се возможные убытки за счет собственных средств.

Для реализации данных методов на практике применяются различные способы защиты:

- распределение риска между участниками проекта;

- страхование;

- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

1. Распределение риска. Распределение риска реализуется при разработке финансового плана проекта и контрактных документов.

Как и анализ риска, его распределение между участниками проекта может быть:

- качественным;

- количественным.

1.1 Для количественного распределения рисков в проектах предлагается использовать так называемую концептуальную модель.  Модель базируется на стандартных методах решений, основой которой является «дерево вероятностей и решений», используемое для установления последовательности решений по выбору того или иного заказа и определяемое на стадии формирования портфеля заказов.

Эта проблема носит двойственный характер, обусловленный участием в инвестиционном проекте, по меньшей мере, двух сторон -  заказчика и исполнителя.

С одной стороны, заказчик стремится по возможности уменьшить стоимость контракта, при этом все требования по срокам и качеству должны быть выполнены.

С другой стороны, исполнитель  при формировании портфеля заказов стремится к получению максимальной прибыли.

Портфель исполнителя, т.е. оценка  портфеля заказов, может быть рассчитана по следующей формуле:

П = (К + У1) Р (У1) *(К + У2) Р (У2)*……..* (К + Уп) Р (Уп),	(6)

где П – прибыль фирмы с учетом неопределенности;

К- первоначальный капитал фирмы;

Уi – возможная прибыль фирмы (i=1,2,3….,п)

Р(Уi) – вероятность каждого исхода

Рост масштабов и продолжительности  инвестирования проектов, разнообразие и сложность внедрения новых методов и технологий в их реализацию, высокая динамичность внешней среды, конкуренция, инфляция и другие отрицательные факторы приводят к росту степени риска в процессе осуществления проекта.

1.2 Качественное распределение риска подразумевает, что участники проекта принимают ряд решений, которые либо расширяют, либо сужают диапазон потенциальных инвесторов. Чем большую степень риска намереваются возложить на инвесторов, т ем труднее участникам проекта привлечь опытных инвесторов к финансированию проекта. Поэтому участникам проекта рекомендуется при ведении переговоров проявить максимальную гибкость относительно того, какую долю риска они согласны принять. Готовность обсудить вопрос о принятии участниками проекта на себя большей доли риска может убедить опытных инвесторов снизить свои требования.

2. Страхование.

Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения риска.

Страхование риска есть, по существу, передача определенных исков страховой компании. В процессе страхования происходит перераспределение средств между участниками создания страхового фонда: возмещение ущерба одному или нескольким страхователям осуществляется путем распределения потерь на всех.

Страховое покрытие  можно получить в отношении целого ряда видов проектных рисков. Как правило, согласно договору, страховая организация принимает риски по проекту на себя.

Страховое возмещение может быть рано или меньше страховой суммы, исходя из конкретных обстоятельств страхового случая и условий договора страхования.

Сумма страхового возмещения определяется различными способами в зависимости от системы страхования.

Одной из специфических форм страхования является хеджирование -  эффективная система мер, компенсирующих ценовые (валютные, процентные) риски.

Такими мерами, например, является фьючерсы и опционы.

Фьючерсный контракт -  соглашение между продавцом и покупателем физического товара или финансового актива, с одной стороны, ми клиринговой палатой фьючерской биржи, с другой.

Преимущество фьючерсного контракта состоит в том, что существует вторичный рынок для таких контрактов.

Опцион – это соглашение о продаже или покупке права на покупку или продажу фьючерсного контракта к определенной дате по оговоренной цене с оплатой покупателем соответствующей премии.

Выгодами для покупателя являются:

- ограниченный риск (сумма премии);

- контроль над крупным объемом товара при ограниченных средствах;

- возможность установить максимальную цену в ожидании покупки или минимальную в ожидании продажи;

- возможность применения разнообразных стратегий хеджирования.

Выгоды для продавца опционов:

- повышенный доход;

- увеличение потока денежных средств.

3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой создание обособленных фондов возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств, т.е. является способом борьбы с рисками, представляющим установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта.

Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных расходов является оценка потенциальных последствий риска.

Точность оценки  стоимости проекта влияет на размер резерва на покрытие непредвиденных расходов. Тщательно проведенная оценка непредвиденных расходов сводит к минимуму перерасход средств.

Определение структуры резерва на покрытие непредвиденных расходов может производиться на базе одного из двух подходов:

1. Резерв делится на две части:

– общий резерв, который должен покрывать изменения в смете проекта и другие аналогичные элементы;

-  специальный резерв, который включает надбавки на покрытие роста цен, увеличение расходов по отдельным позициям, а также оплату исков по контрактам.

2. Определение непредвиденных расходов по видам затрат (например, на заработную плату, материалы, субконтракты). Такая дифференциация позволяет определить степень риска, связанного с каждой категорией затрат, которые затем можно распространить на отдельные этапы проекта. Этот подход обеспечивает достаточный контроль за непредвиденными расходами, однако необходимость использования для этого значительного числа данных и оценок позволяет применять его только для относительно небольших проектов.

Резерв на непредвиденные расходы определяется только по тем видам затрат, которые вошли в первоначальную смету. Резерв не должен использоваться для компенсации затрат, понесенных вследствие неудовлетворительной работы.

В общем случае резерв может использоваться для следующих целей:

- выделение ассигнований для вновь выявленной работы по проекту;

- увеличение ассигнований на работу, для выполнения которой было выделено недостаточно средств;

- временное формирование бюджета с учетом работ, для которых необходимые ассигнования еще не выделены;

- компенсация непредвиденных изменений трудовых затрат, накладных расходов и т.п., возникающих в ходе работы над проектом.

Текущие расходы резерва должны отслеживаться, чтобы обеспечить  наличие остатка  на покрытие будущих рисков. После выполнения работ, для которых выделен резерв на покрытие непредвиденных расходов можно сравнить плановое и фактическое распределения непредвиденных расходов  и на этой основе определить тенденции использования непредвиденных расходов до завершения проекта.

При этом неиспользованная часть выделенного резерва на покрытие непредвиденных расходов может быть возвращена в резерв проекта.

Определенная часть средств, предназначенных для покрытия непредвиденных расходов, обычно называемая общим резервом, должна остаться  под прямым контролем высших руководителей фирм – участниц проекта.

Способы снижения отрицательного воздействия рисков на проект. В системе способов, направленных на снижение отрицательного воздействия рисков на проект, можно выделить:

1. Гарантии, которые, как правило, используются при осуществлении крупных проектов с необходимостью привлечения заемного капитала, в связи с чем руководитель проекта должен предоставить в финансовый институт письменное обязательство третьей стороны оплатить долг в случае отказа от уплаты заемщиком.

2. Лимитирование, которое представляет собой установление системы ограничений как сверху, так и снизу, способствующей уменьшению степени риска. Применяется:

1) банками - при выдаче суд, при заключении договоров на овердрафт и т.д.;

2) руководителем проекта – при продаже продукции проекта в кредит;

3)инвестором – при определении сумм вложения капитала и т.п.

3. Залог. Создаваемая продукция проекта может являться также залогом при получении кредитов. Залог осуществляется в виде цессии, или уступки прав, - письменное контрактное соглашение между кредитодателем и заемщиком, детализирующего связь между сроками и условиями займа и заложенным активом.

Для каждого из рисков, вошедших в список приоритетных, необходимо выбрать стратегию реагирования. Как уже отмечалось, стратегия может быть направлена на то, чтобы «обойти» риск, застраховаться от него или смягчить его последствия.

Иногда риск можно исключить полностью, отказавшись от одного -двух малозначимых свойств системы.

В других случаях можно попытаться использовать наиболее разработанные и апробированные на практике технологии. В случае внешних рисков, на которые практически невозможно как-то воздействовать, единственным ответом будет резервирование дополнительных ресурсов.

Можно даже оформить договор страхования в страховой компании. Как минимум, следует оговорить потенциальный риск с руководством собственной компании и заказчиком.

И, наконец, существуют риски, относящиеся к категории достаточно приоритетных и при этом поддающиеся воздействию. Для таких рисков необходимо выбрать действия, которые могут снизить вероятность наступления нежелательного события и его возможные последствия.

Строго говоря, задача не в том, чтобы свести к нулю возможность проявления риска или его последствия. Если такое решение и достижимо, оно может потребовать слишком много ресурсов. Реальная цель – снизить вероятность и последствия  проявления риска до приемлемого уровня.

Таким образом, эффективная разработка реагирования на риски прямо определит, будут ли последствия воздействия риска на проект положительными или отрицательными.

4.5 Мониторинг и контроль рисков

Управление рисками – это не одноразовое мероприятие.  Вероятность и последствия однажды выявленных рисков и оценка их приоритетности могут в дальнейшем измениться; могут появиться и новые риски. Это значит, что данные о рисках должны регулярно обновляться. Идентификация рисков,  определение остаточных рисков, обеспечение выполнения плана и оценки эффективности управления рисками осуществляются посредством мониторинга и контроля, сопровождающих процесс реализации проекта.

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, помогающую принимать эффективные решения для предотвращения проявления рисков. Для предоставления полной информации о выполнении проекта необходимо взаимодействие между всеми его участниками.

Целью мониторинга и контроля является выяснение следующих вопросов:

- была ли система реагирования на риски внедрена в соответствии с планом;

- было ли реагирование достаточно эффективным или необходимы изменения;

- изменилась ли степень риска по сравнению с предыдущим периодом;

- проявились ли риски и в какой мере;

- были ли приняты необходимые меры;

- воздействие рисков было запланировано ил явилось случайным результатом.

Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий весенние коррективов, перепланировку проекта для достижения базового плана.

Специальный случай мониторинга – анализ показателей, которые могут указывать на приближение или скрытую реализацию одного из выявленных ранее рисков. Показатели должны вычисляться достаточно часто. Повышение степени риска сверх установленного предела должно быть поводом к внеочередному анализу и оценке рисков.

Создание системы управления проектными рисками позволяет подойти к риску не как к статическому, неизменному параметру, а как к управляемому, на уровень которого возможно и нужно оказывать воздействие, откуда следует вывод о необходимости влияния на выявленные риски с целью их минимизации или компенсации.