ЛЕКЦИЯ № 1 ПО УП (Черновик)

Proektyc – (лат) – бросать вперед (продолжение, продление), т.е. описание решений для некоторых задач и проблем, которые будут в будущем.

Project – англ. (проект) - это временные усилия (предприятие), чтобы создать уникальный продукт, результат или услугу.

Проект - это обязательство создать ценность (добавленную стоимость) которое должно быть выполнено в рамках согласованного времени, ресурсов и условий эксплуатации. Основные характеристики проекта:

- уникальность;

- направлен на достижение конкретной цели;

- экономически обоснован (то есть многие его качества можно продать)

- носить временный характер, т.е. ограничен во времени, бюджету и прочим ресурсам

- высокая степень неопределенности, высокий риск их реализации;

- высокая их сложность;

- гибкая и подвижная ОСУ;

- высокая конфликтность проектов за ресурсы;

- научная новизна (инновационность);

- наличие маркетингового анализа.

Проект надо написать правильно, а не красиво. Для того чтобы написать хороший проект надо около полугода. Проект должен «стрелять» своей:

- Оригинальностью

- Научной новизной

- Сопоставимостью

- Высоко рискованностью

- Ограничен	ностью во времени

- Релевантность (насколько он соответствует условию конкурса)

- Мобильность кадров, т.е ученых при реализации проектов

- Направленностью  на достижение конкретных целей.

Проект - это временное предприятие уникальных продуктов услуг или результатов. ( Это руководство по управлению проектом РМВОК)

В литературе существуют разночтения:

    - Проект- это логическая совокупность мероприятий, которая осу ществляется для достижения поставленных целей в рамках установленного бюджета и прочих ресурсов .

    - Проект - это четко определенная последовательность событий, работ, направлена на достижение конкретных целей и управляемых людьми посредством таких качеств как время и качество.

    - Проект - это замысел, план.

    - Проект - это предварительный текст какого-либо документа.

    - Проект-это совокупность документов расчетов чертежей и так далее, для создания какого-либо сооружения или изделий.

Программа - это совокупность проектов, т.е. ограническое объединение группы проектов, направленных на достижение миссии. Основные ее свойства: многообразие, масштабность, сложность неопределенность.

Менеджмент проекта - это умение согласовывать этапы выполнения проекта с различными его участниками. Прежде всего с внешними организациями (так как очень высока вероятность конфликтов между этими организациями)

Управления проектом состоит в отслеживании состояния работ и определении выполнении их в срок. Если выполнение отстаёт от плана, то следует либо изменить планы, либо принять меры для ликвидации издержек.

Управление проектом – это реализация проекта во времени, отслеживание хода работ, координирование действий, управление конфликтами, использование линейных и сетевых графиков.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

- Создание (проектирование и строительство) нового предприятия;

- Проведение крупной конференции, олимпиады, ЭКСПО – 2017 и т.д.;

- Создание новой ОСУ организации, новой кафедры или факультета;

- Ликвидация (закрытие) предприятия;

- Новый фильм или спектакль;

- Разработка стратегии или бизнес – плана;

- Свадьба, избирательная кампания, выборы президента и т.д.

- Виды деятельности на предприятии

Сложность управления предприятием, в частности, результат множества и разнообразия задач  в компании. Компания состоит из четырех видов деятельности:

- плановые мероприятия и самостоятельные действия;

- функции и  проекты.

Проект – это вид действий (активностей), где нет повторяемости и очень высокая сложность.

Таблица 1 - Типы бизнес активностей  (работ, услуг или видов деятельности)

| Повторяемость активностей (частота) | Малая | Самостоятельные действия | ПРОЕКТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Плановые мероприятия | ФУНКЦИИ |  |
|  | Большая или очень большая |  |  |  |
|  |  | Малая | Средняя | Большая или очень большая |
|  |  | Сложность активностей (работ) |  |  |

Основу деятельности компании составляют повторяющиеся действия: рутинные, самостоятельные и функциональные.  В свою очередь уникальные и импровизированные мероприятия и проекты - являются важным дополнением повторяющихся действий. В случае повторяющихся или сложных операций, целесообразно  разработать план их осуществления. Он позволяет определить оптимальный режим действий на основе знаний и опыта. Поскольку стоимость разработки какого либо направления, простых и уникальных действий, как правило, перевешивают возможные убытки от принятия неоптимального решения. Эти действия осуществляются ситуативно, т.е. их реализация производится в ходе операции, корректировки делаются в текущей ситуации

Проект это прежде всего:

- уникальность, а не цикличность;

- ограниченность во времени, где четко обозначены начало и конец;

- четко обозначены цели и их иерархия;

- имеет место координирование деятельности по управлению проектом.

Россия и Казахстан пока не могут реализовать свой технологический потенциал, потому что коммерческий успех зависит главным образом от политических связей. Большой отток капиталов из экономики связан с недостатком привлекательных проектов. Поэтому наши проблемы состоят не в недостатке денег, а в недостатке привлекательных проектов.

Афоризмы.

В. Потанин (российский олигарх первой волны) написал завещание, в котором передает свое богатство благотворительным фондам (к сожалению, зарубежным, как выяснилось позже). Он говорит: «Хочу защитить своих детей от этих миллиардов. Миллиард без затеи (проекта) придавливает человека и лишает его всяческой инициативы» (АИФ № 1 – 2 – 2014г.).

Кто лишен таланта природного, тот должен иметь талант трудоголика.

Синергетический эффект в управлении проектами:

- групповое изучение Корана, библии или иностранного языка;

- закон возрастания энтропии и закон сохранения энергии;

- рост эффективности производственных групп или команд, где совместно работают мужчины и женщины;

- проект – это план действий, если у вас появилось 10 тыс. и более долларов;

- мега проект по созданию КДЛ (антигравитационного двигателя), холодного синтеза, включая новую теорию. Создание водородного и водяного двигателя и т.д.

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ или  ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГАММОЙ:

- заказчик;

- инвестор;

- функциональный заказчик (пилот и команда обслуживания болида);

- команда проекта – специалисты или исполнители;

- руководитель проекта (РП или ГИП, или проектный менеджер);

- куратор проекта.

Зрелый заказчик проекта должен четко сформулировать цель проекта. Незрелый – может только высказать расплывчатые пожелания.  Надо учитывать, что 40% проектов –  спонтанные.

Гибкое управление проектами – это когда заказчик не знает, чего он хочет, а РП должен удовлетворить его запросы. Данный подход используют в маркетинге.

Руководитель проекта назначается для того, чтобы удовлетворить цели заказчика. Большую часть времени , до 90%, он общается, разруливает конфликты.

Чем больше проект тем больше коммуникации, тем выше смещение в сторону управления проектами. Чем меньше проект, тем больше смещение в  сторону предметной (технологической) составляющей.

РП –  д.б. умным и ленивым, это его главные качества по определению Карла фон Мольке.

Куратор программы (проекта) курирует несколько проектов или одну большую программу. Его основные обязанности:

- делегирование полномочий;

- разделение ответственности;

- разруливание просчетов, конфликтных ситуаций и т.д., т.к. к нему все бегут.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

- Инициация – где четко сформулированы цели и обозначены участники.   Бизнес – план -  это инициация проекта изложенная на бумаге, включающая в себя идею, маркетинговый анализ, и ТЭО (мыслить надо на бумаге).

- Планирование – при этом д.б. три плана, разбитые на участки работ: время, финансы, ресурсы и ОТМ.

- Контроль качества выполняемых работ (СМР). Проектный менеджер (РП) всегда смотрит вперед, т.к. перед ним всегда стоят новые задачи и проблемы. Функциональный менеджер – назад, в прошлое, потому что у него циклический процесс производства.

- Завершение проекта и подписание АКТА приемки – сдачи.

ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ  ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА

В MS Project вся работа, которую необходимо выполнить для достижения целей проекта разбивается на задачи. Разбиение работы в проекте образует структуру декомпозиции работ (СДР, Work Breakdown Structure (WBS)). Декомпозиция работ позволяет более эффективно осуществлять планирование проекта и упрощает контроль выполнения проекта.

Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS – Work Breakdown Structure)  – это представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путем последовательной декомпозиции. СДР предназначена для детального планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей.

Цели СДР:

- Обеспечение планирования всех необходимых работ проекта.

- Обеспечение отсутствия работ, не связанных с реализацией проекта.

Рисунок 10.11 – Взаимосвязь СДР и процессов планирования проекта (PMBoK)

СДР является основой для:

- комплексного план-графика проекта;

- отчетности о выполнении проекта;

- комплексного контроля изменений;

- управления содержанием проекта;

- организации взаимодействия между участниками проекта;

- формирования организационной структуры.

Предпосылки разработки СДР: - Разработка СДР начинается на фазе инициации проекта с ответа на следующие вопросы:

- что нужно сделать (определить продукты проекта);

- как это нужно будет делать (определить технологические этапы проекта);

- кто это будет делать (определить исполнителей, соисполнителей, субподрядчиков);

- кто и в какой форме будет оплачивать работы (определить, какие и с кем будут заключены контракты).

Выделяют следующие типы СДР, они представлены ниже на рисунке 10.2

Рисунок 10.12 – Типы СДР

Системный подход к СДР: - Проект есть процесс превращения входных элементов (ресурсов, денег, трудозатрат) в выходные (результаты проекта).

- Входные элементы – то, что исполнитель элементарной работы должен получить из какого-либо внутреннего или внешнего по отношению к проекту источника.

- Выходные элементы – то, что должно быть передано в какую-то иную часть проекта, или то, что входит в результаты проекта

- Требуется добавить работы по подготовке необходимых входных элементов, которые не были получены из внутренних или внешних источников.

- Требуется исключить лишние работы. Их признаком являются выходные элементы, которые не могут быть переданы другим компонентам проекта и не являются результатами проекта.

- Требуется исключить элементарные работы, дублирующие друг друга, когда ответственный за выполнение работы находит более одной работы для обеспечения одних и тех же выходных элементов.

Разработка СДР.  СДР  разрабатывается путем итеграционного рассмотрения:

- целей и результатов проекта;

- критериев достижения функциональности;

- объема работ;

- реализации технических требований.

Правила разработки СДР:

- Каждый элемент СДР должен обеспечивать достижение измеримого результата.

- Результаты должны логически декомпозироваться до уровня, на котором можно определить, как они будут достигаться.

- Результаты пакетов работ должны быть уникальными.

- Выполнение отчетов должно быть оформлено как выполнение отдельных пакетов работ.

- Все пакеты работ должны быть совместимы с организационной структурой и структурой затрат.

- Исключаются пакеты работ с несколькими ответственными за создание одних и тех же результатов.

- Результаты должны иметь размер, достаточный для эффективного управления, но не настолько малый, чтобы сделать затраты на контроль чрезмерными.

Процесс разработки СДР включает следующие этапы, которые представлены на рисунке  - 10.3.

Типы ресурсов:

- Трудовые ресурсы;

- Финансовые ресурсы;

- Оборудование;

- Техническая оснастка (инструменты);

- Материалы (с указанием поставщиков);

- Информация (документы);

- Технологии.

Сложности разработки СДР

- Нахождение баланса между детализацией проекта и требованиями к сбору фактической информации и отчетности (излишняя детализация).

- Разработка элементов СДР, определяющих только стадии проекта либо организационную структуру без учета промежуточных результатов проекта (недостаточная детализация).

- Недостаточное внимание к разработке СДР и переход непосредственно к формированию сетевого графика.

Рисунок 10.13 – Этапы разработки СДР

Условия дальнейшей детализации:

- Необходимо повысить точность оценки стоимости и длительности работ.

- Для пакета работ определен более чем один ответственный.

- Объем работ, выполняемый в рамках данного пакета, описывает больше одного результата проекта.

- Необходимо раздельно определить стоимость процессов или результатов, описанных в данном пакете работ.

- Есть зависимость между работами внутри разных пакетов.

- Есть существенные перерывы в выполнении работ в рамках пакета.

- Меняются требования к ресурсам в течение времени в рамках пакета работ.

- Различаются исходные условия для работ внутри пакета работ.

- Существуют риски, связанные с частью пакета работ.

- Для части пакета работ может отдельно пересчитываться расписание.

Рисунок 10.14 - Взаимосвязь СДР с основными видами структур проекта

Структурная схема организации:

- ССО – это описание организационной структуры, необходимой для выполнения работ.

- Цель ССО – определение состава и распределение обязанностей исполнителей для работ, входящих в СДР.

Матрица ответственности:

- Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры ответственности за выполнение пакетов работ.

- МО – это форма описания распределения ответственности за реализацию работ с указанием роли каждого участника в их выполнении.

- Элементами МО являются коды видов деятельности и/или стоимость работ.

Типичные ошибки планирования:

- Планирование с использованием ошибочных целей

- Планирование на основе неполных данных

- Планирование с привлечением только плановиков

- Планирование без учета предыдущего опыта

- Планирование ресурсов без учета их доступности

- Планирование без учета координации

- Планирование без учета мотивации

- Планирование с излишней детализацией

- Планирование не для отслеживания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Какие четыре типа связей существует между работами в MS Project?

- Что такое СДР?

- Какие этапы предусматривает построение СДР?

- Какие виды ресурсов используются в сетевом планировании?

- Что такое критический путь и порядок его отображения в MS Project?

- Взаимосвязь СДР с основными видами структур проекта

- Типичные ошибки планирования?