Аврунев

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Под организацией технологического процесса понимается определение последовательности выполнения технологических операций. Оптимальное определение такой последовательности позволяет получить изделие при минимуме себестоимости и трудоемкости. Поэтому при планировании технологического процесса предполагается введение ряда принципов его организации.

К этим важнейшим научным принципам относятся: *

Принцип специализации.

Он возникает из общественного разделения труда. Предпосылками специализации являются: стандартизация деталей, из которых собираются номенклатурные изделия и однотипностью выполняемых технологических операций. Например, в авиационной промышленности, которая выпускает боевые самолетов, существует только один тип кресла пилота. Для кадастровых работ этот принцип обозначает необходимость выполнения специализированными бригадами однотипных технологических операций. Применительно к технологическому процессу по созданию ГЗК этот принцип обозначает, что необходимо запроектировать, семь специализированных бригад исполнителей, которые независимо будут выполнять укрупненные технологические операции.

1. Проектирование и построение на местности городской кадастровой сети;

2. Крупномасштабное картографирование городской территории;

3. Структуризация городской территории (разбивка городской территории на территориальные зоны по функциональному или иному признаку);

4. Государственная кадастровая оценка земель поселений по заданным территориальным зонам (кадастровым кварталам);

5. Инвентаризация земель поселений с выносом в натуру и закреплением на местности границ территориальных зон;

6. Территориальное землеустройство с межевание объектов землеустройства в пределах заданных территориальных зон;

7. Государственный кадастровый учет объектов кадастра (формирование объектов кадастра и внесение кадастровых данных в соответствующие реестры Единого государственного реестра земель). При выполнении разбивки укрупненных технологических операций на элементарные составляющие (элементарные технологические операции) число бригад исполнителей должно быть равно числу таких элементарных операций. *

Принцип непрерывности.

Он обозначает непрерывность выполнения технологического процесса, когда между последовательно выполняемыми технологическими операциями нет разрыва во времени. В случае нарушения принципа непрерывности существенно увеличивается время простоя бригад исполнителей, что приводит к увеличению ненормируемого времени и, как следствие, к увеличению затрат предприятия на выпуск номенклатурного изделия при сохранении плановой себестоимости. *

Принцип параллельности.  Этот принцип предусматривает создание условий для одновременного начала выполнения отдельных технологических операций, входящих в состав одного технологического процесса по изготовлению номенклатурного изделия. Например, при анализе технологического процесса по созданию ГЗК параллельно могут выполняться укрупненная технологическая операция по построению на местности ГЗК и технологические операции по структурированию городской территории и кадастровому зонированию и оценке.

Принцип пропорциональности.

Этот принцип предусматривает пропорциональную оплату труда персонала предприятия, выполняющих работу, как на основном, так и на вспомогательных или обслуживающих технологических процессах. Основной технологический процесс связан непосредственно с созданием номенклатурной продукцией производства. Вспомогательный технологический процесс проектируется для изготовления изделий и выполнения работ для собственных нужд производства, без которых выпуск основной продукции становится невозможен. Назначение обслуживающего технологического процесса - обеспечение основных и вспомогательных технологических процессов (например: складские, транспортные, контрольные и другие процессы). Нарушение этого принципа приводит к сбоям в реализации основного технологического процесса и, как следствие срыву технологического цикла.

Принцип прямоточности.

Этот принцип предполагает, чтобы каждое изделие проходило наиболее короткий путь от запуска исходных материалов до выпуска готовой продукции. При этом расположение рабочих мест и пунктов контроля качества изготовления изделия должно соответствовать последовательности выполнения технологических операций. Реализация этого принципа позволяет существенно уменьшить время переходов с одного рабочего места до другого при определении технологических норм времени (рисунок6). *

Принцип ритмичности.

Этот принцип означает, что отдельные технологические процессы, как и производственный процесс в целом по выпуску номенклатурной продукции, должен повторяться по единому календарному графику и номенклатурные изделия выпускаться по единому технологическому циклу.

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Основным инструментом, который дает возможность представить технологический процесс в виде логической последовательности технологических операций, реализовать научные принципы организации и затем выполнить оптимизацию, является технологическая схема. В настоящее время используются следующие способы составления технологических схем:  Упорядоченный список технологических операций;  Блочно-логическая схема;  Ориентированный сетевой граф.

УПОРЯДОЧЕННЫЙ СПИСОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИЙ

Этот способ составления технологической схемы удобно применять для планирования несложного технологического процесса, состоящего из сравнительно небольшого числа технологических операций, в которых отсутствуют сложные логические связи между запроектированными технологическими операциями. Упорядоченный список состоит из следующих технологических документов:

Список технологических операций по очереди их выполнения;

Табличная форма для вычисления суммарной трудоемкости запроектированного технологического процесса;

Календарный график выполнения технологических операций с определением технологического цикла. Первый документ представляет обычный список, в котором по номерам в логическом порядке выполнения приведены все технологические операции, входящие в рассматриваемый технологический процесс.

Например, упорядоченный список технологических операций при инвентаризации застроенных земель населенного пункта может выглядеть следующим образом (единичная технология в полном технологическом процессе по созданию ГЗК на заданную территориальную зону):

0. Получение технического задания;

1. Составление программы работ; 2.

Проектирование и построение на местности городской кадастровой сети (ГКС);

3. Структурирование городской территории по кадастровым кварталам в пределах заданной территориальной зоны;

4. Межевание земельных участков внутри кадастрового квартала;

5. Координирование межевых знаков, закрепляющих границы территориальной зоны и объектов кадастра;

6. Создание электронной карты территориальной зоны города земельнокадастрового назначения;

7. Создание землеустроительного дела на объекты кадастра по кадастровым кварталам на бумажном носителе и в электронном формате (реестр технических характеристик). Следующим документом является табличное представление упорядоченного списка технологических операций. Конечной целью табличного варианта является вычисление трудоемкости каждой запроектированной технологической операции и технологического цикла для всего технологического процесса. Поэтому в табличном варианте все укрупненные технологические операции необходимо представить в виде элементарных технологических операций, для которых могут быть определены нормы времени и состав бригады исполнителей. Например, для рассматриваемого единичного технологического процесса упорядоченный список технологических операций в виде таблицы будет иметь вид, приведенный в табл. 1.